МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020							№ 290

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления», утвержденной постановлением администрации города от 15.03.2019 № 700, за 2019 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки                     и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»,                 утвержденной постановлением администрации города от 15.03.2019 № 700, за 2019 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном         сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 05.03.2020 № 290

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»,

утвержденной постановлением администрации города от 15.03.2019 № 700, за 2019 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (кол.6-5) | 8 |
| 1. | Цель 1: совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности Администрации города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного взаимодействия населения, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальное образование) |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность Администрации города Березники | Администрация города Березники | % | Не менее 45 | 45,5 | +0,5 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальной услуги | Администрация города Березники | % | 90 | 99,99 | +9,99 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Совершенствование муниципального управления |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города Березники | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» |
| 2.1. | Цель 1: обеспечение эффективного взаимодействия населения, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления муниципального образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Создание механизмов взаимодействия власти и средств массовой информации, развитие информационного партнерства. Информирование населения муниципального образования об основных направлениях развития муниципального образования и о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень осведомленности (информированности) населения муниципального образования о результатах деятельности Администрации города Березники | Администрация города Березники | % | Не менее 50 | 51 | +1 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города Березники | чел. | 86000 | 122825 | +36825 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Разработка и реализация мер по поощрению граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество жителей, охваченных мерами поощрения Администрации города Березники | Администрация города Березники | чел. | 125 | 103 | -22 | Исполнение показателя осуществляется по принципу заявительного характера. Количество представлений к награждению и поощрению граждан в 2019 году, направленных в администрацию города Березники, было меньше прогнозного уровня |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительные органы местного самоуправления муниципального образования для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Администрация города Березники | шт. | Не более 2 | 1,25 | +0,75 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления муниципального образования для получения муниципальных услуг | Администрация города Березники | мин. | Не более 15 | 5,34 | +9,92 |  |
| 3.5. | Задача 1.2.Развитие архивного дела |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество исполненных запросов по архивным документам | Администрация города Березники | единиц | 2850 | 3873 | +1025 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в Администрации города Березники» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение эффективной деятельности Администрации города Березники |
| 4.2. | Задача 1.1.Развитие кадрового потенциала, повышение уровня подготовки муниципальных служащих |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципальных служащих Администрации города Березники, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего числа работников, замещающих должности муниципальной службы | Администрация города Березники | % | 30 | 34,5 | +4,5 |  |
| 4.4. | Задача 1.2.Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Березники |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города Березники | % | 100 | 100 | 0 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2019 год (тыс.руб.) | Факт за 2019 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) (тыс.руб.) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | Всего, в том числе | 304 766,90 | 294 334,1 | 10 432,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 225 526,4 | 223 413,2 | 2 113,2 |  |
|  |  | соисполнитель | 79 240,5 | 70 920,9 | 8 319,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» | Всего, в том числе | 34 960,8 | 32 980,0 | 1 980,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 21 793,9 | 20 503,7 | 1 290,2 |  |
|  |  | соисполнитель | 13 166,9 | 12 476,3 | 690,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Информационное обеспечение» |  | 7 571,6 | 7 225,8 | 345,8 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования» | Администрация города Березники | 1 214,4 | 989,4 | 225,0 | Не востребованы средства в связи с уменьшением количества тем освещения в СМИ, перенос мероприятий на следующий год |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Муниципальное автономное учреждение «Районная редакция «Усольская газета» | 6 357,2 | 6236,4 | 120,8 | Не востребованы средства в связи с отсутствием необходимости (не перечислялась получателю) |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Организация работы с населением и некоммерческими организациями» |  | 4 330,7 | 3 860,2 | 470,5 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 «Содержание городской Доски Почета» | Администрация города Березники | 114,0 | 114,0 | 0,0 | нет |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2 «Проведение социологических исследований» | Администрация города Березники | 328,0 | 290,3 | 37,7 | Экономия по итогу аукционных процедур и заключению контракта на проведение социологических исследований |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3 «Средства на поощрения, применяемые Администрацией города Березники» | Администрация города Березники | 160,0 | 131,1 | 28,9 | Средства на поощрения, применяемые администрацией города Березники, освоены в соответствии с заявками. |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.4 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» | Администрация города Березники | 3 728,7 | 3 324,8 | 403,9 | Возврат некоммерческой организацией неиспользованной субсидии |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан» |  | 16 248,8 | 15 654,1 | 594,7 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1 «Денежные выплаты Почетным гражданам города Березники» | Администрация города Березники | 1 596,5 | 1 204,6 | 391,9 | Средства не освоены в части ежемесячных выплат почетным гражданам (уменьшение количества получающих), а также не востребованы средства на компенсацию за лечение |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы» | Администрация города Березники | 14 526,8 | 14 324,0 | 202,8 | Произведен перерасчет пенсий по старости (по предоставленным справкам), соответственно уменьшены доплаты по муниципальным пенсиям |
| 2.3.3. | Мероприятие 3.3 «Проведение мероприятий и оказание материальной помощи ветеранам администрации города» | Администрация города Березники | 125,5 | 125,5 | 0,0 | нет |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» |  | 6 809,7 | 6 239,9 | 569,8 | нет |
| 2.4.1. | Мероприятие 4.1 «Содержание казенных учреждений» | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный комитет территориального управления города Березники» | 6 809,7 | 6 239,9 | 569,8 | Не освоено, в том числе: за счет поступления возмещения расходов за б/листы от ФСС; оплата связи, транспортных услуг, ТЭР, за содержание имущества, налогов произведена по факту; не освоены средства на изготовление техпаспортов по помещениям в связи с планируемой передачей в казну |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг (работ)» | Всего, в том числе | 66 073,6 | 58 444,6 | 7 629,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 66 073,6 | 58 444,6 | 7 629,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов» |  | 4 840,4 | 4 840,4 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Березники» (далее – МБУ «Архив города Березники») | 4 273,0 | 4 273,0 | 0,0 | нет |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края» | МБУ «Архив города Березники» | 567,4 | 567,4 | 0,0 | нет |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» |  | 21 904,8 | 18 175,0 | 3 729,8 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1 «Содержание казенных учреждений» | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | 21 904,8 | 18 175,0 | 3 729,8 | Не освоены средства, в том числе: в связи с больничными листами сотрудников, наличием вакантных ставок; экономия по услугам связи - оплата по факту; ремонт оплачен по факту; экономия по итогам конкурсных процедур на приобретение компьютерной техники; налоги уплачены в соответствии с декларацией |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере информационных технологий» |  | 39 315,8 | 35 416,6 | 3 899,2 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1 «Содержание казенных учреждений» | Муниципальное казенное учреждение «Информационные технологии» | 39 315,8 | 35 416,6 | 3 899,2 | Оплата за услуги связи и интернета, обслуживание оборудования и программного обеспечения, приобретение компьютерной техники и оборудования произведена по факту; поставка иного оборудования (кондиционеры) оплачена по договору, экономия от конкурсных процедур |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» |  | 12,6 | 12,6 | 0,0 |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 4.1 «Строительство здания архива для размещения МБУ «Архив города Березники»» | МКУ «УКС» | 12,6 | 12,6 | 0,0 | нет |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» | Всего, в том числе | 203 732,5 | 202 909,5 | 823,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 203 732,5 | 202 909,5 | 823,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» |  | 202 946,3 | 202 151,3 | 795,0 | нет |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Содержание органов местного самоуправления» | Администрация города Березники | 187 386,0 | 187 275,0 | 111,0 | Экономия по итогам конкурсных процедур (аукционов) |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Администрация города Березники | 76,5 | 0,0 | 76,5 | На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации финансирование не потребовалось |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3 «Государственная регистрация актов гражданского состояния» | Администрация города Березники | 7 038,0 | 6 843,6 | 194,4 | Не освоены средства, в том числе: экономия по итогам конкурсных процедур и заключенным договорам, оплата за фактически предоставленные услуги (связь, ТЭР, обслуживание компьютерной техники, климатического оборудования) |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4 «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности» | Администрация города Березники | 5 617,3 | 5 210,3 | 407,0 | В связи с поздним поступлением субвенции и длительностью подготовки документации не освоены средства на приобретение мебели. Остаток по ФОТ (больничные листы сотрудников и не в полном объеме установлены надбавки). Оплата услуг связи, обслуживания оргтехники произведена по факту; экономия по итогам аукционов на поставку канцелярских принадлежностей и бумаги |
| 4.1.5. | Мероприятие 1.5 «Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» | Администрация города Березники | 33,9 | 33,9 | 0,0 | нет |
| 4.1.6. | Мероприятие 1.6 «Осуществление полномочий по созданию и деятельности административных комиссий» | Администрация города Березники | 182,2 | 182,2 | 0,0 | нет |
| 4.1.7. | Мероприятие 1.7 «Составление протоколов об административных правонарушениях» | Администрация города Березники | 104,7 | 98,6 | 6,1 | Экономия по итогам конкурсных процедур, оплата за услуги произведена по факту |
| 4.1.8. | Мероприятие 1.8 «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» | Администрация города Березники | 89,9 | 89,9 | 0,0 | нет |
| 4.1.9. | Мероприятие 1.9 «Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации» | Администрация города Березники | 2 417,8 | 2 417,8 | 0,0 | нет |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения судебных решений и проведение антикоррупционной экспертизы» |  | 786,2 | 758,2 | 28,0 | нет |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | Администрация города Березники | 786,2 | 758,2 | 28,0 | Оплата судебных экспертиз по решению судов общей юрисдикции за отчетный период произведена на основании предъявленных судебных документов |