МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020							№ 333

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418, за 2019 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки              и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418,                          за 2019 год (далее - отчет).

2.Разместить настоящее постановление и отчет, указанный                      в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 13.03.2020 № 333

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»,

утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418,

за 2019 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План на 2019 год | Факт за 2019 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: содействие развитию сельского хозяйства |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города (далее - УВПРиРП) | % | 84,3 | 113,6 | +29,3 | Показатель по итогам 2019 года Пермьстатом формируется в ноябре 2020 года, информация предоставлена за 2018 год |
| 1.3. | Цель 2: содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 1.4. | Задача 1.1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) | УВПРиРП | ед. | 5 250 | 5 281 | + 31 | - |
| 1.6. | Цель 3: повышение туристской привлекательности |
| 1.7. | Задача 1.1.Развитие приоритетных направлений туризма, создание условий для продвижения туристских ресурсов на внешнем и внутреннем туристических рынках |
| 1.8. | Целевой показатель 1.1.1. Объем туристского потока | УВПРиРП, Управление культуры администрации города Березники (далее – УК), Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее - КФКиС) | чел. | 50 500 | 69 146 | + 18 646 | - |
| 1.9. | Цель 4: создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 1.10. | Задача 1.1.Развитие инфраструктуры потребительского рынка |
| 1.11. | Целевой показатель 1.1.1. Оборот розничной торговли | УВПРиРП | млн. руб. | 25 326,0 | 30 057,53 | +4 731,53 |  |
| 1.12. | Целевой показатель 1.1.2. Оборот общественного питания | УВПРиРП | млн. руб. | 1 701,1 | 1 640,64 | -60,46 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» |
| 2.1. | Цель 1: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 2.2. | Задача 1.1.Увеличение производства продукции сельского хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах | УВПРиРП | млн. руб. | 462,56 | 574,8 | +112,24 | Показатель по итогам 2019 года Пермьстатом формируется в ноябре 2020 года, информация предоставлена за 2018 год |
| 2.4. | Задача 1.2.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество потенциальных и действующих сельхозтоваропроизводителей, получивших консультационную поддержку в сфере сельского хозяйства | УВПРиРП | ед. | 45 | 46 | + 1 | - |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в средствах массовой информации (далее - СМИ) | УВПРиРП | ед. | 65 | 69 | + 4 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 3.1. | Цель 1: увеличение доли субъектов МиСП в экономике |
| 3.2. | Задача 1.1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | УВПРиРП | ед. | 18 | 19 | + 1 | - |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество субъектов МиСП, получивших имущественную поддержку | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | ед. | 21 | 24 | +3 | - |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | УВПРиРП | ед. | 100 | 111 | + 11 | - |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | УВПРиРП | ед. | 310 | 353 | + 43 | - |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество публикаций на интернет-сайте, в СМИ (информационная поддержка) | УВПРиРП | ед. | 95 | 103 | + 8 | - |
| 3.8. | Задача 1.2.Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность |
| 3.9. | Целевой показатель 1.2.1. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | УВПРиРП | ед. | 160 | 202 | + 42 | - |
| 3.10. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МиСП |
| 3.11. | Целевой показатель 1.3.1. Количество субъектов МиСП, получивших поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки | Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства | ед. | 426 | 564 | + 138 | - |
| 3.12. | Задача 1.4.Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования |
| 3.13. | Целевой показатель 1.4.1. Количество сформированных инвестиционных площадок на территории муниципального образования | УВПРиРП | ед. | 20 | 20 | 0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» |
| 4.1. | Цель 1: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма |
| 4.2. | Задача 1.1.Содействие развитию конкурентоспособных туристских продуктов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество разработанных туристских маршрутов | УВПРиРП, УК | ед. | 5 | 5 | 0 | - |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество созданных туристских презентационных материалов | УВПРиРП, УК | ед. | 6 | 7 | + 1 | - |
| 4.5. | Задача 1.2.Содействие развитию инфраструктуры в сфере туризма |
| 4.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество коллективных средств размещения на территории муниципального образования | УВПРиРП | ед. | 19 | 19 | 0 | - |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» |
| 5.1. | Цель 1: повышение конкурентоспособности предприятий потребительского рынка |
| 5.2. | Задача 1.1.Повышение эффективности регулирования сферы потребительского рынка, обеспечение необходимого уровня конкуренции |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных ярмарочных мероприятий | УВПРиРП | ед. | 21 | 21 | 0 | - |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере защиты прав потребителей | УВПРиРП | ед. | 10 | 10 | 0 | - |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2019 год (тыс.руб.) | Факт за 2019 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | Всего, в том числе | 5335,2 | 4507,6 | 827,6 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам проведения конкурсных процедур на право заключения контракта. Неосвоение бюджетных ассигнований образовалось в результате оплаты за фактически осуществленные выезды, а также в связи с неосвоением суммы по контрактам в полном объеме и непредставление подрядчиком документов на оплату по контракту. Также неосвоение бюджетных ассигнований образовалось в результате конкурсного отбора, так как не все потенциальные получатели субсидии, заявившиеся на конкурсный отбор, соответствовали условиям Порядка предоставления субсидий. Оказание финансовой поддержки носит заявительный характер |
|  |  | ответственный исполнитель | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники (далее - УВПРиРП) |
|  |  | соисполнитель | Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства (далее - БМФПРП), муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» (далее - МКУ «УКС»), муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства города Березники» (далее - МКУ «Служба благоустройства г. Березники») |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего, в том числе | 533,2 | 533,2 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей» | Всего, в том числе | 533,2 | 533,2 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям |  | 463,2 | 463,2 | 0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение прочих мероприятий по вопросам развития сельского хозяйства |  | 70,0 | 70,0 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе | 2 271,8 | 1 785,6 | - 486,2 | Неосвоение бюджетных ассигнований образовалось в результате конкурсного отбора, так как не все потенциальные получатели субсидии, заявившиеся на конкурсный отбор, соответствовали условиям Порядка предоставления субсидий. Оказание финансовой поддержки носит заявительный характер |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе | 2 271,8 | 1 785,6 | - 486,2 | Неосвоение бюджетных ассигнований образовалось в результате конкурсного отбора, так как не все потенциальные получатели субсидии, заявившиеся на конкурсный отбор, соответствовали условиям Порядка предоставления субсидий. Оказание финансовой поддержки носит заявительный характер |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) |  | 600,0 | 600,0 | 0 | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам МиСП |  | 1 436,8 | 950,6 | - 486,2 | Неосвоение бюджетных ассигнований образовалось в результате конкурсного отбора, так как не все потенциальные получатели субсидии, заявившиеся на конкурсный отбор, соответствовали условиям Порядка предоставления субсидий. Оказание финансовой поддержки носит заявительный характер |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Поддержка субъектов МиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации |  | 95,0 | 95,0 | 0 | - |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  | 140,0 | 140,0 | 0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Всего, в том числе | 864,7 | 811,9 | - 52,8 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам конкурсных процедур на право заключения контракта |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, МКУ «УКС» |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование доступной и комфортной туристской среды» | Всего, в том числе | 864,7 | 811,9 | - 52,8 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам конкурсных процедур на право заключения контракта |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, МКУ «УКС» |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Продвижение туристских маршрутов, разработка системы навигации и маршрутизации |  | 316,4 | 263,6 | - 52,8 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам конкурсных процедур на право заключения контракта |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по созданию объектов туристской инфраструктуры |  | 498,3 | 498,3 | 0 | - |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация и проведение рекламных туров |  | 50,0 | 50,0 | 0 | - |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка | Всего, в том числе | 1665,5 | 1 376,9 | - 288,6 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам конкурсных процедур на право заключения контракта, а также в результате оплаты за фактически осуществленные выезды, и в связи с неосвоением суммы по контрактам в полном объеме и непредставлением подрядчиком документов на оплату по контракту |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование конкурентной среды на потребительском рынке» | Всего, в том числе | 1 665,5 | 1 376,9 | - 288,6 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам конкурсных процедур на право заключения контракта, а также в результате оплаты за фактически осуществленные выезды, и в связи с неосвоением суммы по контрактам в полном объеме и непредставлением подрядчиком документов на оплату по контракту |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 5.1.1. | Проведение универсальных ярмарок «выходного дня» и сельскохозяйственных ярмарок по реализации сельхозпродукции |  | 281,7 | 281,7 | 0 | - |
| 5.1.2. | Обеспечение сельского населения в малонаселенных пунктах товарами первой необходимости |  | 100,0 | 40,1 | - 59,9 | Экономия бюджетных ассигнований образовалось в результате оплаты за фактически осуществленные выезды |
| 5.1.3. | Реализация проекта «Школа торговли» |  | 50,0 | 50,0 | 0 | - |
| 5.1.4. | Реализация проекта «Защита прав потребителей» |  | 25,0 | 25,0 | 0 | - |
| 5.1.5. | Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации кадров в сфере потребительского рынка, проведение конкурса профессионального мастерства |  | 40,0 | 40,0 | 0 | - |
| 5.1.6. | Оборудование мест для уличной торговли (изготовление и установка лотков) |  | 792,9 | 692,0 | -100,9 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам конкурсных процедур на право заключения контракта |
| 5.1.7. | Демонтаж, хранение или, в необходимых случаях, уничтожению незаконно (самовольно) размещенных рекламных конструкций |  | 375,9 | 248,1 | -127,8 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась по результатам проведения конкурсных процедур на право заключения контракта, а также в связи с неосвоением суммы по контрактам в полном объеме и непредставлением подрядчиком документов на оплату по контракту |