МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020							№ 348

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 641, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 641, за 2019 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном              сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 18.03.2020 № 348

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 641,

за 2019 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере начального, основного и среднего общего образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Привлечение педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество привлечённых педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации | Управление образования администрации города Березники (далее – Управление образования) | чел. | 10,0 | 8,0 | -2,0 | Единовременные компенсационные выплаты привлеченным и трудоустроившимся педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей в рамках Муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров» использованы в объеме фактической потребности |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: обеспечение эффективного функционирования и развитие действующих муниципальных общеобразовательных организаций в условиях внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Уменьшение вакансий педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество «закрытых» вакансий педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | чел. | на 10 | на 8 | -2,0 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | отклонение (+,-) |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Привлечение педагогических кадров» | Управление образования | 10 000,0 |  | 8 000,0 |  | -2 000,0 |  | Единовременные компенсационные выплаты привлеченным и трудоустроившимся педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей в рамках Муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров» использованы в объеме фактической потребности |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | 10 000,0 |  | 8 000,0 |  | -2 000,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление единовременной компенсационной выплаты» | Управление образования | 10 000,0 |  | 8 000,0 |  | -2 000,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Осуществление единовременной компенсационной выплаты привлеченным и трудоустроившимся педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей |  | 10 000,0 |  | 8 000,0 |  | -2 000,0 |  |  |