СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края
по итогам 2022 года.

1.Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Город Березники» Пермского края».

Муниципальные программы являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Березники.

Реализация муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальные программы сформированы в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Березники от 13.08.2018 №1944.

Правила разработки, реализации, механизма управления и контроля за ходом реализации муниципальных программ определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденным постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100.

В 2022 году администрацией города Березники реализовывались 14 Программ:

«Развитие системы образования»,

«Развитие сферы молодежной политики»,

«Развитие сферы культуры»,

«Развитие физической культуры, спорта»,

«Экономическое развитие»,

«Жилище и транспорт»,

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники»,

«Комплексное благоустройство территории»,

«Развитие муниципального управления»,

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,

«Управление имуществом и земельными ресурсами»,

«Привлечение педагогических кадров»,

«Привлечение и сохранение врачебных кадров»,

«Привлечение и сохранение тренерских кадров».

2.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края» в 2022 году.

Фактический объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 2022 году по всем источникам финансирования составил: 6 511 615,5 тыс. руб. в т.ч.

средства бюджета муниципального образования «Город Березники» Пермского края – 2 960 610,20 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 3 237 680,1 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 310 639,70 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников – 2 685,50 тыс. руб.

Основные сведения по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2022 год в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1к сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования занимают следующие муниципальные программы:

- Развитие системы образования 39,69%,

- Управление имуществом и земельными ресурсами 23,07%,

- Комплексное благоустройство территории 12,65%,

- Развитие физической культуры, спорта 5,78 %,

- Развитие муниципального управления 5,6%,

- Развитие сферы культуры 5,02%,

- Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники 3,38 %

- Жилище и транспорт 3,36%,

По остальным муниципальным программам удельный вес по объему финансирования составляет не более 0,19%.

Оценка эффективности по каждой программе проводится ежегодно ее ответственным исполнителем в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города от 17.07.2018 № 1678.

Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы степень достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу,

степень соответствия запланированному уровню затрат.

Результаты проведенной оценки эффективности представлены в приложении 2 к Сводному докладу.

По итогам реализации муниципальных программ (далее – программ) за 2022 год достигнуты следующие основные результаты.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие системы образования»**, утвержденной постановлением администрации города Березники от 21.02.2019 № 503:

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2022 году, составил 2 609 758,4 тыс. руб., фактически освоено 2 584 476,5 тыс. руб., что составляет 99% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам закупок, уменьшением объемов выполненных работ по заключенным контрактам (договорам), использованием средств по фактической потребности.

Целью программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования.

Достижение цели программы характеризуется показателями:

доля детей, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, - 0% (100% к плану),

отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. По итогам 2022 года значение показателя составляет 1,4%, при плановом значении показателя 1,66%,

доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в МОДО Управления образования, в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет, составила 62,3% (при плане 63%),

доля обучающихся в МОО, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время составила 98,9%, (при плане 94%),

удельный вес численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий, - 73,9% (при плане 66%),

доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших уровень своей квалификации в различных формах – 55,2%, (при плане 53%).

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».

На 31.12.2022в муниципальном образовании функционирует 27 дошкольных образовательных учреждений и 6 структурных подразделений при общеобразовательных школах. Изменение сети произошло в результате завершившейся в 2022 году реорганизации сети дошкольных учреждений. Результатом реорганизации стало сокращение количества организаций с 28 до 27, оптимальное и эффективное использование имущественного комплекса, сокращение административного аппарата.

 В прошедшем году в детских садах и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений получили услугу дошкольного образования 8 343 детей.

В 2022 году, как и в предыдущие годы, сохранена нулевая очередность детей в возрасте от 1 года и старше на устройство в дошкольные образовательные учреждения. Также все дети, нуждающиеся в устройстве в детский сад, обеспечены местами в этих учреждениях.

Начиная с сентября 2022 года, Управление образования работает над задачей по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года. Так, в двух дошкольных учреждениях (детские сады №№ 4, 66) открылись группы для детей младенческого возраста, которые посещают дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года в количестве 30 человек.

В 2022 году количество муниципальных мероприятий, направленных на повышение качества образования, увеличилось в связи с разработкой и реализацией муниципальных проектов в рамках Концепции развития образования муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Проект «PROбренд» направлен на решение проблем оттока детей из детских садов, обеспечение соответствия услуг запросам родителей и интересам детей через формирование имиджа детских садов и разработку брендов. Реализация проекта позволит совершенствовать качество дошкольного образования через вариативность разрабатываемых и реализуемых основных образовательных программ, понимание позитивных и негативных факторов, оказывающих влияние на качество образования.

В 2022 году в проекте приняли участие 12 детских садов, готовых к работе по повышению имиджа, брендированию с учетом потребностей и запросов родителей и детей, возможностей педагогов и современных трендов дошкольного образования.

За отчетный год проведено 58 мероприятий для детей, родителей и педагогов, привлечено 4480 участников образовательных отношений, размещено 36 постов в группе ВКонтакте «Березники.edu», СМИ, привлечены социальные партнеры.

Проект «Новые дети, новые методики» направлен на решение проблемы внедрения инновационных практик в дошкольных образовательных учреждениях через вовлечение педагогических коллективов, обучающихся, родителей в муниципальные, краевые инновационные мероприятия.

Реализация данного проекта позволила: активизировать педагогов и руководителей детских садов в применении современных образовательных технологий;

* 12 дошкольным учреждениям определить свою индивидуальную траекторию развития;
* большинству дошкольных учреждений стать информационно открытыми для городской общественности, наладить сотрудничество с предприятиями города.

Проект «Мониторинг качества в ДОУ» направлен на решение проблемы отсутствия единой критериальной базы и инструментария для объективной оценки качества дошкольного образования на муниципальном и институциональном уровнях, обеспечить единство целей, задач, методов оценки дошкольного образования в учреждениях.

В результате реализации проекта разработано и утверждено Положение о муниципальной системе оценки качества дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

В следующем году планируется продолжить работу в данных направлениях и по возможности, включить в деятельность новые рабочие группы, инновационные площадки.

По итогам 2022 года:

- доля детей дошкольного возраста (от 1 года), получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в муниципальном образовании, составила 86% (план 91%);

- доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, составила 100% (100% от плана).

Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование».

В системе общего образования функционирует 20 общеобразовательных организаций, в том числе 2 общеобразовательных учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. В муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 18 775 детей.

Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании, составила 99,9%, (план – 100%).

Создание современных условий обучения, непрерывное совершенствование материально-технической базы способствует развитию интеллектуально-творческого потенциала наших детей, делает пребывание в школе интересным и комфортным.

В муниципалитете все школы соответствуют современным требованиям обучения. В общеобразовательных организациях ведется работа по обеспечению библиотек учебным фондом, а также по улучшению материально-технической базы. В школах созданы локальные сети, работает Интернет, используются электронные формы учебников, на большинстве уроков используются информационные технологии. Спортивные залы и спортивные площадки школ задействованы на 100% в урочное и внеурочное время.

По результатам 2021-2022 учебного года в рейтинг общеобразовательных организаций Пермского края, достигших высоких результатов обучения школьников на каждом уровне образования, вошли 10 школ: №№ 2,3, 5, 8, 11, 22, 24, 30, лицей № 1, гимназия № 9.

Показателем эффективности образовательного процесса является единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). ЕГЭ сдавали 573 человека, 3 человека сдавали государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ). С ЕГЭ справились 99,47% (не справились 3 обучающихся школ №№ 11, 22, ВС(О)Ш) и с ГВЭ - 66,6% (не справился 1 обучающийся ВС(О)Ш).

Средний балл ЕГЭ в муниципальном образовании в 2022 году составил 64,47 балла и превышает среднекраевое значение на 0,3 балла и федеральное значение на 5,39 балла.

Муниципалитет находится в 10 лидеров среди муниципальных образований Пермского края по среднему баллу ЕГЭ и в 10 лучших муниципалитетов по количеству высокобальников по результатам ЕГЭ.

Ежегодно выпускники муниципального образования, сдавая ЕГЭ, показывают высокие результаты (от 80 баллов и выше). По итогам прохождения государственной итоговой аттестации аттестат о среднем общем образовании получили 572 человека из 576 допущенных до прохождения ГИА (99,30 %).

В 2022 году выпускники 9 классов. По итогам прохождения государственной итоговой аттестации аттестат получили 1 560 человек из 1 601 допущенных (97,43 %). В 2022 году на 100 баллов выполнили экзаменационные работы по русскому языку 20 девятиклассников (школы №№ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 30, Лицей № 1), по математике – 1 человек (школа № 3).

Открыты профильные классы: на базе школы № 8 медицинские классы, в рамках краевого проекта «Профильные медицинские классы», на базе школы № 11 ЕвроХим-классы, классы инженерной направленности при поддержке градообразующего предприятия ООО «ЕвроХим-УКК». В школе № 29 открыта слесарная мастерская для мальчиков. В школе № 2 в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открыт школьный Кванториум. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в г. Усолье функционирует Мобильный Кванториум.

Все школы имеют лицензию на ведение образовательной деятельности (100% от плана). 80% пришкольных территорий оснащены современными физкультурно-спортивными зонами, отвечающими современным требованиям, на пришкольных территориях, что составляет 100% от плана.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей».

Современная система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой, социально-педагогической и естественнонаучной деятельностью, спортом. В 2022 году, в 4 учреждениях дополнительного образования функционировали 712 объединений, в которых обучались 12 427 человек. Доля услуг, оказываемых в МОДО, в расчете на 1 ребенка от 7 до 18 лет, составила 0,72% (план 0,68%).

В краевых, окружных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках приняли участие 1 200 воспитанников учреждений дополнительного образования, из них более половины обучающихся стали победителями и призерами. С учетом количества участников и победителей конкурсных мероприятий муниципального уровня, общее количество участников составило более 10 000 чел.

На базе МАУ ДО ДДЮТ работал муниципальный опорный центр (МОЦ), было выдано 6 410 сертификатов, что составляет 27% от общей численности детей муниципального образования (план 25%). В рамках ПФДО реализовано 4 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 3 - социально-гуманитарной направленности и одна – туристско - краеведческой.

В 2022 году началась реализация 17 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из них: 5 – художественная направленность, 1– физкультурно-спортивная направленность, 5 – техническая направленность, 4 – социально - гуманитарная направленность, 1– естественнонаучная направленность, 1 – туристско - краеведческая.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. Системная и эффективная работа управления образования и подведомственных организаций города в сфере патриотического воспитания детей и молодежи при межведомственном взаимодействии в первом полугодии 2022 года позволила войти в тройку лидеров (2 место) из 45 территорий края по результатам мониторинга состояния патриотического воспитания молодежи.

В 2022 году 4 692 обучающихся из 4 учреждений дополнительного образования приняли участие в конкурсных мероприятиях (творческого, спортивного, технического и др. направлений) разного уровня, из них 2 520 человек в краевых и выше. Победителями и призерами всех уровней стали 2 687 человек, в том числе в краевых и выше – 1 680 человек.

Особое внимание уделяется увеличению охвата дополнительным образованием детей группы риска и СОП. В 2022 году привлечено на занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической, художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностей более 500 детей «группы риска» и 142 ребенка СОП.

Все учреждения дополнительного образования имеют лицензию на ведение образовательной деятельности (100% от плана).

Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей».

Основными формами занятости, отдыха и оздоровления детей стали лагеря с дневным пребыванием, лагеря досуга и отдыха продолжительностью 10 рабочих дней, разновозрастные отряды, продолжительностью 5, 10 дней, загородное оздоровление. Общий охват детей данными формами занятости составил более 3300 детей, в лагерях на Черном море более 450 человек, в санаториях – 90 человек.

Всего за лето отдохнуло 996 человек, что составляет 99,7% от плана ( план – 99,8%).

Показатель по доле обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время в 2022 году составил 47,11%, при плане 43%, с укомплектованностью детьми на 99,8%, при плане 99,7%.

Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования».

В целях создания условий, способствующих индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе олимпиады участвовал 71 обучающийся, из них победителями и призёрами стали 29 человек (10 победителей и 19 призеров). В заключительном этапе олимпиады участвовало 3 обучающихся.

 Знак отличия «Гордость Пермского края» и премии губернатора Пермского края в 2022 году вручены 31 обучающимся и выпускникам, в том числе в номинациях:

«Интеллект» – 9,

«Физическая культура и спорт» – 13,

«Культура и искусство» – 5,

«Общественная деятельность» – 4.

Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составил 74% при плане 49%, уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся), составил 100% (100% от плана).

 Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием».

В 2022 году продолжена работа по повышению квалификации педагогических работников с учетом профессиональных потребностей (дефицитов). В прошедшем году 16 руководителей и 70 педагогов прошли диагностику профессиональных дефицитов с последующим прохождением курсов повышения квалификации и 10 педагогов вошли в методический актив по результатам оценки предметных и методических компетенций. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории по итогам года, составляет 55,2 % (показатель стабильный в течение трех лет).

Особое внимание уделяется методической поддержке и сопровождению молодых педагогов в возрасте до 35 лет в первые три года работы.

Для профессионального роста, творческой самореализации важным является участие педагогических кадров в конкурсах профессионального мастерства.

В 2022 году Шустова Марина Игоревна, учитель школы № 5, Черткова Ирина Юрьевна, учитель-логопед и Журавлева Мария Евгеньевна, педагог-психолог школы № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стали призерами (2 место) регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2022» (номинации «Учитель общего образования», «Учитель-дефектолог» и «Педагог-психолог» соответственно). Черткова Ирина Юрьевна стала призером (2 место) Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель дефектолог России-2022» в номинации «Логопед года».Также, команда педагогов школы №8 заняла I место в региональном этапе метапредметной олимпиады «Команда большой страны».

В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям в 2022 году за счет средств федерального бюджета победителем стала Алёшина Яна Валентиновна, учитель русского языка и литературы гимназии № 9, а победителями за счет средств регионального бюджета –Кашафутдинова Фирая Исмагиловна, учитель русского языка и литературы Лицея №1 и Молчанова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов школы №1

Всего доля работников МОО, своевременно повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку, составила 96,4% при плане 90%, доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы, составила 22,2% при плане 22%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие сферы молодежной политики»**, утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640.

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 13 269,3 тыс. руб., фактически освоено 12 378,5 тыс. руб., процент освоения составил 93%.

Целью программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники» Пермского края. Достижение цели программы характеризуется показателями по:

количеству молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования), обеспеченные временной трудовой занятостью – 640 человек (100% от плана),

количеству побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях – 19 (100% от плана),

доле молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений муниципального образования «Город Березники» Пермского края, - 9% (100% от плана),

доле молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты, - 35% (100% от плана).

Подпрограмма 1 «Молодежь муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Реализация молодежной политики в муниципальном образовании направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации молодежи и раскрытия ее потенциала.

В 2022 году Молодежный культурно-деловой центр, переехал в новое задние и расширил свои площади с 300 до 1600 кв. м.

В прошедшем году 165 молодых березниковцев обучились на федеральных и краевых форумах, таких как «IВолга», «Территория смыслов», «Алтай», «Таврида», «Пермский период», «Форум работающей молодежи».

В рамках летней трудовой компании трудоустроены 640 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Впервые все трудоустроенные получили спецодежду – ветровку с брендированием трудовых формирований. Партнерами выступили компании АО ОХК «УралХим» и ПАО «Уралкалий». Кроме того, 69 участников местного отделения «Российских студенческих отрядов (далее – РСО) были трудоустроены в рамках МООО «РСО» и работали на 8 строительных объектах России.

На территории муниципального образования «Город Березники» действуют 8 клубов молодых семей (100% от плана).

Проведено 81 мероприятие профилактической направленности в сфере антитеррористической и кибербезопасности, профилактики употребления ПАВ. Созданы и проведены интеллектуальные игры и квесты по ознакомлению с уголовной и административной ответственностью за правонарушения. Впервые при проведении конкурса профилактики употребления ПАВ, одним из этапов стала съемка короткометражного фильма «Твой выбор», где студенты СПО сумели показать навыки работы с медиапрограммами.

После ограничений, связанных с COVID, в 2022 году прошла Всероссийская патриотическая Акция «Бессмертный полк» сразу в 9 территориях муниципального образования. Общая численность участников составила 11 500 человек. Проведены спортивно-патриотическая игра «Путь первых» и Армейский квест «Лазертаг».

Активно развивалась творческая поддержка молодежи. Создана школа КВН, проведен Чемпионат КВН города Березники. Возрожден рок-фестиваль «Коммуникативная труба», участниками которого стали рок-коллективы Березников, Соликамска и Перми. Возрожден Верхнекамский фестиваль субкультур «БЕРСИТИ». Проведены городской чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников, студентов и работающей молодежи, школа творчества РСО и церемония награждения по итогам работы 2022 года «Хризопраз». Всего в рамках содействия досуговой занятости молодежи в 2022 году организовано 101 мероприятие для данной категории при плане 95%.

При активном участии молодежи в 2022 году продолжает активно развиваться волонтерское движение. На базе МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр» был создан центр сбора гуманитарной помощи в рамках всероссийской Акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Отдел по делам молодежи стал координатором акции. С помощью работы волонтерского штаба удалось помочь по 383 обращениям семей мобилизованных и направить более 2,5 тонн гуманитарной помощи в учебные части и зону СВО, Березники.

Кроме этого, были заключены соглашения о сотрудничестве с краевыми структурами по развитию КВН-движения и «Российских студенческих отрядов» на территории муниципалитета. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 29 тыс.чел. (25,3 тыс.чел. план), доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, составила 14% (100% от плана), количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости, составило 310 человек (100% от плана).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие сферы культуры»**, утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882.

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 351 248,1 тыс. руб., фактически освоено 326 573,0 или 93% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов культуры, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

 Целью программы является обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и услугами художественного образования детей.

Достижение цели программы характеризуется показателями:

степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг составила 100%, при плане 99%,

доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования составила 608%, при плане 593%;

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы -101,78% (план 100%).

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

В сфере культуры городская жизнь традиционно насыщена значительным количеством мероприятий. В отчетном году учреждениями культуры проведено 1688 мероприятий различного уровня. Количество зрителей на мероприятиях составило 198 365 человек. В 94 клубном формировании занималось 1957 человек. Культурно-деловой центр с парком аттракционов и Усольский дом народного творчества являются основными досуговыми площадками.

В 2022 году город Березники отметил свой 90-летний юбилей. Учреждениями культуры г. Березники был реализован цикл праздничных мероприятий и проектов, которые прошли под девизом «Березники. Больше, чем город» - всего более 100 мероприятий и проектов. 25 июня на 12 площадках: в парках и скверах, площадях, микрорайонах и удаленных территориях муниципального образования прошли праздничные программы, посвященные юбилею Березников. На Советской площади состоялась церемония присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Березники» Пермского края трем известным березниковцам; открытие Доски Почета с 24 портретами горожан, внесших значительный вклад в развитие территории. Итоги юбилейного года подведены 1 декабря 2022 года на праздничном мероприятии «Березники 90. Лучшее», где были награждены 28 человек, благодаря которым юбилей год стал ярким и запоминающимся.

 Муниципальными театрами за 2022 год для зрителей показано 360 спектаклей, поставлено 11 премьер, зрителями стали 57 тыс. человек.

Березниковским драматическим театром за 12 месяцев 2022 года зрителю представлено 195 спектаклей, 6 премьер, зрителями стали 27 тысяч человек. Одним из достижений 2022 года для Березниковского драматического театра стало включение спектакля «Камень» по пьесе Мариуса фон Майенбурга в long-лист национальной театральной премии «Золотая Маска».

 Драматическим театром «Бенефис» за 12 месяцев 2022 года показано 165 спектаклей, 12 – для взрослых; 153 для детей; премьер - 5, зрителей - 30 тысяч человек. Театр принял участие в региональном театральном фестивале «Камский» при поддержке Министерства культуры Пермского края. В рамках фестиваля 24 ноября 2022 года был показан спектакль «Сказки Пушкина. Артисты театра приняли участие в театральной лаборатории.

Единый книжный фонд МАУК «Централизованная библиотечная система» в 2022 году составил 392 801 экземпляр; книговыдача – 980 760 экз.; посетили библиотеку – 471 912 человек.

В отчетном году библиотеками оказано более 4000 услуг в электронном виде, также в электронный каталог внесено 125 187 экземпляров книг.

Читателям муниципальных библиотек предоставляется право бесплатного пользования книжным фондом портала ЛитРес: посещений зафиксировано 11 776, книговыдач – 1 376 единиц.

Двумя музеями муниципального образования «Город Березники» Пермского края в 2022 году организовано 56 выставок. Посетителями музеев стали 108 894 человека.

В целях сохранения историко-культурного наследия муниципального образования в Госкаталог в 2022 году внесено почти 70 тысяч предметов музейного хранения. Общий фонд хранения составляет 150 тысяч единиц.

Реализован проект «Усолье. Регенерация культуры» с привлечением федеральных и краевых средств, в рамках которого благоустроена территория историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» В рамках благоустройства выполнены следующие работы:

- построены сцена и амфитеатр;

- обустроены плиточные тротуары, деревянные пешеходные настилы;

- установлены торговые ряды и 200 скамеек;

- высажен сад Строгановское барокко – 4 000 саженцев;

- установлены свыше 100 новых светильников;

- построен большой игровой комплекс для детей, качели для взрослых.

В 2022 году количество пользователей услугами библиотек – 61 778 человек (план 55 100), а посещаемость музейных учреждений по итогам отчетного периода составила 108,89 тыс. чел. при плане 117,26 тыс. чел., число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно - массового типа при плане 196, 09 тыс. чел. составило 198,37 тыс. чел., число посещений театров перевыполнено на 4,06 тыс. чел., количество посещений парка культуры и отдыха составило 120,3 тыс. чел. (90% от плана), число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств, составило 15,9 тыс. чел. (план 14,11 тыс. чел.).

Показатель по доле объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, составил 39% (план 38%).

Показатель доли инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние в течение года, составил 25% (100% от плана).

Кроме этого, показатель отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю выполнен на 97,3%.

Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи».

Важное место в системе дополнительного образования детей города занимают образовательные учреждения сферы культуры – Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского и Детская хореографическая школа «Театр Балета», которые являются основной ступенью в будущем получении юными горожанами профессионального образования в области культуры и искусства.

В отчетном году в детских школах искусств муниципального образования «Город Березники» Пермского края по дополнительным общеобразовательным (предпрофессиональным и общеразвивающим) программам в области искусств обучается 972 чел. в возрасте 5-18 лет, что составляет 3,9% от общего количества детей в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края данного возраста.

По предпрофессиональным образовательным программам в области искусств из числа детей 7-15 лет обучается 369 чел., что составляет 38% от общего количества обучающихся в детской школе искусств и 2,2% от общего количества детей в муниципальном образовании данного возраста.

На конкурсах различного уровня учащиеся МБУДО «ДХШ «Театр Балета» и МБУДО «ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского» показывают стабильно высокие результаты. К участию в творческих мероприятиях Международного, Всероссийского и регионального значения привлечено 657 учащихся. Лауреатами и победителями краевых, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов в 2022 году уже стали 450 человек.

В отчетном году премии главы города «Ступени к успеху» в номинации «Искусство» удостоены 4 человека. Знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» в номинации «Культура и искусство» удостоены 2 человека.

В рамках национального проекта «Культура» Детской музыкальной школой № 1 им. П.И. Чайковского приобретены музыкальные инструменты на сумму

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, составила 96,1% (план 100%), а привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составила 76,4% (план 90%).

Показатели «Дорожной карты» по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств Пермского края на 2021-2025 годы выполнены на 93% (план 100%)

Президентом Российской Федерации была подчеркнута необходимость сохранения результатов, достигнутых в сфере заработной платы работников социальной сферы. Установленные целевые индикативные значения размеров средней заработной платы выполнены.

Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования».

В целях привлечения дополнительных денежных средств на развитие учреждений и реализацию новых проектов и мероприятий учреждения сферы культуры принимали участие в конкурсах социальных и культурных проектов различного уровня. 9 учреждениями сферы культуры проведено 600 крупных массовых мероприятий, в том числе 100 - городского уровня, которые посетило свыше 900 000 человек (план 862,88 тыс. человек).

Показатель по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры выполнен на 94.4 % (план 100%),

План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, выполнен на 100%.

 Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»

Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры составил 99,44%, при плане 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 году составляет 0,99, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие физической культуры, спорта»**, утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 №806 .

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 387 712,1 тыс. руб., фактически освоено 376 562,5 тыс. руб., процент освоения 97%. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Целью программы является создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Достижение цели характеризуется следующими показателями:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 51,6%, при плане 50,4%;

доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 71,6% (100% от плана);

доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 58,3%, (100% от плана);

доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии составила 16,2% (100% от плана);

23 спортсмена муниципального образования «Город Березники» Пермского края включены в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, бокс, триатлон), (план 20);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 64,4% при плане 63,3%;

эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры выполнена на 100% (план 80 %).

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, является одним из приоритетных направлений деятельности администрации.

Показатель по количеству построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений выполнен на 100%.

В 2022 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Любимов». ФОК сможет принимать 512 посетителей в день. Данный спортивный объект станет местом развития волейбола и спортивным центром для жителей микрорайона. Также, в прошедшем году завершено строительство павильона-раздевальни с помещениями под пневматический тир на территории лыжной базы «Стрижи», что позволит улучшить подготовку спортсменов биатлонистов и лыжников МАУ СП «СШ «Лидер», а так же даст возможность принимать норматив ВФСК «ГТО» по стрельбе у жителей муниципалитета.

В муниципальном образовании ежегодно проводятся массовые физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий населения, среди которых соревнования по различным видам спорта, мероприятия для пожилых людей и инвалидов, работающей молодежи и студентов. В 2022 году были проведены 197 мероприятий, в которых приняли участие 23 350 человек. В целях популяризации занятий физической культурой и спортом среди школьников на территории муниципального образования продолжается реализация спортивных проектов с софинансированием из краевого бюджета. Проект «Школьный спортивный клуб» привлекает учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Школьники могут посещать спортивные кружки, физкультурно-оздоровительные мероприятия во внеурочное время. Кроме этого, в школах реализовывались проекты «Шахматы в школу, «Самбо в школу». Школьные клубы организованы в 19 из 20 образовательных учреждениях муниципалитета. Проект «100 школ» реализуется на базе 5 образовательных учреждений, ежемесячно занимается более 800 человек в возрасте от 6 до 80 лет по 10 видам спорта. В рамках проекта «Тренер нашего двора» с июля по сентябрь проводились тренировки для всех желающих на спортивной площадке школы №16 по общей физической подготовке, приняли участие более 30 чел.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 77,7%, что составляет почти 100% от плана (77,8%)

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений».

Популяризация массового спорта не только привлекает население к регулярному спорту, но и помогает найти талантливых детей, которые желают достичь высоких результатов в профессиональном спорте. Для развития детей и раскрытия их спортивного потенциала создаются все необходимые условия. Подготовку спортивного резерва на территории муниципального образования осуществляют 6 муниципальных спортивных школ, 2 из которых имеют статус школ олимпийского резерва. В спортивных школах развивается 23 вида спорта. Всего занимается 4 090 детей и подростков.

Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях, по итогам 2022 года составило 110 (план 90), при этом доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки, составила 4,7% (план 6,3%).

Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. Соответствующий показатель выполнен на 99% при плане 104%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 года составляет 0,99, что соответствует высокой степени эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации Программы **«Экономическое развитие»**, утвержденной постановлением администрации города Березники от 15.02.2019 № 418.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2022 году, составил 2 378,8 тыс. руб., фактически 100 % от плана.

Целями муниципальной программы являются:

содействие развитию сельского хозяйства,

содействие развитию малого и среднего предпринимательства,

повышение туристской привлекательности,

создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» Пермского края услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

индекс производства продукции сельского хозяйства – 105,4% при плане 85,8%,

количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 9 778 (план 9 700),

объем туристского потока – 87 345 человек, при плане 72 000 человек,

количество объектов розничной торговли и общественного питания – 976 ед., при плане 950 ед.,

количество объектов бытового обслуживания – 187 ед., при плане 185 ед. Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства».

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования «Город Березники» осуществляют сельскохозяйственную деятельность 22 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5 сельскохозяйственных организаций, также осуществляют деятельность личные подсобные хозяйства. Основным видом деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей является разведение сельскохозяйственных животных.

Продолжается реализация проекта «Школа фермера». В 2022 году в рамках данного проекта организовано и проведено 5 обучающих семинаров для потенциальных и действующих сельскохозяйственных товаропроизводителей с привлечением преподавателей Пермского ГАТУ им. Прянишникова. С целью обмена опытом, получения новых знаний, умений и навыков ведения сельскохозяйственной деятельности организуются выездные мероприятия в передовые хозяйства Пермского края. В 2022 году осуществлены 2 бизнес-миссии участие в которых приняли боле 20 сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности, в рамках конкурсного отбора предоставлена субсидия на сумму 500 тыс. руб.

Продукция сельского хозяйства по итогам 2022 года составила 671,55 млн. руб. (план 495,22 млн. руб.).

В течение 2022 года осуществлялись информационная и консультационная поддержка 82 сельскохозяйственных товаропроизводителей (план 67). 103 публикации размещено на интернет-сайте и в средствах массовой информации (план 100).

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В рамках подпрограммы:

236 человек (план 190) приняли участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края.

22 субъекта МиСП получили финансовую поддержку, 16 – имущественную (план соответственно 18 и 6). 132 субъекта МиСП получили консультационную поддержку, при плане 120, 116 - образовательную (план 100). 116 публикаций размещено на интернет-сайте и в СМИ (план 110). 433 субъекта МиСП получили поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки (план 426).

В 2021 году на территории муниципального образования сформировано 23 инвестиционных площадки (100 % от плана).

Объем налоговых расходов в результате установления пониженной налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 налогового кодекса РФ составил 2 930 тыс. руб., 100% от планового значения показателя.

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма».

В целях продвижения туристских маршрутов и привлечения туристов в исторический центр с. Пыскор установлена туристическая беседка.

Организован рекламно-информационный тур для туроператоров из Свердловской области. В программу вошли ключевые объекты показа, расположенные на территории городов Березники, Усолья и поселка Орел.

Разработано 7 туристических маршрутов, создано 1 презентационный материал, функционируют 20 коллективных средств размещения на территории муниципального образования.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка».

В течение 2022 года в целях создания условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания проведено 25 выставочно-ярмарочных мероприятий (план 21).

В рамках реализации проекта «Защита прав потребителей» проведено 13 мероприятий: 6 открытых приемов граждан с привлечением специалистов Роспотребнадзора, Прокуратуры города, опубликовано 7 статей по разъяснению действующего законодательства. За 2022 год предоставлено более 100 консультаций по разъяснению законодательства в сфере защиты прав потребителей. В результате консультаций гражданами в досудебном порядке решено порядка 80% вопросов.

За 2022 год составлено 23 протокола за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных местах и направлено мировым судьям для рассмотрения по существу вопросов. Наложены административные штрафы на общую сумму 43,5 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы «**Жилище и транспорт**», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2022 году, составил 300 541,1 тыс. руб., фактически освоено 218 783,3 тыс. руб., что составляет 73% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам закупок, уменьшением объемов выполненных работ по заключенным контрактам (договорам), использованием средств по фактической потребности.

Целями Программы являются:

организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах,

повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Город Березники" Пермского края,

организация газоснабжения населения в границах муниципального образования,

организация водоснабжения населения в границах муниципального образования,

организация водоотведения в границах муниципального образования,

организация теплоснабжения в границах муниципального образования.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства многоквартирных домов, по итогам года составила 1,3% при плане 1,6%,

обеспеченность транспортом пассажирских перевозок составила 92,0%, что ниже плана на 3%,

доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях, – 87,1% (100% от плана),

доля населения муниципального образования, обеспеченная централизованным водоснабжением, – 96% (100% от плана),

доля населения муниципального образования, проживающая в многоквартирных домах, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением, – 98% (100% от плана),

доля модернизированных объектов теплоснабжения – 34% (100% от плана).

Подпрограмма 1 «Жилище».

На придомовых территориях в рамках оказания поддержки собственникам многоквартирных домов за счет предоставленной из местного бюджета субсидии удалено более 223 аварийных, старовозрастных деревьев на территориях 15 МКД, Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов, составила 1,3% (при плане 1,6%). Отклонение от плана произошло за счет того, что заявились многоквартирные дома с большими придомовыми территориями, в связи с чем увеличилась планируемая сметная стоимость работ.

Для предотвращения аварийных ситуаций все запланированные мероприятия по противоаварийному усилению строительных конструкций многоквартирных домов выполнены на 100%.

В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

разработаны проекты противоаварийного усиления строительных конструкций со сбором исходных данных в отношении 5 МКД;

противоаварийное усиление и (или) восстановление несущих конструкций в отношении 11 МКД.

В части мероприятия по возмещению затрат, связанных с выполнением ремонта общего имущества (ремонта подъездов) в МКД фактическое значение соответствующего показателя подпрограммы составило 3,1 % при плане 3,2 %. Объявление дополнительного конкурсного отбора было нецелесообразно, в связи с минимальным остатком бюджетных ассигнований на финансирование такого мероприятия.

Доля многоквартирных домов в отношении которых разработана проектно - сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД выполнен на 100%. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасадов (крыш, фундаментов при необходимости) в отношении 13 МКД.

Подпрограмма 2 «Транспорт»

Маршрутная сеть муниципального образования «Город Березники» Пермского края состоит из 40 маршрутов, которые обслуживают 9 перевозчиков, в том числе один муниципальный. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок в 2022 году составило 9,6 млн. чел. Ежедневно на линию выходят 120 единиц транспорта. Из имеющихся у перевозчиков транспортных средств 66% предназначены для перевозки людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок не выполнен в полном объеме 92% от планового показателя (план 95%). Снижение связано с низкой исполнительской дисциплиной перевозчиков и отсутствием рычагов воздействия в виде штрафных санкций, по причине отсутствия, в первой половине 2022 года, заключённых муниципальных контрактов.

В прошедшем году был организован заказной маршрут («Социальный автобус») для поддержки отдельных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры) в виде организации их перевозки из сельских населенных пунктов до обособленных подразделений ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е. А.», расположенных в городах Березники, Усолье и обратно.

В целях улучшения транспортной доступности для жителей сельских территорий организованы перевозки по регулируемым тарифам до д. Заразилы (маршрут № 47 «мясокомбинат (г. Усолье) – д. Заразилы»), тем самым процент доли населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, уменьшился.

Для обеспечения транспортной доступности земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в районе д. Шарапы, заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 48 «деревня Шарапы – площадь Фронтовиков».

Кроме этого, для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона «Любимов» в 2022 году маршруты №№ 23 и 28 дополнены 2 транспортными единицами

Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования".

Завершена разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство газопровода низкого давления по ул. Карла Маркса, ул. Матросова, ул. Панфилова в г. Березники Пермского края».

Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования».

В рамках подпрограммы планировалось выполнить 5 мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние. Из них выполнено 3 мероприятия в населенных пунктах территориальных отделов:

* строительство сетей водоснабжения в п. Николаев Пасад;
* организация питьевого и хозяйственно - бытовое водоснабжение населения
п. Вогулка;
* выполнен ремонт водопроводных сетей в д. Белая Пашня (диаметром 110 мм –
2069 м, диаметром 63 мм – 802 м;

Не выполнено 2 мероприятия:

- строительство участков водопровода в районе п. Дурино муниципального образования "Город Березники" Пермского края – срок исполнения контракта перенесен на 2023 год;

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения за счет платы концедента - дополнительное соглашение к концессионному соглашению с ООО «Березниковская водоснабжающая компания», предусматривающее плату концедента, было подписано в декабре 2022 года, в связи с чем сроки выполнения работ перенесены на 2023г.

Управлению городского хозяйства необходимо своевременно уточнять значения целевых показателей подпрограммы по причинам, объективно влияющим на их изменение.

Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования».

В рамках подпрограммы было запланировано мероприятие - реконструкция очистных сооружений Правобережного жилого района г. Березники, работы по реконструкции КОС ведутся с отставанием от графика в связи с некорректными проектными решениями. В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении ИМБТ с Министерством строительства Пермского края срок реализации мероприятия продлен до 01.07.2023.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,08, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации программы **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники»**, утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 222 234,9 тыс. руб., фактически освоено 220 290,9 тыс. руб., процент освоения 99%. Экономия финансовых ресурсов за отчетный год связана с экономией по результатам закупок, уменьшением объемов выполненных работ по заключенным контрактам, использованием средств по фактической потребности.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Достижение цели программы характеризуется следующими показателями:

 площадь благоустроенных общественных территорий – 2,6 га (100% от плана),

дворовые территории, приведенные в нормативное состояние, - 16 (100% от плана).

В 2022 году муниципалитет продолжил реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха.

Проект реализуется по трем направлениям:

- ремонт дворовых территорий;

- благоустройство общественных территорий;

- обустройство контейнерных площадок.

В 2022 году выполнены работы по благоустройству 16 дворовых территорий. Проведен ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм, оборудование парковок, в 10 дворах установлены детские игровые площадки.

По второму направлению реализации проекта выполнено обустройство 6 контейнерных площадок в частном секторе. Кроме этого, в рамках заключенных между Администрацией города и региональным оператором АО «ПРО ТКО» Соглашений на территорию муниципального образования поступили 200 евроконтейнеров и 3 бункера (объемом 8 м3), которые были установлены на контейнерных площадках муниципалитета.

 В прошедшем году реализован первый этап благоустройства общественной территории «Тропа здоровья». Общая протяженность маршрута с учетом подходов составляет около 4 км, протяженность закольцованного маршрута около 1,8 км. На «Тропе здоровья» обустроены различные объекты рекреации: тематическая «Беличья поляна», детская площадка с 9 игровыми элементами, навес для колясок, видовая площадка и площадка для тихого отдыха, на которых установлено 10 беседок, а также скамейки, информационные щиты и маршрутные указатели.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,01, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации программы **«Комплексное благоустройство территории»,** утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019. №552.

 На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 887 398,7 тыс. руб., фактически освоено 824 007,3 тыс. руб., процент освоения 93%. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Цель программы: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» Пермского края» и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Достижение цели программы характеризуется показателями:

доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов – 70,5% (100% плана),

доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 62,4% (100% от плана),

площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок – 3360 кв. м. (план 3 400 кв. м.),

На ликвидацию несанкционированной свалки в районе пр. Ленина, 82 из бюджета муниципального образования выделено – 894,4 тыс. рублей, вывезено 985 тонн мусора с площади 760 м2 (работы будут продолжены в 2023 году). В рамках реализации мероприятия по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, произведена ликвидация несанкционированной свалки в границах муниципального образования, а именно вдоль грунтовой дороги, проходящей от автодороги «Усолье-Соликамск» до полигона отходов предприятия «АВИСМА». Свалка ликвидирована на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета, вывезено 2 712 тонн мусора с площади 2 600 м2.

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы – 90% (100 % от плана).

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий».

За отчетный период в рамках содержания зеленого хозяйства удалено 137 старовозрастных, аварийных, сухостойных деревьев, высажено 34 крупномерных саженцев деревьев, 1097 кустарников, произведен уход за существующими посадками в парках и скверах муниципального образования. Также выполнены работы по устройству клумб, конструкций вертикального озеленения общей площадью 4 837,7 кв. м с внесением удобрений, поливом и прополкой в течение вегетационного сезона.

В рамках благоустройства площади в п. Орел выполнено устройство 3 630 кв.м газонов, посажено более 430 кустарников пузыреплодника, спиреи, кизильника, более 50 саженцев липы мелколистной. При благоустройстве городского парка проведена расчистка территории от сухостоя, валежника, поросли зеленых насаждений, проведена обрезка крон более 2 000 деревьев, выполнено устройство посевных газонов.

Кроме этого проведена ежегодная акция «Твоё дерево городу» с привлечением градообразующих предприятий, высажено 330 саженцев берез, рябин, елей и сосен.

Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях составила – 1,8%, (100% от плана).

Наружное освещение является важным элементом комфортной и безопасной городской среды. Освещение улиц в темное время суток повышает безопасность движения автотранспорта и пешеходов, общественную безопасность населения.

В отчетном году продолжилась реализация проекта по восстановлению сетей наружного освещения. За период реализации проекта доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения составила 85,3 % (100% плана) от необходимой протяженности сетей наружного освещения.

В рамках содержания улично-дорожной сети выполнено восстановление линий уличного освещения – 11 193 м, монтаж новых сетей – 1 900 м, заменены и установлены вновь 23 опоры освещения, выполнен ремонт и замена 649 светильников (Березники, Легино, Усолье, Пыскор, М.Романово и др.).

В 2022 году в рамках софинансирования из краевого бюджета и реализации проекта по комплексному развитию сельских территорий выполнена организация наружного освещения улиц в населённых пунктах Орлинского теротдела - 0,7 км (Орел и Огурдино).

Также выполнен показатель по количеству мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».

Приведение в нормативное состояние и развитие дорог общего пользования является одним их критериев комфортной городской среды и способствует улучшению привлекательности, безопасности и удобства городского пространства.

Выполнены следующие мероприятия:

* капитальный ремонт ул. Преображенская в г. Усолье (от ул. Гоголя до историко-архитектурного центра) – 1 298 м,
* капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Коммунистическая до ул. Пятилетки – 564 м,
* ул. Папанинцев от моста через р. Толыч в сторону речного порта – 920 м,
* приведены в нормативное состояние путепровод ул. Папнинцев над ж/д «Пермь-Соликамск, мост р. Галя, мост р. Извер.

Продолжены работы по ремонту мостового сооружения через р. Зырянка, завершение работ планируется в 2023 году.

Кроме этого, выполнены:

* устройство гостевой парковки для пользователей детской поликлиникиул. Мира, 62,
* устройство водоотводного лотка, протяженностью 84 м, в районе ул. Мира,82,
* устройство 2 остановочных навесов на остановках общественного транспорта: Советский пр. – «ДК им. Ленина», пр. Ленина – «АВИСМА»,
* установка пешеходного ограждения на улицах города общей протяженностью 356 м,
* установка дорожных знаков на Г – образных опорах на 9 пешеходных переходах,
* устройство пешеходного перехода на пр. Ленина в р-не дома № 51,
* ремонт лестничного схода и пандуса в районе ул. Юбилейная, 127,
* ремонт покрытия на прилегающей территории к МФЦ ул. К.Маркса, 37.

Показатель по протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог выполнен на 100%.

В 2022 году протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании муниципалитета, выполнен на 100% (план 784 км.). Для содержания и уборки автомобильных дорог, вывоза снега в наличии имеется 53 единицы техники, 65 человек дорожных рабочих.

Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки».

В 2022 году выявлено и включено в перечень 109 несанкционированных свалок, из них полностью ликвидировано - 32 и частично - 6. Вывезено 3 697 тонн бытовых отходов.

Отловлено 242 животных без владельцев, подлежащих учету, карантированию.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Достижение целей и выполнения значений целевых показателей обеспечены на 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,03, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации программы **«Развитие муниципального управления»** утвержденной постановлением администрации города № 700 от 15.03.2019.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 368 181,3 тыс. руб., фактически освоено 364 529,7 тыс. руб., процент освоения 99%.

Причинами неполного освоения являются оплата по факту выполненных работ, услуг, перенос сроков выполнения договоров на следующий год, уменьшение количества получателей выплат, отмена мероприятий программы.

Достижение цели характеризуется следующими показателями:

- доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники – 55,65%, при плане не менее 53%,

- доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальной услуги, составила 100%, при плане 90%,

- доля проектов муниципальных нормативных правовых актов органов самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу, составила 100% (100% от плана).

Подпрограмма 1 «Власть и общество».

Основными направлениями деятельности в сфере обеспечения открытости и доступности информации и информационных ресурсов, является взаимодействие со средствами массовой информации, информирование населения о различных аспектах деятельности в социальных сетях, на официальном сайте, в средствах массовой информации.

В 2022 году запущен новый официальный сайт администрации города, который не обновлялся более 12 лет. Сайт создан на новой платформе, с быстрым откликом, качественным поисковиком, с современной подачей информации, актуальным и функциональным дизайном. Продолжил работу официальный портал правовой информации города – ber-pravo.ru, который имеет статус СМИ и на котором размещаются муниципальные нормативные акты, требующие официального опубликования. Около полутора тысяч записей в прошедшем году было опубликовано на портале.

В отчетном году была продолжена работа по освещению в СМИ работы администрации. Пресс-службой подготовлено более 620 пресс-релизов, проведено 13 пресс-конференций, подготовлено более 300 ответов на запросы СМИ. Продолжается издание газеты «Два берега Камы», которая является официальным печатным изданием администрации города.

Информирование жителей осуществлялось через социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм. В 2022 году опубликовано более 2 500 постов. К системе Госпаблики подключено 67 групп.

В 2022 году была продолжена работа в системе мониторинга социальных «Инцидент-менеджмент» для работы с обращениями граждан. Поступило 5 827 инцидентов, что на 27% меньше значения прошлого года. В официальных пабликах поступило 6 782 сообщений и комментариев. Это значит, что уровень доверия к местной власти, несмотря на негативные явления, которые есть в любой территории, остается на высоком уровне.

Также в прошедшем году в администрацию города поступило 2 953 обращений граждан. Из них: 1 418 – письменные обращения, 1 535 – через Интернет-приёмную главы города.

Одним из эффективных механизмов взаимодействия органов власти с населением являются приемы по личным вопросам и встречи с жителями муниципалитета. Всего в ходе личного приема принято 210 человек. Кроме этого проведены выездные приемы, мобильная приемная губернатора, Министерства юстиции РФ по Пермскому краю и совместные приемы с депутатами.

Показатель уровня осведомленности (информированности) населения муниципального образования о результатах деятельности Администрации города Березники составил 100 % (план 60 %).

Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, составило 103 601 человек, что на 17 % больше планового значения.

Количество жителей, охваченных мерами поощрения Администрации города Березники - 159 (план 125). Березниковцы получили Благодарственные письма, Благодарности и Почетные грамоты за особые заслуги в различных сферах деятельности и вклада в развитие муниципального образования. В юбилейном 2022 году проведена работа по присвоению 3 жителям звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Березники» Пермского края». Традиционно обновлена Доска Почета, ее украсили 24 портрета достойных горожан (план 125 человек).

Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг».

В рамках реализации федерального закона «Об организации предоставления муниципальных услуг» Администрацией города Березники оказывается 81 услуга в различных сферах деятельности. Из общего количества, 40 услуг оказываются через многофункциональные центры. На территории муниципального образования действуют 3 офиса и 5 обособленных структурных подразделения МФЦ. Кроме этого, 29 услуг доступны для получения в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг.

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составило 1,4 при плане не более 2, а время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг составило 3,2 минут при плане не более 15 минут, что не превышает значений, установленных Указом Президента РФ.

Количество исполненных запросов по архивным документам по итогам 2022 года составило 2 631 (при плане 2 500).

Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники».

В целях развития кадрового потенциала осуществлялась работа по повышению квалификации муниципальных служащих. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, а также принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего количества работников, составила 41,2 % (при плане 33 %). В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений, процент проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу, составил 100 % (100 % от плана).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,01, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 871.

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 57 191,5 тыс. руб., фактически освоено 54 628,9 тыс. руб., что составляет 95%. Неполное освоение бюджетных средств связано с оплатой фактически выполненных работ по контрактам (договорам), переносом сроков выполнения работ на 2023 год.

Целями муниципальной программы являются:

совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края,

реализация мер в области обеспечения пожарной безопасности,

содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред,

создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования,

Достижение целей программы характеризуется следующими показателями:

количество погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах – 20 человек (план -16),

количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами – 17 (100% от плана),

количество распространенных памяток – 40,1 тыс. штук (план 40),

предотвращение (недопущение) на территории муниципального образования экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения – 0 (100% от плана),

количество зарегистрированных на территории муниципального образования народных дружинников – 30 человек (план не менее 38), остальные претенденты в народные дружинники не прошли критерии отбора.

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» Пермский край в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах.

Обеспечение безопасности является важнейшим фактором комфортного проживания. В 2022 году была продолжена работа по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования не допущено. В 2022 году зарегистрировано 141 пожаров, на которых погибло 17 человек. Основная причина пожаров: неосторожное обращение с огнем. Для погибших характерно употребление спиртного и курение табачных изделий. На водоемах погибло 3 человека.

В целях недопущения и своевременного реагирования на пожары в Орлинском, Березовском, Романовском территориальных отделах выполнено 9 выездов на тушение пожаров и 6 выездов с целью патрулирования территорий населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. Проведена проверка 46 искусственных противопожарных водоемов в весенний и осенний периоды времени.

В целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров проложены минерализованные полосы шириной 1,4 м общей протяженностью 40,9 км. В отчетном году был продолжен ремонт здания пожарного депо в с. Березовка: выполнен ремонт помещений здания пожарного депо.

 В целях недопущения гибели людей в местах массового отдыха у воды организованы 7 спасательных постов на период купального сезона (6 постов на 60 календарных дней, 1 пост на 30 календарных дней)

Для предупреждения населения о запрете купания, нахождения на льду выставлены 19 запрещающих знаков.

В 2022 году дежурными ЕДДС от населения города принято 101 933 обращений, поступивших на телефон «112». Более 70% касались деятельности Управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Решение вопросов осуществлялось в оперативном порядке в установленные сроки. Постоянно осуществлялся мониторинг за ситуацией в опасных зонах, за общей ситуацией в муниципалитете.

При выполнении поставленных задач аварийно-спасательной службой города совершено 231 боевых выездов, из них:

53 – ДТП,

6 – пожары,

146 – оказание помощи населению,

26 – ложные.

На месте происшествия спасено 126 человек, из них 12 детей.

Проведена проверка узлов оповещения, на 50% обеспечена работоспособность системы оповещения (100% от плана), а также на 100% обмен информацией силами городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с регламентом по обмену информацией. Все спасатели прошли аттестацию (100% от плана). Работы по благоустройству пожарных водоемов и благоустройству минерализованными полосами, распространению памяток выполнены на 100%.

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей природной среды».

В 2022 году продолжена работа по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

С целью сохранения площади лесов Березниковского городского лесничества в 2022 году проведены следующие мероприятия:

* восстановлены противопожарные разрывы на площади 21,73 га,
* обновлены существующие минерализованные полосы – 33 км,
* организованы и проведены рейды с целью предотвращения возгораний и лесонарушений – 128 выездов,
* организованы места отдыха в городских лесах – 9 шт.,
* установлены противопожарные аншлаги – 35 шт.

Организованы и проведены следующие санитарно-оздоровительные мероприятия в городских лесах:

* лесопатологическое обследование поврежденных, спелых и перестойных лесных насаждений на площади 95,3 га,
* предварительное обследование территорий с целью выявления вредителей и болезней леса на площади 120 га,
* выборочная санитарная рубка в городских лесах на площади 93,8 га с целью удаления поврежденных, спелых и перестойных лесных насаждений.

Организованы и проведены лесовосстановительные мероприятия:

* выполнена механизированная минерализация 1,5 га в целях содействия естественному лесовосстановлению,
* посажены саженцы сосны на площади 2,5 га,
* произведена расчистка квартальных просек – 12 км,
* произведена замена и установка квартальных столбов – 13 шт.

Показатель по сохранению площади Березниковского городского лесничества 19 308,556 га выполнен на 100%.

По результатам лабораторных исследований (испытаний) превышение целевого показателя по содержанию загрязняющих веществ в воде обводненных карьеров в 2022 году зафиксировано по химическим показателям - железо и хлориды. Превышение обусловлено повышенным содержанием железа и марганца в бассейне р.Кама, а также движением подземных вод, связанных с залежами калийно-магниевых солей. По итогам мониторинга индекс загрязнения атмосферы в прошедшем году составил 14,0. Существенное увеличение значения показателя связано с изменением расчета показателя по новым СанПиН и ГН, в соответствии с которыми произошло ужесточение нормативов показателей содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При расчете показателя по ранее действовавшим нормативам индекс имел бы значение 4,0 (низкий).

В рамках организации и проведения природоохранных мероприятий и практических экологических акций на территории муниципального образования были проведены муниципальные этапы Всероссийских экологических акций: «Дни защиты от экологической опасности», участие в которых приняли учащиеся образовательных учреждений, представители трудовых коллективов предприятий и организаций, волонтеры и неравнодушные жители муниципального образования. Общее количество участников акций – около 74 000 человек. Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края стало победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование», за организацию работы в рамках акции.

Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники».

В рамках содействия профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности осуществлялась организация и софинансирование мероприятий по охране общественного порядка народными дружинниками. В 2022 году осуществляли деятельность 30 народных дружинников. Не исполнение показателя по выплате денежного вознаграждения (не менее 9 000 часов) связано с отказом получения материального стимулирования членами местной общественной организации «Усольская добровольная народная дружина по охране общественного порядка» на основании личных убеждений.

Эффективность реализации Программы составила 0,8, что соответствует средней эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Управление имуществом и земельными ресурсами»,** утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 №883.

Основные результаты реализации Программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 883.

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 1 707 374,6 тыс. руб., фактически освоено 1 502 236,0 тыс. руб., процент освоения 88%. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой по факту выполненных работ, экономией по результатам конкурсных процедур, переносом сроков выполнения работ по муниципальным контрактам на 2023 год, невозможностью заключения договоров с некоторыми категориями граждан по причине нежелания переезда в правобережную часть муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Целью муниципальной программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондами, надлежащее содержание недвижимого имущества.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества - 63,9%,при плане 100%,

исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами – 103,6 % при плане 100%,

исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда – 100% при плане 100%,

исполнение плановых показателей поступлений по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 100% при плане 100%,

исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 100% при плане 100%,

исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 26,6% (при плане 100%), в связи с тем, что у граждан, обеспеченных государственными жилищными сертификатами на приобретение жилья срок реализации сертификатов составляет 6 месяцев. 6 сертификатов выданы Министерством социального развития Пермского края в 4 квартале 2022 года и их реализация перешла на 2023 год показатель не выполнен.

исполнением плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования – 98,2% при плане 100%,

своевременное устранение аварийных ситуаций – 100% при плане 90%,

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг – 100% (100% от плана).

 Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом».

Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества, составила 97,4% (план 98,6%).

От использования муниципального имущества получены доходы в размере 80,0 млн. руб. (план 125,2 млн. руб.), в связи с недополучением доходов от использования и реализации муниципального имущества по причине отсутствия спроса по планируемым к продаже объектам.

Показатель по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, исполнен (план 100%).

Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами».

Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство составила 39,9 га, при плане 51,6 га, в связи с отсутствием спроса на земельные участки под жилищное и иное строительство.

407,7 млн. руб. получено от использования земельных ресурсов (103,6 % от плана).

Объем льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны составил 2 тыс. руб. (100% от плана).

Объем льгот по земельному налогу, предоставленных физическим лицам сроком на три года с даты регистрации права собственности на земельный участок, в отношении земельных участков, предоставленных в собственность в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», составил 78 тыс. руб. (100% от плана).

Объем налоговых расходов при установлении пониженной налоговой ставки по земельному налогу в отношении земельных участков, занимаемых индивидуальными гаражами и гаражами, находящимися в гаражных кооперативах составил 256 тыс. руб. (100% от плана).

Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом».

В 2022 году 20 человек из отдельных категорий граждан, в том числе дети-сироты, обеспечены жильем (при плане 18).

От использования муниципального жилищного фонда получена плата за наем жилого фонда в сумме 19,3 млн. руб. (101% от плана).

В 2022 году была продолжена работа по обеспечению жильем молодых семей. Улучшили свои жилищные условия 45 семей. Социальную выплату молодые семьи используют на приобретение жилья, как на вторичном рынке, так и вновь построенного жилья, используя ипотеку и собственные средства.

В отчетном году продолжалось решение задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Выполнение целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники составило 87,9 % при плане 100%.

По состоянию на 1 января 2023 года реализовали социальную выплату и получили выкупную цену 6 156 семей 14 545 граждан.

За 2022 год в экстренном порядке расселено 8 многоквартирных домов, признанных аварийными в результате техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий». Все граждане, проживавшие в этих домах, обеспечены маневренным жильем. Маневренный фонд сформирован с помощью субсидии из бюджета Пермского края, а также из имеющего свободного муниципального жилого фонда, что обеспечило безопасность проживания 43 семей (106 граждан).

В целях переселения в ЖК «Любимов» построено 25 МКД общей площадью 234,23 тыс. кв. м. В 2023 году в ЖК «Любимов» планируется ввод в эксплуатацию еще 4 многоквартирных домов общей площадью 52,43 тыс. кв. м., в которые переселятся еще 2 052 гражданина. К концу 2023 года планируется переселение всех оставшихся граждан, проживающих в домах, признанных аварийными в результате техногенной аварии. Объем жилищного строительства в 2022 году составил 0,1227 млн. кв. м. (при плане 0,1022).

Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы».

В 2022 году отремонтировано 8 помещений социальной сферы (100% от плана). На инженерных сетях и коммуникациях учреждений социальной сферы устранено 984 возникших аварийных ситуаций.

Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно -земельным комплексом и жилищным фондом».

Подпрограмма направлена на исполнение полномочий УИЗО. Показатель по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы выполнен на 96%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,04, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Привлечение педагогических кадров»,** утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 641.

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 13 269,3тыс. руб., фактически освоено 12 378,5 тыс. руб., процент освоения составил 93%.

Целью программы является повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере начального, основного и среднего общего образования.

Достижение цели программы характеризуется:

- количеством привлечённых педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации, которое по итогам реализации программы за 2022 год составило 12 человек (план - 16);

- количеством обеспеченных служебным жильем участников программы - 1 участник получил служебное жилье (100 % от плана);

Также заключено договоров о целевом обучении с 2 студентами, общее число студентов по целевому набору 12 человек (план 13).

Подпрограмма I «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

В перечень остродефицитных специальностей вошли 13 учебных предметов и 1 специалист. Ежегодно первые позиции перечня остродефицитных специальностей занимают учителя математики и иностранного языка, далее – учителя начальных классов, русского языка, физики, истории, обществознания, биологии, химии, географии, физической культуры, технологии, информатики и педагоги-психологи.

В 2022 году в рамках программы привлечено 12 педагогов ( план 16), в том числе:

- 2 учителя начальных классов;

- 1 учитель русского языка и литературы;

- 3 учителя истории и обществознания;

- 1 учитель информатики;

- 1 учитель технологии;

- 1 учитель математики;

- 3 учителя физической культуры.

7 вновь прибывших и трудоустроившиеся педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации, получили единовременную выплату (100% от плана), 4 – компенсацию за аренду жилого помещения (план – 9 чел.);

Педагогические работники, продолжающие трудовую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях, получили возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения – 19 человек, при плане 18.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,88, что соответствует средней эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Привлечение и сохранение врачебных кадров»,** утвержденной постановлением администрации города № 01-02-32 от 08.04.2021.

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 11 136,1 тыс. руб., фактически освоено 10 712,3 тыс. руб., процент освоения 96%.

Цель программы – повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Города Березники» Пермского края в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края.

Заявки на участие в программе от привлеченных врачей к трудоустройству в учреждения здравоохранения города были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. Целевой показатель по количеству привлеченных врачей остродефицитных специальностей выполнен на 100%. Привлечено 7 врачей остродефицитных специальностей: 1 врач – травматолог – ортопед, 1 врач – терапевт, 1 врач кардиолог,

1 медицинский физик,1 врач акушер – гинеколог, 2 врача – онколога.

Количество врачей, продолжающих трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники», получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения 5 человек (100% плана).

Заявок для трудоустройства фельдшеров в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники не поступало.

Подпрограмма 1 «Остродефицитные специальности»

Вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачам предоставлены меры муниципальной поддержки:

- 6 врачей получают компенсацию за аренду жилого помещения;

- 7 получили единовременную денежную выплату.

Подпрограмма 2 «Сохранение врачебных кадров»

Также в рамках программы в целях закрепления врачебных кадров осуществлялось возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения. В 2022 году такую выплату получили 5 врачей на общую сумму 912,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Сельский фельдшер»

К сожалению, в прошедшем году не были выполнены показатели по привлечению к работе сельских фельдшеров в связи с отсутствием заявок со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники.

Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо пересмотреть мероприятия муниципальной программы, усилить контроль за ее исполнением.

Эффективность реализации муниципальной программы и составляет 0,52 , что соответствует неудовлетворительной эффективности реализации. С учетом выполнения вышеуказанных рекомендаций, продолжение реализации муниципальной программы целесообразно

 Основные результаты реализации Программы «**Привлечение и сохранение тренерских кадров**», утверждена постановлением администрации города от 25.10.2021 №01-02-1528

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 3 360,0 тыс. руб., фактически освоено 2 045,0 тыс. руб., процент освоения составил 60%.

Целью программы является повышение доступности спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Достижение цели программы характеризуется:

В 2022 году количество привлеченных тренеров, трудоустроенных в муниципальные учреждения спортивной подготовки муниципального образования составило 3 человека (60 % от плана), из них:

1 тренер по лыжным гонкам,

1 тренер по лыжному двоеборью,

1 тренер по хоккею с шайбой.

Подпрограмма I «Создание благоприятных условий для привлечения тренерских кадров в муниципальные учреждения спортивной подготовки на территории муниципального образования».

Вновь прибывшим и трудоустроившимся в отделения по видам спорта муниципальных учреждений спортивной подготовки на территории муниципального образования предоставлены меры муниципальной поддержки:

- 2 получили единовременную денежную выплату;

- 1 тренер получают компенсацию за аренду жилого помещения;

- на возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения вновь приятые тренеры не заявились (план 1 чел.).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,8, что соответствует средней эффективности реализации программы.