МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2024	№ 01-02-481

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации города Березники от 29.03.2019 № 871, за 2023 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», Пермского края, утвержденного постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации города Березники от 29.03.2019 № 871, за 2023 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный              в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Березники

от 28.03.2024	№ 01-02-481

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,

утвержденной постановлением администрации города Березники от 29.03.2019 № 871,

за 2023 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План на 2023 год | Факт за 2023 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – муниципальное образование, население) |
| 1.1. | Задача 1.1.Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, проведение аварийно-спасательных работ |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах | Муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты г. Березники» (далее – МКУ «УГЗ г. Березники») | человек | 16 | 20 | -4 | Причины увеличения количества погибших относительно плановых показателей – несоблюдение правил личной безопасности на воде погибшими |
| 1.3. | Цель 2: реализация мер в области обеспечения пожарной безопасности населения |
| 1.4. | Задача 2.1.Обучение населения в сфере пожарной безопасности и защита населенных пунктов от пожаров |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами | МКУ «УГЗ г. Березники» | единица | 18 | 18 | - |  |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.3. Количество распространенных памяток |  | тыс. шт. | 40 | 40,3 | +0,3 |  |
| 1.7. | Цель 3: содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред |
| 1.8. | Задача 3.1.Отсутствие экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1. Предотвращение (недопущение) на территории муниципального образования экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения | Управление по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники (далее – УООСиП) | штук | 0 | 0 | - |  |
| 1.10. | Цель 4: создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования |
| 1.11. | Задача 4.1.Функционирование народных дружин |
| 1.12. | Целевой показатель 1.4.1. Количество зарегистрированных на территории муниципального образования народных дружинников | МКУ «УГЗ г. Березники», Администрация города Березники | человек | Не менее 37 | 37 | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» |
| 2.1. | Цель 1: организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Поддержание в готовности системы оповещения населения |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проверок (запусков) узлов оповещения | МКУ «УГЗ г. Березники» | единица | 1-2 | 1 | - |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Организация мероприятий гражданской обороны и оперативного управления службами муниципального образования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Обеспечение работоспособного состояния системы оповещения населения | МКУ «УГЗ г. Березники» | % | 50 | 50 | - |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Березники» |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Обеспечение обмена информацией силами городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с регламентом по обмену информацией | МКУ «УГЗ г. Березники» | % | 100 | 100 | - |  |
| 2.8. | Задача 1.4.Развитие и совершенствование деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования «Город Березники» |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.1. Количество аттестованных спасателей | МКУ «УГЗ г. Березники» | % | Не менее 95 | 95 | - |  |
| 2.10. | Задача 1.5.Обучение населения в сфере пожарной безопасности и защита населенных пунктов от пожаров |
| 2.11. | Целевой показатель 1.5.1. Выполнение показателей по благоустройству пожарных водоемов, обустройству минерализованными полосами и распространению памяток | МКУ «УГЗ г. Березники» | % | 100 | 100 | - |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования» |
| 3.1. | Цель 1: сохранение и улучшение качества природных сред |
| 3.2. | Задача 1.1.Сохранение площади и улучшение качества лесного массива |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Сохранение площади Березниковского городского лесничества | МКУ «УГЗ г. Березники», УООСиП | га | 19308,556 | 19509,727 | +207,171 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Предотвращение загрязнения водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования (обводненные карьеры) |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Качество воды в водных объектах, находящихся в собственности муниципального образования (обводненные карьеры) | МКУ «УГЗ г. Березники», УООСиП | мг/л | алюминий – не более 1 | алюминий – 0,04 | +0,96 | Количество загрязняющих веществ уменьшилось относительно плановых показателей – это означает, что качество воды улучшилось, а значит плановый показатель выполнен на 100 %. Повышенное содержание хлоридов обусловлено движением подземных вод, связанных с залежами калийно-магниевых солей |
|  |  |  |  | марганец - не более 0,65 | марганец – 0,322 | +0,328 |  |
|  |  |  |  | железо – не более 0,39 | железо – 0,181 | +0,209 |  |
|  |  |  |  | хлориды – не более 595 | хлориды – 1016 | -421 |  |
|  |  |  | КОЕ/100 мл | ОКБ – не более 3600 | менее 10 | +3590 |  |
|  |  |  |  | E.coli – не более 100 | менее 10 | +90 |  |
|  |  |  |  | Энтерококки – не более 10 | менее 10 | 0 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Улучшение качества атмосферного воздуха |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Качество атмосферного воздуха муниципального образования (индекс загрязнения атмосферы (далее - ИЗА) | МКУ «УГЗ г. Березники», УООСиП | ИЗА | Не выше 6 | 12 | -6 | Значение ИЗА рассчитано с учетом СанПин 1.2.3685-21 |
| 3.8. | Задача 1.4.Просвещение и распространение экологических знаний среди населения муниципального образования |
| 3.9. | Целевой показатель 1.4.1. Призовые места в краевом конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» | МКУ «УГЗ г. Березники», УООСиП | призовое место | 3 - 1 | 3 | - |  |
| 3.10. | Задача 1.6. Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования |
| 3.11. | Целевой показатель 1.6.1. Площадь сохраненных и восстановленных земельных ресурсов | МКУ «УГЗ г. Березники», УООСиП, Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства» (далее – МКУ «СБ»), Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство г. Березники» (далее – МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники») | га | 57,06 (36,04 – хим. обработка; 21,02 – кошение) | 88,0049 (40,9591 – хим. обработка; 47,0458 – кошение); доп. обработка по гарантии – 101,8211 (80,5771 – хим. обработка; 21,244 – кошение) | +30,9449 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: функционирование народных дружин |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение выплаты денежного вознаграждения |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество часов дежурств, за которые дружинникам выплачено денежное вознаграждение | МКУ «УГЗ г. Березники», Администрация города Березники | часов | Не менее 8880 | 11677 | +2797 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2023 год (тыс.руб.) | Факт за 2023 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | Всего, в том числе | 101358,0 | 88359,2 | -12998,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - МКУ «УГЗ г. Березники» | 89362,0 | 80509,1 | -8852,9 |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 8682,6 | 4543,4 | -4139,2 |  |
|  |  | соисполнитель – Администрация города Березники | 1019,4 | 1019,4 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «СБ» | 1044,3 | 1044,3 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» | 1249,7 | 1243,0 | -6,7 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» | Всего, в том числе МКУ «УГЗ г. Березники» | 89362,0 | 80509,1 | -8852,9 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего, в том числе МКУ «УГЗ г. Березники» | 50105,5 | 49932,1 | -173,4 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Содержание казенных учреждений» | Всего, в том числе МКУ «УГЗ г. Березники» | 50105,5 | 49932,1 | -173,4 | Экономия фонда оплаты труда, расходов по услугам связи, отправка почтовых отправлений произведена по факту, экономия натуральных показателей по коммунальным расходам |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мер в области обеспечения безопасности» | Всего, в том числе МКУ «УГЗ г. Березники» | 39256,5 | 30577,0 | -8679,5 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2 «Обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах | Всего, в том числе МКУ «УГЗ г. Березники» | 2285,5 | 2285,5 | 0 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.3 «Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего, в том числе МКУ «УГЗ г. Березники» | 36971,0 | 28291,5 | -8679,5 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона на оказание услуг по утилизации опасных отходов |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» Пермского края | Всего, в том числе | 10976,6 | 6830,7 | -4145,9 |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 8682,6 | 4543,4 | -4139,2 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «СБ» | 1044,3 | 1044,3 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» | 1249,7 | 1243,0 | -6,7 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | ВСЕГО, в том числе УООСиП | 4534,9 | 3889,9 | -645,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Сохранение площади и улучшение качества лесного массива» | ВСЕГО, в том числе УООСиП | 4534,9 | 3889,9 | -645,0 | 62,3 тыс.руб. – неизрасходованный остаток по муниципальному контракту (далее – МК) № 34-17/01 от 20.02.2023 с ООО «Ермак Плюс» на оказание услуг по организации использования городских лесов. Оплата произведена на меньшую сумму за фактически оказанные услуги в связи с сокращением площади восстановления противопожарных разрывов. 582,7 тыс.руб. – средства, предусмотренные на проведение кадастровых работ, межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков, занимаемых городскими лесами. Выполнение работ перенесено на 2024 год в связи с устранением Управлением Росреестра по ПК выявленных пересечек с лесным фондом |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» | Всего, в том числе | 6441,7 | 2940,8 | -3500,9 |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 4147,7 | 653,5 | -3494,2 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «СБ» | 1044,3 | 1044,3 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» | 1249,7 | 1243,0 | -6,7 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1 «Сохранение и улучшение качества окружающей среды, экологическое просвещение населения» | Всего, в том числе | 3963,7 | 576,0 | -3387,7 | 9,2 тыс.руб. – остаток по МК № 34-17/03 от 28.03.2023 с Пермским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» на предоставление гидрометеорологической информации. Оплата произведена на меньшую сумму за фактически оказанные услуги, т.к. количество выявленных превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за 2023 год оказалось меньше, чем предусмотрено МК. 12.10.2022 заключен МК с ООО «МИП «Бюро охраны природы» на разработку проекта сокращенной СЗЗ промышленного узла г. Березники на сумму 5 600,0 тыс.руб. Согласно условиям МК выполнение и оплата работ производятся поэтапно: в 2023 году – на сумму 3 360,0 тыс.руб.; в 2024 году – на сумму 2 240,0 тыс.руб. Работы по 1 этапу в срок не выполнены в связи с непредоставлением отдельными предприятиями исходных данных, необходимых для проведения расчетов. В настоящее время ведется работа по сбору недостающей информации, выполнение работ по МК продолжается. 07.07.2023 заключен МК № 34-17/09 с ИП Осипенко И.М. на оказание услуг по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции на сумму 44,0 тыс.руб. Оплата произведена на меньшую сумму в соответствии с фактической потребностью в изготовлении дипломов и кубков для награждения участников акций. При реализации Муниципальным автономным учреждением культуры «Центральная библиотечная система» мероприятия «Бумага: вторая жизнь» в рамках предоставленного гранта стоимость приобретенной оргтехники оказалась ниже, чем предусмотрено сметой, в связи с чем средства в размере 6,4 тыс.руб. были возвращены в бюджет |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 3783,8 | 402,5 | -3381,3 |  |
|  |  | соисполнитель – МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» | 179,9 | 173,5 | -6,4 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.3 «Ограничение распространения и уничтожение борщевика Сосновского» | ВСЕГО, в том числе | 2478,0 | 2364,8 | -113,2 | В рамках заключенных МК № 34-17/05 от 11.05.2023 с ООО «НПФ «Эко-Дез» и № 34-17/06 от 07.07.2023 с ООО «Спецавтобаза» проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского. Оплата произведена в полном объеме. Экономия образована по результатам конкурсных процедур при заключении МК |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 363,9 | 251,0 | -112,9 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «СБ» | 1044,3 | 1044,3 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» | 1069,8 | 1069,5 | -0,3 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края» | Всего, в том числе Администрация города Березники | 1019,4 | 1019,4 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Материальное стимулирование деятельности народных дружинников» | Всего, в том числе Администрация города Березники | 1019,4 | 1019,4 | 0 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка» | Всего, в том числе Администрация города Березники | 1019,4 | 1019,4 | 0 |  |