УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города

от 25.03.2019 № 806

с изм. от 27.02.2024 № 01-02-256

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры, спорта»**

**I.ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры, спорта»  (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники  (далее – КФКС) |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1.Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической культуры  и спорта» (далее – Подпрограмма 1).  2.Подпрограмма 2  «Подготовка спортивного резерва,  развитие спорта высших достижений»  (далее – Подпрограмма 2).  3.Подпрограмма 3  «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 3) |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта  и развития системы спорта высших достижений,  а также приобщения различных слоев общества  к регулярным занятиям физической культурой  и спортом |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой  и спортом.  2.Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.  3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство  и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, в общей численности населения  в возрасте 3-79 лет.  2.Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.  3.Доля граждан среднего возраста  (женщины в возрасте 30-54 лет,  мужчины в возрасте 30-59 лет),  систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  в общей численности граждан  среднего возраста.  4.Доля граждан старшего возраста  (женщины в возрасте 55-79 лет,  мужчины в возрасте 60-79 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.  5.Численность спортсменов муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее - муниципальное образование), включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.  6.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  7.Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется  с 2019 по 2027 годы.  Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются  на протяжении всего срока её реализации |
| Объемы  и источники финансирования муниципальной программы | «Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования, средства краевого бюджета, средства федерального бюджета.  Общий объем финансирования – 3 076 416,9 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –2 591 251,3 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 451 734,4 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 33 431,2 тыс.руб.  В том числе по годам:  2019 год:  общий объем финансирования – 370 071,4 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –307 965,7 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 59 495,8 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 2 609,9 тыс.руб.;  2020 год:  общий объем финансирования – 340 724,0 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –262 316,4 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 53 361,9 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 25 045,7 тыс.руб.;  2021 год:  общий объем финансирования – 380 165,3 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –288 056,9 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 90 349,4 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 1 759,0 тыс.руб.;  2022 год:  общий объем финансирования – 387 712,1 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –303 543,7 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 81 478,5 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 2 689,9 тыс.руб.;  2023 год:  общий объем финансирования – 337 494,6 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –276 070,7 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 60 097,2 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 1 326,7 тыс.руб.;  2024 год:  общий объем финансирования – 415 213,0 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –308 261,4 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 106 951,6 тыс.руб.;  2025 год:  общий объем финансирования – 272 005,5 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 272 005,5 тыс.руб.;  2026 год:  общий объем финансирования – 286 515,5 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 286 515,5 тыс.руб.;  2027 год:  общий объем финансирования – 286 515,5 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 286 515,5 тыс.руб.». |

**II.Краткая характеристика текущего состояния, приоритеты**

**и прогнозы развития сферы физической культуры и спорта**

**муниципального образования, описание,**

**основные цели и задачи муниципальной программы**

2.1.Текущее состояние сферы физической культуры и спорта муниципального образования (далее – сфера физической культуры и спорта) характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.

2.2.В сфере физической культуры и спорта функционируют 7 учреждений, подведомственных КФКС. Вопросы физического воспитания детей и молодежи решаются также во всех дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, в 5 профессиональных образовательных организациях среднего и высшего образования, 4 образовательных организациях дополнительного образования, отраслевых профсоюзных организациях, 15 коммерческих организациях.

2.3.За последние годы благодаря работе, проведенной КФКС в муниципальном образовании, значительно возрос интерес населения к занятиям физической культурой и спортом. Престиж здорового образа жизни является нормой для преобладающей части населения муниципального образования. Доля занимающихся физической культурой и спортом возросла с 14,1 % в 2009 году до 35,9 % в 2018 году.

2.4.Спортсмены муниципального образования ежегодно становятся победителями и призёрами международных и всероссийских соревнований. Достигнуты значительные успехи в легкой атлетике, спортивных единоборствах, прыжках на лыжах с трамплина, зимнем триатлоне, спортивной акробатике и других видах спорта. Количество призовых мест на чемпионатах и первенствах России выросло с 21 в 2009 году до 52 в 2018 году.

2.5.В общей сложности в спортивных школах муниципального образования (далее – спортивные школы) функционируют 21 отделение по различным видам спорта с общим числом занимающихся более 4 000 человек. Спортивные залы спортивных школ имеют значительную степень износа и требуют ежегодных финансовых затрат на ремонты и приведение в нормативное состояние. Три спортивных отделения спортивных школ (волейбол, футбол, хоккей) не имеют своей спортивной базы и вынуждены вести тренировочный процесс в других организациях.

2.6.Рост интереса населения муниципального образования к занятиям спортом требует значительного увеличения площадей спортивных сооружений. Огромной популярностью пользуются в зимний период муниципальные объекты спорта - лыжный комплекс Новожилово (МАУ СП «СШ «Летающий лыжник») (прокат лыжного инвентаря), а также круглогодично городской стадион и бассейн (МАУ СП «СШ «Кристалл»).

Несмотря на высокий уровень вовлеченности населения муниципального образования в занятия физической культурой и спортом (35,6 % в 2018 году), задействован не весь имеющийся в муниципальном образовании потенциал. Необходимо разрабатывать новые методики и формы массовой физкультурно-спортивной работы, привлекательные для детей и взрослых разного уровня физической подготовки. Учащиеся общеобразовательных организаций имеют возможность заниматься спортом в свободное от учебы время в школьных спортивных секциях, однако на сегодняшний день в данных организациях средства на внеклассную спортивную и секционную работу с учащимися выделяются в меньшем, чем это было ранее, объеме.

2.7.Во многом не использован потенциал спортивной общественности по месту жительства граждан. Задача муниципального образования: создать условия для широкого физкультурного движения на местах, инициировать создание любительских спортивных обществ. Наиболее эффективной организационной формой развития массового спорта и повышения его социальной значимости является спортивный клуб по месту жительства, который способен выступить организатором спортивной активности населения муниципального образования.

2.8.В связи с сокращением количества ведомственных спортивных объектов в последние годы остро стоит вопрос об определении форм привлечения работников трудовых коллективов организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организации), муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом. В большинстве своем эта категория граждан занимается спортом в коммерческих организациях, самостоятельно оплачивая расходы. Только крупные градообразующие организации проводят внутренние спартакиады по различным видам спорта, тогда как остальные организации занимают позицию безразличности к данному вопросу.

2.9.В целях привлечения к занятиям физической культурой и популяризации отдельных видов спорта в муниципальном образовании проводится ряд соревнований регионального и всероссийского уровня, что позволяет направить подростков и молодежь к активному образу жизни. Стали уже традиционными этапы кубка России по летнему и зимнему триатлону, всероссийские соревнования по спортивной гимнастике, региональные соревнования по спортивной акробатике и боксу.

2.10.Реализация запланированных в рамках настоящей муниципальной программы мероприятий позволит обеспечить не только проведение уже традиционных соревнований, но и создать базу для последующей организации крупных соревнований, а также обеспечит создание учебно-тренировочной базы и условий для организации спортивно-зрелищных мероприятий для населения муниципального образования.

2.11.Основные проблемы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений:

2.11.1.отсутствие достаточного количества спортивных сооружений современного уровня, что затрудняет подготовку спортивного резерва и тормозит развитие спорта высших достижений (острая нехватка футбольных полей, современных спортивных залов для волейбола, мини-футбола и баскетбола, отсутствие лыжного стадиона, сооружений для занятий экстремальными видами спорта, популярных в молодёжной среде, единоборствами и иных объектов);

2.11.2.недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов спорта, в том числе в целях обеспечения доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Значительная степень износа материальной базы спортивных школ;

2.11.3.низкая обеспеченность населения муниципального образования крытыми спортивными сооружениями по месту жительства;

2.11.4.значительное сокращение спортивно-массовой работы как в образовательных организациях, так и в производственных коллективах;

2.11.5.отсутствие законных механизмов вовлечения структур бизнеса (за редким исключением) в совместное решение конкретных задач в спорте;

2.11.6.нехватка квалифицированных спортивных кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и иных специалистов).

2.12.Настоящей муниципальной программой предусмотрено постоянное увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп. За период реализации настоящей муниципальной программы в области физической культуры и спорта существенно увеличивается число населения муниципального образования, занимающегося физической культурой и спортом, до 55 % к 2024 году.

Несмотря на общую положительную динамику в сфере физической культуры и спорта, остаётся невысокий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, старение спортивных кадров, низкое количество бесплатных групп и бесплатных спортивных сооружений для занятий физической культурой. Мероприятия настоящей муниципальной программы позволят увеличить обеспеченность населения муниципального образования спортивными сооружениями, увеличат количество занимающихся физической культурой и спортом, повысят уровень спортсменов высшего мастерства.

2.13.Основной целью настоящей муниципальной программы является создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2.14.Достижение цели настоящей муниципальной программы будет обеспечиваться решением следующих задач:

2.14.1.повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;

2.14.2.создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;

2.14.3.развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности.

**III.Перечень целевых показателей муниципальной программы**

**с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

3.1.Целевые показатели настоящей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей настоящей муниципальной программы, представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**IV.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

4.1.Ресурсное обеспечение реализации настоящей муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Березники» в части расходных обязательств муниципального образования, а также привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и внебюджетных источников в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию настоящей муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением Березниковской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Березники» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей муниципальной программы представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**V.Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации**

**их влияния на достижение целей муниципальной программы**

5.1.На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

5.2.Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой, российской экономике и в экономике Пермского края. Минимизация данных рисков предусматривается путем повышения инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, привлечения к реализации мероприятий настоящей муниципальной программы бизнес-структур, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также благотворителей и добровольцев.

5.3.Операционные риски (риски, связанные с несвоевременным выполнением функций ответственным исполнителем, соисполнителем настоящей муниципальной программы) связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий настоящей муниципальной программы. Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных настоящей муниципальной программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками настоящей муниципальной программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя и соисполнителей настоящей муниципальной программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий настоящей муниципальной программы.

5.4.Геополитические риски. Нестабильность международной обстановки может оказать негативное влияние на реализацию настоящей муниципальной программы. Указанные риски носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков на ход реализации настоящей муниципальной программы не ожидается. Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли при принятии своевременных эффективных управленческих решений. Существенное влияние этих рисков на ход реализации настоящей муниципальной программы не ожидается.

5.5.Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации настоящей муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации настоящей муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации настоящей муниципальной программы, а также совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации настоящей муниципальной программы в целях повышения их полноты и информационной полезности;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) настоящей муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации настоящей муниципальной программы).

**VI.Паспорта подпрограмм муниципальной программы**

**6.1.ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 1 | «Развитие массовой физической культуры  и спорта» |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 1 | КФКС |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | МКУ УКС |
| Цель Подпрограммы 1 | Создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования систематически заниматься физической культурой и спортом |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1.Повышение мотивации граждан  к систематическим занятиям  физической культурой, спортом  и ведению здорового образа жизни.  2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| Целевые показатели Подпрограммы 1 | 1.Доля учащихся и студентов,  систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  в общей численности учащихся и студентов.  2.Количество построенных  и реконструированных  муниципальных спортивных сооружений |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется  с 2019 года по 2027 год.  Подпрограмма 1 не имеет строгого деления  на этапы, мероприятия реализуются  на протяжении всего срока её реализации |
| Объемы  и источники финансирования Подпрограммы 1 | «Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования, средства краевого бюджета, средства федерального бюджета.  Общий объем финансирования – 582 945,1 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –315 332,1 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 267 613,0 тыс.руб.  В том числе по годам:  2019 год:  общий объем финансирования – 157 459,5 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования – 102 164,4 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 55 295,1 тыс.руб.;  2020 год:  общий объем финансирования – 98 919,9 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –53 020,2 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 45 899,7 тыс.руб.;  2021 год:  общий объем финансирования – 152 385,4 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –68 297,7 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 84 087,7 тыс.руб.;  2022 год:  общий объем финансирования – 138 811,9 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –65 974,5 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 72 837,4 тыс.руб.;  2023 год:  общий объем финансирования – 21 167,2 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –11 674,1 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 9 493,1 тыс.руб.;  2024 год:  общий объем финансирования – 3 550,3 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 3 550,3 тыс.руб.;  2025 год:  общий объем финансирования – 3 550,3 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 3 550,3 тыс.руб.;  2026 год:  общий объем финансирования – 3 550,3 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 3 550,3 тыс.руб.;  2027 год:  общий объем финансирования – 3 550,3 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 3 550,3 тыс.руб.». |

**6.2.ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 2 | «Подготовка спортивного резерва,  развитие спорта высших достижений» |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 2 | КФКС |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | МКУ УКС |
| Цель Подпрограммы 2 | Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1.Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских  и международных соревнованиях.  2.Совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| Целевые показатели Подпрограммы 2 | 1.Количество призовых мест, занятых спортсменами, занимающимися в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах  спортивной подготовки,  на российских и международных соревнованиях.  2.Доля спортсменов-разрядников,  имеющих разряды и звания  (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»),  в общем количестве лиц, занимающихся  в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах  спортивной подготовки |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется  с 2019 года по 2027 год.  Подпрограмма 2 не имеет строгого деления  на этапы, мероприятия реализуются  на протяжении всего срока её реализации |
| Объемы  и источники финансирования Подпрограммы 2 | «Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования, средства краевого бюджета, средства федерального бюджета.  Общий объем финансирования – 2 421 976,4 тыс.руб.,в том числе:  средства бюджета муниципального образования –2 199 245,6 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 183 822,1 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 33 267,9 тыс.руб.  В том числе по годам:  2019 год:  общий объем финансирования – 205 501,4 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –198 873,6 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 4 116,9 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 2 510,9 тыс.руб.;  2020 год:  общий объем финансирования – 234 451,5 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –202 042,1 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 7 410,2 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 24 999,2 тыс.руб.;  2021 год:  общий объем финансирования – 220 327,5 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –212 358,8 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 6 209,7 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 1 759,0 тыс.руб.;  2022 год:  общий объем финансирования – 240 823,7 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –229 546,6 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 8 587,2 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 2 689,9 тыс.руб.;  2023 год:  общий объем финансирования – 307 582,6 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования – 255 727,2 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 50 546,5 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 1 308,9 тыс.руб.;  2024 год:  общий объем финансирования – 402 293,7 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –295 342,1 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 106 951,6 тыс.руб.;  2025 год:  общий объем финансирования – 258 778,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 258 778,4 тыс.руб.;  2026 год:  общий объем финансирования – 273 288,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 273 288,4 тыс.руб.;  2027 год:  общий объем финансирования – 273 288,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 273 288,4 тыс.руб.» |

**6.3.ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 3 | «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 3 | КФКС |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Нет |
| Цель Подпрограммы 3 | Создание условий для реализации муниципальной программы |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых  на реализацию муниципальной программы |
| Целевые показатели Подпрограммы 3 | 1.Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется  с 2019 года по 2027 год.  Подпрограмма 3 не имеет строгого деления  на этапы, мероприятия реализуются  на протяжении всего срока её реализации |
| Объемы  и источники финансирования Подпрограммы 3 | «Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования, средства краевого бюджета, средства федерального бюджета.  Общий объем финансирования – 77 136,2 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования – 76 673,6 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 299,3 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 163,3 тыс.руб.  В том числе по годам:  2019 год:  общий объем финансирования – 7 110,5 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –6 927,7 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 83,8 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 99,0 тыс.руб.;  2020 год:  общий объем финансирования – 7 352,6 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –7 254,1 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 52,0 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 46,5 тыс.руб.;  2021 год:  общий объем финансирования – 7 452,4 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –7 400,4 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 52,0 тыс.руб.;  2022 год:  общий объем финансирования – 8 076,5 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –8 022,6 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 53,9 тыс.руб.;  2023 год:  общий объем финансирования – 8 744,8 тыс.руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования –8 669,4 тыс.руб.;  средства краевого бюджета – 57,6 тыс.руб.;  средства федерального бюджета – 17,8 тыс.руб.;  2024 год:  общий объем финансирования – 9 369,0 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 9 369,0 тыс.руб.;  2025 год:  общий объем финансирования – 9 676,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 9 676,8 тыс.руб.;  2026 год:  общий объем финансирования – 9 676,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 9 676,8 тыс.руб.;  2027 год:  общий объем финансирования – 9 676,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 9 676,8 тыс.руб.». |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта»**

| **№ п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ответственный исполнитель** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **Источник формирования целевого показателя** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель: создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее - КФКС) | процент | 32,5 | 36 | 38,5 | - | - | - | - | - |  |  |  | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | КФКС | процент | - | - | - | 44,9 | 47,5 | 50,4 | 54,9 | 56,5 | 58,7 | 60,9 | 63 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | КФКС | процент | - | - | - | 68,6 | 70,6 | 71,6 | 72,1 | 72,6 | 73,1 | 73,6 | 74,1 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан среднего возраста | КФКС | процент | - | - | - | 46,8 | 52,8 | 58,3 | 68,5 | 71,2 | 72,2 | 73,2 | 74,2 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 1.6. | Целевой показатель 1.1.5. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | КФКС | процент | - | - | - | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,6 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 1.7. | Задача 1.2.Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Целевой показатель 1.2.1. Численность спортсменов муниципального образования  «Город Березники» (далее - муниципальное образование), включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | КФКС | человек | 16 | 20 | 22 | 24 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК и списки членов сборных команд Российской Федерации федераций по видам спорта |
| 1.9. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.10. | Целевой показатель 1.3.1.  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | КФКС | процент | 34,7 | 56 | 58 | 57,8 | 61,2 | 63,3 | 63,8 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,6 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 1.11. | Целевой показатель 1.3.2. Эффективность использования существующих объектов  спортивной инфраструктуры | КФКС | процент | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования систематически заниматься физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1.  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности учащихся  и студентов | КФКС | процент | 52,5 | 55,2 | 60,2 | 57,2 | 75,0 | 77,8 | 78,0 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,8 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1.  Количество построенных  и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | КФКС | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | Годовой отчет  МКУ УКС |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Цель: повышение уровня спортивного мастерства спортсменов | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество призовых мест, занятых спортсменами, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, на этапах спортивной подготовки, на российских и международных соревнованиях | КФКС | единиц | 96 | 98 | 70 | 40 | 74 | 90 | 94 | 120 | 122 | 125 | 125 | Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК |
| 3.4. | Задача 1.2.Совершенствование системы подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания  (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки | КФКС | процент | 4 | 4 | 2,2 | 4,4 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Цель: создание условий для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Задача 1.1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.  Обеспечение реализации мероприятий Программы | КФКС | процент | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель рассчитывается раз в год:среднеарифметическое исполнение целевых показателей Программы |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта»**

тыс.руб.

| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Рз,**  **Пр** | **ЦСР** | **Ответственный**  **исполнитель,**  **соисполнитель** | **Объем финансирования**  **по источникам** | **В том числе по годам реализации** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта» |  |  | ВСЕГО, в том числе | 2 948 496,0 | 370 071,4 | 340 724,0 | 380 165,3 | 387 712,1 | 341 533,1 | 284 190,1 | 289 895,4 | 277 102,3 | 277 102,3 |
| средства бюджета муниципального образования  «Город Березники» Пермского края  (далее – МО) | 2 569 433,7 | 307 965,7 | 262 316,4 | 288 056,9 | 303 543,7 | 282 155,6 | 281 295,4 | 289 895,4 | 277 102,3 | 277 102,3 |
| средства краевого бюджета | 343 477,9 | 59 495,8 | 53 361,9 | 90 349,4 | 81 478,5 | 58 068,6 | 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 35 584,4 | 2 609,9 | 25 045,7 | 1 759,0 | 2 689,9 | 1 308,9 | 2 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет  по физической культуре  и спорту администрации города Березники  (далее – КФКС)  ВСЕГО, в том числе | 2 381 199,5 | 216 684,2 | 244 901,7 | 230 397,7 | 252 737,6 | 324 188,2 | 268 190,1 | 289 895,4 | 277 102,3 | 277 102,3 |
| средства бюджета МО | 2 269 750,2 | 209 873,6 | 212 393,8 | 222 377,0 | 241 406,6 | 274 303,8 | 265 295,4 | 289 895,4 | 277 102,3 | 277 102,3 |
| средства краевого бюджета | 75 864,9 | 4 200,7 | 7 462,2 | 6 261,7 | 8 641,1 | 48 575,5 | 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 35 584,4 | 2 609,9 | 25 045,7 | 1 759,0 | 2 689,9 | 1 308,9 | 2 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное  казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее –  МКУ «УКС»)  ВСЕГО, в том числе | 567 296,5 | 153 387,2 | 95 822,3 | 149 767,6 | 134 974,5 | 17 344,9 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 299 683,5 | 98 092,1 | 49 922,6 | 65 679,9 | 62 137,1 | 7 851,8 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 267 613,0 | 55 295,1 | 45 899,7 | 84 087,7 | 72 837,4 | 9 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1  «Развитие массовой  физической культуры и спорта» | 1102 | 04 1 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 600 548,7 | 157 459,5 | 98 919,9 | 152 385,4 | 138 811,9 | 21 093,2 | 20 020,8 | 4 020,8 | 3 918,6 | 3 918,6 |
| средства бюджета МО | 332 935,7 | 102 164,4 | 53 020,2 | 68 297,7 | 65 974,5 | 11 600,1 | 20 020,8 | 4 020,8 | 3 918,6 | 3 918,6 |
| средства краевого бюджета | 267 613,0 | 55 295,1 | 45 899,7 | 84 087,7 | 72 837,4 | 9 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКС,  средства бюджета МО | 38 893,0 | 9 413,9 | 3 396,8 | 2 617,8 | 3 837,4 | 3 748,3 | 4 020,8 | 4 020,8 | 3 918,6 | 3 918,6 |
| МКУ «УКС»  ВСЕГО, в том числе | 561 655,7 | 148 045,6 | 95 523,1 | 149 767,6 | 134 974,5 | 17 344,9 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 294 042,7 | 92 750,5 | 49 623,4 | 65 679,9 | 62 137,1 | 7 851,8 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 267 613,0 | 55 295,1 | 45 899,7 | 84 087,7 | 72 837,4 | 9 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие  физической культуры» | 1102 | 04 1 01 00000 | КФКС,  средства бюджета МО | 4 860,0 | 4 298,9 | 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | 1102 | 04 1 01 13010 | КФКС,  средства бюджета МО | 4 860,0 | 4 298,9 | 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | 1102 | 04 1 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | 2 583,2 | 54,4 | 749,0 | 706,4 | 0,0 | 1 073,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКС,  средства бюджета МО | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 2 528,8 | 0,0 | 749,0 | 706,4 | 0,0 | 1 073,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование  и развитие учреждений | 1102 | 04 1 02 24000 | ВСЕГО, в том числе | 2 583,2 | 54,4 | 749,0 | 706,4 | 0,0 | 1 073,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКС,  средства бюджета МО | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 2 528,8 | 0,0 | 749,0 | 706,4 | 0,0 | 1 073,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие массового спорта» | 1102 | 04 1 03 00000 | КФКС,  средства бюджета МО | 33 978,6 | 5 060,6 | 2 835,7 | 2 617,8 | 3 837,4 | 3 748,3 | 4 020,8 | 4 020,8 | 3 918,6 | 3 918,6 |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | 1102 | 04 1 03 22300 | КФКС,  средства бюджета МО | 32 901,8 | 4 833,0 | 2 736,5 | 2 467,8 | 3 837,4 | 3 748,3 | 3 870,8 | 3 870,8 | 3 768,6 | 3 768,6 |
| 2.3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | 1102 | 04 1 03 22300 | КФКС,  средства бюджета МО | 24 430,4 | 3 885,6 | 2 137,4 | 2 033,5 | 3 240,4 | 2 528,7 | 2 651,2 | 2 651,2 | 2 651,2 | 2 651,2 |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.1.2. Мероприятия по профилактике алкоголизма, токсикомании  и наркомании среди детей  и молодёжи | 1102 | 04 1 03 22300 | КФКС,  средства бюджета МО | 479,7 | 101,6 | 45,0 | 57,2 | 25,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.3.3. | Мероприятие 3.1.3. Поддержка общественных инициатив в развитии любительских спортивных клубов и объединений.  Развитие массового спорта | 1102 | 04 1 03 22300 | КФКС,  средства бюджета МО | 2 546,4 | 172,8 | 148,0 | 169,6 | 249,4 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 300,0 | 300,0 |
| 2.3.4. | Мероприятие 3.1.4. Пропаганда физической культуры, спорта  и здорового образа жизни | 1102 | 04 1 03 22300 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 136,4 | 193,5 | 95,4 | 97,5 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.3.5. | Мероприятие 3.1.5. Вовлечение лиц  с ограниченными физическими возможностями и инвалидов  в систематические занятия физической культурой  и спортом | 1102 | 04 1 03 22300 | КФКС,  средства бюджета МО | 2 577,2 | 282,1 | 70,8 | 0,0 | 124,3 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 2.3.6. | Мероприятие 3.1.6. Привлечение граждан к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне». Развитие центра «Готов к труду и обороне» | 1102 | 04 1 03 22300 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 731,7 | 197,4 | 239,9 | 110,0 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 |
| 2.3.7. | Мероприятие 3.2. Обучение плаванию детей начальной школы (3 класс) | 1102 | 04 1 03 22400 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 076,8 | 227,6 | 99,2 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 1102 | 04 1 04 00000 | МКУ «УКС»  ВСЕГО, в том числе | 559 126,9 | 148 045,6 | 94 774,1 | 149 061,2 | 134 974,5 | 16 271,5 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 291 513,9 | 92 750,5 | 48 874,4 | 64 973,5 | 62 137,1 | 6 778,4 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 267 613,0 | 55 295,1 | 45 899,7 | 84 087,7 | 72 837,4 | 9 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Мероприятие 4.1. Реконструкция стадиона  в районе городского парка | 1102 | 04 1 04 44070 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 4 525,8 | 4 525,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Мероприятие 4.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в Правобережном районе  г. Березники | 1102 | 04 1 04 44570 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 48 559,7 | 16 744,2 | 13 481,3 | 10 952,0 | 7 124,6 | 257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 1 04 SФ130 | МКУ «УКС»  ВСЕГО, в том числе | 270 105,6 | 76 975,7 | 73 019,6 | 69 199,9 | 50 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 145 419,0 | 34 507,8 | 34 507,8 | 38 201,7 | 38 201,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 124 686,6 | 42 467,9 | 38 511,8 | 30 998,2 | 12 708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | Мероприятие 4.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  г. Усолье | 1102 | 04 1 04 44560 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | Мероприятие 4.4. Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир  г. Усолье | 1102 | 04 1 04 44530 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 4 369,1 | 1 220,0 | 588,9 | 533,4 | 1 394,6 | 632,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.5. | Мероприятие 4.5. Строительство асфальтированной лыжероллерной трассы,  3 км г. Усолье | 1102 | 04 1 04 44540 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.6. | Мероприятие 4.6. Строительство здания крытого катка на территории стадиона  в районе городского парка | 1102 | 04 1 04 44260 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 34 932,7 | 34 932,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 1 04 SP040 | МКУ «УКС»,  средства краевого бюджета | 12 827,2 | 12 827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.7. | Мероприятие 4.7. Реконструкция здания  крытого катка | 1102 | 04 1 04 44260 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 296,4 | 0,0 | 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.8. | Мероприятие 4.8.  Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,  г. Березники, Пермский край,  за счет средств  ПАО «Уралкалий» | 1102 | 04 1 04 2Ж150 | МКУ «УКС»,  средства краевого бюджета | 22 163,7 | 0,0 | 7 387,9 | 7 387,9 | 7 387,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.8.1. | Мероприятие 4.8.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в Правобережном районе  г. Березники | 1102 | 04 1 04 2Ж150 | МКУ «УКС»,  средства краевого бюджета | 22 163,7 | 0,0 | 7 387,9 | 7 387,9 | 7 387,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.9. | Мероприятие 4.9. Строительство универсального спортивного комплекса | 1102 | 04 1 04 44460 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.10. | Мероприятие 4.10. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов  в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | 1102 | 04 1 04 SР040 | МКУ «УКС»  ВСЕГО, в том числе | 78 086,7 | 0,0 | 0,0 | 60 935,5 | 17 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 15 233,9 | 0,0 | 0,0 | 15 233,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 62 852,8 | 0,0 | 0,0 | 45 701,6 | 17 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.10.1. | Мероприятие 4.10.1. Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир  г. Усолье | 1102 | 04 1 04 SР040 | МКУ «УКС»  ВСЕГО, в том числе | 78 086,7 | 0,0 | 0,0 | 60 935,5 | 17 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 15 233,9 | 0,0 | 0,0 | 15 233,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 62 852,8 | 0,0 | 0,0 | 45 701,6 | 17 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.10.2. | Мероприятие 4.10.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в Правобережном районе  г. Березники | 1102 | 04 1 04 SР040 | МКУ «УКС», средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.11. | Мероприятие 4.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 1102 | 04 1 04 44750 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 22 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 | 5 888,6 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.12. | Мероприятие 4.12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в Правобережном районе  г. Березники | 1102 | 04 1 04 SЖ900 | МКУ «УКС»  ВСЕГО, в том числе | 60 217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 724,8 | 9 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 15 135,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 135,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 45 082,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 589,6 | 9 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2  «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | 0707, 0709, 1102 | 04 2 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 2 274 346,5 | 205 501,4 | 234 451,5 | 220 327,5 | 240 823,7 | 311 630,5 | 254 964,6 | 276 669,9 | 264 988,7 | 264 988,7 |
| средства бюджета МО | 2 163 342,0 | 198 873,6 | 202 042,1 | 212 358,8 | 229 546,6 | 261 803,7 | 252 069,9 | 276 669,9 | 264 988,7 | 264 988,7 |
| средства краевого бюджета | 75 565,6 | 4 116,9 | 7 410,2 | 6 209,7 | 8 587,2 | 48 517,9 | 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 35 438,9 | 2 510,9 | 24 999,2 | 1 759,0 | 2 689,9 | 1 308,9 | 2 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 2 268 705,7 | 200 159,8 | 234 152,3 | 220 327,5 | 240 823,7 | 311 630,5 | 254 964,6 | 276 669,9 | 264 988,7 | 264 988,7 |
| средства бюджета МО | 2 157 701,2 | 193 532,0 | 201 742,9 | 212 358,8 | 229 546,6 | 261 803,7 | 252 069,9 | 276 669,9 | 264 988,7 | 264 988,7 |
| средства краевого бюджета | 75 565,6 | 4 116,9 | 7 410,2 | 6 209,7 | 8 587,2 | 48 517,9 | 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 35 438,9 | 2 510,9 | 24 999,2 | 1 759,0 | 2 689,9 | 1 308,9 | 2 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 5 640,8 | 5 341,6 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений, реализующих программу спортивной подготовки» | 1102 | 04 2 01 00000 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 887 964,4 | 159 781,8 | 168 177,9 | 183 395,5 | 201 606,2 | 235 733,8 | 240 657,9 | 240 657,9 | 228 976,7 | 228 976,7 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | 1102 | 04 2 01 14010 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 887 964,4 | 159 781,8 | 168 177,9 | 183 395,5 | 201 606,2 | 235 733,8 | 240 657,9 | 240 657,9 | 228 976,7 | 228 976,7 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | 1102 | 04 2 02 00000 | ВСЕГО средств, в том числе | 232 414,7 | 20 824,4 | 28 922,5 | 19 201,6 | 20 491,6 | 68 162,8 | 1 011,8 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| средства бюджета МО | 166 317,6 | 18 885,0 | 22 828,1 | 15 642,0 | 14 069,5 | 20 081,2 | 1 011,8 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| средства краевого бюджета | 66 097,1 | 1 939,4 | 6 094,4 | 3 559,6 | 6 422,1 | 48 081,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 232 115,5 | 20 824,4 | 28 623,3 | 19 201,6 | 20 491,6 | 68 162,8 | 1 011,8 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| средства бюджета МО | 166 018,4 | 18 885,0 | 22 528,9 | 15 642,0 | 14 069,5 | 20 081,2 | 1 011,8 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| средства краевого бюджета | 66 097,1 | 1 939,4 | 6 094,4 | 3 559,6 | 6 422,1 | 48 081,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 299,2 | 0,0 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование  и развитие учреждений | 1102 | 04 2 02 24000 | ВСЕГО, в том числе | 139 217,0 | 18 885,0 | 18 545,4 | 14 116,4 | 10 817,1 | 3 053,1 | 0,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 299,2 | 0,0 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКС,  средства бюджета МО | 138 917,8 | 18 885,0 | 18 246,2 | 14 116,4 | 10 817,1 | 3 053,1 | 0,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| 3.2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  Приведение в нормативное состояние по предписаниям надзорных органов  и текущий ремонт муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, мебели  и прочих основных средств | 1102 | 04 2 02 24000 | ВСЕГО, в том числе | 139 217,0 | 18 885,0 | 18 545,4 | 14 116,4 | 10 817,1 | 3 053,1 | 0,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 299,2 | 0,0 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКС,  средства бюджета МО | 138 917,8 | 18 885,0 | 18 246,2 | 14 116,4 | 10 817,1 | 3 053,1 | 0,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2.  Обеспечение качественным спортивным инвентарем  и оборудованием муниципальных  спортивных школ | 1102 | 04 2 02 2Ф090 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 1 939,4 | 1 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 1 939,4 | 1 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.3.  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием  и инвентарем для занятий физической культурой  и спортом | 1102 | 04 2 02 SФ130 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 16 949,5 | 0,0 | 8 235,6 | 0,0 | 1 562,8 | 6 139,3 | 1 011,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 6 530,4 | 0,0 | 2 995,9 | 0,0 | 390,7 | 2 132,0 | 1 011,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 10 419,1 | 0,0 | 5 239,7 | 0,0 | 1 172,1 | 4 007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | Мероприятие 2.4.  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | 1102 | 04 2 02 SP180 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 2 141,5 | 0,0 | 2 141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 1 286,8 | 0,0 | 1 286,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 854,7 | 0,0 | 854,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4.1. | Мероприятие 2.4.1.  Ремонт муниципального автономного учреждения спортивной подготовки  «СШОР «Темп» | 1102 | 04 2 02 SP180 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 2 141,5 | 0,0 | 2 141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 1 286,8 | 0,0 | 1 286,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 854,7 | 0,0 | 854,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5. | Мероприятие 2.5.  Развитие лыжно-биатлонных  и трамплинных комплексов  в муниципальных образованиях Пермского края | 1102 | 04 2 02 SФ250 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 16 265,9 | 0,0 | 0,0 | 5 085,2 | 8 111,7 | 3 069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 5 308,0 | 0,0 | 0,0 | 1 525,6 | 2 861,7 | 920,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 10 957,9 | 0,0 | 0,0 | 3 559,6 | 5 250,0 | 2 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6. | Мероприятие 2.6.  Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья | 1102 | 04 2 02 SP310 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 55 901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 13 975,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 975,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 41 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6.1. | Капитальный ремонт  большой чаши и помещения  бассейна здания МАУ СП  «СШ «Кристалл» | 1102 | 04 2 02 SP310 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7. | Мероприятие 2.7.  Внедрение в муниципальных спортивных школах информационной системы «Спортивное Прикамье» | 1102 |  | КФКС,  средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Поддержка спортсменов  и тренеров учреждений спорта» | 1102 | 04 2 03 00000 | КФКС,  средства бюджета МО | 3 082,2 | 453,8 | 221,5 | 324,6 | 335,8 | 349,3 | 349,3 | 349,3 | 349,3 | 349,3 |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Стипендиальное обеспечение  и дополнительные формы материальной поддержки | 1102 | 04 2 03 21980 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 873,6 | 95,6 | 84,0 | 180,0 | 264,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2.  Повышение престижности  и привлекательности профессий | 1102 | 04 2 03 21000 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 208,6 | 358,2 | 137,5 | 144,6 | 71,8 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня» | 1102 | 04 2 04 00000 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 51 308,8 | 6 556,0 | 5 741,0 | 7 085,9 | 7 178,2 | 5 151,9 | 4 140,1 | 5 151,9 | 5 151,9 | 5 151,9 |
| средства бюджета МО | 51 253,8 | 6 501,0 | 5 741,0 | 7 085,9 | 7 178,2 | 5 151,9 | 4 140,1 | 5 151,9 | 5 151,9 | 5 151,9 |
| средства краевого бюджета | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.1. | Мероприятие 4.1.  Участие спортсменов  в краевых, всероссийских  и международных соревнованиях, УТС, медицинских обследованиях | 1102 | 04 2 04 25300 | КФКС,  средства бюджета МО | 42 750,7 | 5 392,0 | 4 191,7 | 6 467,4 | 6 124,4 | 4 317,4 | 3 305,6 | 4 317,4 | 4 317,4 | 4 317,4 |
| 3.4.2. | Мероприятие 4.2.  Премия главы города  «Ступень к успеху» | 1102 | 04 2 04 25300 | КФКС,  средства бюджета МО | 306,0 | 30,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 3.4.3. | Мероприятие 4.3.  Участие спортсменов учреждений дополнительного образования, федераций  и других организаций  в соревнованиях краевого, российского и международного уровней, учебно-тренировочных сборах, конференциях, медицинских обследованиях | 1102 | 04 2 04 25300 | КФКС,  средства бюджета МО | 575,9 | 279,0 | 194,3 | 22,2 | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.4. | Мероприятие 4.4.  Стимулирование перспективных спортсменов и тренеров  по итогам выступления  в официальных российских  и международных соревнованиях | 1102 | 04 2 04 25300 | КФКС,  средства бюджета МО | 6 084,0 | 650,0 | 963,0 | 435,0 | 786,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 3.4.5. | Мероприятие 4.5.  Проведение на территории муниципального образования «Город Березники» соревнований краевого  и российского уровней | 1102 | 04 2 04 25300 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 528,2 | 150,0 | 357,5 | 117,8 | 152,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3.4.6. | Мероприятие 4.6. Единовременная премия обучающимся, награждение знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | 1102 | 04 2 04 70450 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости  и отдыха детей» | 0707, 0709 | 04 2 05 00000 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 51 862,1 | 7 901,1 | 3 688,6 | 7 910,3 | 8 231,4 | 487,5 | 5 910,8 | 5 910,8 | 5 910,8 | 5 910,8 |
| средства бюджета МО | 45 848,7 | 5 910,8 | 3 688,6 | 5 910,8 | 6 207,8 | 487,5 | 5 910,8 | 5 910,8 | 5 910,8 | 5 910,8 |
| средства краевого бюджета | 6 013,4 | 1 990,3 | 0,0 | 1 999,5 | 2 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.1. | Мероприятие 5.1. Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи | 0707, 0709 | 04 2 05 22500 | КФКС, средства бюджета МО | 45 848,7 | 5 910,8 | 3 688,6 | 5 910,8 | 6 207,8 | 487,5 | 5 910,8 | 5 910,8 | 5 910,8 | 5 910,8 |
| 3.5.1.1. | Мероприятие 5.1.1.  Приобретение путевок  для спортсменов спортивных школ в загородный детский оздоровительный лагерь | 0707, 0709 | 04 2 05 22500 | КФКС,  средства бюджета МО | 39 720,9 | 5 429,6 | 2 262,3 | 4 874,7 | 5 429,6 | 6,3 | 5 429,6 | 5 429,6 | 5 429,6 | 5 429,6 |
| 3.5.1.2. | Мероприятие 5.1.2. Подготовительные мероприятия по проведению городских оздоровительных центров. Организация и проведение городских оздоровительных центров. Выезд спортсменов  на учебно-тренировочные сборы в каникулярный период | 0707, 0709 | 04 2 05 22500 | КФКС,  средства бюджета МО | 6 127,8 | 481,2 | 1 426,3 | 1 036,1 | 778,2 | 481,2 | 481,2 | 481,2 | 481,2 | 481,2 |
| 3.5.2. | Мероприятие 5.2.  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 0707, 0709 | 04 2 05 2С140 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 6 013,4 | 1 990,3 | 0,0 | 1 999,5 | 2 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 6 013,4 | 1 990,3 | 0,0 | 1 999,5 | 2 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Основное мероприятие 6 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | 0707 | 04 2 06 00000 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 858,9 | 1 858,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.1. | Мероприятие 6.1.  Мероприятия, обеспечивающие функционирование  и развитие учреждений | 0707 | 04 2 06 24000 | КФКС,  средства бюджета МО | 1 858,9 | 1 858,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Основное мероприятие 7 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 0707, 1102 | 04 2 07 00000 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 5 341,6 | 5 341,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7.1. | Мероприятие 7.1. Реконструкция  МБУ СТЛ «Темп» | 0707 | 04 2 07 44170 | МКУ «УКС»,  средства бюджета МО | 5 341,6 | 5 341,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7.2. | Мероприятие 7.2.  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов  в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (Реконструкция  МБУ СТЛ «Темп») | 1102 | 04 2 07 SР040 | МКУ «УКС»  ВСЕГО средств, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Основное мероприятие 8 «Федеральный проект  «Спорт - норма жизни» | 1102 | 04 2 Р5 00000 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 40 513,8 | 2 783,8 | 27 700,0 | 2 409,6 | 2 980,5 | 1 745,2 | 2 894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 1 674,8 | 140,7 | 1 385,0 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 3 400,1 | 132,2 | 1 315,8 | 650,6 | 141,5 | 436,3 | 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 35 438,9 | 2 510,9 | 24 999,2 | 1 759,0 | 2 689,9 | 1 308,9 | 2 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.1. | Мероприятие 8.1. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва  для сборных команд  Российской Федерации | 1102 | 04 2 Р5 50810 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 7 049,5 | 0,0 | 0,0 | 2 409,6 | 0,0 | 1 745,2 | 2 894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 1 810,6 | 0,0 | 0,0 | 650,6 | 0,0 | 436,3 | 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 5 238,9 | 0,0 | 0,0 | 1 759,0 | 0,0 | 1 308,9 | 2 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.2. | Мероприятие 8.2.  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 1102 | 04 2 Р5 52280 | КФКС,  ВСЕГО средств, в том числе | 5 764,3 | 2 783,8 | 0,0 | 0,0 | 2 980,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 289,8 | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 273,7 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | 141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 5 200,8 | 2 510,9 | 0,0 | 0,0 | 2 689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.3. | Мероприятие 8.3.  Приобретение спортивного оборудования и инвентаря  для приведения организаций спортивной подготовки  в нормативное состояние | 1102 | 04 2 Р5 52290 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 27 700,0 | 0,0 | 27 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 1 385,0 | 0,0 | 1 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 1 315,8 | 0,0 | 1 315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 24 999,2 | 0,0 | 24 999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | 1105, 1003 | 04 3 00 00000 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 73 600,8 | 7 110,5 | 7 352,6 | 7 452,4 | 8 076,5 | 8 809,4 | 9 204,7 | 9 204,7 | 8 195,0 | 8 195,0 |
| средства бюджета МО | 73 156,0 | 6 927,7 | 7 254,1 | 7 400,4 | 8 022,6 | 8 751,8 | 9 204,7 | 9 204,7 | 8 195,0 | 8 195,0 |
| средства краевого бюджета | 299,3 | 83,8 | 52,0 | 52,0 | 53,9 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 145,5 | 99,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | 1105 | 04 3 01 00000 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 73 175,5 | 7 030,0 | 7 269,4 | 7 369,2 | 7 990,3 | 8 717,2 | 9 204,7 | 9 204,7 | 8 195,0 | 8 195,0 |
| средства бюджета МО | 72 996,5 | 6 897,5 | 7 222,9 | 7 369,2 | 7 990,3 | 8 717,2 | 9 204,7 | 9 204,7 | 8 195,0 | 8 195,0 |
| средства краевого бюджета | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 145,5 | 99,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1.  Содержание органов  местного самоуправления | 1105 | 04 3 01 00020 | КФКС,  средства бюджета МО | 72 996,5 | 6 897,5 | 7 222,9 | 7 369,2 | 7 990,3 | 8 717,2 | 9 204,7 | 9 204,7 | 8 195,0 | 8 195,0 |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2.  Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1105 | 04301R5500 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 132,5 | 132,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  федерального бюджета | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3.  Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд | 1105 | 043015549F | КФКС,  средства  федерального бюджета | 46,5 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2  «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта» | 1003 | 04 3 02 00000 | КФКС  ВСЕГО средств, в том числе | 425,3 | 80,5 | 83,2 | 83,2 | 86,2 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 159,5 | 30,2 | 31,2 | 31,2 | 32,3 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 265,8 | 50,3 | 52,0 | 52,0 | 53,9 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1.  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками  на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 1003 | 04 3 02 SC240 | КФКС,  ВСЕГО средств, в том числе | 425,3 | 80,5 | 83,2 | 83,2 | 86,2 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета МО | 159,5 | 30,2 | 31,2 | 31,2 | 32,3 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 265,8 | 50,3 | 52,0 | 52,0 | 53,9 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |