МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021	№ 01-02-340

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418,                          за 2020 год (далее - отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                  в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его                        подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от  23.03.2021    № 01-02-340

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»,

утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418,

за 2020 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклоне-ние (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: содействие развитию сельского хозяйства |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города (далее – УВПР и РП) | % | 85,1 | 86,3 | +1,2 | Показатель по итогам 2020 года Пермьстатом формируется в ноябре 2021 г. Фактический показатель указан за 2019 год |
| 1.3. | Цель 2: содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 1.4. | Задача 1.1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) | УВПРиРП | единиц | 5 050 | 4675 | - 375 | Снижение фактического показателя связано с прекращением деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с преобразованием субъектов малого и среднего предпринимательства в статус «самозанятые» |
| 1.6. | Цель 3: повышение туристской привлекательности |
| 1.7. | Задача 1.1.Развитие приоритетных направлений туризма, создание условий для продвижения туристских ресурсов на внешнем и внутреннем туристических рынках |
| 1.8. | Целевой показатель 1.1.1. Объем туристского потока | УВПРиРП, Управление культуры администрации города Березники (далее - УК), Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее - КФКиС) | человек | 35 000 | 37 285 | + 2 285 | - |
| 1.9. | Цель 4: создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 1.10. | Задача 1.1.Развитие инфраструктуры потребительского рынка |
| 1.11. | Целевой показатель 1.1.1. Оборот розничной торговли | УВПРиРП | млн руб. | 25726,0 | 28464,0 | +2738,0 |  |
| 1.12. | Целевой показатель 1.1.2. Оборот общественного питания | УВПРиРП | млн руб. | 1701,2 | 1173,0 | -528,2 | Снижение оборота связано с пандемией |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» |
| 2.1. | Цель 1: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 2.2. | Задача 1.1.Увеличение производства продукции сельского хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах | УВПРиРП | млн руб. | 475,05 | 496,05 | +21,0 | Показатель по итогам 2020 года Пермьстатом формируется в ноябре 2021 г., информация представлена за 2019 год |
| 2.4. | Задача 1.2.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество потенциальных и действующих сельхозтоваропроизводителей, получивших консультационную поддержку в сфере сельского хозяйства | УВПРиРП | единиц | 54 | 58 | +4 |  |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в средствах массовой информации (далее - СМИ) | УВПРиРП | единиц | 80 | 83 | +3 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 3.1. | Цель 1: увеличение доли субъектов МиСП в экономике |
| 3.2. | Задача 1.1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | УВПРиРП | единиц | 32 | 40 | + 8 | - |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество субъектов МиСП, получивших имущественную поддержку | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | единиц | 65 | 122 | + 57 | - |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | УВПРиРП | единиц | 110 | 128 | + 18 | - |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | УВПРиРП | единиц | 23 | 23 | 0 | - |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество публикаций на интернет-сайте, в СМИ (информационная поддержка) | УВПРиРП | единиц | 100 | 105 | + 5 | - |
| 3.8. | Задача 1.2.Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность |
| 3.9. | Целевой показатель 1.2.1. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | УВПРиРП | единиц | 155 | 155 | 0 | - |
| 3.10. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МиСП |
| 3.11. | Целевой показатель 1.3.1. Количество субъектов МиСП, получивших поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки | Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства (далее - БМФПРП) | единиц | 517 | 581 | + 64 | - |
| 3.12. | Задача 1.4.Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования |
| 3.13. | Целевой показатель 1.4.1. Количество сформированных инвестиционных площадок на территории муниципального образования | УВПРиРП | единиц | 15 | 15 | 0 | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» |
| 4.1. | Цель 1: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма |
| 4.2. | Задача 1.1.Содействие развитию конкурентоспособных туристских продуктов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество разработанных туристских маршрутов | УВПРиРП, УК | единиц | 6 | 6 | 0 | - |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество созданных туристских презентационных материалов | УВПРиРП, УК | единиц | 6 | 24 | +18 | - |
| 4.5. | Задача 1.2.Содействие развитию инфраструктуры в сфере туризма |
| 4.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество коллективных средств размещения на территории муниципального образования | УВПРиРП | единиц | 19 | 19 | 0 | - |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» |
| 5.1. | Цель 1: повышение конкурентоспособности предприятий потребительского рынка |
| 5.2. | Задача 1.1.Повышение эффективности регулирования сферы потребительского рынка, обеспечение необходимого уровня конкуренции |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных ярмарочных мероприятий | УВПРиРП | единиц | 15 | 15 | 0 | - |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере защиты прав потребителей | УВПРиРП | единиц | 10 | 10 | 0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2020 год (тыс.руб.) | Факт за 2020 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | Всего, в том числе | 6270,5 | 6160,4 | - 110,1 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего, в том числе | 446,0 | 446,0 | 0,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей» | Всего, в том числе | 446,0 | 446,0 | 0,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям |  | 413,5 | 413,5 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение прочих мероприятий по вопросам развития сельского хозяйства |  | 32,5 | 32,5 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе | 4 982,1 | 4 982,1 | 0,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе | 4 982,1 | 4 982,1 | 0,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам МиСП |  | 3 331,1 | 3 331,1 | 0,0 | - |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  | 151,0 | 151,0 | 0,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Всего, в том числе | 249,0 | 219,9 | - 29,1 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование доступной и комфортной туристской среды» | Всего, в том числе | 249,0 | 219,9 | - 29,1 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Продвижение туристских маршрутов, разработка системы навигации и маршрутизации |  | 138,9 | 138,9 | 0,0 | - |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах |  | 110,1 | 81,0 | - 29,1 | Экономия бюджетных ассигнований образовалась в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по изготовлению и установке информационных стендов на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» | Всего, в том числе | 593,4 | 512,4 | - 81,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, МКУ «СБ» |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование конкурентной среды на потребительском рынке» | Всего, в том числе | 593,4 | 512,4 | - 81,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1. Проведение универсальных ярмарок «выходного дня» и сельскохозяйственных ярмарок по реализации сельхозпродукции |  | 280,0 | 280,0 | 0,0 | - |
| 5.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение прочих мероприятий по вопросам развития потребительского рынка |  | 313,4 | 232,4 | - 81,0 | 75,6 тыс.рублей – средства израсходованы не в полном объеме ввиду того, что часть незаконных, самовольных конструкций, подлежащих демонтажу, демонтированы владельцами данных рекламных конструкций; 5,4 тыс.рублей – в связи с расторжением с подрядчиком договора по соглашению сторон |