МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020							№ 429

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 883, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города                   от 29.03.2019 № 883 (далее - Отчет), за 2019 год.

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                             в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 27.03.2020 № 429

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 883, за 2019 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответст-венный исполнитель | Еди-ница изме-рения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Цель 1: эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондом и надлежащее содержание недвижимого имущества |
| 1.2. | Задача 1.1.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) от использования и реализации муниципального имущества |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее - УИЗО) | % | 100 | 86,8 | -13,2 | Недополучены доходы от реализации муниципального имущества в связи с отсутствием спроса на приобретение муниципального имущества, выставленного на торги |
| 1.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами | УИЗО | % | 100 | 97 | - 3 | 2,3 млн руб. не выполнено по земельному налогу, 11,8 млн руб. – по иным доходам от земли. Не в полном объеме от запланированного поступили средства от продажи участков с торгов и в собственность за плату (процедуры носят конкурентный и заявительный характер) |
| 1.6. | Задача 1.3.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда | УИЗО | % | 100 | 92,9 | -7,1 | Не в полном объеме производится оплата за наем жилых помещений по текущим платежам |
| 1.8. | Задача 1.4.Обеспечение комфортными жилищными условиями граждан, проживающих в муниципальном образовании |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | УИЗО | % | 100 | 58,6 | -41,4 | Исполнение не в полном объеме в связи с тем, что у граждан, обеспеченных государственными жилищными сертификатами, срок реализации сертификатов составляет 6 месяцев. Из 17 сертификатов, подлежащих обеспечению, 10 сертификатов выданы Министерством социального развития Пермского края 06 и 12 декабря 2019 г. |
| 1.10. | Целевой показатель 1.4.2. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | УИЗО | % | 100 | 97,7 | -2,3 | Средства освоены полностью в объеме выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты. Показатель достигнут |
| 1.11. | Целевой показатель 1.4.3. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | УИЗО | % | 100 | 93 | -7 | Не обеспечены жильем две семьи, так как срок реализации свидетельств ещё не истёк, семьи находятся в поиске жилья |
| 1.12. | Целевой показатель 1.4.4. Исполнение плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования (далее – жилищный фонд) | УИЗО | % | 100 | 78,1 | -21,9 | Показатель исполнен не в полном объеме в связи с отсутствием заключенных договоров гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города и категорически отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного |
| 1.13. | Задача 1.5.Обеспечение надлежащего содержания административных зданий и инженерных коммуникаций учреждений социальной сферы |
| 1.14. | Целевой показатель 1.5.1. Своевременное устранение аварийных ситуаций | УИЗО, Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации администра-тивных зданий» (далее - МКУ «УЭАЗ») | % | 90 | 100 | +10 | Показатель достигнут |
| 1.15. | Задача 1.6.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 1.16. | Целевой показатель 1.6.1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | УИЗО | % | 100 | 100 | - | Показатель достигнут |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» |
| 2.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| 2.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества | УИЗО | % | 99,5 | 99,2 | -0,3 | Остаются невостребованными свободные площади в здании, расположенном по пр. Ленина, 33, а также не вовлечены в оборот часть объектов Усольского района, в отношении которых не завершены мероприятия по проведению кадастрового учета |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов бюджета муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | УИЗО | млн руб. | 90,6 | 78,6 | -12 | Недополучены доходы от реализации муниципального имущества в связи с отсутствием спроса на приобретение муниципального имущества, выставленного на торги (г. Усолье, ул. Свободы, д. 155, ул. Свободы, д. 144; г. Березники, ул. Мира, д. 82, ул. Карла Маркса, д. 53, ул. Юбилейная, д. 35) |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество | УИЗО | % | 100 | 100 | - | Показатель достигнут |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» |
| 3.1. | Цель 1: повышение эффективности использования земельных ресурсов |
| 3.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство | УИЗО | га | 26,4 | 94,15 | + 67,75 | Показатель достигнут |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования от использования земельных ресурсов | УИЗО | млн руб. | 468,3 | 454,2 | -14,1 | 2,3 млн руб. не выполнено по земельному налогу, 11,8 млн руб. – по иным доходам от земли. Не в полном объеме от объема поступили средства от продажи участков с торгов и в собственность за плату (процедуры носят конкурентный и заявительный характер) |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году | Контрольное управление администрации города | % | 100 | 100 | - | Показатель достигнут |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4. Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального образования | УИЗО | % | 70 | 95 | + 25 | Показатель достигнут |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | Управление архитектуры и градострои-тельства администрации города (далее – УАиГ) | % | 60 | 0 | -60 | В 2019 году расторгнут контракт на выполнение работ о внесении сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. Показатель планируется выполнить к концу 2020 года в рамках контракта на выполнение работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Березники» |
| 3.8. | Целевой показатель 1.1.6. Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | УАиГ | % | 2,0 | 0,0 | - | Показатель достигнут |
| 3.9. | Целевой показатель 1.1.7. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования | УАиГ | Рабочие дни | 14 | 14 | - | Показатель достигнут |
| 3.10. | Целевой показатель 1.1.8. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений | УАиГ | % | 15,6 | 0 | - | Показатель достигнут |
| 3.11. | Целевой показатель 1.1.9. Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | УАиГ | дней | 10 | 10 | - | Показатель достигнут |
| 3.12. | Целевой показатель 1.1.10. Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний | Контрольное управление администрации города | штук в месяц | 5 | 24 | +19 | Показатель достигнут |
| 3.13. | Целевой показатель 1.1.11. Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | УАиГ | штук | 20 | 20 | 0 | Показатель достигнут |
| 3.14. | Целевой показатель 1.1.12. Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний | Контрольное управление администрации города | % | 80 | 88 | +8 | Показатель достигнут |
| 3.15. | Целевой показатель 1.1.13. Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования | УИЗО | % | 100 | 99 | - 1 | 1 % состоит из земельных участков, занимаемых садовыми участками, в отношении которых зарегистрированы отказы правообладателей от права собственности. УИЗО на межевание данных земельных участков денежные средства не запланированы. Данные участки предлагаются заинтересованным лицам, которые в дальнейшем будут проводить кадастровые работы по уточнению границ земельных участков |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» |
| 4.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество обеспеченных жильем граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан, в том числе детей-сирот | УИЗО | чел. | 51 | 51 | - | Показатель достигнут |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Объем доходов бюджета муниципального образования от использования жилищного фонда | УИЗО | млн руб. | 15,6 | 14,5 | -1,1 | Не в полном объеме производится оплата за наем жилых помещений по текущим платежам |
| 4.6. | Задача 1.3.Оказание содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на территории муниципального образования |
| 4.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | УИЗО | ед. | 27 | 27 | - | Показатель достигнут |
| 4.8. | Целевой показатель 1.3.1. Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | УИЗО | ед. | 34 | 34 | - | Показатель достигнут |
| 4.9. | Задача 1.4.Расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования |
| 4.10. | Целевой показатель 1.4.1. Объем расходов бюджета муниципального образования на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | тыс. руб. | 17 657.3 | 16 825,5 | -831,8 | Экономия от проведения конкурсных процедур |
| 4.11. | Целевой показатель 1.4.2. Количество граждан, получивших (реализовавших) социальную выплату для переселения из жилищного фонда, признанного аварийным вследствие техногенной аварии на БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» | УИЗО | чел. | 1957 | 2 188 | +231 | Показатель достигнут |
| 4.12. | Целевой показатель 1.4.3. Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники Пермского края | УИЗО | чел. | 1344 | 1741 | +397 | Показатель достигнут |
| 4.13. | Целевой показатель 1.4.4. Общая площадь жилых помещений, площадью более 72 кв.м, собственники которых реализовали дополнительную социальную выплату | УИЗО | кв.м | 3 485.1 | 2529,2 | -955,9 | Отсутствие заключенных договоров гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города и категорически отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного. Дополнительная социальная выплата предоставляется после реализации основной социальной выплаты |
| 4.14. | Целевой показатель 1.4.5. Количество семей, реализовавших дополнительную социальную выплату | УИЗО | семей | 36 | 25 | -11 | Отсутствие заключенных договоров гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города и категорически отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного. Дополнительная социальная выплата предоставляется после реализации основной социальной выплаты |
| 4.15. | Целевой показатель 1.4.6. Общая площадь расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 г., в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2021 годы | УИЗО | кв.м | 1516,7 | 1522,2 | +5,5 | Показатель достигнут |
| 4.16. | Целевой показатель 1.4.7. Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2021 годы | УИЗО | чел. | 111 | 121 | +10 | Показатель достигнут |
| 4.17. | Целевой показатель 1.4.8. Общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках реализации региональной адресной программы | УИЗО | кв.м. | 1856,1 | 1787,22 | -68,88 | В ходе переселения граждан уточнялись сведения по занимаемой площади. Мероприятие завершено. Показатель достигнут |
| 4.18. | Целевой показатель 1.4.9. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках реализации региональной адресной программы | УИЗО | чел. | 151 | 148 | -3 | В ходе переселения граждан уточнялись сведения по количеству зарегистрированных граждан. Мероприятие завершено. Показатель достигнут |
| 4.19. | Целевой показатель 1.4.10. Объем снесенных объектов в рамках мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципального образования | УИЗО | куб.м. | 37188 | 37188 | - | Показатель достигнут |
| 4.20 | Задача 1.5.Формирование маневренного жилищного фонда для временного расселения граждан в экстренных ситуациях, формирование служебного жилищного фонда для привлечения в муниципальное образование врачебных кадров и сотрудников полиции |
| 4.21 | Целевой показатель 1.5.1. Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений, соответствующих требованиям жилищного законодательства | УИЗО | шт. | 0 | 0 | - |  |
| 4.22 | Задача 1.6.Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий участников боевых действий 29 марта 2000 года в с. Джани-Ведено, проживающих на территории муниципального образования |
| 4.23 | Целевой показатель 1.6.1. Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий участников боевых действий 29 марта 2000 года в с. Джани-Ведено, проживающих на территории муниципального образования | УИЗО | шт. | 0 | 0 | - |  |
| 4.24. | Целевой показатель 1.6.2. Общая площадь приобретенных жилых помещений для обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий участников боевых действий 29 марта 2000 года в с. Джани-Ведено, проживающих на территории муниципального образования | УИЗО | кв.м. | 0 | 0 | - |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» |
| 5.1. | Цель 1: содержание, эксплуатация административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы |
| 5.2. | Задача 1.1.Поддержание работоспособности, надлежащие содержание и эксплуатация административных зданий и учреждений социальной сферы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество отремонтированных помещений социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 8 | 24 | +8 | Показатель достигнут |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 1745 | 1338 | -407 | Показатель достигнут |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» |
| 6.1. | Цель 1: исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности УИЗО |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | УИЗО | % | 100 | 117,0 | +17 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2019 год (тыс.руб.) | Факт за 2019 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Управление имуществом и земельными ресурсами» | Всего, в том числе | 3 379 991,0 | 2 315 061,6 | -1 064 929,4 |  |
|  |  | УИЗО | 2 838 876,5 | 2 139 878,7 | -698 997,8 |  |
|  |  | УАиГ | 5 583,7 | 3 899,7 | -1 684,0 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 121 819,0 | 117 323,2 | -4 495,8 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 413 711,8 | 53 960,0 | -359 751,8 |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе | 288 061,7 | 80 572,5 | -207 489,2 |  |
|  |  | УИЗО | 68 402,4 | 64 669,0 | -3 733,4 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 219 659,3 | 15 903,5 | -203 755,8 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом | УИЗО, МКУ «УКС» | 72 027,0 | 64 768,4 | -7 258,6 |  |
| 1.1.1.1 | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО | 3 407,1 | 3 112,5 | -294,6 | Экономия произошла вследствие конкурсных процедур |
| 1.1.1.2. | Обеспечение эффективного содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества муниципальной казны | УИЗО | 40 335,7 | 37 162,3 | -3 173,4 | Оплата по фактически потребленным ТЭР. Не все управляющие компании предоставили счета за содержание муниципального имущества. Экономия произошла вследствие конкурсных процедур. Оплата производится по фактически выполненным работам по содержанию газопроводов |
|  |  | МКУ «УКС» | 3 624,6 | 99,40 | -3 525,2 | Конкурсные процедуры на проведение ремонта помещений для размещения тхэквондо не состоялись по причине отсутствия заявок. Проведение конкурсных процедур будет продолжено в 2020 году |
| 1.1.1.3. | Возмездное отчуждение нежилых помещений в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | УИЗО | 23 754,6 | 23 754,60 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4. | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | УИЗО | 638,8 | 373,4 | -265,4 | Фактическая потребность в средствах на оплату взносов на капитальный ремонт меньше запланированных расходов |
| 1.1.1.5. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | УИЗО | 266,2 | 266,2 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности | МКУ «УКС» | 216 034,7 | 15 804,1 | -200 230,6 |  |
| 1.1.2.1. | Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 67 | МКУ «УКС» | 216 034,7 | 15 804,1 | -200 230,6 | Муниципальные контракты заключены. Работы ведутся с отставанием от графика, в связи с чем оплата будет произведена в 2020 году |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» | Всего, в том числе | 21 076,0 | 18 261,1 | -2 814,9 |  |
|  |  | УИЗО | 15 492,3 | 14 361,4 | -1 130,9 |  |
|  |  | УАиГ | 5 583,7 | 3 899,7 | -1 684,0 |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными ресурсами» | УИЗО, УАиГ | 21 076,0 | 18 261,1 | -2 814,9 |  |
| 1.2.1.1. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО | 1 315,8 | 870,8 | -445,0 | Контракты заключены на сумму 445,0 тыс.руб. со сроком исполнения – 2020 год |
| 1.2.1.2. | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановка на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям | УИЗО | 649,1 | 123,0 | -526,1 | Контракты заключены на сумму 526,1 тыс.руб. со сроком исполнения – 2020 год |
| 1.2.1.3. | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | УИЗО | 1 727,5 | 1 567,7 | -159,8 | Мероприятие выполнено. Фактически подлежало изъятию земельных участков меньше, чем запланировано |
| 1.2.1.4. | Территориальное планирование, градостроительное зонирование, проекты планировки и межевания территорий | УАиГ | 5 583,7 | 3 899,7 | -1 684,0 | Выполнение работ по корректировке границ объектов землеустройства - границ населенного пункта в целях внесения сведений в ЕГРН. Устраняются замечания Росреестра |
|  |  | УИЗО | 39,9 | 39,9 | 0,0 |  |
| 1.2.1.5. | Проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ, в том числе разработка документации по планировке территории | УИЗО | 11 760,0 | 11 760,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» | Всего, в том числе | 2 914 279,7 | 2 064 157,1 | -850 122,6 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 194 052,5 | 38 056,5 | -155 996,0 |  |
|  |  | УИЗО | 2 720 227,2 | 2 026 100,6 | -694 126,6 |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан | УИЗО, МКУ «УКС» | 2 842 715,9 | 2 000 505,4 | -842 210,5 |  |
| 1.3.1.1. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | 128 324,5 | 69,2 | -128 255,3 | Средства ПАО Уралкалий на переселение граждан вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» не осваиваются, так как оплата по договорам производится за счет средств краевого бюджета |
| 1.3.1.2. | Разбор (снос) зданий ветхих и аварийных домов | МКУ «УКС» | 177 172,9 | 22 162,7 | -155 010,2 | 1.В соответствии с соглашением с ПАО «Уралкалий» о финансировании сноса домов, на 2019 год было запланировано снести 49 зданий. Фактически снос домов осуществляется после их расселения, в связи с чем в 2019 году было снесено только 5 домов на общую сумму 19 365 750,00 руб. 2.Заключены контракты со сроком исполнения – 2020 год |
| 1.3.1.3. | Организация переезда отдельных категорий граждан в рамках мероприятий по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным | УИЗО | 268,9 | 191,7 | -77,2 | Услуга по переезду носит заявительный характер, часть граждан, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки не обратились за предоставлением данной услуги |
| 1.3.1.4. | Организация учета, распределения и содержания муниципального жилищного фонда | УИЗО | 21 307,8 | 20 164,9 | -1 142,9 | Процедура оформления выморочного имущества не состоялась в связи с отсутствием такового. Экономия в связи с выбытием жилых помещений из состава муниципальной казны. Экономия вследствие конкурсных процедур |
| 1.3.1.5. | Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УИЗО | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1.6. | Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет краевого бюджета | УИЗО | 774 068,0 | 688 182,1 | -85 885,9 | Средства освоены полностью в объеме фактически поступивших средств из бюджета Пермского края |
| 1.3.1.7. | Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет ПАО «Уралкалий» | УИЗО | 1 573 280,4 | 1 109 982,0 | -463 298,4 | Средства освоены полностью в объеме фактически поступивших средств из бюджета Пермского края |
| 1.3.1.8. | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01.01.2012 | УИЗО | 56 316,5 | 55 492,6 | -823,9 | Экономия произошла вследствие конкурсных процедур |
| 1.3.1.9. | Обеспечение жильем молодых семей | УИЗО | 9 510,1 | 8 848,1 | -662,0 | Средства освоены полностью в объеме фактически поступивших средств из бюджета Пермского края |
| 1.3.1.10 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | УИЗО | 26 714,5 | 26 099,2 | -615,3 | Средства освоены полностью в объеме фактически поступивших средств из бюджета Пермского края |
| 1.3.1.11 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | УИЗО | 1 478,2 | 1 478,2 | 0,0 |  |
| 1.3.1.12 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | УИЗО | 5 447,5 | 2 334,6 | -3 112,9 | Средства предусмотрены для оплаты семи сертификатов. Произведена оплата трех сертификатов. Срок реализации остальных сертификатов - 6 месяцев, сертификаты выданы в декабре |
| 1.3.1.13 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | УИЗО | 7 703,9 | 5 369,3 | -2 334,6 | Средства предусмотрены для оплаты десяти сертификатов. Произведена оплата семи сертификатов. Срок реализации остальных сертификатов - 6 месяцев, сертификаты выданы в декабре |
| 1.3.1.14 | Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УИЗО | 346,8 | 346,8 | 0,0 |  |
| 1.3.1.15 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УИЗО | 15 960,1 | 15 954,0 | -6,1 | Экономия произошла вследствие конкурсных процедур |
| 1.3.1.16 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УИЗО | 27 930,2 | 27 930,2 | 0,0 |  |
| 1.3.1.17 | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края | МКУ «УКС» | 16 879,6 | 15 893,8 | -985,8 | Экономия произошла вследствие конкурсных процедур |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» | УИЗО | 71 563,8 | 63 651,7 | -7 912,1 |  |
| 1.3.2.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | УИЗО | 71 563,8 | 63 651,7 | -7 912,1 | Экономия произошла вследствие конкурсных процедур |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» | Всего, в том числе | 121 819,0 | 117 323,2 | -4 495,8 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 121 819,0 | 117 323,2 | -4 495,8 |  |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности казенных учреждений | МКУ «УЭАЗ» | 121 810,4 | 117 314,6 | -4 495,8 |  |
| 1.4.1.1. | Содержание казенных учреждений | МКУ «УЭАЗ» | 121 810,4 | 117 314,6 | -4 495,8 | Экономия ФОТ в связи с наличием вакантных ставок и в связи с большим количеством заболевших. Экономия натуральных показателей. Перенос сроков оплаты по контрактам на выполнение работ, оказание услуг |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение исполнения судебных решений | МКУ «УЭАЗ» | 8,6 | 8,6 | 0,0 |  |
| 1.4.2.1. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | МКУ «УЭАЗ» | 8,6 | 8,6 | 0,0 |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» | Всего, в том числе | 34 754,6 | 34 747,7 | -6,9 |  |
|  |  | УИЗО | 34 754,6 | 34 747,7 | -6,9 |  |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов | УИЗО | 31 945,2 | 31 938,3 | -6,9 |  |
| 1.5.1.1. | Содержание органов местного самоуправления | УИЗО | 31 599,8 | 31 592,9 | -6,9 | Экономия произошла вследствие конкурсных процедур |
| 1.5.1.2. | Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | УИЗО | 345,4 | 345,4 | 0,0 |  |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение исполнения судебных решений | УИЗО | 2 809,4 | 2 809,4 | 0,0 |  |
| 1.5.2.1. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | УИЗО | 2 809,4 | 2 809,4 | 0,0 |  |