МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021	№ 01-02-378

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 883, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города                   от 29.03.2019 № 883, за 2020 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                   в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2021 № 01-02-378

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление имуществом и земельными ресурсами»,

утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 883,

за 2020 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Цель 1: эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондом и надлежащее содержание недвижимого имущества |
| 1.2. | Задача 1.1.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) от использования и реализации муниципального имущества |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее - УИЗО) | % | 100 | 95 | -5 | Не достигнуты плановые показатели поступлений доходов от реализации муниципального имущества в связи с отсутствием спроса на приобретение муниципального имущества, выставленного на торги |
| 1.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами | УИЗО | % | 100 | 100,5 | +0,5 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда | УИЗО | % | 100 | 103 | +3 |  |
| 1.8. | Задача 1.4.Обеспечение комфортными жилищными условиями граждан, проживающих в муниципальном образовании |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | УИЗО | % | 100 | 85 | -15 | Не достигнуты плановые показатели, так как выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2021 году |
| 1.10. | Целевой показатель 1.4.2. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | УИЗО | % | 100 | 100 | - |  |
| 1.11. | Целевой показатель 1.4.3. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | УИЗО | % | 100 | 93 | -7 | Не достигнуты плановые показатели, так как выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2021 году |
| 1.12. | Целевой показатель 1.4.4. Исполнение плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования (далее – жилищный фонд) | УИЗО | % | 100 | 79 | -21 | Не достигнуты плановые показатели, в связи с отсутствием заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города Березники, и гражданами, отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного; в связи с нарушением застройщиком сроков ввода домов в эксплуатацию |
| 1.13. | Задача 1.5.Обеспечение надлежащего содержания административных зданий и инженерных коммуникаций учреждений социальной сферы |
| 1.14. | Целевой показатель 1.5.1. Своевременное устранение аварийных ситуаций | УИЗО, Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий» (далее - МКУ «УЭАЗ») | % | 90 | 100 | 10 |  |
| 1.15. | Задача 1.6.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 1.16. | Целевой показатель 1.6.1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | УИЗО | % | 100 | 100 | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» |
| 2.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| 2.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества | УИЗО | % | 98,6 | 99,2 | + 0,6 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов бюджета муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | УИЗО | млн руб. | 76,6 | 73,1 | -3,5 | Не достигнуты плановые показатели по реализации муниципального имущества в связи с отсутствием спроса на приобретение муниципального имущества |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество | УИЗО | % | 100 | 100 | - |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» |
| 3.1. | Цель 1: повышение эффективности использования земельных ресурсов |
| 3.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство | УИЗО | га | 26,4 | 84,6 | +58,2 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования от использования земельных ресурсов | УИЗО | млн руб. | 346 | 347,6 | +1,6 |  |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году | Контрольное управление администрации города | % | 100 | 100 | - |  |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4. Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального образования | УИЗО | % | 95 | 95 | - |  |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | Управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) | % | 100 | 0 | -100 | Не достигнуты плановые показатели в связи с изменениями сроков выполнения работ по разработке Генерального плана муниципального образования «Город Березники» и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Березники» и переносом их на 2021 год |
| 3.8. | Целевой показатель 1.1.6. Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | УАиГ | % | 0,2 | 0 | - |  |
| 3.9. | Целевой показатель 1.1.7. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования | УАиГ | Рабочие дни | 14 | 14 | - |  |
| 3.10. | Целевой показатель 1.1.8. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений | УАиГ | % | 3,5 | 0 | - |  |
| 3.11. | Целевой показатель 1.1.9. Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | УАиГ | дней | 8 | 8 | - |  |
| 3.12. | Целевой показатель 1.1.10. Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний | Контрольное управление администрации города | штук в месяц | 7 | 15 | +8 |  |
| 3.13. | Целевой показатель 1.1.11. Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | УАиГ | штук | 20 | 20 | - |  |
| 3.14. | Целевой показатель 1.1.12. Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний | Контрольное управление администрации города | % | 80 | 80 | - |  |
| 3.15. | Целевой показатель 1.1.13. Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования | УИЗО | % | 100 | 99 | -1 | Не достигнуты плановые показатели в связи с тем, что 1 % земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники», состоит из земельных участков, занимаемых садовыми участками, в отношении которых зарегистрированы отказы правообладателей от права собственности. УИЗО на межевание данных земельных участков денежные средства не запланированы. Данные земельные участки предлагаются заинтересованным лицам, которые в дальнейшем будут проводить кадастровые работы по уточнению границ земельных участков |
| 3.16. | Целевой показатель 1.1.14. Доля населенных пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования. | УАиГ | % | 80 | 0 | -80 | Не достигнуты плановые показатели в связи с изменением сроков выполнения работ по разработке Генерального плана муниципального образования «Город Березники» и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Березники» и переносом их на 2021 год |
| 3.17. | Задача 1.2.Предоставление льгот по земельному налогу |
| 3.18. | Целевой показатель 1.2.1. Объем льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны | УИЗО | тыс.руб. | 4 | 3 | -1 | Не достигнуты плановые показатели в связи с тем, что фактический объем предоставленных льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны, менее запланированного |
| 3.19. | Целевой показатель 1.2.2. Объем льгот по земельному налогу, предоставленных физическим лицам сроком на три года с даты регистрации права собственности на земельный участок, – в отношении земельных участков, предоставленных в собственность в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | УИЗО | тыс.руб. | 514 | 659 | +145 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» |
| 4.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество обеспеченных жильем граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан, в том числе детей-сирот | УИЗО | чел. | 47 | 43 | -4 | Не достигнуты плановые показатели, так как выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2021 году |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Объем доходов бюджета муниципального образования от использования жилищного фонда | УИЗО | млн руб. | 15,8 | 16,2 | +0,4 |  |
| 4.6. | Задача 1.3.Оказание содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на территории муниципального образования |
| 4.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | УИЗО | ед. | 94 | 85 | -9 | Не достигнуты плановые показатели, так как выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2021 году |
| 4.8. | Задача 1.4.Расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования |
| 4.9. | Целевой показатель 1.4.1. Выполнение целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники | УИЗО | % | 100 | 78,4 | -21,6 | Не достигнуты плановые показатели в связи с отсутствием заключенных договоров гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города Березники, и отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного; в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 4.10. | Целевой показатель 1.4.2. Выполнение целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края | УИЗО | % | 100 | 94,7 | -5,3 | Не достигнуты целевые показатели в связи с возбуждением гражданского судопроизводства о признании граждан умершими и оформлении выморочного имущества, отсутствуют правовые основания по переселению троих граждан муниципального образования «Город Березники» |
| 4.11. | Задача 1.5.Формирование маневренного жилищного фонда для временного расселения граждан в экстренных ситуациях, формирование служебного жилищного фонда для привлечения в муниципальное образование врачебных кадров и сотрудников полиции |
| 4.12. | Целевой показатель 1.5.1. Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений, соответствующих требованиям жилищного законодательства | УИЗО | шт. | 60 | 60 | - |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» |
| 5.1. | Цель 1: содержание, эксплуатация административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы |
| 5.2. | Задача 1.1.Поддержание работоспособности, надлежащие содержание и эксплуатация административных зданий и учреждений социальной сферы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество отремонтированных помещений социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 5 | 8 | +3 |  |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 1720 | 1165 | +555 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» |
| 6.1. | Цель 1: исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности УИЗО |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | УИЗО | % | 100 | 104,7 | +4,7 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2020 год (тыс.руб.) | Факт за 2020 год (тыс.руб.) | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Управление имуществом и земельными ресурсами» | ВСЕГО, в том числе | 1 714 667,2 | 1 074 816,3 | -639 850,9 |  |
|  |  | УИЗО | 1 189 002,8 | 843 733,0 | -345 269,8 |  |
|  |  | УАиГ | 29 412,3 | 488,7 | -28 923,6 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 119 126,0 | 114 744,0 | -4 382,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 377 126,1 | 115 850,6 | -261 275,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 Эффективное управление муниципальным имуществом | ВСЕГО, в том числе | 266 792,4 | 107 848,0 | -158 944,4 |  |
|  |  | УИЗО | 63 036,6 | 59 368,2 | -3 668,4 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 203 755,8 | 48 479,8 | -155 276,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом | УИЗО, МКУ «УКС» | 66 561,8 | 62 488,8 | -4 073,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО | 2 682,9 | 2 496,7 | -186,2 | Не произведена оплата по муниципальным контрактам на оказание услуг, в связи с нарушением исполнителем сроков, определенных условиями контрактов |
| 2.1.2. | Обеспечение эффективного содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества муниципальной казны | УИЗО | 45 109,1 | 42 180,4 | -2 928,7 | Оплата по фактически потребленным топливно-энергетическими ресурсам юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, не выставлены счета на оплату услуг за содержание муниципального имущества. Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур. Оплата работ по содержанию газопроводов производится за фактически выполненные работы |
|  |  | МКУ «УКС» | 3 525,2 | 3 120,6 | -404,6 | Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2.1.3. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | УИЗО | 849,9 | 821,8 | -28,1 | Экономия по заключенному контракту |
| 2.1.4. | Возмездное отчуждение нежилых помещений в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | УИЗО | 13 583,5 | 13 583,5 | 0,0 |  |
| 2.1.5. | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Бюджет Пермского края | УИЗО | 811,2 | 285,8 | -525,4 | Фактическая потребность в денежных средствах на оплату взносов на капитальный ремонт меньше запланированных расходов |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности | МКУ «УКС» | 200 230,6 | 45 359,2 | -154 871,4 |  |
| 2.2.1. | Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г.Березники, Советский проспект, 67 | МКУ «УКС» | 200 230,6 | 45 359,2 | -154 871,4 | Муниципальные контракты заключены. Работы ведутся с отставанием от графика, в связи с чем оплата будет произведена в 2021 году |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» | ВСЕГО, в том числе | 82 310,1 | 53 017,1 | -29 293,0 |  |
|  |  | УИЗО | 52 897,8 | 52 528,4 | -369,4 |  |
|  |  | УАиГ | 29 412,3 | 488,7 | -28 923,6 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Управление и распоряжение земельными ресурсами | УИЗО, УАиГ | 82 310,1 | 53 017,1 | -29 293,0 |  |
| 3.1.1. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот (бюджет муниципального образования «Город Березники») | УИЗО | 1 384,0 | 1 018,0 | -366,0 | Заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2021 году |
| 3.1.2. | Территориальное планирование, градостроительное зонирование, проекты планировки и межевания территорий | УАиГ | 699,2 | 488,7 | -210,5 | Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 3.1.3. | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановка на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям (бюджет муниципального образования «Город Березники») | УИЗО | 756,8 | 753,4 | -3,4 | Заключен контракт на выполнение кадастровых работ, оплата выполненных работ будет произведена в 2021 году в связи с нарушением срока выполнения работ подрядчиком |
| 3.1.4. | Проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ, в т.ч. разработка документации по планировке территории | УИЗО | 50 757,0 | 50 757,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5. | Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края | УАиГ | 28 713,1 | 0,0 | -28 713,1 | Изменены сроки выполнения работ по разработке Генерального плана муниципального образования «Город Березники» и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Березники», перенесены на 2021 год |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» | ВСЕГО, в том числе | 1 173 536,8 | 726 306,3 | -447 230,5 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 173 370,3 | 67 370,8 | -105 999,5 |  |
|  |  | УИЗО | 1 000 166,5 | 658 935,5 | -341 231,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан | УИЗО, МКУ «УКС» | 1 173 536,8 | 726 306,3 | -447 230,5 |  |
| 4.1.1. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | 128 255,3 | 0,0 | -128 255,3 | Средства ПАО «Уралкалий» на переселение граждан вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» не осваиваются, так как оплата по договорам производится за счет средств краевого бюджета |
| 4.1.2. | Разбор (снос) зданий ветхих и аварийных домов | МКУ «УКС» | 161 318,8 | 56 889,0 | -104 429,8 | 1.В соответствии с соглашением с ПАО «Уралкалий» о финансировании сноса домов на 2020 год было запланировано снести 44 здания ветхих и аварийных домов (не снесенных в 2019 году). Фактически снос зданий ветхих и аварийных домов осуществляется после их расселения, в связи с чем в 2020 году было снесено только 20 зданий ветхих и аварийных домов. 2.Заключены контракты со сроком исполнения - 2021 год |
| 4.1.3. | Организация переезда отдельных категорий граждан в рамках мероприятий по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным (бюджет муниципального образования «Город Березники») | УИЗО | 662,9 | 584,3 | -78,6 | Услуга по переезду носит заявительный характер, часть граждан муниципального образования «Город Березники», имеющих право на получение данной меры социальной поддержки, не обратились за предоставлением указанной услуги |
| 4.1.4. | Организация учета, распределения и содержания муниципального жилищного фонда | УИЗО | 19 328,7 | 18 995,3 | -333,4 | Экономия в связи с выбытием жилых помещений из состава муниципальной казны. Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 4.1.5. | Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УИЗО | 6,2 | 6,2 | 0,0 |  |
| 4.1.6. | Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край, за счет краевого бюджета | УИЗО | 85 885,8 | 84 172,5 | -1 713,3 | Отсутствие заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города Березники, и отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного; в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 4.1.7. | Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край, за счет ПАО «Уралкалий» | УИЗО | 463 298,4 | 258 762,7 | -204 535,7 | Отсутствие заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города Березники, и отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного; в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 4.1.8. | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 г. | УИЗО | 94 265,6 | 91 162,9 | -3 102,7 | В связи с возбуждением гражданского судопроизводства о признании граждан умершими и оформлении выморочного имущества, отсутствуют правовые основания по переселению трех граждан муниципального образования «Город Березники» |
| 4.1.9. | Обеспечение жильем молодых семей | УИЗО | 9 564,1 | 7 537,4 | -2 026,7 | Выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2021 году |
| 4.1.10. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | УИЗО | 55 345,9 | 54 695,1 | -650,8 | Денежные средства освоены полностью в объеме фактически поступивших денежных средств из бюджета Пермского края |
| 4.1.11. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» | УИЗО | 6 237,5 | 6 237,5 | 0,0 |  |
| 4.1.12. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | УИЗО | 7 021,6 | 7 021,6 | 0,0 |  |
| 4.1.13. | Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УИЗО | 360,0 | 360,0 | 0,0 |  |
| 4.1.14. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | УИЗО | 1 562,3 | 1 562,3 | 0,0 |  |
| 4.1.15. | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УИЗО | 12 452,1 | 12 161,0 | -291,1 | Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 4.1.16. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УИЗО | 17 121,6 | 17 121,6 | 0,0 |  |
| 4.1.17. | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | УИЗО | 98 798,5 | 98 555,1 | -243,4 | Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению в собственность муниципального образования «Город Березники» жилых помещений для формирования муниципального маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Березники» и муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования «Город Березники» для служебного использования жилых помещений |
| 4.1.18. | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края | МКУ «УКС» | 12 051,5 | 10 481,8 | -1 569,7 | Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» | ВСЕГО, в том числе | 119 126,0 | 114 744,0 | -4 382,0 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 119 126,0 | 114 744,0 | -4 382,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности казенных учреждений | МКУ «УЭАЗ» | 119 126,0 | 114 744,0 | -4 382,0 |  |
| 5.1.1. | Содержание казенных учреждений (бюджет муниципального образования «Город Березники») | МКУ «УЭАЗ» | 119 126,0 | 114 744,0 | -4 382,0 | Экономия фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок и в связи с большим количеством заболевших сотрудников МКУ «УЭАЗ». Экономия натуральных показателей. Перенос сроков оплаты по контрактам на выполнение работ, оказание услуг |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» | ВСЕГО, в том числе | 72 901,9 | 72 900,9 | -1,0 |  |
|  |  | УИЗО | 72 901,9 | 72 900,9 | -1,0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов | УИЗО | 33 287,4 | 33 286,4 | -1,0 |  |
| 6.1.1. | Содержание органов местного самоуправления (бюджет муниципального образования «Город Березники») | УИЗО | 33 194,1 | 33 193,1 | -1,0 | Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 6.1.2. | Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд | УИЗО | 93,3 | 93,3 | 0,0 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение исполнения судебных решений | УИЗО | 39 614,5 | 39 614,5 | 0,0 |  |
| 6.2.1. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | УИЗО | 39 614,5 | 39 614,5 | 0,0 |  |