МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021.	№ 01-02-383

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 871, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 871, за 2020 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный              в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2021   № 01-02-383

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,

утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 871,

за 2020 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование, население) |
| 1.1. | Задача 1.1.Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, проведение аварийно-спасательных работ |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты г.Березники» (далее – МКУ «УГЗ г.Березники») | чел. | 18 | 16 | +2 |  |
| 1.3. | Цель 2: реализация мер в области обеспечения пожарной безопасности населения |
| 1.4. | Задача 2.1.Обучение населения в сфере пожарной безопасности и защита населенных пунктов от пожаров |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество благоустроенных пожарных водоемов | МКУ «УГЗ г.Березники» | % | 50 | 0 | -50 | Договор на выполнение проектно-сметной документации находится на согласовании в Администрации города Березники в соответствии с Положением о договорах, утвержденным распоряжением администрации города от 20.12.2019 № 250-р |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами |  | ед. | 57 | 20 | -37 | Финансирование для выполнения мероприятия планируется в 2021 году |
| 1.7. | Целевой показатель 1.2.3. Количество распространенных памяток |  | тыс.шт. | 38 | 40 | +2 |  |
| 1.8. | Цель 3: содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред |
| 1.9. | Задача 3.1.Отсутствие экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения |
| 1.10. | Целевой показатель 1.3.1. Предотвращение (недопущение) на территории муниципального образования экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения | Управление по охране окружающей среды и природопользованию администрации города (далее - УООСиП) | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Цель 4: создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования |
| 1.12. | Задача 4.1.Функционирование народных дружин |
| 1.13. | Целевой показатель 1.4.1. Количество зарегистрированных на территории муниципального образования народных дружинников | МКУ «УГЗ г.Березники», Администрация города Березники | человек | Не менее 29 | 65 | +36 |  |
| 1.14. | Цель 5: обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями |
| 1.15. | Задача 5.1.Привидение в нормативное состояние помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, приобретение оборудования |
| 1.16. | Целевой показатель 1.5.1. Количество помещений, приведенных в нормативное состояние | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), Муниципальное казенное учреждение «Информационные технологии» (далее – МКУ «ИТ») | ед. | 7 | 5 | -2 | Ремонтные работы в 2 муниципальных помещениях, используемых для работы на обслуживаемом административном участке участковыми уполномоченными полиции, будут выполнены в 2021 году |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» |
| 2.1. | Цель 1: организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» |
| 2.2. | Задача 1.1.Поддержание в готовности системы оповещения населения |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проверок (запусков) узлов оповещения | МКУ «УГЗ г.Березники» | ед. | 1-2 | 1 | 0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Организация оперативного управления службами муниципального образования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Обеспечение работоспособного состояния системы оповещения населения | МКУ «УГЗ г.Березники» | % | 50 | 50 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Обеспечение обмена информацией силами городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в соответствии с регламентом по обмену информацией | МКУ «УГЗ г.Березники» | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.8. | Задача 1.4.Развитие и совершенствование деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.1. Количество аттестованных спасателей | МКУ «УГЗ г.Березники» | % | Не менее 95 | 95 | 0 |  |
| 2.10. | Задача 1.5.Обучение населения в сфере пожарной безопасности и защита населенных пунктов от пожаров |
| 2.11. | Целевой показатель 1.5.1. Количество благоустроенных пожарных водоемов | МКУ «УГЗ г.Березники» | % | 50 | 0 | -50 | Договор на выполнение проектно-сметной документации находится на согласовании в Администрации города Березники в соответствии с Положением о договорах, утвержденным распоряжением администрации города от 20.12.2019 № 250-р |
| 2.12. | Целевой показатель 1.5.2. Количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами |  | ед. | 57 | 20 | -37 | Финансирование для выполнения мероприятия планируется в 2021 году |
| 2.13. | Целевой показатель 1.5.3. Количество распространенных памяток |  | тыс.шт. | 38 | 40 | +2 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» |
| 3.1. | Цель 1: сохранение и улучшение качества природных сред |
| 3.2. | Задача 1.1.Сохранение площади и улучшение качества лесного массива |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Сохранение площади Березниковского городского лесничества | МКУ «УГЗ г.Березники», УООСиП | га | Не менее 18380 | 19308,556 | +928,556 |  |
| 3.4. | Задача 1.2. Предотвращение загрязнения водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования (обводненные карьеры) |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Качество воды в водных объектах, находящихся в собственности муниципального образования (обводненные карьеры) | МКУ «УГЗ г.Березники», УООСиП | мг/л, КОЕ/100мл | алюминий – не более 1; марганец- не более 0,65; железо – не более 0,39; хлориды – не более 595; ТКБ – не более 3600; ОКБ – не более 3600 | алюминий - 0,04; марганец- 1,0; железо – 0,62; хлориды – 1074,22; ТКБ – 10,0; ОКБ – 10,0 | +0,96 -0,35 -0,23 -479,22 +3590,0 +3590,0 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Улучшение качества атмосферного воздуха |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Качество атмосферного воздуха муниципального образования (индекс загрязнения атмосферы (далее - ИЗА) | МКУ «УГЗ г.Березники», УООСиП | ИЗА | Не выше 6 | 3,8 (за 2019год) | +2,2 |  |
| 3.8. | Задача 1.4.Просвещение и распространение экологических знаний среди населения муниципального образования |
| 3.9. | Целевой показатель 1.4.1. Призовые места в краевом конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» | МКУ «УГЗ г.Березники», УООСиП | призовое место | 3-1 | 1 | 0 |  |
| 3.10. | Задача 1.5.Сокращение санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) городских кладбищ муниципального образования «Город Березники» |
| 3.11. | Целевой показатель 1.5.1. Размер СЗЗ городских кладбищ муниципального образования - не более 50м | МКУ «УГЗ г.Березники», УООСиП | м | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.12. | Задача 1.6.Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 3.13. | Целевой показатель 1.6.1. Площадь сохраненных и восстановленных земельных ресурсов | МКУ «УГЗ г.Березники», УООСиП, УБ | га | 35,65 (3,487 – хим.обработка; 32,17– кошение) | 33,23 (4,226 – хим.обработка; 29 – кошение) | -2,42 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 4.1. | Цель 1: функционирование народных дружин |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение выплаты денежного вознаграждения |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество часов дежурств, за которые дружинникам выплачено денежное вознаграждение | МКУ «УГЗ г.Березники» Администрация города Березники | часов | Не менее 5500 | 13633 | +8133 |  |
| 4.4. | Цель 2: приведение в нормативное состояние помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечений общественной безопасности, приобретение оборудования |
| 4.5. | Задача 2.1.Обеспечение ремонта муниципальных помещений, используемых для работы на обслуживаемом административном участке участковыми уполномоченными полиции |
| 4.6. | Целевой показатель 2.1.2. Количество помещений, приведенных в нормативное состояние | МКУ «УКС», МКУ «ИТ» | ед. | 7 | 5 | -2 | Ремонтные работы в 2 муниципальных помещениях, используемых для работы на обслуживаемом административном участке участковыми уполномоченными полиции, будут выполнены в 2021 году |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2020 год (тыс.руб.) | Факт за 2020 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | ВСЕГО, в том числе | 107818,0 | 94611,9 | -13206,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты г.Березники» (далее - МКУ «УГЗ г.Березники») | 60238,2 | 59244,8 | -993,4 |  |
|  |  | соисполнитель – Управление по охране окружающей среды и природопользованию администрации города (далее - УООСиП) | 4136,9 | 3862,2 | -274,7 |  |
|  |  | соисполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) | 6963,3 | 6963,3 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – Администрация города Березники | 1074,3 | 796,9 | -277,4 |  |
|  |  | соисполнитель –Муниципальное казенное учреждение «Информационные технологии» (далее - МКУ «ИТ») | 973,9 | 970,4 | -3,5 |  |
|  |  | соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС») | 33701,4 | 22058,4 | -11643,0 |  |
|  |  | соисполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | 730,0 | 715,9 | -14,1 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» | ВСЕГО, в том числе | 69082,1 | 68088,7 | -993,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» | 60238,2 | 59244,8 | -993,4 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 6963,3 | 6963,3 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 1880,6 | 1880,6 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности казенных учреждений | ВСЕГО, в том числе | 56941,7 | 55965,2 | -976,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1. Содержание казенных учреждений | МКУ «УГЗ г. Березники» | 54227,8 | 53251,3 | -976,5 | Экономия натуральных показателей по коммунальным расходам, расходам по услугам связи; расходы на приобретение горючих и смазочных материалов, приобретение материалов произведены по фактической потребности. Экономия от заключения договора на техническое обслуживание системы видеонаблюдения, договор на разработку проектно-сметной документации «Устройство пожарных резервуаров в населенных пунктах Березниковского городского округа» находится на согласовании. Экономия фонда оплаты труда в связи с нахождением сотрудников на больничном листе |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | МКУ «УГЗ г. Березники» | 2713,9 | 2713,9 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Реализация мер в области обеспечения безопасности | ВСЕГО, в том числе | 12140,4 | 12123,5 | -16,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УИЗО |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | ВСЕГО, в том числе | 6963,3 | 6963,9 | 0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 6963,3 | 6963,9 | 0 |  |
| 2.2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Приобретение пожарной техники, пожарных машин | ВСЕГО, в том числе | 6963,3 | 6963,3 | 0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 6963,3 | 6963,6 | 0 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2. Обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах | МКУ «УГЗ г. Березники» | 1791,6 | 1774,7 | -16,9 | Экономия от проведения конкурсных процедур |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | МКУ «УГЗ г. Березники» | 1504,9 | 1504,9 | 0 |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.4. Развитие (создание) и совершенствование муниципальной пожарной охраны | МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Мероприятие 2.5. Мероприятия по установлению причин образования оползня в д. Верхние Новинки | ВСЕГО, в том числе | 1880,6 | 1880,6 | 0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 1880,6 | 1880,6 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» | ВСЕГО, в том числе | 4866,9 | 4578,1 | -288,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 4136,9 | 3862,2 | -274,7 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 730,0 | 715,9 | -14,1 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | ВСЕГО, в том числе | 3166,0 | 3165,1 | -0,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 3166,0 | 3165,1 | -0,9 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Сохранение площади и улучшения качества лесного массива | УООСиП | 3166,0 | 3165,1 | -0,9 | Экономия от проведения конкурсных процедур |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры | ВСЕГО, в том числе | 1700,9 | 1413,0 | -287,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 970,9 | 697,1 | -273,8 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 730,0 | 715,9 | -14,1 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Сохранение и улучшение качества окружающей среды, экологическое просвещение населения | УООСиП | 691,9 | 418,1 | -273,8 | Экономия от проведения конкурсных процедур |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.3. Ограничение распространения и уничтожение борщевика Сосновского | ВСЕГО, в том числе | 1009,0 | 994,9 | 14,1 | Экономия от проведения конкурсных процедур |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 279,0 | 279,0 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 730,0 | 715,9 | -14,1 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» | ВСЕГО, в том числе | 33869,0 | 21945,1 | -11923,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – Администрация города Березники | 1074,3 | 796,9 | -277,4 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 31820,8 | 20177,8 | -11643,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «ИТ» | 973,9 | 970,4 | -3,5 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | Администрация города Березники | 1074,3 | 796,9 | -277,4 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка | Администрация города Березники | 1074,3 | 796,9 | -277,4 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Реализация мер в области обеспечения безопасности | ВСЕГО, в том числе | 32794,7 | 21148,2 | -11646,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «УКС» | 31820,8 | 20177,8 | -11643,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «ИТ» | 973,9 | 970,4 | -3,5 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций | МКУ «УКС», МКУ «ИТ» | 32545,5 | 20899,0 | -11646,5 | Заключены контракты на ремонт 2 помещений и поставку мебели в декабре 2020 г. Срок выполнения работ и поставка перенесены на 2021 год |
| 4.2.2. | Мероприятие 2.2. Разработка ПСД на проведение ремонтных работ в помещениях, используемых для обеспечения общественной безопасности | МКУ «УКС» | 249,2 | 249,2 | 0 |  |