МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022	№ 01-02-502

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2021 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | О.И.Баженова |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2022      № 01-02-502

годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры»,

утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882,

за 2021 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей |
| 1.1. | Задача 1.1.Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг | Управление культуры администрации города Березники (далее – Управление культуры) | % | 98 | 100 | +2 |  |
| 1.3. | Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.3.2. Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования | Управление культуры | % | 539 | 533 | -6 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 1.5. | Задача 1.4.Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 1.6. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Управление культуры | % | 100 | 100,46 | +0,46 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению |
| 2.2. | Задача: 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.2. Число зарегистрированных пользователей библиотек | Управление культуры | человек | 55100 | 55070 | -30 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.3. Число посещений библиотек | Управление культуры | тыс. чел. | 480,02 | 480,02 | - |  |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.5. Число посещений музеев | Управление культуры | тыс. чел. | 106,6 | 105,3 | -1,3 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.8. Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры | тыс. чел. | 178,26 | 156,05 | -22,21 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2.7. | Целевой показатель 1.1.9. Число посещений театров | Управление культуры | тыс. чел. | 58,8 | 60,88 | +2,08 |  |
| 2.8. | Целевой показатель 1.1.11. Число посещений парков культуры и отдыха (аттракционов) | Управление культуры | тыс. чел. | 128,9 | 128,9 | - |  |
| 2.9. | Целевой показатель 1.1.12. Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств | Управление культуры | тыс. чел. | 12,83 | 9,87 | -2,96 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2.10. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города |
| 2.11. | Целевой показатель 1.2.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Управление культуры | % | 38 | 38 | - |  |
| 2.12. | Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 2.13. | Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние | Управление культуры | % | 25 | 25 | - |  |
| 2.14. | Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 2.15. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 101,9 | +1,9 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» |
| 3.1. | Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
| 3.2. | Задача: 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | Управление культуры | % | 100 | 127,90 | +27,90 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.3. Достижение показателей «Дорожной карты» по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств Пермского края на 2021 – 2025 годы | Управление культуры | % | 100 | 100 | - |  |
| 3.5. | Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | Управление культуры | % | 20 | 24,00 | +4,0 |  |
| 3.7. | Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 3.8. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДШИ к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 100 | - |  |
| 3.9. | Целевой показатель 1.3.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | Управление культуры | % | 20 | 24,00 | +4,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.3. Число посещений культурных мероприятий (национальный проект «Культура») | Управление культуры | тыс. чел. | 825,82 | 816,25 | -9,57 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.4. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | Управление культуры | % | 100 | 100 | - |  |
| 4.5. | Целевой показатель 1.1.5. Выполнение плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры | Управление культуры | % | 100 | 100 | - |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» |
| 5.1. | Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры | Управление культуры | % | 100 | 101,97 | +1,97 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 2021 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие сферы культуры» | ВСЕГО, в том числе | 367 385,8 | 328 391,1 | -38 994,7 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 268 935,3 | 267 686,5 | -1 248,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 180,4 | 2 613,6 | -566,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6 093,0 | 6 093,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 259 661,9 | 258 979,9 | -682,0 |  |
|  |  | Управление по охране окружающей среды и природопользованию (далее – УООСиП), местный бюджет | 1 426,3 | 1 426,3 | 0,0 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), в том числе | 97 024,2 | 59 278,3 | -37 745,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 48 777,9 | 29 829,6 | -18 948,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 48 246,3 | 29 448,7 | -18 797,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе | 301 031,5 | 262 438,7 | -38 592,8 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 202 581,0 | 201 734,1 | -846,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 722,8 | 2 262,3 | -460,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6 093,0 | 6 093,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 193 765,2 | 193 378,8 | -386,4 |  |
|  |  | МКУ «УКС», в том числе | 97 024,2 | 59 278,3 | -37 745,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 48 777,9 | 29 829,6 | -18 948,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 48 246,3 | 29 448,7 | -18 797,6 |  |
|  |  | УООСиП, в том числе | 1 426,3 | 1 426,3 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 426,3 | 1 426,3 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация культурного досуга» | ВСЕГО, в том числе | 186 268,7 | 186 268,7 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 186 268,7 | 186 268,7 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 179 389,8 | 179 389,8 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 021,6 | 5 021,6 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 857,3 | 1 857,3 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | ВСЕГО, в том числе | 178 625,5 | 178 625,5 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 178 625,5 | 178 625,5 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ВСЕГО, в том числе | 7 643,2 | 7 643,2 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 764,3 | 764,3 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 021,6 | 5 021,6 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 857,3 | 1 857,3 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | ВСЕГО, в том числе | 111 360,7 | 73 238,3 | -38 122,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 13 567,6 | 12 753,9 | -813,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 12 730,7 | 12 377,5 | -353,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 836,9 | 376,4 | -460,5 |  |
|  |  | МКУ «УКС», в том числе | 96 366,8 | 59 058,1 | -37 308,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 48 120,5 | 29 609,4 | -18 511,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 48 246,3 | 29 448,7 | -18 797,6 |  |
|  |  | УООСиП, в том числе | 1 426,3 | 1 426,3 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 426,3 | 1 426,3 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | ВСЕГО, в том числе | 14 979,9 | 14552,0 | -427,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 12 293,9 | 11 963,4 | -330,5 |  |
|  |  | местный бюджет | 12 293,9 | 11 963,4 | -330,5 | Экономия после проведения конкурсных процедур |
|  |  | МКУ «УКС» | 1 259,7 | 1 162,3 | -97,4 | Не освоены средства в связи с долгим рассмотрением поставщиком заявки на технологическое присоединение по мобильному зданию «Сельская библиотека» в д. Сороковая и мобильного здания «Сельский центр культуры и досуга» в п.Шемейный, после рассмотрения буден заключен муниципальный контракт |
|  |  | местный бюджет | 1 259,7 | 1 162,3 | -97,4 |  |
|  |  | УООСиП | 1 426,3 | 1 426,3 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 426,3 | 1 426,3 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | ВСЕГО, в том числе | 96 380,8 | 58 686,3 | -37 694,5 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 273,7 | 790,5 | -483,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 436,8 | 414,1 | -22,7 | Экономия после проведения конкурсных процедур |
|  |  | краевой бюджет | 836,9 | 376,4 | -460,5 | Экономия после проведения конкурсных процедур |
|  |  | МКУ «УКС» | 95 107,1 | 57 895,8 | -37 211,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 46 860,8 | 28 447,1 | -18 413,7 | Не освоены средства в связи с нарушением со стороны подрядчиков сроков выполнения контрактов по приобретению и установке мобильных зданий «Сельская библиотека» (с. Щекино, с. Верх-Кондас, с. Ощепково, д. Турлавы, д. Сороковая) и «Сельский центр культуры и досуга» (п. Шемейный); не состоялись конкурсные процедуры по установке оконных блоков Муниципального автономного учреждения культуры «Усольский дом народного творчества» (Березовский территориальный отдел) |
|  |  | краевой бюджет | 48 246,3 | 29 448,7 | -18 797,6 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | ВСЕГО, в том числе | 1 644,7 | 1 611,5 | -33,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 644,7 | 1 611,5 | -33,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 644,7 | 1 611,5 | -33,2 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе | 1 644,7 | 1 611,5 | -33,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 644,7 | 1 611,5 | -33,2 | Экономия по оплате коммунальных услуг в здании кинотеатра «Авангард» |
|  |  | местный бюджет | 1 644,7 | 1 611,5 | -33,2 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ВСЕГО, в том числе | 657,4 | 220,2 | -437,2 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 657,4 | 220,2 | -437,2 | Оплата не произведена, так как подрядчик не представил платежные документы и результаты работ по осуществлению авторского надзора |
|  |  | местный бюджет | 657,4 | 220,2 | -437,2 |  |
| 2.4.1. | Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр) | МКУ «УКС» | 641,0 | 203,8 | -437,2 |  |
| 2.4.2. | Строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов» | МКУ «УКС» | 11,1 | 11,1 | 0,0 |  |
| 2.4.3. | Реконструкция здания «Усольский дом культуры» -подразделение МАУК «УДНТ», расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, д. 14 | МКУ «УКС» | 5,3 | 5,3 | 0,0 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Творческие люди» | ВСЕГО, в том числе | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 28,6 | 28,6 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 71,4 | 71,4 | 0,0 |  |
| 2.5.1. | Государственная поддержка отрасли культуры | ВСЕГО, в том числе | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 28,6 | 28,6 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 71,4 | 71,4 | 0,0 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая культура» | ВСЕГО, в том числе | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 2.6.1. | Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов | ВСЕГО, в том числе | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» | ВСЕГО, в том числе | 45 888,1 | 45 775,2 | -112,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 45 888,1 | 45 775,2 | -112,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 45 873,1 | 45 760,2 | -112,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка развития системы художественного образования» | ВСЕГО, в том числе | 45 624,9 | 45 512,0 | -112,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 45 624,9 | 45 512,0 | -112,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 45 609,9 | 45 497,0 | -112,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | ВСЕГО, в том числе | 45 609,9 | 45 497,0 | -112,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 45 609,9 | 45 497,0 | -112,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 45 609,9 | 45 497,0 | -112,9 | Не в полном объеме использованы средства на выполнение муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа-театр балета г. Березники» |
| 3.1.2. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | ВСЕГО, в том числе | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | ВСЕГО, в том числе | 263,2 | 263,2 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 263,2 | 263,2 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 263,2 | 263,2 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | ВСЕГО, в том числе | 263,2 | 263,2 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 263,2 | 263,2 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 263,2 | 263,2 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | ВСЕГО, в том числе | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни муниципального образования» | ВСЕГО, в том числе | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 | Экономия по проведенным мероприятиям |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» | ВСЕГО, в том числе | 9 084,1 | 8 908,1 | -176,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 9 084,1 | 8 908,1 | -176,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 8 641,5 | 8 571,8 | -69,7 |  |
|  |  | краевой бюджет | 442,6 | 336,3 | -106,3 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ВСЕГО, в том числе | 8 419,0 | 8 364,1 | -54,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 8 419,0 | 8 364,1 | -54,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 8 419,0 | 8 364,1 | -54,9 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Содержание органов местного самоуправления» | ВСЕГО, в том числе | 8 419,0 | 8 364,1 | -54,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 8 419,0 | 8 364,1 | -54,9 | Экономия по услугам связи и за счет возмещения расходов от Фонда социального страхования |
|  |  | местный бюджет | 8 419,0 | 8 364,1 | -54,9 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | ВСЕГО, в том числе | 561,6 | 453,2 | -108,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 561,6 | 453,2 | -108,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 183,7 | 169,5 | -14,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 377,9 | 283,7 | -94,2 |  |
| 5.2.1. | Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи | ВСЕГО, в том числе | 183,7 | 169,5 | -14,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 183,7 | 169,5 | -14,2 | Экономия по летней оздоровительной кампании |
| 5.2.2. | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | ВСЕГО, в том числе, Управление культуры | 377,9 | 283,7 | -94,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 377,9 | 283,7 | -94,2 | Экономия по летней оздоровительной кампании |
| 5.3. | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работников культуры» | ВСЕГО, в том числе | 103,5 | 90,8 | -12,7 |  |
|  |  | Управление культуры | 103,5 | 90,8 | -12,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,8 | 38,2 | -0,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 64,7 | 52,6 | -12,1 |  |
| 5.3.1. | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | ВСЕГО, в том числе | 103,5 | 90,8 | -12,7 | Экономия по конкурсным процедурам по приобретению путевок |
|  |  | Управление культуры | 103,5 | 90,8 | -12,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,8 | 38,2 | -0,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 64,7 | 52,6 | -12,1 |  |