СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» по итогам 2020 года

1.Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Город Березники»

Муниципальные программы являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Березники.

Реализация муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальные программы сформированы в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Березники от 13.08.2018 №1944.

Правила разработки, реализации, механизма управления и контроля за ходом реализации муниципальных программ определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденным постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100.

В 2020 году администрацией города Березники реализовывались 13 Программ:

Развитие системы образования,

Привлечение педагогических кадров,

Развитие сферы молодежной политики,

Развитие сферы культуры,

Развитие физической культуры, спорта,

Экономическое развитие,

Жилище и транспорт,

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы,

Комплексное благоустройство территории,

Развитие муниципального управления,

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,

Управление имуществом и земельными ресурсами,

Врачебные кадры.

2.Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ муниципального образования

«Город Березники» в 2020 году

Фактический объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 2020 году по всем источникам финансирования составил: 6 823 586,8 в т.ч.

средства бюджета муниципального образования «Город Березники» – 2 714 167,7тыс.руб.;

средства бюджета Пермского края –3 547 067,2тыс.руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 562 351,9тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников – 1 132 тыс.руб.

Основные сведения по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2020 год в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования занимают следующие программы:

- Развитие системы образования 44,9%,

- Комплексное благоустройство территории 17,4%,

- Управление имуществом и земельными ресурсами 15,7%,

- Жилище и транспорт 6,9%,

- Развитие муниципального управления 4,7%,

- Развитие сферы культуры 4,1%,

- Развитие физической культуры, спорта 3,6%,

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 1,4%,

По остальным муниципальным программам удельный вес по объему финансирования составляет не более 1%.

Оценка эффективности по каждой программе проводится ежегодно ее ответственным исполнителем в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города от 17.07.2018 № 1678.

Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы степень достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу,

степень соответствия запланированному уровню затрат.

Результаты проведенной оценки эффективности представлены в приложении 2 к Сводному докладу.

По итогам реализации муниципальных программ (далее – программ) за 2020 год достигнуты следующие основные результаты.

Основные результаты реализации **Программы «Развитие системы образования»**, утвержденной постановлением администрации города Березники от 21.02.2019 № 503:

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2020 году, составил 3 322 082,4 тыс. руб., фактически освоено 3 065 333,0 тыс. руб., что составляет 92% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам закупок, уменьшением объемов выполненных работ по заключенным контрактам (договорам), использованием средств по фактической потребности и с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

Целью программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования.

Достижение цели программы характеризуется показателями:

доля детей, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, - 0% (100% к плану),

отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. По итогом 2020 года значение показателя составляет 1,36%, при плановом значении показателя 1,66%,

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет, составила 51,2% (при плане 59%),

доля обучающихся в МОО (воспитанников МДОО, МОДО), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время составила 94,6% при плане 80%,

удельный вес численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий, - 37,9% при плане 36,5%,

доля педагогических работников, своевременно повысивших уровень своей квалификации в различных формах, – 70,6% при плане 32%.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

В прошедшем году в детских садах и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений получили услугу дошкольного образования 9 586 детей.

В условиях ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, с 1 апреля до 1 сентября 2020 года в 29 дошкольных учреждениях была организована работа 226 дежурных групп для более 2 500 детей. Кроме этого, на проведение противовирусных мероприятий было направлено более 11,6 млн руб. (обработка помещений, приобретение рециркуляторов, средств индивидуальной защиты, антисептиков).

В 2020 году завершилась начатая в 2019 году реорганизация сети дошкольных учреждений. Результатом реорганизации стало сокращение количества организаций с 38 до 31, оптимальное и эффективное использование имущественного комплекса, сокращение административного аппарата. позволила сохранить нулевую очередность детей в возрасте от 3 лет и старше на устройство в дошкольные образовательные учреждения, а также обеспечить местами всех детей, нуждающихся в устройстве в детский сад.

С целью решения задачи, поставленной национальным проектом «Демография», в 2020 году закончено строительство детского сада на 240 мест в Правобережном районе города Березники.

По итогам 2020 года:

- доля детей дошкольного возраста (от 1 года), получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в муниципальном образовании, составила 87% (план 91%);

- доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, составила 100% (100% от плана).

Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование».

В муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 18 308 детей. Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании, составила 99,9%, (план – 100%).

В период пандемии коронавирусной инфекции все школы были переведены на дистанционный формат обучения.

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» для отдельных категорий детей была организована выдача продуктовых наборов в количестве более 6,5 тысяч штук. Также на выполнение противоэпидемиологических мероприятий было направленно более 6 млн. руб. (обработка помещений, приобретение рециркуляторов, средств индивидуальной защиты, антисептиков).

Одним из главных показателей качества освоения общеобразовательных программ является единый государственный экзамен. С ЕГЭ справились 96 % сдававших: не набрали минимальный балл 2 человека по русскому языку и 22 человека по математике. Средний балл ЕГЭ в муниципальном образовании «Город Березники» в 2020 году составил 64 балла и является сопоставимым со среднекраевым значением.

Ежегодно, выпускники муниципального образования, сдавая ЕГЭ, показывают высокие результаты (100 баллов). В прошедшем году высокие результаты показали 4 выпускника.

Все школы имеют лицензию на ведение образовательной деятельности (100% от плана). 60,7% школ оснащены современными физкультурно-спортивными зонами, отвечающими современным требованиям, на пришкольных территориях (71,4% план).

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей».

Современная система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой, социально-педагогической и естественнонаучной деятельностью, спортом. В 2020 году в учреждениях дополнительного образования обучалось 10 182 ребенка. Доля услуг, оказываемых услуг в МОДО, в расчете на 1 ребенка от 7 до 18 лет составила 0,69%, что выше плана (план 0,65%).

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции дети, по возможности, переводились на индивидуальные учебные планы. Взаимодействие педагога и ученика осуществлялось с использованием информационно-образовательных технологий. Кроме этого, были реализованы противоэпидемиологические мероприятия на общую сумму более 800 тыс. руб. (обработка помещений, приобретение рециркуляторов, средств индивидуальной защиты, антисептиков).

В краевых, окружных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках приняли участие 414 воспитанников учреждений дополнительного образования, из них 157 обучающихся стали победителями и призерами. С учетом количества участников и победителей конкурсных мероприятий муниципального уровня, общее количество участников составило 2 358 чел., победителей и призеров – 1 151 чел.

Особое внимание уделяется увеличению охвата дополнительным образованием детей группы риска и СОП. В 2020 году удалось привлечь в программы физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической направленности 368 детей данной категории.

Помимо этого в 2020 году началась реализация 18 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Системная и эффективная работа управления образования и подведомственных организаций города в сфере патриотического воспитания детей и молодежи при межведомственном взаимодействии в 2020 году позволила пятый год подряд занять 1 место в крае по результатам мониторинга состояния патриотического воспитания молодежи в территориях региона.

Знак отличия «Гордость Пермского края» и премии губернатора Пермского края в 2020 году вручены 36 обучающимся и выпускникам.

Все учреждения дополнительного образования имеют лицензию на ведение образовательной деятельности (100% от плана).

Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей».

2020 год внес свои коррективы в проведение летней оздоровительной кампании. В условиях ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, традиционные организованные массовые формы занятости, отдыха и оздоровления детей (лагеря с дневным пребыванием дней (ЛДП), лагеря досуга и отдыха (ЛДО), 5-дневные туристические походы) и массовые мероприятия в летний период не проводились.

Летняя оздоровительная кампания 2020 года была организована по следующим направлениям:

− онлайн-лагеря,

− малые формы занятости (досуговые площадки, творческие клубы, клубы по интересам),

− трудовая занятость,

− загородное оздоровление детей в муниципальном лагере «Дружба»,

− дистанционные мероприятия.

Основными формами занятости в летний период 2020 года стали малые формы занятости детей на открытом воздухе численностью до 5 человек: досуговые площадки, творческие клубы, клубы по интересам и т.п.

Малые формы работали на базе 25 учреждений. Общий охват детей малыми формами составил 6 410 чел., в т.ч. 915 чел. – дети «группы риска» и дети, находящиеся в социально-опасном положении.

Для организации содержательного досуга детей в микрорайонах на базе 4 учреждений дополнительного образования работали клубы по интересам. Мероприятия проводились на свежем воздухе 3-4 раза в неделю по графику. Дети приняли участие в мини-квестах «Творчество в лето», «Путь к Победе», «Они сражались за Родину», спортивных и игровых часах, мастер-классах «Безопасность на колесах», «Летние впечатления», «Удивительное рядом». Охват мероприятиями в клубах по интересам составил 1 257 человек.

МАУ ЗЛООД «Дружба» начал работу с 17.07.2020. В течение двух смен в лагере отдохнуло 457 чел. (факт 50,8%, план – 95%). Для обеспечения открытия и функционирования загородного лагеря в условиях распространения коронавирусной инфекции было направлено более 4,2 млн. руб. на проведение противоэпидемиологических мероприятий.

В 2020 году в период летней оздоровительной кампании порядка 16 тысяч березниковских детей и подростков были заняты в различных организованных формах отдыха, оздоровления и занятости, в том числе 1 550 детей приоритетных категорий. 111 детей из малоимущих, многодетных малоимущих семей были направлены в загородные лагеря Пермского края «Звездный», «Романтик», «Восток» за счет средств краевого бюджета.

Показатель по доле обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (воспитанников детских садов и муниципальных учреждений дополнительного образования), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время в 2020 году составил 51,1% при плане 30%.

Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования».

В целях создания условий, способствующих индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе олимпиады участвовали 107 учащихся, из них победителями и призёрами стали 33 человека.

В связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году не проводился. По решению Министерства Просвещения РФ результаты регионального этапа для 11-классников засчитаны как результаты заключительного этапа. Из числа призеров регионального этапа 10 выпускников стали призерами заключительного (федерального) этапа.

Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составил 64,29% при плане 49%, уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся), составил 100% (100% от плана).

Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием». В прошедшем году продолжена работа по повышению квалификации с учетом профессиональных потребностей педагогических работников. В течение 2020 года повысили квалификацию 1 678 человек.

Для профессионального роста, творческой самореализации важным является участие педагогических кадров в конкурсах профессионального мастерства. В 2020 году во второй раз был организован и проведен брендовый конкурс профессионального мастерства «Паруса успеха», который является подготовкой к участию в конкурсе «Учитель года».

Была изменена система подготовки педагогов к конкурсным мероприятиям. Определенный прорыв был достигнут на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2020». Наши педагоги продемонстрировали высокий уровень профессиональных компетенций в метапредметном первенстве.

Всего доля работников МОО, своевременно повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку, составила 94,1% при плане 85%, доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы, составила 27,02% при плане 7%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1, что соответствует высокой эффективности реализации.

Муниципальная программа **«Привлечение педагогических кадров»** утверждена постановлением администрации города 11.03.2019 № 641.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 10 319 тыс. руб., фактически освоено 4 185,1 тыс. руб., процент освоения составил 40%. Отклонение фактического исполнения программы от планового в денежном выражении связано с необходимостью отказа претендентам на участие в программе по причине несоответствия предоставленных документов условиям конкурсного отбора.

Целью программы является повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере начального, основного и среднего общего образования.

Достижение цели программы характеризуется:

- количеством привлечённых педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации, которое по итогам реализации программы за 2020 год составило 6 человек при плановом значении 15. Причины невыполнения планового показателя указаны выше.

- количеством обеспеченных служебным жильем участников Программы - 2 участника получили служебное жилье (при плане 5);

- количество студентов, обучающихся по целевому набору – 4 участника Программы обучаются (при плане 5).

Кроме этого, в прошедшем году заключены:

− 5 договоров с выпускниками школ (из них 2 человека поступили в СГПИ – филиал ПГНИУ по специальности «учитель начальных классов» и 3 человека – в ПГГПУ по специальностям «учитель химии и биологии», «учитель истории и обществознания», «учитель русского языка и литературы»).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,75, что соответствует средней эффективности реализации. Управлению образования необходимо усилить работу по реализации программы или рассмотреть необходимость корректировки целевых показателей с учетом мониторинга ситуации наличия/отсутствия выпускников ВУЗов педагогических специальностей.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие сферы молодежной политики»**, утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 8 723,6 тыс. руб., фактически освоено 8 325,7 тыс. руб., процент освоения составил 95%. Небольшое отклонение фактического исполнения программы от планового произошло в связи с введением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции и ряд мероприятий, проектов, программ, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, были отменены.

Целью программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники». Достижение цели программы характеризуется показателями по:

количеству молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (обучающиеся в общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования), обеспеченные временной трудовой занятостью – 640 человек (100% от плана),

количеству побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях – 17 (план 19),

доле молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города, - 9,0% (100% от плана),

доле молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты, - 35% (100% от плана).

Подпрограмма 1 «Молодежь муниципального образования «Город Березники».

Более 15 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет принимают участие в городских мероприятиях, организованных отделом по делам молодежи (интеллектуальные игры, и квесты, батлы, фестивали, концерты и т.д.). Талантливая молодежь раскрывает свои таланты на музыкальных и танцевальных фестивалях муниципального образования. В 2020 году большая часть запланированных мероприятий прошла в альтернативных форматах в режиме онлайн. В 2020 году молодежь и молодежные объединения принимают активное участие в различных конкурсах. Итогом участия стали 5 побед и 6 призовых мест.

В рамках реализации задачи по содействию профориентации и трудовой занятости молодежи 630 человек вовлечено в программы профориентации (100% от плана), подростки в летний период временно трудоустраиваются в трудовые формирования «Отряды мэра». Школьники, студенты и работающая молодежь принимали участие в городских экологических акциях.

На территории муниципального образования «Город Березники» действуют 8 клубов молодых семей (100% от плана).

В течение года отдел по делам молодежи организует мероприятия и реализует семейные проекты для молодых семей. Молодые семьи принимают участие в фотоконкурсах, курсах для будущих мам «Я скоро стану мамой», семейных эстафетах, конкурсах профессионального мастерства. На базе МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр» осуществляет свою деятельность детская инклюзивная студия «Мы вместе» – победитель краевых и российских конкурсов.

В рамках содействия досуговой занятости молодежи в 2020 году организовано 92 мероприятия для данной категории (при плане 95).

Молодежь активно участвует в социальном проектировании. В 2020 году, в рамках акции «Мы Вместе», более 170 волонтеров помогали в доставке продуктов и лекарств пожилым людям, поздравляли ветеранов, помогали социальным службам. Выполнено более 3 000 заявок. Волонтеры -медики осуществляли работу в медицинских организациях в «красной зоне». В декабре 2020 года прошла традиционная благотворительная акция «Елка Добра», поздравления и подарки получили 160 детей из семей группы СОП.

Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности, составила 19% (100% плана), доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, составила 14% (100% от плана), количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости, составило 300 человек (100% то плана).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,02, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие сферы культуры»,** утвержденной постановлением администрации города №882 от 29.03.2019.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 305 902,5 тыс. руб., фактически освоено 279 832,1 или 91% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов культуры, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Целью программы является обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и услугами художественного образования детей.

Достижение цели программы характеризуется показателями:

степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг составила 100% при плане 95%,

средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее – ДШИ) составил 4,64 балла (план 4,5 балла),

удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов, составил 22,18%, при плановом значении 14%,

доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории муниципального образования, от общего количества населения, составила 311% при плане 376%.

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, начиная с 19 марта и до 15 июля 2020 года, все учреждения культуры были переведены на особый режим работы. Был установлен полный запрет на прием посетителей в культурно-досуговых учреждениях. Каждое учреждение культуры было обеспечено оборудованием, средствами профилактики и дезинфекции (рециркуляторы, бесконтактные термометры, дозаторы, опрыскиватели, средства индивидуальной защиты) и дезинфицирующими средствами.

В этих условиях внедрялись новые формы работы с аудиторией: переход на предоставление услуг в режиме online, более активное использование социальных сетей.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники».

В отчетном году учреждениями сферы культуры проведено 5 799 мероприятий. Культурно-деловой центр с парком культуры и отдыха и Усольский дом народного творчества являются основными досуговыми площадками, которыми в течение года проведено почти 800 мероприятий. Количество зрителей на мероприятиях составило более 58 000 чел. В 91 клубном формировании занималось почти 2 000 человек.

В театральной сфере в 2020 году показан 201 спектакль, который посмотрели более 19 619 зрителей.

В 2020 году муниципальное образование стало победителем конкурса по созданию модельных библиотек национального проекта «Культура», в результате которого в отчетном году открыта библиотека нового поколения на базе библиотеки № 3. В библиотеке обновлено внутреннее пространство, которое оснащено современным компьютерным и мультимедийным оборудованием с доступом к современным информационным ресурсам, создана привлекательная, комфортная, открытая среда для чтения, общения, учебы, работы и отдыха всех категорий пользователей, независимо от возраста и возможностей здоровья, – «библиотека нового типа».

В рамках привлечения жителей к чтению и популяризации книг реализовывался проект «Литературная парковка», местом проведения которого стал городской парк культуры и отдыха.

В фондах 2 муниципальных музеев города числится более 150 000 единиц хранения. Музеи проводят серьезную работу по привлечению посетителей на выставки и музейные мероприятия, большое внимание уделяется разработке и реализации интерактивных программ, онлайн-мероприятий.

Количество посещений за 2020 год составило более 58 тыс. чел., число посетителей музея в виртуальном режиме 74 450 чел. Открыто 39 выставок. Количество музейных предметов основного Музейного фонда РФ в фондах учреждений, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, составило 43 966 единиц.

В отчетный период на базе реставрационной мастерской музея отреставрировано 14 предметов из коллекции «Быт и этнография» (дерево, металл).

В рамках основной деятельности на территории Музея-заповедника «Усолье Строгановское» прошли массовые мероприятия: «Широкая масленица», «Один день в Капустной слободе». Организованы 82 культурно-образовательных мероприятия, открыто 9 онлайн-выставок, одна выездная выставка на территорию ВСМПО «АВИСМА».

В 2020 году количество пользователей услугами библиотек составило 76 634 человека, что больше плана на 41%, посещаемость музейных учреждений по итогам отчетного периода составила 1,63 посещений на 1 жителя в год при плане 0,58, количество посещений парка культуры и отдыха составило 68 232 при плане 173 425.

Показатель по доле объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, составил 25% (план 38%). Показатель доли инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние в течение года, составил 45%, при плане 25%.

Кроме этого, выполнен показатель по отношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю.

Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи».

Важное место в системе дополнительного образования детей занимают учреждения культуры – музыкальная и хореографическая школы, детская школа искусств, которые являются главной ступенью в получении юными горожанами профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В этих учреждениях в 2020 году обучалось 992 ученика по 9 программам дополнительного предпрофессионального образования и 52 программам общеразвивающих направлений.

Высокий уровень подготовки детей образовательными организациями сферы культуры подтверждается ежегодной результативностью участия обучающихся в рейтинговых фестивалях и конкурсах. Так, в отчетном году (при организации функционирования учреждений с соблюдением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции), в конкурсах и фестивалях всероссийского, международного и краевого уровней приняли участие 314 воспитанников, 220 детей завевали награды.

В 2020 году 220 обучающихся ДШИ стали победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов, (при плане 160 обучающихся). Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ, составила 173% (план 14,2%). Кроме этого, выполнено соотношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю

Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования»~~.~~

В целях осуществления многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования обеспечивался качественный досуг населения - 475,8 тыс. человек посетили мероприятия и проекты, проводимые на территории муниципалитета в условиях соблюдения ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции при плане 585,3 тыс. человек.

Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»

Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры составил 198,46%, при плане 80%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год составляет 1,0, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие физической культуры, спорта»**, утвержденной постановлением администрации города №806 от 25.03.2019.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 340 724,0 тыс. руб., фактически освоено 245 304,5 тыс.руб., процент освоения 72%. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Целью программы является создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в учреждениях спорта были введены ограничительные меры (закрытие учреждений, минимизация тренировочного процесса, далее – установление ограниченного количества посетителей, и т.д.). Проводились противоэпидемиологические мероприятия: обработка дезинфицирующими средствами помещений, территорий учреждений, масочный режим, термометрии, установка рециркуляторов, проведение тестов.

Достижение цели характеризуется следующими показателями:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 45,2% при плане 44,9%;

доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 68,6% (100% от плана);

Особое внимание уделяется гражданам среднего и старшего возраста. Данная категория населения – основные участники городских спортивно-массовых мероприятий. Для них проводится городская спартакиада по 9 видам спорта, семейные соревнования по лыжам, плаванию, легкой атлетике. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 46,8%, (100% от плана);

для жителей старшего поколения организуются бесплатные группы здоровья по направлениям – оздоровительная гимнастика, дыхательная гимнастика, оздоровительные танцы, йога, скандинавская ходьба.  Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии составила 14,5%, при плане 15,9%;

18 спортсменов муниципального образования «Город Березники» включены в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, бокс, триатлон), (план 24);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 60,2% при плане 57,8%;

Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры 53,2% при плане 80 %.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».

На территории муниципального образования продолжалась реализация спортивных проектов «Школьный спортивный клуб», «Шахматы в школу, «Самбо в школу», «100 школ».

Для приобщения жителей к физической культуре и спорту в муниципальном образовании ежегодно проводятся массовые физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий населения. В 2020 году был введен запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий, в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому было проведено только 84 мероприятия, в которых приняли участие почти 4 900 человек. Также на территории муниципального образования были проведены различные соревнования Краевого и Российского уровня.

На территории города продолжает осуществлять свою деятельность центр ГТО. В 2020 году приняли участие в сдаче нормативов ГТО 2 090 человек, из них 676 человек получили знаки ГТО различной степени. Проводимые мероприятия позволяют вовлекать в занятия физической культурой и спортом все большее число жителей муниципального образования.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась до 74,8%.

Значение показателя по количеству построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений за 2020 год не выполнено, так как не завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережной части города и строительство павильона - раздевальной с помещениями под пневматический тир. Сдача объектов перенесена на 2021год.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений».

Для развития детей и раскрытия их спортивного потенциала создаются все необходимые условия. Подготовку спортивного резерва на территории муниципального образования осуществляют 5 муниципальных спортивных школ, 2 из которых имеют статус школ олимпийского резерва. В спортивных школах развивается 21 вид спорта. Всего занимается более 4 000 детей и подростков.

Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях, по итогам 2020 года составило 51 (план 40), при этом доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки, составила 5,5% (план 4,4%).

Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. Соответствующий показатель выполнен на 91% при плане 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 года составляет 1,46, что соответствует высокой степени эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации Программы **«Экономическое развитие»,** утвержденной постановлением администрации города Березники от 15.02.2019 №418.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2020 году, составил 6 270,5 тыс. руб., фактически освоено 6 160,4 тыс. руб., что составляет 98% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам конкурсного отбора на выполнение работ по изготовлению и установке информационных стендов на территории муниципального образования «Город Березники». Часть незаконно (самовольно) установленных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, были демонтированы владельцами данных конструкций.

Целями муниципальной программы являются:

содействие развитию сельского хозяйства,

содействие развитию малого и среднего предпринимательства,

повышение туристской привлекательности,

создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

индекс производства продукции сельского хозяйства – 86,3% при плане 85,1%,

количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 4 675 при плане 5 050,

объем туристского потока – 37 285 человек, при плане 35 000 человек,

оборот розничной торговли – 28 464,0 млн. руб., что на 10,6% выше планового значения,

оборот общественного питания – 1 173,0 млн. руб., при плане 1 701,2 млн. руб.

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства».

На территории муниципального образования «Город Березники» осуществляют сельскохозяйственную деятельность 18 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5 сельскохозяйственных организаций, также осуществляют деятельность личные подсобные хозяйства. Основным видом деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей является разведение сельскохозяйственных животных.

Продолжалась реализация проекта «Школа фермера», в рамках которого в 2020 году организовано и проведено 2 обучающих семинара для владельцев личных подсобных хозяйств с привлечением преподавателей Пермского ГАТУ им. Прянишникова.

В целях обмена опытом, 12 сельхозтоваропроизводителей муниципального образования посетили передовое крестьянское (фермерское) хозяйство Соликамского района, в том числе молочный цех по переработке молока.

В отчетном году предоставлены 2 субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение кормов и электрооборудования для фермы.

Крестьянское фермерское хозяйство в д. Шварево получило грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в размере 3 млн. руб. на реализацию проекта «Организация производства молока». Средства гранта будут направлены на приобретение и установку сборно-разборного здания фермы, водозаборной скважины для водоснабжения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Совместно с филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализовывался проект «Территория роста», в рамках которого владельцам личных подсобных хозяйств, дачных и садовых участков на сезонных сельскохозяйственных ярмарках безвозмездно раздавались азотные минеральные удобрения.

В 2020 году продолжилась работа по межеванию земельных участков сельскохозяйственного назначения и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот. Работы по межеванию и определению границ проведены на 69 земельных участках общей площадью 579,6 га. Сформирована инвестиционная площадка в районе села Пыскор площадью 10 га для сельскохозяйственных целей.

Продукция сельского хозяйства по итогам 2020 года составила 496,05 млн. руб., что на 4,4% выше планового значения.

В течение 2020 года осуществлялись информационная и консультационная поддержка 58 сельскохозяйственных товаропроизводителей (план 54). 83 публикации размещено на интернет-сайте и в средствах массовой информации (план 80).

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году был разработан ряд антикризисных мер, направленный на поддержку предпринимателей, в том числе оказание финансовой, образовательной, консультационной и имущественной поддержки, в виде отсрочки арендных платежей, освобождения от уплаты арендных платежей и т.д.

В 2020 году реализованы следующие мероприятия:

- 15 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) предоставлены субсидии в целях возмещения фактически произведённых затрат (части затрат), связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на общую сумму более 2,3 млн руб.,

- 9 вновь зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам МиСП предоставлены субсидии в целях возмещения затрат (части затрат) на общую сумму более 1 млн руб.,

- 56 субъектам МиСП предоставлена отсрочка по уплате платежей (аренда земли, аренда имущества, продажа имущества),

- 38 субъектов МиСП освобождены от уплаты платежей (аренда земли, аренда имущества, продажа имущества, плата за размещение НТО, плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

Потери бюджета от предоставления отсрочки по уплате платежей и освобождения от платежей составили более 14,1 млн. руб.

Кроме этого, осуществлялась реализация следующих проектов по развитию предпринимательства:

проект «Развитие молодёжного предпринимательства в муниципальном образовании «Город Березники» (направленный на пропаганду и мотивацию молодежи к открытию собственного бизнеса), в рамках которого проводились коммуникационные и консультационные площадки для повышения уровня предпринимательской компетентности, образовательные модули для начинающих предпринимателей, экспертные сессии по оценке бизнес-идей и практическим советам по их реализации, осуществлялся отбор молодежи, способной к ведению предпринимательской деятельности, и содействие в продвижении проектов;

проект «Доступный бизнес», в ходе реализации которого оказывались бесплатные консультационные услуги по вопросам государственной и муниципальной поддержки вновь зарегистрированным и действующим предпринимателям;

федеральный проект «Бизнес-навигатор МСП», который представляет собой бесплатный информационный ресурс, помогающий начинающим предпринимателям успешно запустить свое дело, а действующим — развивать бизнес.

155 человек (100% от плана) приняли участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства в муниципальном образовании «Город Березники».

40 субъектов МиСП получили финансовую поддержку, 122 – имущественную (план соответственно 32 и 65). 128 субъектов МиСП получили консультационную поддержку, при плане 110, 23 - образовательную (100% от плана). 105 публикаций размещено на интернет-сайте и в СМИ (план 100). 581 субъект МиСП получили поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки (план 517).

В 2020 году на территории муниципального образования сформировано 15 инвестиционных площадок (100% от плана).

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Богатство историко-культурного наследия создает предпосылки для развития туризма.

На туристском маршруте «Соляные столицы Прикамья» установлено 3 информационных стенда с элементами ковки в г. Березники, г. Усолье, п. Орёл.

В прошедшем году создан аудиогид по историко-архитектурному комплексу «Усолье Строгановское», который позволит жителям муниципального образования «Город Березники», а также туристам Пермского края и Российской Федерации знакомиться с историей и достопримечательностями историко – архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» в формате виртуального тура.

С целью повышения туристской привлекательности основных объектов показа на туристских маршрутах и оценки имеющейся туристской и сервисной инфраструктуры, а также определения потребности в дополнительной инфраструктуре для комфортного отдыха жителей и гостей Пермского края на пути их следования, в сентябре 2020 года проведен аудит туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья», участие в котором приняли представители Правительства Пермского края, туроператоры, экскурсоводы, краеведы и научные сотрудники.

Разработано 6 туристических маршрутов, создано 24 презентационных материала, функционируют 19 коллективных средств размещения на территории муниципального образования.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка».

В течение 2020 года в целях создания условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания проведено 22 выставочно - ярмарочных мероприятий (105% от плана).

Одной из форм работы по упорядочению торговли является контроль за исполнением законодательства. В 2020 году организовано 12 проверочных мероприятий. Было демонтировано 277 рекламных конструкций из них 47 за счет средств бюджета муниципального образования.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы «**Жилище и транспорт**», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 №568.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2019 году, составил 564 427,3 тыс.руб., фактически освоено 471 881,7 тыс.руб., что составляет 83% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам закупок, уменьшением объемов выполненных работ по заключенным контрактам (договорам), использованием средств по фактической потребности.

Целями Программы являются:

организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах,

повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Город Березники",

организация газоснабжения населения в границах муниципального образования,

организация водоснабжения населения в границах муниципального образования,

организация водоотведения в границах муниципального образования,

организация теплоснабжения в границах муниципального образования.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства многоквартирных домов, по итогам года составила 1,2% при плане 1,6%,

обеспеченность транспортом пассажирских перевозок составила 98,0%, что выше плана на 3,0 п.п.,

доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях, – 86,3% (100% от плана),

доля населения муниципального образования, обеспеченная централизованным водоснабжением, – 96% (100% от плана),

доля населения муниципального образования, проживающая в многоквартирных домах, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением, – 98% (100% от плана),

доля модернизированных объектов теплоснабжения – 30% (100% от плана).

Подпрограмма 1 «Жилище».

На придомовых территориях в рамках оказания поддержки собственникам многоквартирных домов за счет предоставленной из местного бюджета субсидии удалено 23 аварийных, старовозрастных деревьев и тополей на территориях 17 МКД. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов, составила 1,2% (при плане 1,6%).

Для предотвращения аварийных ситуаций все запланированные мероприятия по противоаварийному усилению строительных конструкций многоквартирных домов выполнены на 100%, проводится мониторинг за деформированием несущих строительных конструкций.

В прошедшем году выполнены следующие мероприятия:

− инженерный мониторинг в отношении 11 МКД,

− разработаны проекты противоаварийного усиления несущих конструкций в отношении 2 МКД,

− техническое обследование строительных конструкций в отношении 43 МКД,

− противоаварийное усиление несущих конструкций в отношении 18 МКД,

− страховочные мероприятия по предотвращению обрушения кирпичной кладки в отношении 2 МКД.

Подпрограмма 2 «Транспорт»

Маршрутная сеть муниципального образования «Город Березники» состоит из 44 маршрутов, которые обслуживают 13 перевозчиков, в т.ч. один муниципальный. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок в 2020 г. превысило 12,6 млн. чел. Ежедневно на линию выходят 134 единицы транспорта. Из имеющихся у перевозчиков 158 единиц транспорта, 31 % предназначены для перевозки людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок выполнен в полном объеме с перевыполнением на 3% от планового показателя (план 95%).

Для предупреждения распространения COVID-2019 муниципальным перевозчиком МУП «Водоканал г. Березники» была организована дезинфекция салонов общественного транспорта в период повышенной готовности. Остальные перевозчики в постоянном режиме уведомлялись о необходимости соблюдения противоэпидемиологических норм в части обработки транспорта, соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Был организован сбор информации о выполнении перевозчиками рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы транспорта в условиях угрозы распространения COVID-19, проведено 6 проверок соблюдения перевозчиками указанных рекомендаций, в том числе совместных с представителями Роспотребнадзора и полиции, а также 30 проверок соблюдения масочного режима в транспорте.

В рамках предоставления льготного проезда учащимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также учащимся общеобразовательных организаций муниципального образования, продано 2 184 проездных билетов, что на 6% меньше плана, в соответствии с фактической потребностью данной категории населения.

Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования".

В рамках реализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» введены в эксплуатацию:

межпоселковый газопровод к п. Нартовка с отводом на п. Чкалово.

распределительные газопроводы в п. Чкалово.

Ввод данных объектов обеспечил возможность подключения к сетям газоснабжения более 300 домовладений.

Кроме этого, в 2020 году начато строительство газопровода низкого давления для газоснабжения частных жилых домов по ул. Челюскинцев, ул. Кунгурская, ул. Дачная, пер. Быгельский, ул. Соликамская, ул. Пятилетки, ул. Мира, ул. Семинская, ул. Апрельская, пер. Кирпичный; ул. Пархоменко ул. Энгельса, ул. Ушакова. Строительство объекта позволит газифицировать более 154 домовладений.

Протяженность построенных распределительных газопроводов 8,367 км (100% от плана).

Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования».

В населенных пунктах территориальных отделов с софинансированием краевого бюджета выполнены следующие работы:

капитальный ремонт водозаборной скважины и 5 водоразборных колонок в с. Пыскор,

капитальный ремонт участков водопроводных сетей в с. Пыскор;

ремонт 10 скважин с обустройством зон санитарной охраны (поселки Лысьва, Шемейный; села Пыскор, Ощепково, Верх-Кондас, Березовка, Щекино; деревня Левино);

ремонт водопроводных сетей в селах Ощепково, Верх-Кондас, Березовка;

начата разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводов в с. Пыскор, п. Орел.

разработаны и согласованы зоны санитарной охраны источников водоснабжения в п. Лысьва, с. Верх-Кондас, с. Ощепково, с. Щекино, д. Левино,

контроль качества воды.

Выполнено 27 мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние (план 31 мероприятие).

Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования».

В 2020 году начата разработка технико – экономических обоснований для строительства очистных сооружений в п. Пыскор и строительства сетей водоотведения в п. Николаев – Посад. Продолжена реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники.

Выполнено 6 мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние (план 10 мероприятий).

Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования».

В рамках мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние было запланировано 1 мероприятие (100 % от плана), были выполнены работы по подготовке к отопительному сезону систем отопления и вентиляции многоквартирных домов.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год составила 1,03, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации программы **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы»**, утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 69 631 тыс. руб., фактически освоено 64 053,4 тыс. руб., процент освоения 93%. Экономия финансовых ресурсов возникла по результатам выполненных работ.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники».

Достижение цели программы характеризуется следующими показателями:

площадь благоустроенных общественных территорий – 0,6 га (100% от плана),

дворовые территории, приведенные в нормативное состояние, - 28 (100% от плана).

Благодаря тесному взаимодействию администрации, населения города, управляющих компаний и ТСЖ в отчетном году комплексно благоустроено 28 придомовых территорий многоквартирных домов. Проведены ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм, оборудование парковок, в трех дворах установлены детские игровые площадки.

В рамках мероприятий по отбору общественных территорий населением по итогам голосования приоритетным был определен городской парк культуры и отдыха. В 2020 году выполнены работы по устройству закрытой системы ливневой канализации 280 м.п., по устройству входной группы по ул. К.Маркса, монтаж тротуарной плитки на центральной аллее, устройство асфальтобетонного покрытия центральной аллеи с установкой бортового камня.

Также выполнено обустройство 14 контейнерных площадок в г. Березники.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации программы **«Комплексное благоустройство территории»,** утвержденной постановлением администрации города №552 от 27.02.2019.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 1 454 746,5 тыс. руб., фактически освоено 1 186 463,6 тыс. руб., процент освоения 81%. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Цель программы: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники».

Достижение цели программы характеризуется показателями:

доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов – 57,6% (105,7% от плана),

доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 58,4% (100% от плана),

площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок – 10 741,5 кв. м. (план 760 кв. м.),

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы – 82% (план 90%).

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий».

В течение отчетного периода в рамках содержания зеленого хозяйства удалено 216 старовозрастных, аварийных, сухостойных деревьев.

На магистральных улицах города Пятилетки, П. Коммуны, Свердлова, 30 лет Победы, а также на аллее Ломоносова высажены 82 крупномерных саженца липы мелколистной, 60 – берёзы бородавчатой. В сквере им. Любимова высажено 280 саженцев кизильника блестящего.

В рамках акции «Твоё дерево городу» при участии градообразующих предприятий на безвозмездной основе из пригородных лесов заготовлено 218 саженцев рябины, березы, сосны, ели с последующей передачей заявителям для посадки на территориях общеобразовательных учреждений, придомовых территориях. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях составила 0,9% (50% от плана).

Наружное освещение является важным элементом комфортной и безопасной городской среды. В отчетном году продолжилась реализация проекта по ремонту сетей наружного освещения.

В 2020 г. отремонтировано почти 12 км сетей наружного освещения, в том числе:

− около 10 км сетей наружного освещения с использованием современных светодиодных светильников и установкой пунктов удаленного управления в районах Чкалово, Зырянка, Чупино, Абрамово,

− 2 км сетей с использованием энергосберегающих технологий в п. Вогулка,

− ремонт сетей наружного освещения с применением типовой однолинейной электрической схемы на объектах учреждений образования: школ №№ 7, 16, 24, лицей № 1, гимназия № 9.

Доля восстановленных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения достигла 79,4% ( 100% плана).

Также выполнен показатель по количеству мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».

Приведение в нормативное состояние и развитие дорог общего пользования является одним их критериев комфортной городской среды и способствует улучшению привлекательности, безопасности и удобства городского пространства.

В рамках выполнения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции выполнялась дезинфекция улично-дорожной сети водным раствором с содержанием гипохлорита калия 0,5%. Дезинфекция выполнялась в период с апреля по сентябрь 2020 года. Всего за данный период израсходовано 233 тонн гипохлорита калия 10%, полученного на безвозмездной основе у корпорации ВСМПО-АВИСМА.

В 2020 году:

− закончена реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама, протяженностью 4,6 км. В рамках проекта проезжая часть расширена до 4-х полос движения, выполнено устройство наружного освещения;

− закончен капитальный ремонт ул. К. Маркса на участке от ул. Тельмана до ул. Пятилетки протяженностью более 1 км. Выполнены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, сети ливневой канализации, реконструкции наружного освещения;

− выполнен ремонт 26 участков дорог и улиц, не отвечающих нормативным требованиям, с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

− выполнен ремонт участков пешеходных тротуаров, устройство тротуаров и пешеходных дорожек в 11 местах на подходах к детским образовательным учреждениям;

− начаты работы по строительству автодороги от перекрестка улиц 8 Марта-Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г.Березники. Общая протяженность объекта 1,2 км, две полосы движения.

− начат капитальный ремонт ул. Преображенская в г. Усолье (от ул. Гоголя до историко-архитектурного центра) протяженностью 1,1 км.

Показатель по протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог перевыполнен на 29%.

МБУ «Спецавтохозяйство» осуществляет содержание почти 785 км (100% от плана) автомобильных дорог: из них 266 км в г. Березники и 519 км в поселениях бывшего Усольского района.

Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки».

Для создания благоприятной экологической обстановки вывезено 262 тонны (22% от плана) отходов с площади 10741,5 м2. Ликвидировано 11 несанкционированных свалок.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,95, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации программы **«Развитие муниципального управления»** утвержденной постановлением администрации города № 700 от 15.03.2019.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 324 041,6 тыс. руб., фактически освоено 319 533,9 тыс. руб., процент освоения 99%.

Причинами неполного освоения являются:

- снижение фактически полученных услуг в связи с ограничениями, действующими в период распространения новой коронавирусной инфекции (повышение квалификации муниципальных служащих, обеспечение ГСМ, услуги связи, командировочные расходы);

- уменьшение количества получателей тех или иных выплат (например, выплаты Почетным гражданам города);

- отмена мероприятий муниципальной программы (информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, проведение социологических исследований, содержание Доски Почета, поощрения, применяемые администрацией города Березники и т.п.).

Целью программы является совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности администрации города Березники.

Достижение цели характеризуется следующими показателями:

- доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники – 36,8%, при плане 47%,

В предыдущие годы этот показатель всегда был выше плановых значений, но в 2020 году в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, показатели активности граждан, участвующих в опросах, снизились, чем и объясняется снижение фактического показателя исполнения муниципальной программы;

- доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальной услуги, составила 100%, при плане 90%,

- доля проектов муниципальных нормативных правовых актов органов самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу, составила 100% (100% от плана).

Подпрограмма 1 «Власть и общество».

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного взаимодействия населения, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления муниципального образования.

В 2020 году администрация города продолжила работу в федеральной системе мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент» для работы с обращениями граждан. Кроме того, была подключена краевая система мониторинга социальных сетей, куда направляются все личные обращения, поступившие губернатору Пермского края в Инстаграме, Одноклассниках и ВКонтакте, для предоставления ответов жителям. Всего в 2020 году через социальные сети в администрацию города поступило более 6,5 тысяч обращений. В отчетном году было размещено 1 654 информационных сообщения в социальных сетях, на официальном сайте администрации города, направлено в городские СМИ.

Одним из эффективных механизмов взаимодействия органов власти с населением являются приемы по личным вопросам и встречи с жителями города. В связи с эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, в 2020 году личные приемы и встречи с гражданами были временно приостановлены до периода стабилизации эпидемиологической ситуации. В течение отчетного периода (до 28 марта 2020 года) организованы и проведены 13 приёмов граждан по личным вопросам, в рамках которых принят 31 человек.

В прошедшем году продолжилась практика поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций со стороны администрации города.

Всего на субсидирование уставной деятельности СО НКО в 2020 году направлено из бюджета города более 4 млн. руб. 56 общественных организаций получили имущественную поддержку в виде передачи муниципальных помещений в безвозмездное пользование либо в аренду с применением пониженного коэффициента.

В отчетном году при финансовой поддержке местного бюджета продолжалось издание трех муниципальных СМИ («Усольская газета», газета «Два берега Камы» и сетевое издание «Официальный портал правовой информации города Березники»).

Показатель уровня осведомленности (информированности) населения города о результатах деятельности администрации города не выполнен, контракт на социологические исследования не был заключен. Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, составило 69 680 человек, что на 20 % меньше планового значения, 49 человек получили поощрения администрации города Березники (план 125 человек). Невыполнение показателей связано с введением в регионе дополнительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, со снижением запросов организаций в Администрацию города, ограничениями перемещений граждан и посещения ими учреждений и организаций.

Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг».

В рамках реализации федерального закона «Об организации предоставления муниципальных услуг» администрацией города оказывается 66 услуг в различных сферах деятельности. Из общего количества, 40 услуг оказываются через многофункциональные центры. На территории муниципального образования действуют 4 офиса и 4 обособленных структурных подразделения МФЦ. Кроме этого, 17 услуг доступны для получения в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг.

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составило 1,32 при плане 2, а время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг составило 4,29 минуты при плане 15 минут, что не превышает значений, установленных Указом Президента РФ.

Количество исполненных запросов по архивным документам по итогам 2020 года составило 2 803 (план 3450), в связи со снижением активности граждан в условиях пандемии.

Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники».

В целях развития кадрового потенциала осуществлялась работа по повышению квалификации муниципальных служащих. Доля работников, прошедших обучение, а также принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего количества муниципальных служащих, составила 21% (план 31%). В условиях пандемии многие учебные заведения были закрыты, некоторые проводили обучение онлайн.

В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений, процент проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу, составил 100% (100% от плана).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,84, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**» утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 871.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 107 818 тыс. руб., фактически освоено 94 611,9 тыс. руб., что составляет 90%. Неполное освоение бюджетных средств связано с оплатой фактически выполненных работ по контрактам (договорам), переносом сроков выполнения работ на 2021 год.

Целями муниципальной программы являются:

совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники»,

реализация мер в области обеспечения пожарной безопасности,

содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред,

создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования,

обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями.

Достижение целей программы характеризуется следующими показателями:

количество погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах – 16 человек (план -18),

количество благоустроенных пожарных водоемов – показатель не выполнен, финансирование перенесено на 2021 год

количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами – 20 (35% от плана),

количество распространенных памяток – 38 тыс. штук (105% от плана),

предотвращение (недопущение) на территории муниципального образования экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения – 0 (100% от плана), на территории муниципального образования народных дружинников – 65 человек (в 2,2 раза больше плана),

количество помещений, приведенных в нормативное состояние – 5 (план – 7), по 2 помещениям работы перенесены на 2021 год.

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники».

Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования не допущено. В 2020 году зарегистрировано 155 пожаров, на которых погибло 8 человек. Основная причина пожаров: неосторожное обращение с огнем. Для погибших характерно употребление спиртного и курение табачных изделий. На водоемах погибло 8 человек.

В целях недопущения и своевременного реагирования на пожары в Орлинском, Березовском, Романовском территориальных отделах выполнено 9 выездов на тушение пожаров и 19 выездов с целью патрулирования территорий населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. Проведена проверка 58 искусственных противопожарных водоемов в весенний и осенний периоды времени.

В целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров проложены минерализованные полосы протяженностью более 40 км, для недопущения гибели людей в местах массового отдыха у воды организованы 7 спасательных постов на период купального сезона.

В 2020 году дежурными ЕДДС от населения города принято 84 750 обращений, поступивших на телефон «112», из них 11 530 ложных (16%). Более 70% касались деятельности Управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Решение вопросов осуществлялось в оперативном порядке в установленные сроки.

В прошедшем году введена в действие видео панель, обеспечивающая контроль за территорией детских дошкольных учреждений в режиме реального времени. Также обеспечивался контроль за движением общественного и школьного автомобильного транспорта.

При выполнении поставленных задач аварийно-спасательной службой города совершено 755 боевых выездов, из них:

102 – ДТП,

3 – техногенные,

589 – оказание помощи населению,

61 – ложные.

На месте происшествия спасено 183 человека, из них 13 детей.

Проведена проверка узлов оповещения, на 50% обеспечена работоспособность системы оповещения (100% от плана), а также она 100% обмен информацией силами городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с регламентом по обмену информацией.

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей природной среды».

По итогам ежегодного экологического мониторинга уровень загрязнения атмосферы составил 3,8 (значение показателя ИЗА), что соответствует низкому уровню загрязнения.

Показатели, отражающие качество воды водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, выполнены в отношении содержания алюминия, ТКБ, ОКБ, не достигли выполнения – в отношении марганца, железа, хлоридов.

В 2020 году завершена работа по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых горскими лесами.

С целью сохранения площади лесов Березниковского городского лесничества в 2020 году проведены следующие мероприятия:

− восстановлены противопожарные разрывы (спиливание подросшего молодняка и кустарника) на площади 23,61 га,

− обновлены существующие минерализованные полосы – 30 км,

− организованы и проведены рейды с целью предотвращения возгораний и лесонарушений – 115 выездов,

− организованы места отдыха в городских лесах – 7 шт.,

− установлены противопожарные аншлаги – 30 шт.

Организованы и проведены следующие санитарно-оздоровительные мероприятия в городских лесах:

− лесопатологическое обследование на площади 100,7 га,

− предварительное обследование территорий с целью выявления вредителей и болезней леса на площади 100 га,

− выборочная санитарная рубка в городских лесах на площади 96 га с целью удаления поврежденных, спелых и перестойных лесных насаждений.

Организованы и проведены лесовосстановительные мероприятия:

− выполнена механизированная минерализация 1,5 га в целях содействия естественному лесовосстановлению,

− посажены саженцы сосны на площади 2,5 га,

− произведена расчистка квартальных просек – 10 км.

В 2020 году по традиции на территории муниципального образования прошла Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». В ходе Акции организованы и проведены эколого-ориентированные мероприятия «Подари жизнь дереву» и «Крышечки добра», в рамках которых собрано и передано для дальнейшей переработки более 79 тонн макулатуры и 123 кг пластиковых крышек.

Благодаря проведенным субботникам очищено порядка 4,4 км берегов водоемов и русел рек.

В 2020 году в рамках грантовых средств, выделенных из местного бюджета, реализованы 3 новых экологических проекта.

Проделанная работа позволила муниципальному образованию «Город Березники» стать победителем краевой акции «Дни защиты от экологической опасности – 2020» в номинации «Лучшее муниципальное образование».

В 2020 году была начата работа по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского. За отчетный год были выполнены работы по удалению борщевика на площади более 33 га.

Не достигнут показатель размера санитарно-защитной зоны городских кладбищ муниципального образования в размере 50 м, так как размер границ определен в пределах существующего кладбища.

Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники».

В рамках содействия профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности осуществлялась организация и софинансирование мероприятий по охране общественного порядка народными дружинниками. В 2020 году осуществляли деятельность 65 народных дружинников.

Также в 2020 году за счет средств субсидии из краевого бюджета выполнены ремонтные работы в 5 помещениях с последующим размещением в них уполномоченных пунктов полиции. Данные помещения оснащены компьютерной техникой и мебелью. По остальным двум помещениям работы будут выполнены в 2021году.

Эффективность реализации Программы составила 0,9 что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Управление имуществом и земельными ресурсами»,** утвержденной постановлением администрации города №883 от 29.03.2019.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 1 714 667,2 тыс. руб., фактически освоено 1 074 816,3 тыс. руб., процент освоения 63%. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой по факту выполненных работ, экономией по результатам конкурсных процедур, переносом сроков выполнения работ по муниципальным контрактам на 2021год, невозможностью заключения договоров с некоторыми категориями граждан по причине нежелания переезда в правобережную часть муниципального образования «Город Березники».

Целью муниципальной программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондами, надлежащее содержание недвижимого имущества.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества - 95%,при плане 100%,

исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами – 100,5 % при плане 100%,

исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда - 103% при плане 100%,

исполнение плановых показателей поступлений по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 85% при плане 100%,

исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 100% при плане 100%,

исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - 93% при плане 100%,

исполнением плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования - 79% при плане 100%,

своевременное устранение аварийных ситуаций – 100% при плане 90%,

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг – 100% (100% от плана).

Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом».

Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества, составила 99,2% (план 98,6%).

От использования муниципального имущества получены доходы в размере 73,1 млн.руб. (план 76,6 млн.руб.), в связи с недополучением доходов от использования и реализации муниципального имущества по причине отсутствия спроса по планируемым к продаже объектам.

Показатель по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, исполнен (план 100%).

Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами».

Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство составила 84,56 га, что в 3,2 раза больше планового значения.

347,6 млн. руб. получено от использования земельных ресурсов (100,5 % от плана).

Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году, составила 100%.

Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Березники» составила 95% , показатель выполнен в полном объеме.

Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки составила 0% (план 100%), в 2020 году заключен контракт на выполнение работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Березники», завершение работ по которому планируется в 2021 году.

Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений составила 0%, при плане 0,2%.

Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования составляет 14 дней (100% от плана).

Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений составила 0%(план 3,5 %).

Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему составляет 8 дней (100% от плана).

На проведение проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний использовано 15 дней в месяц (план 7 дней в месяц),

Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, составляет 20 (100% от плана).

Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний составила 80%, что 100% плана.

Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства, с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, составила 99% (план 100%).

Доля населённых пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования составила 0% при плане 80%.

Доля населенных пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования составила 0% при плане 80%, в связи с перенесением срока выполнения работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Березники» в 2021 году.

Объем льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны составил 3 тыс. руб. (план 4 тыс. руб.).

Объем льгот по земельному налогу, предоставленных физическим лицам сроком на три года с даты регистрации права собственности на земельный участок, – в отношении земельных участков, предоставленных в собственность в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» составил 659 тыс. руб., что больше плана (514 тыс. руб.) на 28 % .

Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом».

В 2020 году 43 человека из отдельных категорий граждан, в т.ч. дети-сироты, обеспечены жильем.

От использования муниципального жилищного фонда получена плата за наем жилого фонда в сумме 16,2 млн руб., что выше запланированной на 2,5% (план 15,8 млн. руб.)

В 2020 году была продолжена работа по обеспечению жильем молодых семей. В 2020 году улучшили свои жилищные условия 85 семей, 9 семей используют социальной выплату в 2021 году (90% от плана). Социальную выплату молодые семьи используют на приобретение жилья, как на вторичном рынке, так и вновь построенного жилья, используя ипотеку и собственные средства.

В отчетном году продолжалось решение задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2020 году переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда осуществлялось по двум направлениям:

1. переселение вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ -1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники, показатель выполнен на 78% от плана.

По состоянию на 01.01.21г. реализовали социальную выплату и получили выкупную стоимость 5 751 семья (13 719 человек), переселены в благоустроенное жилье 2 969 семей (6 705 человек).

В условиях разницы в сроках ввода в эксплуатацию нового жилья в жилом комплексе «Любимов» дома, признанные аварийными в результате техногенной аварии, освобождаются не одновременно, в результате чего возникают сложности с сохранностью коммуникаций в аварийных домах.

Критическое состояние аварийных домов влечет необходимость экстренного расселения граждан, оставшихся проживать в таких домах.

За 2020 год в экстренном порядке расселено 16 многоквартирных домов, признанных аварийными в результате техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий».

Все граждане, проживавшие в этих домах, обеспечены маневренным жильем. Маневренный фонд сформирован с помощью субсидии из бюджета Пермского края. В результате закуплено 60 квартир, что обеспечило безопасность проживания 159 граждан.

2. переселение по Региональной адресной программе по переселению из аварийного фонда на территории Пермского края, показатель выполнен на 95 % от плана.

Второй год город Березники участвует в Региональной адресной программе расселения аварийного жилого фонда на территории Пермского края. В рамках данной программы в 2020 году расселено 14 многоквартирных домов в г. Усолье, переселены 184 гражданина из 73 семей.

Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы».

В 2020 году отремонтировано 8 помещений социальной сферы (план 5). На инженерных сетях и коммуникациях учреждений социальной сферы устранено 1165 возникших аварийных ситуаций.

Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом».

Подпрограмма направлена на исполнение полномочий УИЗО. Показатель по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы перевыполнен на 4,7%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,20, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Врачебные кадры»,** утвержденной постановлением администрации города № 942 от 28.05.2015.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 6 446,0 тыс.руб., фактически освоено 3 065,2 тыс. руб., процент освоения 48%.

Цель программы – повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению муниципального образования «Города Березники» в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края.

Целевой показатель программы по количеству привлеченных врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города выполнен на 80% (план – 10, факт – 8). Заявки на участие в программе от привлеченных врачей к трудоустройству в учреждения здравоохранения города были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

В 2020 году привлечены и трудоустроены 8 врачей: 1 участковый терапевт, 2 хирурга, 1 уролог, 2 онколога, 1 эпидемиолог, 1 эндоскопист.

Не привлечены выпускники образовательных организаций высшего образования, обучающихся за рамками целевого обучения, и фельдшеры ФАП, так как заявки на участие в Программе не поступали .

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная и составляет 0,41. Целесообразно рассмотрение вопроса о пересмотре муниципальной программы.