СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края   
по итогам 2021 года.

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Город Березники» Пермского края».

Муниципальные программы являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Березники.

Реализация муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальные программы сформированы в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Березники от 13.08.2018 № 1944.

Правила разработки, реализации, механизма управления и контроля за ходом реализации муниципальных программ определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденным постановлением администрации города Березники   
от 27.08.2018 № 2100.

В 2021 году администрацией города Березники реализовывались 13 Программ:

«Развитие системы образования»,

«Привлечение педагогических кадров»,

«Развитие сферы молодежной политики»,

«Развитие сферы культуры»,

«Развитие физической культуры, спорта»,

«Экономическое развитие»,

«Жилище и транспорт»,

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники»,

«Комплексное благоустройство территории»,

«Развитие муниципального управления»,

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,

«Управление имуществом и земельными ресурсами»,

«Привлечение и сохранение врачебных кадров».

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края» в 2021 году.

Фактический объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 2021 году по всем источникам финансирования составил: 5 942 805,8   
в т. ч.

средства бюджета муниципального образования «Город Березники» – 2 757 815,4 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 2 915 538,5 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 267 527,6 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников – 1 924,3тыс. руб.

Основные сведения по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2021 год в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1 к сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования занимают следующие муниципальные программы:

- Развитие системы образования 46,7 %,

- Управление имуществом и земельными ресурсами 17 %,

- Комплексное благоустройство территории 14 %,

- Развитие муниципального управления 5,5 %,

- Развитие сферы культуры 5,5 %,

- Развитие физической культуры, спорта 4,9 %,

- Жилище и транспорт 4,2 %,

- Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники 1,1 %

По остальным муниципальным программам удельный вес по объему финансирования составляет не более 1,1 %.

Оценка эффективности по каждой программе проводится ежегодно ее ответственным исполнителем в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города от 17.07.2018 № 1678.

Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы степень достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу,

степень соответствия запланированному уровню затрат.

Результаты проведенной оценки эффективности представлены в приложении 2 к Сводному докладу.

По итогам реализации муниципальных программ (далее – программ) за 2021 год достигнуты следующие основные результаты.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие системы образования»**, утвержденной постановлением администрации города Березники от 21.02.2019 № 503:

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2021 году, составил 2 856 905,8 тыс. руб., фактически освоено 2 776 910,3 тыс. руб., что составляет 97% от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам закупок, уменьшением объемов выполненных работ по заключенным контрактам (договорам), использованием средств по фактической потребности .

Целью программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования.

Достижение цели программы характеризуется показателями:

доля детей, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, - 0% (100% к плану),

отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. По итогам 2021 года значение показателя составляет 1,7 %, при плановом значении показателя 1,66 %,

доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в МОДО Управления образования, в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет, составила 62,6% (при плане 59%),

доля обучающихся в МОО, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время составила 94,6% при плане 94%,

удельный вес численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий, - 65,8% при плане 65%,

доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших уровень своей квалификации в различных формах – 54,5 % при плане 54 %.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

На 31.12.2021 в муниципальном образовании функционирует 28 дошкольных образовательных учреждений и 6 структурных подразделений при общеобразовательных школах. В прошедшем году услугу дошкольного образования получили 8 916 детей.

Развитие сети дошкольных учреждений остается одним из приоритетов администрации города. В 2021 году после завершения строительства и ввода в эксплуатацию начал функционировать новый детский сад на 240 мест в Правобережном районе города.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, сохранена нулевая очередность детей в возрасте от 1 года и старше на устройство в дошкольные образовательные учреждения. Также все дети, нуждающиеся в устройстве в детский сад, обеспечены местами в этих учреждениях.

По итогам 2021 года:

- доля детей дошкольного возраста (от 1 года), получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в муниципальном образовании, составила 90,4 % (план 91 %);

- доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, составила 100 % (100 % от плана).

Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование».

В муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 18 278 детей. Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании, составила 99,97 %, (план – 100 %).

В целях развития сети общеобразовательных учреждений муниципалитет активно участвует в реализации национальных проектов. Так в 2021 году впервые за 20 лет была введена в эксплуатацию новая школа на 1224 места в Правобережном районе города Березники. Школа «Инженерия» стала одной из самых крупных в Пермском крае. В школе имеется бассейн с двумя чашами, два спортзала, уличные игровые площадки, актовый зал на 550 мест. У школы инженерно-технический уклон, оборудованы профильные классы, лаборатории с современным оборудованием.

Показателем эффективности образовательного процесса является единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). Как и в предыдущем году, в 2021 году единый экзамен сдавали только те выпускники, которым нужны результаты ЕГЭ для поступления в вузы, поэтому из 657 выпускников школ экзамен сдавали только 590 человек. С единым экзаменом справились 100%.

Средний балл ЕГЭ в муниципальном образовании «Город Березники» в 2021 году составил 64,5 балла и превышает среднекраевое значение на 0,5 балла.

5 учащихся получили на ЕГЭ максимальный результат (100 баллов): по русскому языку (выпускники школы №3 и гимназии № 9), по математике (выпускник школы № 11), по физике (выпускник школы № 3), по географии (выпускник гимназии № 9).

Все школы имеют лицензию на ведение образовательной деятельности (100 % от плана). 63,3 % пришкольных территорий оснащены современными физкультурно-спортивными зонами, отвечающими современным требованиям, на пришкольных территориях (76,7 % план).

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей».

Современная система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой, социально-педагогической и естественнонаучной деятельностью, спортом. В 2021 году в учреждениях дополнительного образования обучалось 12 427 детей. Доля услуг, оказываемых услуг в МОДО, в расчете на 1 ребенка от 7 до 18 лет составила 0,72 %, что выше плана (план 0,65 %).

В краевых, окружных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках приняли участие 1 200 воспитанников учреждений дополнительного образования, из них более половины обучающихся стали победителями и призерами. С учетом количества участников и победителей конкурсных мероприятий муниципального уровня, общее количество участников составило более 10 000 чел.

Особое внимание уделяется увеличению охвата дополнительным образованием детей группы риска и находящихся в социально-опасном положении. В 2021 году удалось привлечь в программы физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической направленности 450 детей данной категории.

Помимо этого в 2021 году началась реализация 23 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. Системная и эффективная работа управления образования и подведомственных организаций города в сфере патриотического воспитания детей и молодежи при межведомственном взаимодействии в 2021 году позволила стать первыми из 46 территорий края по результатам мониторинга состояния патриотического воспитания молодежи.

Знак отличия «Гордость Пермского края» и премии губернатора Пермского края в 2020 году вручены 31 обучающемуся и выпускнику.

Все учреждения дополнительного образования имеют лицензию на ведение образовательной деятельности (100 % от плана).

Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей».

Основными формами занятости, отдыха и оздоровления детей стали лагеря с дневным пребыванием, лагеря досуга и отдыха продолжительностью 10 рабочих дней, разновозрастные отряды, продолжительностью 5, 10 дней. Общий охват детей данными формами занятости составил 4 536 чел.

В лагере «Дружба» был организован отдых в четыре смены (3 смены продолжительностью 21 день, 1 профильная смена продолжительностью 14 дней). Впервые в августе 2021 года в лагере была организована разнопрофильная смена продолжительностью 14 дней по различным направлениям деятельности: робототехника, туризм, краеведение, правила дорожного движения, медиа, кинотворчество, дизайн и макетирование, лидерство и вожатское дело. Всего за лето отдохнуло 1032 человека, что составляет 109,9 % от плана ( план – 95 %).

Показатель по доле обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (воспитанников детских садов и муниципальных учреждений дополнительного образования), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время в 2021 году составил 47,1 % при плане 47 %.

Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования».

В целях создания условий, способствующих индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе олимпиады участвовал 71 обучающийся, из них победителями и призёрами стали 24 человека. В заключительном этапе олимпиады участвовало 2 обучающихся, из них призёром стал – 1 (ученик гимназии № 9).

В рамках развития профильного обучения, предметных и ключевых компетентностей на базе школы № 11 впервые организован педагогический класс, в школе № 8 в рамках краевого проекта открылся профильный медицинский класс.

Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составил 94,1 % при плане 94 %, уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся), составил 100% (100 % от плана).

Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием». В прошедшем году продолжена работа по повышению квалификации с учетом профессиональных потребностей педагогических работников. В течение 2021 года повысили квалификацию 1 507 человек.

В 2021 году в третий раз был организован и проведен брендовый конкурс профессионального мастерства «Паруса успеха», который является подготовкой к участию в конкурсе «Учитель года». Николаева Елена Вадимовна, учитель гимназии № 9 и Игнатьева Мария Владимировна, учитель-логопед школы № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями, стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2021».

Также наши педагоги продемонстрировали высокий уровень профессиональных компетенций в метапредметном первенстве по номинациям: 1 место в номинации «Моделирование» – Николаева Елена Вадимовна, учитель информатики гимназии № 9, 3 место в номинации «Профессиональное сотрудничество» – Максимова Беатриса Андреевна, учитель начальных классов школы № 17.

Всего доля работников МОО, своевременно повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку, составила 94,7 % при плане 94 %, доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы, составила 22,1 % при плане 22 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,01 что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Привлечение педагогических кадров»** утверждена постановлением администрации города 11.03.2019 № 641.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 11 109,8 тыс. руб., фактически освоено 10 353,8 тыс. руб., процент освоения составил 93 %.

Целью программы является повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере начального, основного и среднего общего образования.

Достижение цели программы характеризуется:

- количеством привлечённых педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации, которое по итогам реализации программы за 2021 года составило 12 человек (100 % от плана);

- количеством обеспеченных служебным жильем участников Программы - 5 участников получили служебное жилье (100 % от плана);

Кроме этого, в прошедшем году заключены:

− 13 договоров с выпускниками школ при плане 10 договоров.

Подпрограмма I «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники»

В 2021 году количество «закрытых вакансий» педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных общеобразовательных организациях увеличилось на 12 человек (100 % от плана), из них:

4 учителя начальных классов,

2 учителя по русскому языку и литературе,

1 учитель истории,

1 учитель физики,

2 учителя по физике и информатике,

2 учителя по физической культуре.

Педагогические работники, продолжающие трудовую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях получили возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения – 8 человек при плане 10.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие сферы молодежной политики»**, утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 10 009,5 тыс. руб., фактически освоено 9 931,9 тыс. руб., процент освоения составил 99 %.

Целью программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники». Достижение цели программы характеризуется показателями по:

количеству молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (обучающиеся в общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования), обеспеченные временной трудовой занятостью – 640 человек (100 % от плана),

количеству побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях – 22 (план 19),

доле молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города, - 15,0 % ( план 9 %),

доле молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты, - 52,1 % (план 35 %).

Подпрограмма 1 «Молодежь муниципального образования «Город Березники».

По рейтингу эффективности деятельности реализации молодежной политики, город Березники занял 3 место из 45 муниципальных образований Пермского края.

Молодежь активно участвовала во всероссийской форумной кампании: «Таврида», «Территория смыслов», «Восток», «Евразия GLOBAL» , «Байкал»; в краевой форумной кампании: «iВолга», «Пермский период», а также в выездных практических семинарах по вопросам государственной молодежной политики в Чердыни и Лысьве по программе «Живи на вырост».

В декабре 2021 года в Березниках состоялся открытый фестиваль молодежных команд КВН на Кубок главы города. На фестивале встретились 12 команд, в том числе из Соликамска, Перми, Лысьвы, Барды и Стерлитамака. Партнерами фестиваля выступили ПАО «Уралкалий» и ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».

В рамках реализации задачи по содействию профориентации и трудовой занятости молодежи 2 427 человек вовлечено в программы профориентации (план 630), существенное увеличение показателя вызвано проведением 9 серий онлайн-программ "Диалог на равных". Подростки в летний период временно трудоустраиваются в трудовые формирования «Отряды мэра». Школьники, студенты и работающая молодежь принимали участие в городских экологических акциях.

На территории муниципального образования «Город Березники» действуют 8 клубов молодых семей (100 % от плана).

В рамках содействия досуговой занятости молодежи в 2021 году организовано 95 мероприятий для данной категории (100 % от плана).

При активном участии молодежи в 2021 году развивается волонтерское движение. На базе Молодежного культурно-досугового центра было создано Муниципальное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В условиях ограничений пандемии отрядом волонтеров в рамках всероссийской акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ» была оказана помощь более 1 000 пожилых людей в возрасте 65+ по доставке медикаментов и продуктов питания. Силами волонтеров локального центра добровольчества была оказана помощь при проведении Всероссийской переписи населения.

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 25,2 тыс. чел. (25,1 тыс. чел. план), доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, составила 14 % (100 % от плана), количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости, составило 300 человек (100 % от плана).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,01, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие сферы культуры»**, утвержденной постановлением администрации города №882 от 29.03.2019.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 367 385,8 тыс. руб., фактически освоено 328 391,1 или 89 % от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов культуры, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Целью программы является обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и услугами художественного образования детей.

Достижение цели программы характеризуется показателями:

степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг составила 100 % при плане 98 %,

доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования составила 533 % при плане 539 %;

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы -100,46 % (план 100 %).

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники».

В отчетном году учреждениями сферы культуры проведено более 5 000 мероприятий. Культурно-деловой центр с парком аттракционов и Усольский дом народного творчества являются основными досуговыми площадками, которыми в течение года проведено 1 554 мероприятия. Количество зрителей на мероприятиях составило 112 683 человек. В 94 клубном формировании занималось 1 944 человек.

В рамках федерального проекта «Театры малых городов России», реализации проекта «Культура малой Родины», грантов, направленных на развитие театрального искусства, Березниковский драматический театр (БДТ) и Драматический театр «Бенефис» представили жителям муниципального образования и гостям города 14 новых спектаклей с участием приглашенных режиссеров. Всего в 2021 году муниципальные театры осуществили показ 386 спектаклей, который посмотрели более 40 000 зрителей.

В прошедшем году в трех сельских населенных пунктах сданы в эксплуатацию новые модульные здания библиотек: д. Турлавы, с. Ощепково, с. Верх-Кондасс, а также библиотека в с.Щекино в новом здании Сельского центра культуры и досуга. Вновь открытые библиотеки оснащены новой библиотечной мебелью, компьютерами и оргтехникой, современными электронными устройствами, спутниковой антенной. В библиотеках проведен интернет, частично обновлен книжный фонд.

В фондах 2 муниципальных музеев города числится более 155 000 единиц хранения. Музеи проводят серьезную работу по привлечению посетителей на выставки и музейные мероприятия, большое внимание уделяется разработке и реализации интерактивных программ, онлайн-мероприятий. Количество посещений за 2021 год составило более 112 тыс. человек, число посетителей музея в виртуальном режиме около 90 тыс. чел. Открыто 47 выставок. Количество музейных предметов основного Музейного фонда РФ в фондах учреждений, опубликованных в Государственном каталоге Музейного фонда РФ за отчетный период, составило более 59 000 единиц.

МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» завершены работы по реставрации рельефа «Трубящий ангел», проведена реставрационная работа с окладом иконы Богоматери «Тихвинская». В помещении флигеля «Усадьбы Голицына» открыта новая экспозиция «Альбом солевара Богомолова», в основе которой - рукописный альбом с авторскими иллюстрациями кон. XIX – нач. XX в., созданный солеваром города Дедюхина Петром Богомоловым для своих внуков. Представлены страницы альбома, рассказывающие о жизни в г. Дедюхин на рубеже XIX –XX. Экспозиция открыта в рамках Фестиваля культурного наследия «Горный город».

В фондохранилище музея-заповедника «Усолье Строгановское» приняты меры по созданию оптимального температурно-влажностного режима: приобретены и установлены осушители воздуха, гигрометры, а также шкафы, в которых размещены музейные предметы и музейные коллекции. В декабре 2021 года объявлены конкурсы на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования ОКН «Дом Строгановых», ансамбля «Усадьба Голицына» (Главный дом, Конюшня, Ограда с воротами) победитель определен, сроки выполнения работ – 2022 год.

В 2021 году посещаемость библиотек составила 100% от плана, количество пользователей услугами библиотек - 55 070 человек (99% от плана), а посещаемость музейных учреждений по итогам отчетного периода составила 105,3 тыс. чел. при плане 106,6 тыс. чел., число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно - массового типа при плане 178,26 тыс. чел. составило 156,05 тыс. чел., число посещений театров перевыполнено на 2,08 тыс. чел., количество посещений парка культуры и отдыха составило 128,9 тыс. чел.( 100% от плана), число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств составило 9,87 тыс. чел. (план 12,83 тыс. чел.).

Показатель по доле объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, составил 38% (100%от плана)

Показатель доли инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние в течение года, составил 25 % (100 % от плана).

Кроме этого, выполнен показатель по отношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю.

Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи».

Важное место в системе дополнительного образования детей занимают образовательные учреждения сферы культуры – Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского и Школа-театр балета, которые являются первой ступенью профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В 2021 году в образовательных учреждениях культуры обучение по 9 программам дополнительного предпрофессионального образования и 52 программам общеразвивающих направлений проходили 997 учащихся.

Высокий уровень подготовки детей и подростков образовательными организациями сферы культуры подтверждается ежегодной результативностью участия обучающихся в рейтинговых фестивалях и конкурсах всех уровней. В 2021 году в 70 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского и краевого уровней приняли участие 500 обучающихся, 468 детей завоевали награды.

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, составила 127,9% (план 100%).

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составила 24 % (план 20 %).

Достигнуты показатели «Дорожной карты» по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств Пермского края на 2021-2025 годы на 100 %.

Преподаватели учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2021 году стали победителями фестивалей и конкурсов музыкального искусства и профессионального мастерства. Всего 32 человека.

Показатель по отношению средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю выполнен на 100% от плана.

Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования».

В целях осуществления многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования обеспечивался качественный досуг населения - 816,25 тыс. человек посетили мероприятия и проекты, проводимые на территории муниципалитета (план 825,82 тыс. человек).

Показатели по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, а также выполнению плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, выполнены на 100 %.

Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»

Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры составил 101,97%, при плане 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год составляет 0,98, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Развитие физической культуры, спорта»**, утвержденной постановлением администрации города №806 от 25.03.2019.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 380 165,3 тыс. руб., фактически освоено 292 124,0 тыс. руб., процент освоения 77 %. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Целью программы является создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Достижение цели характеризуется следующими показателями:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 48,8 % при плане 47,5 %;

доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 70,6% (100% от плана);

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 52,8 %, (100 % от плана);

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии составила 16 % (100 % от плана);

17 спортсменов муниципального образования «Город Березники» включены в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, бокс, триатлон), (план 17);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 61,8% при плане 61,2 %;

Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры 70 % при плане 80 %.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, является одним из приоритетных направлений деятельности администрации.

На базе школы № 22 в микрорайоне «Усольский» открылись спортивные секции по самбо, дзюдо, боксу, воркауту под руководством тренеров спортивных школ. В новой школе заработал бассейн, в отделение плавания спортивной школы «Кристалл» проводит тренировки для 120 детей. Кроме этого, бассейн открыт для всех желающих на свободное плавание в часы по расписанию. С участием средств краевого бюджета отремонтированы 5 спортивных залов общеобразовательных школ. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережной части города, завершение которого планируется в 2022 году. Начато строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир. Завершено проектирование асфальтированной лыжероллерной трассы протяженностью 2,5 км на базе ФОК «Стрижи».

На территории города продолжает осуществлять свою деятельность центр ГТО. Всего участников движения ГТО 12 302 человека. В 2021году приняли участие в сдаче нормативов ГТО 4 804 человека, из них 2 053 человека получили знаки ГТО различной степени. В отчетном году на золотой знак ГТО выполнили норматив 316 человек, на серебряный знак ГТО – 792 человека и 945 человек выполнили нормы ГТО на бронзовый знак.

В целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни проведено более 130 спортивных, физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий среди которых соревнования по различным видам спорта, мероприятия для пожилых людей и инвалидов, работающей молодежи и студентов, в которых приняли участие более 16 000 человек.

Также на территории города Березники прошли краевые соревнования: по баскетболу среди юношей и девушек, по пляжному волейболу, по легкой атлетике, по боксу среди мужчин и юниоров, по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей и юниоров, по спортивной акробатике, по спортивной гимнастике, и впервые прошёл региональный этап Фестиваля игр ГТО.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась до 77,3 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений».

Для развития детей и раскрытия их спортивного потенциала создаются все необходимые условия. Подготовку спортивного резерва на территории муниципального образования осуществляют 6 муниципальных спортивных школ, 2 из которых имеют статус школ олимпийского резерва. В спортивных школах развивается 21 вид спорта. Всего занимается 3 973 детей и подростков.

Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях, по итогам 2021 года составило 89 (план 74), при этом доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки, составила 5,2% (план 6%).

Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. Соответствующий показатель выполнен на 99 % при плане 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 года составляет 1,01, что соответствует высокой степени эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации Программы **«Экономическое развитие»**, утвержденной постановлением администрации города Березники от 15.02.2019 № 418.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2021 году, составил 5 066,2 тыс. руб., фактически освоено 5 052,2 тыс. руб., что составляет 99 % от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам конкурсных процедур.

Целями муниципальной программы являются:

содействие развитию сельского хозяйства,

содействие развитию малого и среднего предпринимательства,

повышение туристской привлекательности,

создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

индекс производства продукции сельского хозяйства – 109,1 % при плане 85,3 %,

количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 4 405 (план 5 290),

объем туристского потока – 77 678 человек, при плане 70 000 человек,

количество объектов розничной торговли и общественного питания – 1 012 ед., при плане 950 ед.,

количество объектов бытового обслуживания – 199 ед., при плане 185 ед. Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства».

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования «Город Березники» осуществляют сельскохозяйственную деятельность 21 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5 сельскохозяйственных организаций, также осуществляют деятельность личные подсобные хозяйства. Основным видом деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей является разведение сельскохозяйственных животных.

Продолжается реализация проекта «Школа фермера». В 2021 году в рамках данного проекта организовано и проведено 2 обучающих семинара для потенциальных и действующих сельскохозяйственных товаропроизводителей с привлечением преподавателей Пермского ГАТУ им. Прянишникова. С целью обмена опытом, получения новых знаний, умений и навыков ведения сельскохозяйственной деятельности организуются выездные мероприятия в передовые хозяйства Пермского края. В 2021 году осуществлены 2 бизнес-миссии:

− фермерское хозяйство Кемпфа А.В. по разведению крупного рогатого скота мясного направления (п. Черное Соликамского района);

− ООО «Агрофирма «Усадьба», по выращиванию рассады овощей, цветов, ягодных культур (с. Фролы Пермского района).

В рамках конкурсного отбора 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя получили субсидии на общую сумму 913,2 тыс. руб.

Продукция сельского хозяйства по итогам 2021 года составила 570,9 млн. руб. (план 485,03).

В течение 2021 года осуществлялись информационная и консультационная поддержка 63 сельскохозяйственных товаропроизводителей (план 60). 96 публикаций размещено на интернет-сайте и в средствах массовой информации (план 90).

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В рамках подпрограммы:

244 человека (план 240) приняли участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства в муниципальном образовании «Город Березники».

30 субъектов МиСП получили финансовую поддержку, 22 – имущественную (план соответственно 25 и 19). 129 субъектов МиСП получили консультационную поддержку, при плане 110, 105 - образовательную (план 100). 106 публикаций размещено на интернет-сайте и в СМИ (план 100). 622 субъекта МиСП получили поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки (план 550).

В 2021 году на территории муниципального образования сформировано 25 инвестиционных площадок (план 22).

Объем налоговых расходов в результате установления пониженной налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 налогового кодекса РФ, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 налогового кодекса РФ составил 2 930 тыс. руб., 100 % от планового значения показателя.

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма».

В целях продвижения туристских маршрутов изготовлены и размещены рекламно-информационные баннеры на внешние окна музея «Алконост».

Организован рекламно-информационный тур для туроператоров из г. Ижевск. В программу вошли ключевые объекты показа, расположенные на территории городов Березники, Усолья и поселка Орел.

Разработано 6 туристических маршрутов, создано 8 презентационных материала, функционируют 20 коллективных средств размещения на территории муниципального образования.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка».

В течение 2021 года в целях создания условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания проведено 26 выставочно-ярмарочных мероприятий (план 21).

За 2021 год составлено 72 протокола по ст. 9.1 «Торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах» и 9.2 «Нарушение дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции» и направлено мировым судьям для рассмотрения по существу. За 2021 год было демонтировано 288 незаконно/самовольно установленных рекламных конструкций, в том числе за счет средств бюджета города демонтировано 14 рекламных конструкций.

Направлено 119 предписаний по демонтажу самовольно/незаконно установленных рекламных конструкций, по 106 предписаниям направлены материалы в полицию для составления протокола об административном правонарушении по статье 14.37. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции КоАП РФ.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы «**Жилище и транспорт**», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2021 году, составил 319 299 тыс. руб., фактически освоено 248 404,1тыс. руб., что составляет 78 % от плана. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с экономией по результатам закупок, уменьшением объемов выполненных работ по заключенным контрактам (договорам), использованием средств по фактической потребности.

Целями Программы являются:

организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах,

повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Город Березники",

организация газоснабжения населения в границах муниципального образования,

организация водоснабжения населения в границах муниципального образования,

организация водоотведения в границах муниципального образования,

организация теплоснабжения в границах муниципального образования.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства многоквартирных домов, по итогам года составила 1 % при плане 1,6 %,

обеспеченность транспортом пассажирских перевозок составила 99,0 %, что выше плана на 4 %,

доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях, – 87,1 % (100 % от плана),

доля населения муниципального образования, обеспеченная централизованным водоснабжением, – 96 % (100 % от плана),

доля населения муниципального образования, проживающая в многоквартирных домах, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением, – 98 % (100 % от плана),

доля модернизированных объектов теплоснабжения – 34 % (100 % от плана).

Подпрограмма 1 «Жилище».

На придомовых территориях в рамках оказания поддержки собственникам многоквартирных домов за счет предоставленной из местного бюджета субсидии удалено более 190 аварийных, старовозрастных деревьев на территориях 12 МКД. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов, составила 1 % (при плане 1,6 %). В 2021 году на участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД бюджетные ассигнования были запланированы на реализацию 17 заявок, исходя из средней стоимости заявки, рассчитанной на основании статистики предыдущих периодов. В связи с ростом стоимости заявки по сравнению с плановой, определенной при планировании целевого показателя, а также лимитом бюджетных ассигнований было реализовано 12 заявок.

Для предотвращения аварийных ситуаций все запланированные мероприятия по противоаварийному усилению строительных конструкций многоквартирных домов выполнены на 100 %, проводится мониторинг за деформированием несущих строительных конструкций.

В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

инженерный мониторинг в отношении 10 МКД,

разработаны проекты противоаварийного усиления несущих конструкций в отношении 10 МКД,

противоаварийное усиление и (или) восстановление несущих конструкций в отношении 4 МКД,

страховочные мероприятия в отношении 8 МКД,

проведение капитального ремонта инженерных коммуникаций в отношении 3 МКД.

В части мероприятия по возмещению затрат, связанных с осуществлением ремонта подъездов МКД фактическое значение соответствующего показателя подпрограммы составило 0,14 % при плане 3,2 %. Показатель не выполнен, так как 89 из 95 поданных заявок были отклонены в связи с несоответствием установленным требованиям на участие в конкурсном отборе. Объявление повторного конкурса было нецелесообразно, в связи с истечением календарного года.

Подпрограмма 2 «Транспорт»

Маршрутная сеть муниципального образования «Город Березники» состоит из 43 маршрутов, которые обслуживают 15 перевозчиков, в том числе один муниципальный. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок в 2021г. превысило 7,4 млн. чел. Ежедневно на линию выходят 122 единицы транспорта. Из имеющихся у перевозчиков 144 единиц транспорта, 34 % предназначены для перевозки людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок выполнен в полном объеме с перевыполнением на 4 % от планового показателя (план 95 %).

Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования".

В 2021 году введен в эксплуатацию газопровод низкого давления для газоснабжения частных жилых домов по ул. Челюскинцев, ул. Кунгурская, ул. Дачная, пер. Быгельский, ул. Соликамская, ул. Пятилетки, ул. Мира, ул. Семинская, ул. Апрельская, пер. Кирпичный; ул. Пархоменко ул. Энгельса, ул. Ушакова, протяженностью 7,9 км (100 % от плана). Ввод данного объекта обеспечил возможность подключения к сетям газоснабжения более 154 домовладений.

Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования».

В рамках подпрограммы планировалось выполнение 25 мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние. Выполнено 11 мероприятий. По 8 мероприятиям заключены контракты со сроком исполнения в 2022-2023 годах. 4 мероприятия не выполнены, в связи с переносом их выполнения на 2022 год. 3 мероприятия не выполнены, в связи с принятием решения о нецелесообразности их реализации в 2021 году по причине значительного увеличения стоимости работ.

Управлению городского хозяйства необходимо усилить контроль за выполнением мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту водоснабжения в целях приведения их в нормативное состояние, а также своевременно уточнять значения целевых показателей подпрограммы по причинам, объективно влияющим на их изменение.

Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования».

В рамках подпрограммы было запланировано мероприятие - реконструкция очистных сооружений Правобережного жилого района г. Березники, которое планировалось к завершению в 2021 году. В связи с нарушением сроков подрядчиком, реализация мероприятия будет закончена в 2022 году.

Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования».

В рамках мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние изначально был запланирован ремонт тепловой сети в п. Железнодорожный, который впоследствии был исключен в связи с принятием решения о нецелесообразности реализации в 2021 году по причине значительного увеличения стоимости работ. Управлению городского хозяйства необходимо своевременно уточнять значения целевых показателей Подпрограммы, по причинам, объективно влияющим на их изменение.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 году составила 0,8, что соответствует средней эффективности реализации.

Основные результаты реализации программы **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники»**, утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127.

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 72 040 тыс. руб., фактически освоено 65 416,7 тыс. руб., процент освоения 91 %. Экономия финансовых ресурсов возникла по результатам выполненных работ.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники».

Достижение цели программы характеризуется следующими показателями:

площадь благоустроенных общественных территорий – 0,6 га (100 % от плана),

дворовые территории, приведенные в нормативное состояние, - 24 (100 % от плана).

В 2021 году муниципалитет продолжил реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха.

Проект реализуется по трем направлениям:

- ремонт дворовых территорий;

- благоустройство общественных территорий;

- обустройство контейнерных площадок.

В 2021 году выполнены работы по благоустройству 24 дворовых территорий. Проведен ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм, устройство гостевых парковок, в шести дворах обустроены детские игровые площадки.

В рамках мероприятий по отбору общественных территорий населением по итогам голосования приоритетным был определен городской парк культуры и отдыха.

В рамках федерального проекта с учетом софинансирования из федерального и краевого бюджетов выполнялись работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха. В 2021 году выполнены работы по устройству фонтана на центральной аллее парка, сетей наружного освещения аллеи, входной группы со стороны пр. Ленина, проложены сеть водоснабжения и водоотведения для обеспечения работы фонтана, построено техническое помещение для управления фонтаном и размещения электрощита.

Также выполнено обустройство 24 контейнерных площадок в г.Березники, г.Усолье и п.Орел, для установки выкатных контейнеров.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,09, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации программы **«Комплексное благоустройство территории»,** утвержденной постановлением администрации города № 552 от 27.02.2019.

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 1 019 005,9 тыс. руб., фактически освоено 805 419,6 тыс. руб., процент освоения 79 %. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой фактически выполненных работ по строительству и ремонту объектов, экономией средств в результате конкурсных процедур, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения договоров.

Цель программы: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» Пермского края» и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники».

Достижение цели программы характеризуется показателями:

доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов – 63,7 % (65,7 % план),

доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 60,7 % (100 % от плана),

площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок – 1 646 кв. м. (план 4 700 кв. м.), Значительное неисполнение показателя связано с тем, что при непосредственном выполнении работ по ликвидации несанкционированных свалок выявляется несоответствие морфологического состава отходов (в теле свалки находятся тяжеловесные конструкции (металл, железобетон), строительный мусор и т.п.). При этом бюджетные ассигнования, предусмотренные на утилизацию отходов в рамках выполнения мероприятия муниципальной программы, ограничены.

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы – 89% (план 90%).

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий».

За отчетный период в рамках содержания зеленого хозяйства удалено 137 старовозрастных, аварийных, сухостойных деревьев.

На территории города в 2021 году высажено 1 854 кустарника (пузыреплодник калинолистный, сирень венгерская, акация желтая, спирея аргута, спирея Бумальда) и 109 саженцев деревьев (яблоня лесная, яблоня Недзвецкого, липа мелколистная, клен остролистный, ива шаровидная, клен остролистный).

Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях составила 2,2% (план 1,8).

Наружное освещение является важным элементом комфортной и безопасной городской среды. Освещение улиц в темное время суток повышает безопасность движения автотранспорта и пешеходов, общественную безопасность населения.

В отчетном году продолжилась реализация проекта по восстановлению сетей наружного освещения. Построено и восстановлено 16,7 км сетей наружного освещения, в том числе:

- с участием софинансирования из краевого бюджета выполнены работы по восстановлению наружного освещения с использованием современных светодиодных светильников общей протяженностью 14,7 км в населенных пунктах: г. Усолье, п. Лемзер , д. Пешково, д. М. Романово, д. В. Кондас, в городе Березники в районах Чкалово, Зырянка, Нартовка, Суханово

- в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий, выполнены работы по восстановлению наружного освещения с использованием современных светодиодных светильников общей протяженностью 2,0 км в п. Лемзер, п. Пыскор, д. В. Кондас.

Кроме этого, выполнены работы по восстановлению 2,1 км сетей наружного освещения на объектах учреждений образования: МАОУ СОШ №11, МАОУ Школа №7, МАУДО ДЮЦ «Каскад».

Доля восстановленных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения достигла 82,3 % ( 100 % плана).

Также выполнен показатель по количеству мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».

Приведение в нормативное состояние и развитие дорог общего пользования является одним их критериев комфортной городской среды и способствует улучшению привлекательности, безопасности и удобства городского пространства.

Выполнены следующие мероприятия:

- завершено строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы,

- выполнен ремонт 13 участков автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству покрытий переходного типа,

- выполнен ремонт тротуаров протяженностью 1 211 м, а также тротуар в п. Железнодорожный – 1 890 м.

Показатель по протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог выполнен на 100%.

Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки».

В 2021 году за счет средств местного бюджета ликвидировано 11 несанкционированных свалок мусора площадью более 1 600 кв. м., вывезено 1 134 тонны (42 % от плана) отходов. Не исполнение показателя связано с тем, что работы выполнялись с большими трудозатратами, чем планировалось, вследствие несоответствия морфологического состава отходов (в теле свалки находятся тяжеловесные конструкции (металл, железобетон), строительный мусор и т.п.) планируемому.

Отловлено 231 животное без владельцев, подлежащих учету, карантированию.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Достижение целей и выполнения значений целевых показателей обеспечены на 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации программы **«Развитие муниципального управления»** утвержденной постановлением администрации города № 700 от 15.03.2019.

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 330 531,4 тыс. руб., фактически освоено 323 614,2 тыс. руб., процент освоения 98 %.

Причинами неполного освоения являются оплата по факту выполненных работ, услуг, перенос сроков выполнения договоров на следующий год, уменьшение количества получателей выплат, отмена мероприятий программы, возврат субсидий МКО.

Достижение цели характеризуется следующими показателями:

- доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники – 28 %, при плане не менее 50 %,

- доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальной услуги, составила 100 %, при плане 90 %,

- доля проектов муниципальных нормативных правовых актов органов самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу, составила 100 % (100 % от плана).

Подпрограмма 1 «Власть и общество».

Основными направлениями деятельности в сфере обеспечения открытости и доступности информации и информационных ресурсов, является взаимодействие со средствами массовой информации, информирование населения о различных аспектах деятельности в социальных сетях, на официальном сайте, в средствах массовой информации.

В 2021 году была продолжена работа по освещению в СМИ работы администрации. Пресс-службой подготовлено более 780 пресс-релизов, проведено 9 пресс-конференций, продолжено информационное сопровождение официального сайта муниципального образования.

Продолжается издание газеты «Два берега Камы», которая является официальным печатным изданием администрации города. Газета теперь выходит в новом формате и объединяет под одной обложкой 2 издания – к муниципальному средству массовой информации присоединилась «Усольская газета» в виде отдельных разворотов. Она, как и прежде, отвечает за блок новостей и событий Правого берега. Газета выходит на 16 полосах тиражом 10 000 экземпляров и распространяется бесплатно.

Информирование жителей осуществлялось через социальные сети ВКонтакте, Инстаграмм, в том числе официальный аккаунт главы, ТикТок, Одноклассники. В 2021 году официальные аккаунты в соцсетях выросли и по качеству контента, и по количеству подписчиков, и по оценке Центра управления регионом и пресс-службы губернатора Пермского края.

В 2021 году к системе Госпаблики были подключены 62 группы в социальных сетях (из 64 существующих). Это позволяет значительно увеличить аудиторию, систематизировать подачу информации.

Кроме этого, в отчетном году были созданы группы управления благоустройства и управления городского хозяйства в социальных сетях для оперативного реагирования на запросы населения, освещения важной информации в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

В 2021 году была продолжена работа в системе мониторинга социальных «Инцидент-менеджмент» для работы с обращениями граждан. В сравнении с предыдущими периодами количество обращений через данную систему значительно увеличилось, с одновременным снижением числа обращений губернатору, что свидетельствует о росте доверия граждан к местной власти.

В 2021 году в администрацию города поступило 3 541 обращение. Из них: 843 – письменные обращения, 1578 – через Интернет-приёмную главы города, 564 обращения от жителей, проживающих на территории бывшего Усольского района, через Интернет-приемную Пермского края – 23 обращения, через телефон «Горячая линия» – 231 обращение, через портал ГИС ЖКХ – 105 обращений.

Одним из эффективных механизмов взаимодействия органов власти с населением являются приемы по личным вопросам и встречи с жителями муниципалитета. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации с февраля 2021 года возобновлены личные приемы граждан. Приемы главы и заместителей главы проходят в режиме видео-конференц-связи. Всего в ходе личного приема главой города и его заместителями принято 197 человек.

Показатель уровня осведомленности (информированности) населения муниципального образования о результатах деятельности Администрации города Березники составил 100 % (план 57 %).

Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, составило 76 476 человек, что на 13 % меньше планового значения. Невыполнение показателя связано с ограничением количества участников мероприятий социально ориентированных НКО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Из-за увеличения заявок от предприятий, увеличилось количество жителей, охваченных мерами поощрения Администрации города Березники. 130 человек поощрены (план 125 человек).

Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг».

В рамках реализации федерального закона «Об организации предоставления муниципальных услуг» Администрацией города Березники оказывается 81 услуга в личных сферах деятельности. Из общего количества, 40 услуг оказываются через многофункциональные центры. На территории муниципального образования действуют 3 офиса и 5 обособленных структурных подразделения МФЦ. Кроме этого, 29 услуг доступны для получения в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг.

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составило 1,36 при плане 2, а время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг составило 3,98 минут при плане 15 минут, что не превышает значений, установленных Указом Президента РФ.

Количество исполненных запросов по архивным документам по итогам 2021 года составило 2538 (при плане 3000). Снижение количества запросов произошло в связи с изменением действующего законодательства РФ, с продолжающейся пандемией, связанной с новой коронавирусной инфекцией в Пермском крае.

Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники».

В целях развития кадрового потенциала осуществлялась работа по повышению квалификации муниципальных служащих. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, а также принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего количества работников, составила 15 % (при плане 32 %). В отчетном году уменьшено финансирование на данную статью расходов в связи с неблагополучной обстановкой распространения COVID-19 и ограничениями, направленными на снижение распространения инфекции.

В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений, процент проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу, составил 100 % (100 % от плана).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,89, что соответствует средней эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 871.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 68 670,4 тыс. руб., фактически освоено 63 989,4 тыс. руб., что составляет 93%. Неполное освоение бюджетных средств связано с оплатой фактически выполненных работ по контрактам (договорам), переносом сроков выполнения работ на 2022 год.

Целями муниципальной программы являются:

совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники»,

реализация мер в области обеспечения пожарной безопасности,

содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред,

создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования,

Достижение целей программы характеризуется следующими показателями:

количество погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах – 14 человек (план -17),

количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами – 17 (100 % от плана),

количество распространенных памяток – 40 тыс. штук (план 39),

предотвращение (недопущение) на территории муниципального образования экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения – 0 (100 % от плана),

количество зарегистрированных на территории муниципального образования народных дружинников – 35 человек (100% от плана), уточнить

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах.

Обеспечение безопасности является важнейшим фактором комфортного проживания. В 2021 году была продолжена работа по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования не допущено. В 2021 году зарегистрировано 150 пожаров, на которых погибло 12 человек. Основная причина пожаров: неосторожное обращение с огнем. Для погибших характерно употребление спиртного и курение табачных изделий. На водоемах погибло 2 человека.

В целях недопущения и своевременного реагирования на пожары в Орлинском, Березовском, Романовском территориальных отделах выполнено 6 выездов на тушение пожаров и 7 выездов с целью патрулирования территорий населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. Проведена проверка 54 искусственных противопожарных водоемов в весенний и осенний периоды времени.

В целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров проложены минерализованные полосы шириной 1, 4 м общей протяженностью 40,9 км.

В 2021 году был произведен ремонт здания пожарного депо в с. Березовка, ул. Молодежная, 9 (ремонт кровли и электромонтажные работы).

В целях недопущения гибели людей в местах массового отдыха у воды организованы 7 спасательных постов на период купального сезона (6 постов на 60 календарных дней, 1 пост на 30 календарных дней)

Для предупреждения населения о запрете купания, нахождения на льду выставлены 19 запрещающих знаков.

В 2021 году дежурными ЕДДС от населения города принято 89 670 обращений, поступивших на телефон «112», из них 16 146 ложных (18 %). Более 75 % касались деятельности Управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Решение вопросов осуществлялось в оперативном порядке в установленные сроки. Постоянно осуществлялся мониторинг за ситуацией в опасных зонах, за общей ситуацией в муниципалитете. Обеспечивался контроль за движением общественного и школьного автомобильного транспорта.

При выполнении поставленных задач аварийно-спасательной службой города совершено 621 боевой выезд, из них:

83 – ДТП,

4 – техногенные,

502 – оказание помощи населению,

32 – ложные.

На месте происшествия спасено 137 человека, из них 5 детей.

Проведена проверка узлов оповещения, на 50% обеспечена работоспособность системы оповещения (100% от плана), а также на 100% обмен информацией силами городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с регламентом по обмену информацией.

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей природной среды».

В 2021 году продолжена работа по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

С целью сохранения площади лесов Березниковского городского лесничества в 2021 году проведены следующие мероприятия:

- восстановлены противопожарные разрывы на площади 26,25 га,

- обновлены существующие минерализованные полосы – 30 км,

- организованы и проведены рейды с целью предотвращения возгораний и лесонарушений – 169 выездов,

- организованы места отдыха в городских лесах – 9 шт.,

- установлены противопожарные аншлаги – 30 шт.

- подготовлены схемы лесных дорого и водоснабжения с целью проезда к возможным пожарам и обеспечения их тушения – 3 шт.

Организованы и проведены следующие санитарно-оздоровительные мероприятия в городских лесах:

- лесопатологическое обследование поврежденных, спелых и перестойных лесных насаждений на площади 99,7 га,

- предварительное обследование территорий с целью выявления вредителей и болезней леса на площади 120 га,

- выборочная санитарная рубка в городских лесах на площади 96 га.

Организованы и проведены лесовосстановительные мероприятия:

- выполнена механизированная минерализация 1,5 га в целях содействия естественному лесовосстановлению,

- посажены саженцы сосны на площади 2,5 га,

- произведена расчистка квартальных просек – 11 км,

- произведена замена и установка квартальных столбов – 12 шт.

По результатам лабораторных исследований (испытаний) превышение целевого показателя по содержанию загрязняющих веществ в воде обводненных карьеров в 2021 году зафиксировано по химическим показателям - железо, марганец и хлориды. Превышение обусловлено повышенным содержанием железа и марганца в бассейне р.Кама, а также движением подземных вод, связанных с залежами калийно-магниевых солей.

По итогам мониторинга индекс загрязнения атмосферы в прошедшем году составил 4,0, что соответствует низкому уровню загрязнения.

Проделанная работа позволила муниципальному образованию «Город Березники» стать победителем в краевом конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности-2021» в номинации «Лучшее муниципальное образование».

В 2021 году была продолжена работа по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского. На землях населенных пунктов проведено удаление борщевика на территориях общего пользования в рамках муниципальных контрактов на площади 115,5888 га (100% от плана), в том числе 88,7591 га – механическим способом (путем кошения), 26,8297 га – химическим способом (путем обработки гербицидами).

Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники».

В рамках содействия профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности осуществлялась организация и софинансирование мероприятий по охране общественного порядка народными дружинниками. В 2021 году осуществляли деятельность 35 народных дружинников. Выплачено вознаграждение за 7 930 часов дежурств (план 8 400).

Эффективность реализации Программы составила 1,1, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Управление имуществом и земельными ресурсами»,** утвержденной постановлением администрации города № 883 от 29.03.2019.

На реализацию Программы в 2021году предусмотрено 1 271 639,5 тыс. руб., фактически освоено 1 008 080,8 тыс. руб., процент освоения 79 %. Отклонение объемов финансирования за отчетный год связано с оплатой по факту выполненных работ, экономией по результатам конкурсных процедур, переносом сроков выполнения работ по муниципальным контрактам на 2022 год, невозможностью заключения договоров с некоторыми категориями граждан по причине нежелания переезда в правобережную часть муниципального образования «Город Березники».

Целью муниципальной программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондами, надлежащее содержание недвижимого имущества.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества - 90,8 %,при плане 100 %,

исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами – 95 % при плане 100 %,

исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда – 100,5 % при плане 100 %,

исполнение плановых показателей поступлений по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 95,8 % при плане 100 %,

исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 100 % при плане 100 %,

исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 77 % при плане 100 %,

исполнением плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования – 96,2 % при плане 100 %,

своевременное устранение аварийных ситуаций – 100 % при плане 90 %,

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг – 100 % (100 % от плана).

Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом».

Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества, составила 98,6% (план 100%).

От использования муниципального имущества получены доходы в размере 100,2 млн. руб. (план 110,4 млн. руб.), в связи с недополучением доходов от использования и реализации муниципального имущества по причине отсутствия спроса по планируемым к продаже объектам.

Показатель по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, исполнен (план 100 %).

Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами».

Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство составила 44,9 га, при плане 84,4 га. В связи с отсутствием спроса на земельные участки под жилищное и иное строительство.

307,7 млн. руб. получено от использования земельных ресурсов (95 % от плана).

Объем льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны составил 2 тыс. руб. (100 % от плана).

Объем льгот по земельному налогу, предоставленных физическим лицам сроком на три года с даты регистрации права собственности на земельный участок, – в отношении земельных участков, предоставленных в собственность в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» составил 231 тыс. руб. (100% от плана).

Объем налоговых расходов при установлении пониженной налоговой ставки по земельному налогу в отношении земельных участков, занимаемых индивидуальными гаражами и гаражами, находящимися в гаражных кооперативах составил 203 тыс. руб. (100 % от плана).

Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом».

В 2021 году 26 человек из отдельных категорий граждан, в т. ч. дети-сироты, обеспечены жильем.

От использования муниципального жилищного фонда получена плата за наем жилого фонда в сумме 20,1 млн. руб. (101 % от плана).

В 2020 году была продолжена работа по обеспечению жильем молодых семей. В 2021 году улучшили свои жилищные условия 29 семей. Социальную выплату молодые семьи используют на приобретение жилья, как на вторичном рынке, так и вновь построенного жилья, используя ипотеку и собственные средства.

В отчетном году продолжалось решение задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Выполнение целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники составило 85,5 % при плане 100 %.

По состоянию на 1 января 2022 года реализовали социальную выплату и получили выкупную цену 5 875 семей 13 960 граждан.

В условиях разницы в сроках ввода в эксплуатацию нового жилья в жилом комплексе «Любимов» дома, признанные аварийными в результате техногенной аварии, освобождаются не одновременно, в результате чего возникают сложности с сохранностью коммуникаций в аварийных домах.

Критическое состояние аварийных домов влечет необходимость экстренного расселения граждан, оставшихся проживать в таких домах.

За 2021 год в экстренном порядке расселено 13 многоквартирных домов, признанных аварийными в результате техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий».

Все граждане, проживавшие в этих домах, обеспечены маневренным жильем. Маневренный фонд сформирован с помощью субсидии из бюджета Пермского края, а также из имеющего свободного муниципального жилого фонда, что обеспечило безопасность проживания 110 семей, 264 граждан.

Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы».

В 2021году отремонтировано 9 помещений социальной сферы (план 6). На инженерных сетях и коммуникациях учреждений социальной сферы устранено 1 185 возникших аварийных ситуаций.

Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом».

Подпрограмма направлена на исполнение полномочий УИЗО. Показатель по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы выполнен на 99,4%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,09, что соответствует высокой эффективности реализации.

Основные результаты реализации Программы **«Привлечение и сохранение врачебных кадров»,** утвержденной постановлением администрации города № 01-02-32 от 08.04.2021.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 11 168,3 тыс. руб., фактически освоено 5 117,7 тыс. руб., процент освоения 46 %.

Цель программы – повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Города Березники» в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края.

Заявки на участие в программе от привлеченных врачей к трудоустройству в учреждения здравоохранения города были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. Целевой показатель по количеству привлеченных врачей остродефицитных специальностей выполнен на 50%. Привлечено 5 врачей: 1 врач – травматолог - ортопед, 2 врача офтальмолога, 1 врач-патологоанатом, 1 врач - онколог.

Количество врачей, продолжающих трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники», получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения 5 человек (100 % плана).

Заявок для трудоустройства фельдшеров в фельд шерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники не поступало.

Подпрограмма 1 «Остродефицитные специальности»

Вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачам предоставлены меры муниципальной поддержки:

- 2 врача получают компенсацию за аренду жилого помещения;

- 5 получили единовременную денежную выплату.

Подпрограмма 2 «Сохранение врачебных кадров»

В рамках программы в целях закрепления врачебных кадров осуществлялось возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения. В 2021 оду такую выплату получили 5 врачей на общую сумму 117,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Сельский фельдшер»

К сожалению, в прошедшем году не были выполнены показатели по привлечению к работе сельских фельдшеров в связи с отсутствием заявок со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники.

Эффективность реализации муниципальной программы средняя и составляет 0,88, что соответствует средней эффективности реализации.