# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

01.06.2017							№ 1329

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории города Березники

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014                           № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов               в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,                            в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг                            в установленных сферах деятельности»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности                        для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов                 и услуг на территории города Березники (далее - План мероприятий).

2.Признать утратившим силу постановление администрации  города от 28.10.2015 № 2665 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования «Город Березники»  по повышению значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сферах установленной деятельности на 2016-2018 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

4.Разместить настоящее постановление и План мероприятий, указанный в пункте 1 настоящего постановления,                                        на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лебедева А.Ю.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 01.06.2017 № 1329

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории города Березники

I.Общие положения

1.1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории города Березники до 2025 года (далее - «План мероприятий») разработан в целях обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий                               для беспрепятственного пользования услугами в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории города Березники.

1.2.План мероприятий разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановления Правительства Российской Федерации                           от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы».

II.Обоснование целей обеспечения доступности

для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению

в установленные сроки

2.1.Несмотря на то, что достаточно большая работа по адаптации городской инфраструктуры проводилась на протяжении последних пяти лет, городская инфраструктура по настоящее время нуждается                 в существенных изменениях.

В целях планомерного обеспечения доступности объектов, предоставляющих услуги населению, а также повышения доступности услуг, предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения на территории города Березники, разработан настоящий План мероприятий.

2.2.Для достижения цели реализации Плана мероприятий предусмотрено решение следующих задач:

2.2.1.Обеспечение доступности муниципальных социальных приоритетных объектов городской инфраструктуры.

Для решения задачи сформирован перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования «Город Березники», утвержденный заместителем главы администрации (далее - перечень объектов).                В перечень объектов включены здания муниципальных учреждений                 в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта. При необходимости перечень объектов ежегодно проходит актуализацию.

2.2.2.Создание условий для обеспечения доступности получения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Процесс адаптации объектов городской инфраструктуры требует значительных временных затрат. Вместе с тем, для того, чтобы                    у инвалидов и других маломобильных групп населения была возможность получить услуги в настоящее время, до проведения капитального ремонта или реконструкции объектов городской инфраструктуры, предусмотрено обеспечение доступа:

к месту предоставления услуги;

предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;

предоставление, когда это возможно, необходимых услуг                               по месту жительства инвалида и других маломобильных групп населения.

2.2.3.Подготовка кадрового состава, инструктирование                        по вопросам общения и работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Увеличение количества доступных объектов в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта требует расширения числа сотрудников муниципальных учреждений, имеющих знания и навыки в общении и работе                        с инвалидами и другими маломобильными группами населения,                          в том числе о возможностях и наличии необходимости оказания                 им помощи.

2.3.Показатели доступности объектов и услуг для инвалидов                и других маломобильных групп населения, плановые значения показателей, перечни мероприятий, реализуемых для повышения значений показателей, установлены исходя из:

2.3.1.анализа текущего состояния доступности объектов и услуг на территории города Березники;

2.3.2.строительных норм и правил;

2.3.3.бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Березники».

III.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории города Березники

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг | Едини-ца измере-ния | Значения показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Показатели управления благоустройства администрации города |
| 1.1. | Доля площади улично-дорожной сети, выполненной с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общей площади, запланированной к ремонтным работам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства администрации города |
| 1.2. | Доля обеспечения доступа к остановочным пунктам в городе от общей площади остановочных пунктов, запланированных к ремонтным работам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства администрации города |
| 2. | Показатели муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий» (далее - МКУ УЭАЗ) |
| 2.1. | Удельный вес зданий административного назначения, подведомственных МКУ УЭАЗ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и, при необходимости, по территории объекта, от общей численности зданий, подведомственных МКУ УЭАЗ, на которых инвалидам предоставляются муниципальные услуги, в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ УЭАЗ |
| 2.1.1. | оборудованные парковочные места для автотранспортных средств инвалидов | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ УЭАЗ |
| 2.1.2. | наличие пандусов | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | МКУ УЭАЗ |
| 2.1.3. | наличие на входе кнопки вызова с двусторонней связью и таблички «Помоги инвалиду» | % | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ УЭАЗ |
| 2.1.4. | наличие на объекте тактильных знаков и указателей для слабовидящих и слепых | % | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ УЭАЗ |
| 2.1.5. | наличие контрастных полос на первой и последней ступени лестничных маршей снаружи и внутри здания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ УЭАЗ |
| 2.1.6. | наличие на объекте средств, дублирующих звуковую и зрительную информацию (шрифт Брайля) | % | 0 | 66,7 | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | МКУ УЭАЗ |
| 2.1.7. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МКУ УЭАЗ |
| 2.2. | доля объектов (учреждений), имеющих сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ УЭАЗ |
| 3. | Показатели управления культуры администрации города |
| 3.1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию зданий) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры администрации города |
| 3.2. | Удельный вес существующих зданий муниципальных учреждений культуры, которые в результате проведения после 01 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры администрации города |
| 3.3. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и, при необходимости, по территории объекта, от общей численности муниципальных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры администрации города |
| 3.3.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление культуры администрации города |
| 3.3.2. | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Управление культуры администрации города |
| 3.3.3. | пандусы | % | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | Управление культуры администрации города |
| 3.3.4. | подъемные устройства | % | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление культуры администрации города |
| 3.3.5. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление культуры администрации города |
| 3.3.6. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление культуры администрации города |
| 3.4. | Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры администрации города |
| 3.5. | Доля сотрудников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги в сфере культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа сотрудников, оказывающих услуги в сфере культуры | % | 7,5 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | Управление культуры администрации города |
| 3.6. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры администрации города |
| 3.7. | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных библиотек от общего количества пользователей библиотек | % | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | Управление культуры администрации города |
| 3.8. | Удельный вес инвалидов - посетителей экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в общем количестве экспозиций | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | Управление культуры администрации города |
| 3.9. | Удельный вес инвалидов - посетителей театрально-зрелищных и концертных организаций | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | Управление культуры администрации города |
| 4. | Показатели управления образования администрации города |
| 4.1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организаций дошкольного, среднего общего и дополнительного образования (далее - муниципальные образовательные организации), в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию зданий образовательных организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации города |
| 4.2. | Удельный вес существующих муниципальных образовательных организаций, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества муниципальных образовательных организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации города |
| 4.3. | Удельный вес зданий муниципальных образовательных организаций, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и, при необходимости, по территории объекта, от общей численности муниципальных образовательных организаций, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 20,1 | 23,6 | 25,4 | 28,0 | 29,8 | 31,5 | 32,4 | 33,3 | 34,2 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.2. | сменные кресла-коляски | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.3. | адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.4. | поручни | % | 5,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 11,4 | 12,2 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.5. | пандусы | % | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 71 | 71 | 71 | 72,8 | 74,5 | 76,3 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.6. | подъемные устройства, платформы | % | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.7. | доступные входные группы | % | 14,0 | 14,9 | 17,5 | 19,2 | 20,1 | 22,8 | 25,4 | 28,0 | 31,5 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.8. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 3,5 | 4,3 | 6,1 | 8,7 | 8,7 | 9,6 | 12,2 | 13,1 | 14,9 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.9. | пути движения внутри здания | % | 51,7 | 52,6 | 52,6 | 54,3 | 54,3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.3.10 | возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги | % | 34,2 | 36,8 | 43,8 | 48,2 | 50,8 | 55,2 | 62,2 | 64,9 | 69,2 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.4. | Удельный вес зданий муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности зданий муниципальных образовательных организаций, в которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 63,1 | 73,6 | 86,8 | 99,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.5 | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг (от общего количества муниципальных образовательных организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.6. | Доля сотрудников муниципальных образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа сотрудников, оказывающих образовательные услуги (курсы, инструктажи) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.7 | Удельный вес зданий муниципальных образовательных организаций, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества зданий муниципальных образовательных организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.8 | Удельный вес детей-инвалидов: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.8.1 | обучающихся в общеобразовательных организациях совместно с другими обучающимися (по программам инклюзивного образования) (от общего количества обучающихся детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования) | % | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.8.2 | обучающихся по адаптированным основным программам среднего общего образования в отдельных (коррекционных) образовательных организациях (от общего количества обучающихся детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования) | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.8.3 | обучающихся на дому (от общего количества обучающихся детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования) | % | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.8.4 | обучающихся по программам дополнительного образования (от общего количества детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях) | % | 40,3 | 40,5 | 40,5 | 40,8 | 40,8 | 41 | 41 | 41,2 | 41,2 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4.8.5 | обучающихся по программам дошкольного образования (от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации города, руководители муниципальных образовательных организаций |
| 5. | Показатели управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 5.1. | Выдача разрешения на строительство объекта | % | По мере поступления заявлений застройщиков | Управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 5.2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | % | По мере поступления заявлений застройщиков | Управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 5.3. | Приемка в эксплуатацию выполненных ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений с целью их перевода из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) | % | По мере поступления заявлений застройщиков | Управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 6. | Показатели управления городского хозяйства администрации города |
| 6.1. | Доля низкопольных транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества единиц пассажирского транспорта | % | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | Управление городского хозяйства администрации города |
| 7. | Показатели комитета по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.1. | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия доступности получения услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, к общему количеству приоритетных объектов спорта | % | 39 | 73 | 82 | 89 | 89 | 98 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.2. | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов с заболеваниями органов зрения, к общему количеству приоритетных объектов спорта | % | 36 | 81 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.2.1 | Дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля | % | 46 | 77 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.2.2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к спортивным объектам | % | 22 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.2.3 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им находиться на спортивных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.2.4 | Допуск тифлосурдопереводчика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.2.5 | Допуск собаки-проводника | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.3. | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов с заболеваниями органов слуха, к общему количеству приоритетных объектов спорта | % | 36 | 72 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.3.1 | Дублирование необходимой звуковой информации | % | 50 | 75 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.3.2 | Допуск сурдопереводчика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.3.3 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к спортивным объектам | % | 17 | 67 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.3.4 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им находиться на спортивных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.4 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, к общему количеству приоритетных объектов спорта | % | 41 | 70 | 77 | 82 | 82 | 96 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.4.1 | Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории спортивного объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски | % | 43 | 71 | 77 | 83 | 83 | 96 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.4.2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к спортивным объектам | % | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.4.3 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им находиться на спортивных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |

IV.Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1. | Управление благоустройства администрации города |
| 1.1. | Устройство пониженного бортового камня с возвышением от верха проезжей части не более 4 см на пешеходных переходах для инвалидов и других маломобильных групп населения при строительстве: ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы; объекта «Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных домов в Правобережной части г. Березники»; участков автомобильных дорог в районе д. Суханово и в районе д. Шарапы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства г. Березники» (далее - МКУ «Служба благоустройства г. Березники») | 2017-2019 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.2. | Устройство пониженного бортового камня с возвышением от верха проезжей части не более 4 см на пешеходных переходах для инвалидов и других маломобильных групп населения: ул. 30 лет Победы, на участке от ул. Юбилейная до ул. Пятилетки; ул. Пятилетки, на участке от пр. Ленина до ул. Карла Маркса; ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама; пр. Ленина, на участке от ул. Тельмана до ул. Пятилетки; ул. Карла Маркса, на участке от ул. Тельмана до ул. Пятилетки; ул. Челюскинцев, на участке от ул. Ломоносова до ул. Свердлова; ул. П. Коммуны, на участке от ул. Свердлова до ул. Мира; ул. Юбилейная, на участке от ул. Ломоносова до ул. Свердлова; ул. Челюскинцев, на участке от пр. Ленина до ул. Ломоносова; ул. Пятилетки, на участке от ул. 30 лет Победы до пл. Юбилейная | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2017-2025 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.3. | Реконструкция светофорного объекта в рамках реконструкции ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама на пересечении ул. Новосодовая и Чуртанского шоссе | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2017-2018 годы | Повышение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для групп населения с ограниченными физическими возможностями |
| 1.4. | Реконструкция светофорного объекта в рамках реконструкции ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама на отвороте на Березниковский содовый завод | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2017-2018 годы | Повышение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для групп населения с ограниченными физическими возможностями |
| 1.5. | Устройство остановочных площадок для ожидания: ул. Пятилетки, на участке от пр. Ленина до ул. Карла Маркса; ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама; пр. Ленина, на участке от ул. Тельмана до ул. Пятилетки; ул. Карла Маркса, на участке от ул. Тельмана до ул. Пятилетки; ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы; при строительстве объекта «Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных домов в Правобережной части г. Березники»; при строительстве участков автомобильных дорог в районе д. Суханово и в районе д. Шарапы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2017-2025 годы | Повышение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для групп населения с ограниченными физическими возможностями |
| 1.6. | Реконструкция светофорного объекта в рамках капитального ремонта: ул. Пятилетки, на участке от пр. Ленина до ул. Карла Маркса, на пересечении пр. Ленина и ул. Пятилетки | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2018 год | Повышение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для групп населения с ограниченными физическими возможностями |
| 1.7. | Устройство светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами, в рамках строительства: ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы; объекта «Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных домов в Правобережной части г. Березники; участков автомобильных дорог в районе д. Суханово и в районе д. Шарапы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2017-2019 годы | Улучшение дорожного полотна по безопасности доступности для инвалидов по слуху и инвалидов по зрению |
| 1.8. | Устройство светофорного объекта, оснащенного звуковыми сигналами, в рамках капитального ремонта: пр. Ленина, на участке от ул. Тельмана до ул. Пятилетки, на пересечении пр. Ленина и ул. Коммунистическая | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2019 год | Улучшение дорожного полотна по безопасности доступности для инвалидов по слуху и инвалидов по зрению |
| 1.9. | Реконструкция светофорного объекта в рамках капитального ремонта: ул. Карла Маркса, на участке от ул. Тельмана до ул. Пятилетки | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2020 год | Повышение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для групп населения с ограниченными физическими возможностями |
| 1.10. | Устройство новых пешеходных тротуаров с пониженным бортовым камнем (4 см) в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также в местах примыкания к путям пешеходного движения: ул. Суворова от ул. Льва Толстого до ул. Мамина Сибиряка; ул. Набережная; ул. Юбилейная от МЖК до пл. Юбилейная; ул. Циренщикова от пр. Советский до ул. Химиков; вдоль внутриквартальных проездов на территории города; ул. Азотчиков от ул. Аллея пионеров до ул. Новаторов | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2017 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.11. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. 30 лет Победы от ул. Юбилейная до ул. Пятилетки; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2017 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.12. | Устройство новых пешеходных тротуаров с пониженным бортовым камнем (4 см) в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также в местах примыкания к путям пешеходного движения: ул. Березниковская; ул. Черняховского (от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Окрайная); ул. Трактовая; ул. Гвардейская; автомобильная дорога до д. Пермяково от ул. П. Коммуны до городского кладбища | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2018 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.13. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. Пятилетки от пр. Ленина до ул. К. Маркса; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2018 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.14. | Устройство новых пешеходных тротуаров с пониженным бортовым камнем (4 см) в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также в местах примыкания к путям пешеходного движения: ул. Циренщикова от пр. Советский до ул. Химиков | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2019 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.15. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог пр. Ленина (от ул. Тельмана до ул. Пятилетки); в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2019 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.16. | Устройство новых пешеходных тротуаров с пониженным бортовым камнем (4 см) в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также в местах примыкания к путям пешеходного движения: ул. Тельмана от ул. Ломоносова до жилого комплекса «У пруда» | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2020 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.17. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. К. Маркса от ул. Тельмана до ул. Пятилетки; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2020 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.18. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. Челюскинцев, от ул. Ломоносова до ул. Свердлова; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2021 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.19. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. П. Коммуны, от ул. Свердлова до ул. Мира; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2022 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.20. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. Юбилейная, от ул. Ломоносова до ул. Свердлова; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2023 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.21. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. Челюскинцев, от пр. Ленина до ул. Ломоносова; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2024 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.22. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках капитального ремонта автомобильных дорог ул. Пятилетки от ул. 30 лет Победы до пл. Юбилейная; в рамках ремонта автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759 (с ежегодной актуализацией) | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | 2025 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на улично-дорожной сети города |
| 1.23. | Наличие оборудованных парковочных мест для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст.; ГОСТ Р 51256-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1175-ст | Собственник объекта | постоянно | Увеличение оборудованных мест для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 2.1. | Выдача разрешения на строительство объекта | Статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Управление архитектуры и градостроитель-ства администрации города | По мере поступления заявлений застрой-щиков | Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Статья 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Управление архитектуры и градостроитель-ства администрации города | По мере поступления заявлений застрой-щиков | Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.3. | Приемка в эксплуатацию выполненных ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений с целью их перевода из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) | Постановление главы города от 21.11.2007 № 2191 «Об утверждении Положения о комиссии по приемке в эксплуатацию выполненных ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений с целью их перевода из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)» | Управление архитектуры и градостроитель-ства администрации города | По мере поступления заявлений застрой-щиков | Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий» (далее - МКУ «УЭАЗ») |
|  | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.1. | Административное здание по адресу: г. Березники, площадь Советская, 1 |
| 3.1.1. | Приобретение кнопки вызова с двусторонней связью. Приобретение и установка тактильной таблички «Помоги инвалиду» | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 1 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.1.2. | Приобретение средств, дублирующих звуковую и зрительную информацию (шрифт Брайля) | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 1 квартал 2018 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.2. | Административное здание по адресу: г. Березники, ул. Ломоносова, 60 |
| 3.2.1. | Проведение работ по удлинению поручней пандуса | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 1 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.2.2. | Проведение работ по нанесению контрастных полос начала и конца пандуса | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.2.3. | Приобретение кнопки вызова с двусторонней связью. Установка тактильной таблички «Помоги инвалиду» | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 3 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.2.4. | Приобретение средств, дублирующих звуковую и зрительную информацию (шрифт Брайля) | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2 квартал 2020 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.3. | Помещение административного назначения по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 53 |
| 3.3.1. | Выполнение корректировки завершающих частей поручней пандуса. Откорректировать ширину и высоту поручней | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ | 2 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.3.2. | Нанесение контрастной окраски начала и конца пандуса | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.3.3. | Приобретение кнопки вызова с двусторонней связью, тактильной таблички «Помоги инвалиду» | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 1 квартал 2018 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.3.4. | Приобретение средств, дублирующих звуковую и зрительную информацию (шрифт Брайля) | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2 квартал 2018 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.4. | Помещение административного назначения по адресу: г. Березники, ул. Карла Маркса, 50 |
| 3.4.1. | Капитальный ремонт входной группы с установкой пандуса | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2017-2018 годы | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.4.2. | Приобретение кнопки вызова с двусторонней связью, тактильной таблички «Помоги инвалиду» | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 1 квартал 2018 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.4.3 | Приобретение средств, дублирующих звуковую и зрительную информацию (шрифт Брайля) | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ | 1 квартал 2020 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.5. | Административное здание по адресу: г. Березники, проспект Советский, 39 |
| 3.5.1. | Ремонт входной группы с установкой пандуса | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.5.2. | Приобретение кнопки вызова с двусторонней связью. Приобретение и установка тактильной таблички «Помоги инвалиду» | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 1 квартал 2018 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.5.3. | Приобретение средств, дублирующих звуковую и зрительную информацию (шрифт Брайля) | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2 квартал 2021 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.6. | Административное здание по адресу: г. Березники, ул. Олега Кошевого, 9а |
| 3.6.1. | Проведение работ по устранению дефектов асфальтового покрытия | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 2 квартал 2022 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.6.2. | Проведение работ по ремонту входной группы с установкой пандуса | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 3 квартал 2023 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.6.3. | Приобретение и установка тактильной таблички «Помоги инвалиду» | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 3 квартал 2017 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 3.6.4. | Приобретение средств, дублирующих звуковую и зрительную информацию (шрифт Брайля) | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | МКУ «УЭАЗ» | 3 квартал 2024 г. | Повышение показателей доступности объекта |
| 4. | Управление городского хозяйства администрации города |
| 4.1. | Конкурсные процедуры | Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Управление городского хозяйства администрации города | По мере необходи-мости | Улучшение качества обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5. | Управление образования администрации города |
| 5.1. | Совершенствование нормативной правовой базы |
| 5.1.1 | Корректировка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, образовательных программ и программ развития муниципальных образовательных организаций | Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, муниципальная программа « Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | 100 % наличия паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Определение категории доступности муниципальных образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.1.2. | Разработка локальных нормативных актов муниципальных образовательных организаций по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2017-2025 годы | Локальные нормативные акты муниципальных образовательных организаций по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2017-2025 годы | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.1.3. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных нормативных документов муниципальных образовательных организаций о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения | Локальные нормативные акты муниципальных образовательных организаций по созданию доступной среды | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.1.4. | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.1.5. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения | Локальные нормативные акты муниципальных образовательных организаций по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.1.6. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в зависимости от стойких расстройств функций организма (речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Образовательная программа муниципальной образовательной организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Стандартизация оказания помощи педагогическими работниками муниципальной образовательной организации, работающей с инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 5.1.7. | Корректировка инструктивно-методических рекомендаций для педагогических работников муниципальной образовательной организации по организации и осуществлению работы с особыми детьми | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Стандартизация оказания помощи педагогическими работниками муниципальной образовательной организации, работающей с инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 5.2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 5.2.1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Готовность муниципальных образовательных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2. | Дошкольные образовательные организации |
| 5.2.2.1. | Капитальный ремонт входной группы: МАДОУ «Детский сад № 24» (ул. Мира, д. 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации | 2018 год | Готовность муниципальных образовательных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.2. | Реконструкция помещения для обустройства туалетной комнаты (инвалидов и других маломобильных групп населения): 1.МАДОУ «Детский сад № 88» (ул. 30 лет Победы, д. 10, ул. Набережная, д. 35); 2.МАДОУ «Детский сад № 80» (ул. Ломоносова, 112); 3.МАДОУ «Детский сад № 44» (ул. Уральских танкистов, 58); 4.МАДОУ «Детский сад № 71» (ул. Свердлова, 88); 5.МАДОУ «Детский сад № 24» (ул. Мира, д. 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1. 2017 год; 2. 2018 год; 3. 2019 год; 4. 2020 год; 5. 2021 год | Готовность муниципальных образовательных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.3 | Ремонт входной группы: МАДОУ «Детский сад № 88» (ул. 30 лет Победы, д. 10) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации | 2017 год | Готовность муниципальных образовательных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.4 | Капитальный ремонт входной группы: МАДОУ «Детский сад № 24» (ул. Мира, д. 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации | 2019 год | Готовность муниципальных образовательных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.5 | Капитальный ремонт входной группы МАДОУ «Детский сад № 71» (ул. Юбилейная, д. 96) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации | 2020 год | Готовность муниципальных образовательных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.6. | Реконструкция помещения туалетной комнаты (инвалиды, ММГН): 1.МАДОУ «Детский сад № 88» (ул. 30 лет Победы, д. 10, ул. Набережная, д. 35); 2.МАДОУ «Детский сад № 80» (ул. Ломоносова, 112); 3.МАДОУ «Детский сад № 44» (ул. Уральских танкистов, 58); 4.МАДОУ «Детский сад № 71» (ул. Свердлова, 88); 5.МАДОУ «Детский сад № 24» (ул. Мира, д. 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации | 1. 2017 год; 2. 2019 год; 3. 2020 год; 4. 2022 год; 5. 2023 год | Готовность муниципальных образовательных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.7. | Приобретение и монтаж подъемника в бассейн: МАДОУ «Детский сад № 88» (ул. 30 лет Победы, д. 10; МАДОУ «Детский сад № 44» (ул. Уральских танкистов, 58) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2019 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.8. | Устройство поручней с двух сторон на лестничных маршах: 1.МАДОУ «Детский сад № 88» (ул. 30 лет Победы, д. 10, ул. Набережная, д. 35); 2.МАДОУ «Детский сад № 80» (ул. Ломоносова, 112); 3.МАДОУ «Детский сад № 44» (ул. Уральских танкистов, 58); 4.МАДОУ «Детский сад № 71» (ул. Свердлова, 88); 5.МАДОУ «Детский сад № 24» (ул. Мира, д. 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1. 2017 год; 2. 2018 год; 3. 2019 год; 4. 2020 год; 5. 2021 год | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.9. | Ремонт асфальтового покрытия: МАДОУ «Детский сад № 6» (ул. Свердлова, д. 124); МАДОУ «Детский сад № 76» (ул. Пятилетки, 121); МАДОУ «Детский сад № 77» (ул. Парижской Коммуны, 44а); МАДОУ «Детский сад № 78» (ул. Пятилетки, д. 97) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2023-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.10. | Приобретение и установка аудио, визуальных и тактильных информационных систем (для визуальной, звуковой и тактильной информации, с указанием направления движения и мест получения услуги) | Адресная программа адаптации муниципальной дошкольной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.11. | Оборудование тактильной разметки на территории, прилегающей к зданию (участок) | Адресная программа адаптации муниципальной дошкольной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.12. | Оборудование входной группы противоскользящим контрастным покрытием | Адресная программа адаптации муниципальной дошкольной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.13. | Установка водопроводных кранов с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными экранами бесконтактного типа | Адресная программа адаптации муниципальной дошкольной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.2.14. | Размещение в здании необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Адресная программа адаптации муниципальной дошкольной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов с нарушением зрения |
| 5.2.2.15. | Обеспечение здания звуковыми средствами воспроизводства информации | Адресная программа адаптации муниципальной дошкольной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов с нарушением слуха |
| 5.2.3. | Общеобразовательные организации |
| 5.2.3.1. | Ремонт входной группы: 1.МАОУ СОШ № 22 (ул. Дощеникова, 4); 2.МАОУ «СОШ № 29» (ул. Свердлова, 65); 3.МАОУ СОШ № 16 (ул. Свердлова, 154а); 4.МАОУ СОШ № 8 (ул. Юбилейная, 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации муниципальной общеобразовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных общеобразо-вательных организаций | 1. 2019 год; 2. 2020 год; 3. 2020 год; 4. 2023 год | Готовность муниципальных общеобразова-тельных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.3.2 | Ремонт санитарно-бытовых помещений: в МАОУ СОШ № 8 (ул. Юбилейная, 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации муниципальной общеобразовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководитель муниципальной общеобразова-тельной организации | 2021 год | Готовность муниципальных общеобразова-тельных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.3.3 | Ремонт асфальтового покрытия территории муниципальных общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ № 8 (Юбилейная, 78); МАОУ СОШ № 14 (Набережная, 47); МАОУ «СОШ с УИОП № 3» (ул. Мира, 48); частично МАОУ «СОШ № 11» (ул. Юбилейная, 129) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации муниципальной общеобразовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных общеобразо-вательных организаций | 2017-2025 годы | Готовность муниципальных общеобразова-тельных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.3.4 | Ремонт входной группы с обустройством пандуса: 1.МАОУ «СОШ № 29» (ул. Свердлова, 65); 2.МАОУ «СОШ № 16» (ул. Свердлова, 154а); 3.МАОУ «СОШ № 8» (ул. Юбилейная, 78) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации муниципальной общеобразовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных общеобразо-вательных организаций | 1. 2023 год; 2. 2024 год; 3. 2025 год | Готовность муниципальных общеобразова-тельных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.3.5 | Обустройство пандусом входной группы: 1.МАОУ «СОШ № 2» (ул. Пятилетки, 21); 2.МБОУ «Школа № 15» (проспект Советский, 69) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных общеобразо-вательных организаций | 1. 2020 год; 2. 2017 год | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.3.6 | Ремонт санитарно-бытовых помещений: 1.на 1 этаже здания в МБОУ «Школа № 15» (проспект Советский, 69); 2.на 3 этаже МБОУ «Школа № 17» (ул. Ломоносова, 114) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации муниципальной общеобразовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных общеобразо-вательных организаций | 1. 2019 год; 2. 2018 год | Готовность муниципальных общеобразова-тельных организаций к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.3.7 | Устройство поручней: 1.на лестничных маршах и в коридорах МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» (ул. Ломоносова, 104); 2.в коридорах 2 этажа МАОУ СОШ № 17 (ул. Ломоносова, 114) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации муниципальной общеобразовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных общеобразова-тельных организаций | 1.2017-2018 годы; 2.2018 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.4. | Организации дополнительного образования |
| 5.2.4.1. | Реконструкция помещения для обустройства туалетной комнаты (для инвалидов и других маломобильных групп населения): 1.МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а); 2.МАУ ДО ЦДЮНТТ (ул. Веры Бирюковой, д. 9); 3.МАУ ДО ДЦК (ул. Калинина, д. 22а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 1. 2019 год; 2. 2019 год; 3. 2023 год | Готовность муниципальных организаций дополнительного образования к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.4.2 | Ремонт крыльца с устройством антискользящего покрытия: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2017 год | Готовность муниципальных организаций дополнительного образования к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.4.3 | Ремонт центрального лестничного марша с 1 на 2 этаж и площадки с укладкой направляющих тактильных наземных указателей напольного типа: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д.89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2017 год | Готовность муниципальных организаций дополнительного образования к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.4.4 | Реконструкция входной группы: МАУ ДО ЦДЮНТТ (ул. Веры Бирюковой, д. 9) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2019 год | Готовность муниципальных организаций дополнительного образования к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.4.5. | Реконструкция пандуса: МАУ ДО ЦДЮНТТ (ул. Веры Бирюковой, д. 9) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2019-2021 годы | Готовность муниципальных организаций дополнительного образования к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.4.6 | Реконструкция входной группы, обустройство пандуса: МАУ ДО ЦЭВД «Радуга» (ул. Монтажников, д. 5) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2023 год | Готовность муниципальных организаций дополнительного образования к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5. | Организация и проведение ремонтных работ на муниципальных объектах образовательной сферы | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.1 | Устройство поручней в фойе здания: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации образовательного учреждения для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2017 год | Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.2. | Устройство поручней на путях эвакуации: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2018-2019 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.3. | Устройство поручней в зрительном зале на путях эвакуации: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2017 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.4. | Устройство поручней в коридоре 1 этажа по обеим сторонам по пути движения в санитарно-гигиеническое помещение: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2017 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.5. | Устройство поручней: МАУ ДО ДЦК (ул. Калинина, д. 22а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2018 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.6. | Ремонт крыльца с устройством антискользящего покрытия: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2017 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.7. | Ремонт центрального лестничного марша с 1 на 2 этаж и площадки с укладкой направляющих тактильных наземных указателей напольного типа: МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2017 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.8. | Капитальный ремонт актового зала: 1.МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а); 2.МАУ ДО ЦДЮНТТ (ул. Веры Бирюковой, д. 9) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 1. 2017-2018 годы; 2. 2020-2023 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.9. | Устройство пандуса и перил: МАУДО ЦДЮНТТ (ул. Веры Бирюковой, д. 9) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципальной организации дополнительного образования | 2019-2021 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.10. | Реконструкция помещения для обустройства туалетной комнаты (инвалиды, ММГН): 1.МАУ ДО ДДЮТ (ул. Ломоносова, д. 89а); 2.МАУ ДО ЦДЮНТТ (ул. Веры Бирюковой, д. 9); 3.МАУ ДО ДЦК (ул. Калинина, д. 22а) | Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 1. 2019-2020 годы; 2. 2020 год; 3. 2024 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.11. | Реконструкция входной группы, обустройство пандуса: 1.МАУ ДО ЦДЮНТТ (ул. Веры Бирюковой, д. 9); 2.МАУ ДО ЦЭВД «Радуга» (ул. Монтажников, д. 5) | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054 (с ежегодной актуализацией) Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 1. 2019 год; 2. 2024 год | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.12. | Приобретение и установка аудио, визуальных и тактильных информационных систем (для визуальной, звуковой и тактильной информации, с указанием направления движения и мест получения услуги) | Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.13. | Оборудование тактильной разметки на территории, прилегающей к зданию (участок) | Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.14. | Оборудование входной группы противоскользящим контрастным покрытием | Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.15. | Установка водопроводных кранов с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа | Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.2.5.16. | Размещение в здании необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов с нарушением зрения |
| 5.2.5.17. | Обеспечение здания звуковыми средствами воспроизводства информации | Адресная программа адаптации муниципальной организации дополнительного образования для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных организаций дополнительного образования | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов образования, доступных для инвалидов с нарушением слуха |
|  | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 5.3 | Формирование штата тьюторов по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образовательных организациях | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2017-2025 годы | Обеспечение доступности образовательной услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |
| 5.4. | Организация оказания образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на дому по заявлению родителей (законных представителей) | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2017-2025 годы | Обеспечение доступности образовательной услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |
| 5.5. | Пополнение развивающей предметно-пространственной среды специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Программа развития муниципальной образовательной организации, адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2017-2025 годы | Обеспечение доступности объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения. Повышение эффективности коррекционно-образовательной деятельности |
| 5.6. | Использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Программа развития образовательной организации, адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2017-2025 годы | Обеспечение доступности объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения. Повышение эффективности коррекционно-образовательной деятельности |
| 5.7. | Обеспечение информационно-справочной поддержки по вопросам воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2017- 2025 годы | Полное информационное обеспечение участников образовательного процесса |
|  | Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 5.8. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и их индивидуального сопровождения | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Качественное оказание образовательных услуг квалифициро-ванными специалистами |
| 5.9. | Повышение квалификации работников на курсах по вопросам предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и с оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 5.10. | Участие в семинарах по обучению специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и с оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 5.11. | Инструктирование специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и с оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 5.12. | Инструктирование младшего обслуживающего персонала по вопросам взаимодействия с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций, имеющих детей с особыми возможностями здоровья и инвалидностью | Адресная программа адаптации муниципальной образовательной организации для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководители муниципальных образовательных организаций | 2017-2025 годы | Повышение качества знаний младшего обслуживающего персонала, работающего с детьми с особыми возможностями здоровья и инвалидностью |
| 6. | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 6.1. | Совершенствование нормативной правовой базы |
| 6.1.1. | Изучение и анализ нормативно-правовых документов, научной литературы по проблеме обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией), государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы | Совершенствование знаний, нормативной правовой базы по вопросу доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.1.2. | Корректировка паспортов доступности объектов физической культуры и спорта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Паспорта доступности объектов физической культуры и спорта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы, по мере проведения работ | Наличие актуальных паспортов доступности объектов физической культуры и спорта. Определение категории доступности, уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.1.3. | Разработка локальных нормативных актов муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Локальные нормативные акты муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы | Совершенствование нормативной правовой базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 6.1.4. | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации объектов физической культуры и спорта в целях создания доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Паспорта доступности объектов физической культуры и спорта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 6.2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, транспортных средств, связи и информации |
| 6.2.1. | Обследование действующих зданий, помещений физической культуры и спорта, в которых гражданам предоставляются услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы, по мере проведе-ния работ | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.2. | Внесение изменений в паспорта доступности (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования) объектов физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией), паспорта доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы, по мере проведения работ | Определение категории доступности, уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.3. | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ, расчет затрат на приобретение необходимого оборудования | СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы, по мере проведения работ | Создание условий доступности объектов физической культуры и спорта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.4. | Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо» (далее - МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо») |
| 6.2.4.1. | Разработка локально-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ | Адресная программа адаптации МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, План финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» | 2017-2025 годы, по мере проведения работ | Подготовка к проведению ремонтных работ, направленных на обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.4.2. | Организация и проведение ремонтных работ на объектах: вход (входы) в здание: |  |  |  | Увеличение доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.4.2.1. | 1.Лестница (наружная): переустройство ступеней на пандусе, располагаемом на улице со стороны зала борьбы (ул. Олега Кошевого, 7а) | Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Соответствие размеров ступеней требуемым нормативным значениям |
| 6.2.4.2.2. | 2.Входная площадка: ремонт входной группы центрального крыльца (ул. Олега Кошевого, 7а) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 ( с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Увеличение доступности объекта физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.4.3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации): переустройство ступеней на 1 этаже здания (спуск к залу борьбы) (ул. Олега Кошевого, 7а) | Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Соответствие размеров ступеней требуемым нормативным значениям |
| 6.2.4.4. | Устройство пандуса для беспрепятственного входа на территорию объекта по адресу: ул. Олега Кошевого, 7а, инвалидов и других маломобильных групп населения: 1.Выполнение рабочей документации по «Устройству наружной лестницы и пандуса на территории земельного участка МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Олега Кошевого, д. 7а»; 2.Рабочая и сметная документация по устройству пандуса; 3.Проведение ремонтных работ по устройству наружной лестницы и пандуса | 1.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией). 2.Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» | 1. 2017 год; 2. 2017 год; 3. 2018 год | Устройство беспрепятственного входа на территорию учреждения МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «ОЛИМП» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП») |
| 6.2.5.1. | Проведение ремонтных работ на объектах МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» по оборудованию входов навесами, пандусами, водоотводами | Адресная программа адаптации МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» | 2018 год | Увеличение доступности объектов физической культуры и спорта для маломобильных групп населения |
| 6.2.5.2. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Адресная программа адаптации МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» | 2017-2019 годы | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |
| 6.2.5.3. | Дублирование необходимой звуковой информации, размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» | 2018 года | Расширение возможностей для пользования услугами для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.5.4. | Приобретение, установка, размещение оборудования, носителей информации, дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, на объектах физической культуры и спорта | Адресная программа адаптации учреждения МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, план финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» | 2018 год | Расширение возможностей для пользования услугами для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.5.5. | Оборудование туалетных комнат необходимыми поручнями и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» | 2018 год | Расширение возможностей для пользования услугами (универсальные спортивные залы, плавательный бассейн) для инвалидов с нару-шениями опорно-двигательного аппарата |
| 6.2.6. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Темп» (далее - МБУДО СДЮСШОР «Темп») |
| 6.2.6.1. | Разработка локально-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ | Адресная программа адаптации МБУДО СДЮСШОР «Темп» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, план финансово-хозяйственной деятельности МБУДО СДЮСШОР «Темп» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2017 год, по мере проведения работ | Подготовка к проведению ремонтных работ, направленных на обеспечение доступности объекта физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.6.2. | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |
| 6.2.6.2.1. | Оборудование стоянки автотранспортных средств для инвалидов и других маломобильных групп населения | Адресная программа адаптации МБУДО СДЮСШОР «Темп» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, план финансово-хозяйственной деятельности МБУДО СДЮСШОР «Темп» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2017 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.6.2.2. | Проведение ремонтных работ по реконструкции поручней и пандуса, приобретение и установка кнопки вызова помощи | Адресная программа адаптации МБУДО СДЮСШОР «Темп» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, план финансово-хозяйственной деятельности МБУДО СДЮСШОР «Темп» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2017 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.6.2.3. | Обустройство входной группы с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения | План финансово-хозяйственной деятельности МБУДО СДЮСШОР «Темп» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2018 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.6.2.4. | Приобретение и установка электронных средств информирования посетителей в спортивных зданиях и сооружениях (бегущая строка) | План финансово-хозяйственной деятельности МБУДО СДЮСШОР «Темп» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2019 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.6.2.5. | Приобретение и установка дублирования звуковой и зрительной информации | План финансово-хозяйственной деятельности МБУДО СДЮСШОР «Темп» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2017-2025 годы | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.6.3. | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |
| 6.2.6.3.1. | Ремонт туалетной комнаты | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2017-2018 годы | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.6.3.2. | Ремонт раздевалок | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУДО СДЮСШОР «Темп» | 2018 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Летающий лыжник» (далее - МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник») |
|  | Разработка локально-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, план финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2017-2018 годы, по мере проведения работ | Подготовка к проведению ремонтных работ, направленных на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.1. | Комплекс лыжных трамплинов, д. Чупино: территориальное разграничение пешеходных дорожек | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, план финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие территориально разграниченных пешеходных дорожек |
| 6.2.7.1.1. | Выделение и разграничение автостоянки на территории объекта, в том числе 10 % мест для транспорта инвалидов | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие автостоянки с выделенными местами для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.1.2. | Обозначение зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна, обозначение контрастным цветом окружающего пространства краской для разметки | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие обозначенной зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна |
| 6.2.7.1.3. | Организация мест отдыха инвалидов и других маломобильных групп населения, а так же лиц, сопровождающих их, скамейками не менее чем через 100-150 м по основным путям движения, скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины, не менее чем с одним подлокотником | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие мест отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.1.4. | Размещение тактильной системы информации с указанием направления движения и места услуги, в том числе с использованием шрифта Брайля | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Оборудование тактильной системы средств информации |
| 6.2.7.1.5. | Окраска крайних ступеней контрастным цветом. Установка фиксатора, обеспечивающего задержку закрывания дверей (доводчика) | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Окраска крайних ступеней контрастным цветом, установка доводчика |
| 6.2.7.1.6. | Реконструкция открытых лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения для их соответствия нормам по ширине лестничных маршей, по форме и уклону ступеней | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2020 год | Максимально возможная доступность территории к месту предоставления услуги |
| 6.2.7.1.7. | Обеспечение минимального пространства при движении в помещении инвалида на кресле-коляске | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность самостоятельного передвижения по объекту физической культуры и спорта |
| 6.2.7.1.8. | Реконструкция входной группы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность входной группы |
| 6.2.7.1.9. | Установка визуальной и звуковой системы средств информации с указанием направления движения и мест получения услуги | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2024 год | Максимально возможная доступность аудиовизуальной информационной системы |
| 6.2.7.2. | Район Новожилово, здание Литер-А: оборудование покрытия пешеходных путей тактильной полосой, выполняющей предупредительную функцию | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие предупредительной тактильной полосы на пешеходных путях |
| 6.2.7.2.1. | Выделение и оборудование автостоянки на территории объекта, в том числе 10 % мест для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие автостоянки с выделенными местами для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.2.2. | Размещение тактильной системы информации с указанием направления движения и места услуги, в том числе с использованием шрифта Брайля | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Оборудование тактильной системы средств информации |
| 6.2.7.2.3. | Маркировка прозрачных дверей яркой контрастной маркировкой; установка фиксатора, обеспечивающего задержку закрывания дверей (доводчика) | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Маркировка дверей яркой контрастной маркировкой, установка фиксатора |
| 6.2.7.2.4. | Реконструкция открытых лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения для их соответствия нормам по ширине лестничных маршей, по форме и уклону ступеней | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2020 год | Максимально возможная доступность объекта физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 6.2.7.2.5. | Размещение в местах отдыха не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью) и его сопровождающего | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность самостоятельного передвижения по объекту физической культуры и спорта |
| 6.2.7.2.6. | Установка барьеров ограждений под маршем открытой лестницы (другими нависающими элементами внутри здания) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность самостоятельного передвижения по объекту физической культуры и спорта |
| 6.2.7.2.7. | Реконструкция лестниц внутри здания МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» (район Новожилово, здание Литер-А) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность самостоятельного передвижения по объекту физической культуры и спорта |
| 6.2.7.2.8. | Оборудование не менее одного уборного помещения, доступного для инвалидов и маломобильных групп населения, установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность самостоятельного передвижения по объекту физической культуры и спорта |
| 6.2.7.2.9. | Реконструкция входного блока здания МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» (район Новожилово, здание Литер-А) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность входной группы |
| 6.2.7.2.10. | Установка визуальной и звуковой системы средств информации с указанием направления движения и мест получения услуги | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2024 год | Максимально возможная доступность аудиовизуальной информационной системы |
| 6.2.7.3. | г. Березники, ул. Строителей, 51: обустройство пешеходных путей предупредительными тактильными полосами | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие предупредительной тактильной полосы на пешеходных путях |
| 6.2.7.3.1. | Выделение и разграничение, оборудование автостоянки на территории объекта, в том числе 10 % мест для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие автостоянки с выделенными местами для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.2. | Снабжение участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, входами на лестницы и перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенными поверхностями | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие тактильных предупредительных указателей и/или контрастно окрашенных поверхностей на путях движения по объекту физической культуры и спорта |
| 6.2.7.3.3. | Замена одиночной ступени пандусом и дублирование лестницы пандусом с поручнями; организация мест отдыха инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Наличие пандуса, дублирующего одиночную ступень лестницы с поручнями, наличие скамеек в местах отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.4. | Размещение тактильной системы информации с указанием направления движения и места услуги, в том числе с использованием шрифта Брайля | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Оборудование тактильной системы средств информации |
| 6.2.7.3.5. | Окраска крайних ступеней контрастным цветом. Установка фиксатора, обеспечивающего задержку закрывания дверей (доводчика), установка кнопки вызова помощника | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2018 год | Окраска крайних ступеней. Установка фиксатора, кнопки вызова помощника |
| 6.2.7.3.6. | Реконструкция открытых лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения по ширине лестничных маршей, по форме и уклону ступеней | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2020 год | Максимально возможная доступность объекта физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.7. | Реконструкция входных групп в здании МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» (ул. Строителей, 51) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность объекта физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.8. | Размещение в местах отдыха не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью) и его сопровождающего | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность объекта физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.9. | Оборудование не менее одного уборного помещения, доступного для инвалидов и маломобильных групп населения | Адресная программа адаптации МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность объекта физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.10. | Установка перекатного пандуса при превышении высоты элементов порога 0,014 м | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2022 год | Максимально возможная доступность входной группы |
| 6.2.7.3.11. | Дублирование лестниц пандусами с оборудованием поручней | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2023 год | Максимально возможная доступность размещения оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.12. | Реконструкция санитарно-бытового помещения, установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2023 год | Максимально возможная доступность размещения оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.7.3.13. | Установка визуальной и звуковой системы средств информации с указанием направления движения и мест получения услуги | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» | 2024 год | Максимально возможная доступность аудиовизуальной информационной системы |
| 6.2.8. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа «КРИСТАЛЛ» (далее - МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ») |
| 6.2.8.1. | Нанесение разметки и установка знака для парковки автомобилей инвалидов и других маломобильных групп населения | Адресная программа адаптации МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» | 2017 год | Разметка и установка знака для парковки автомобилей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.8.2. | Разработка локально-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: | Адресная программа адаптации МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» | 2017 год, по мере проведения работ | Подготовка к проведению ремонтных работ, направленных на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.8.2.1. | Устройство пандуса и ремонт крыльца | Адресная программа адаптации МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» | 2017 год | Устройство пандуса |
| 6.2.8.2.2. | Приобретение кнопки вызова с двусторонней связью, тактильной таблички «Помоги инвалиду» | Адресная программа адаптации МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» | 2017 год | Кнопка вызова, тактильная табличка «Помоги инвалиду» |
| 6.2.8.2.3. | Приобретение подъемного устройства для инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» | 2017 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.8.2.4. | Устройство дополнительно второго поручня на лестницах | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» | 2017 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.8.2.5. | Санитарно-гигиенические помещения: 1.Туалетная комната: установка в санитарно-гигиеническом помещении поручней умывальника и кнопки вызова «Помоги инвалиду»; 2.Душевая/ванная комната: ремонт душевой; 3.Бытовая комната (гардеробная): ремонт гардероба | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» | 2017 год | Увеличение количества объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.9. | Муниципальное автономное учреждение лыжная база «Снежинка» (далее - МАУ ЛБ «Снежинка») |
| 6.2.9.1. | Разработка локально-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: | Адресная программа адаптации МАУ ЛБ «Снежинка» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ЛБ «Снежинка» | 2017 год, по мере проведения работ | Подготовка к проведению ремонтных работ, направленных на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.9.1.1. | Организация и проведение ремонтных работ МАУ ЛБ «Снежинка»: 1.Оборудование парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения; 2.Проведение ремонтных работ по реконструкции поручней и пандуса; 3.Обустройство входной группы с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; 4.Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов; 5.Кнопка вызова с двусторонней связью, тактильная табличка «Помоги инвалиду» | Адресная программа адаптации учреждения для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ЛБ «Снежинка» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ЛБ «Снежинка» | 1. 2017 год; 2. 2017 год; 3. 2017 год; 4. 2018 год; 5. 2017 год | Готовность МАУ ЛБ «Снежинка» к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2.9.1.2. | Санитарно-гигиенические помещения: ремонт и обустройство туалетов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МАУ ЛБ «Снежинка» | 2017 год | Готовность МАУ ЛБ «Снежинка» к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.3. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 6.3.1. | МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» |
|  | Для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения: |
| 6.3.1.1. | Обустройство парковочного места: нанесение разметки | 1.Государственная программа «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297; 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Устройство парковочного места для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.3.1.2. | Обустройство санитарно-бытового помещения: 1.Приобретение и установка откидных опорных поручней (для раковины, для унитаза), держателей (ул. Олега Кошевого, 7а); 2.Оборудование сан. узла системой двусторонней связи с дежурным (ул. Олега Кошевого, 7а) | 1.Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 1. 2017 год 2. 2019 год | Адаптация санузла МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» к его использованию для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.3.1.3. | Замена ручки входной группы (ул. Ломоносова, 125) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Соответствие требуемым нормативным значениям |
|  | Для инвалидов с нарушениями зрения: |
| 6.3.1.4. | Приобретение и установка тактильных знаков (ул. Олега Кошевого, 7а, ул. Ломоносова, 125) | 1.Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Наличие тактильных знаков в здании для инвалидов и других маломобильных групп населения о путях следования |
| 6.3.1.5. | Дублирование информации шрифтом Брайля (режим работы, название, информация об этажах на поручнях и пр.) (ул. Олега Кошевого, 7а, ул. Ломоносова, 125) | 1.Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2019 год | Установка таблички с названием МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо», режимом работы, выполненной шрифтом Брайля |
| 6.3.1.6. | Выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей (ул. Олега Кошевого, 7а, ул. Ломоносова, 125) | 1.Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: |
| 6.3.1.7. | Приобретение перекатных пандусов в количестве 2 шт. (ул. Олега Кошевого, 7а, ул. Ломоносова, 125) | Адресная программа адаптации МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Преодоление инвалидами и другими маломобильными группами населения дверных порогов в здании, высота которых превышает 0,014 м (14 мм) |
| 6.3.1.8. | Приобретение накладных (переносных) пандусов в количестве 2 шт. (ул. Олега Кошевого, 7а, ул. Ломоносова, 125) | Адресная программа адаптации МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2017 год | Организация доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения в здание и передвижения внутри здания |
| 6.3.1.9. | Для инвалидов с нарушением слуха: приобретение и установка «Бегущей строки» | 1.Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководитель МБУ ДО «СДЮШОР по самбо и дзюдо» | 2018 год | Дублирование информации по услугам, контактам, мероприятиям для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.3.2. | МБУ ДО СДЮШОР «Темп», МАУ ЛБ «Снежинка» |
|  | для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения: |
| 6.3.2.1. | 1.Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2019 год | Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.3.2.2. | 2.Проведение инструктажей с работниками муниципального учреждения физической культуры и спорта по оказанию ситуационной помощи инвалидам различный категорий по посещению спортивных залов | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы | Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | для инвалидов по зрению: |
| 6.3.2.3. | 1.Размещение необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 2.Устройство мнемосхемы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2018 год | Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников: |
| 6.3.2.4. | Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693, государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2019 год | Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.3.3. | МАУ ДО «ДЮСШ «Кристалл» |
|  | для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения: |
| 6.3.3.1. | Устройство дублирования звуковой и зрительной информации шрифтом Брайля, тактильных указателей | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией); государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерацией от 1 декабря 2015 г. № 1297 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017 год | Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.4. | Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов физической культуры и спорта, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 6.4.1. | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта на курсах по вопросам предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 гг. | Повышение уровня профессиональной подготовки работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 6.4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и их индивидуального сопровождения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2018 год | Качественное оказание образовательных услуг квалифициро-ванными специалистами |
| 6.4.3. | Проведение инструктажей с работниками муниципальных учреждений физической культуры и спорта по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения по посещению спортивных залов | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1693 (с ежегодной актуализацией) | Комитет по физической культуре и спорту администрации города, руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2025 годы | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов физической культуры и спорта, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 7. | Управление культуры администрации города |
| 7.1. | Повышение уровня доступности объектов культуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях культуры |
| 7.1.1. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения | Адресная программа адаптации муниципальных учреждений культуры для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации города, муниципальные учреждения культуры | 2016-2017 годы | Утверждение ответственных исполнителей муниципальных учреждений культуры |
| 7.1.2. | Закрепление в должностной инструкции персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения | Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление культуры администрации города, руководители муниципальных учреждений культуры | 2016-2017 годы | Утверждение ответственных исполнителей |
| 7.1.3. | Организация систематического инструктажа персонала по вопросам оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения | Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление культуры администрации города, муниципальные учреждения культуры | 2017-2015 годы | Повышение знаний и умений сотрудников для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 7.1.4. | Обеспечение доступной информацией для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности муниципальных учреждений культуры и предоставляемых услуг (стенды, информационные памятки) | Адресная программа адаптации муниципальных учреждений культуры для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации города, руководители муниципальных учреждений культуры | 2017 год | Информационная доступность |
| 7.1.5. | Организация предоставления информации инвалидам и другим маломобильным группам населения о транспортной доступности | Адресная программа адаптации муниципальных учреждений культуры для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации города, руководители муниципальных учреждений культуры | 2017 год | Информационная доступность |
| 7.1.6. | Мероприятия по решению вопроса доступности пути к объектам культуры: 1.Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр г. Березники» (далее - МАУ «КДЦ»); 2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусства № 1» (далее - МБУ ДО «ДШИ № 1») | Адресная программа адаптации учреждения для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление благоустройства администрации города, руководители муниципальных учреждений культуры | 2017 год | Возможность беспрепятственного подхода к муниципальным учреждениям культуры |
| 7.1.7. | Установка комплексных тактильных табличек с информацией об учреждении, тактильных указателей в: 1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа-театр балета» (далее - МБУ ДО «ШТБ»); 2.МБУ ДО «ДШИ № 1» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1. 2017 год; 2. 2018 год | Доступность объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.8. | Установка информационных стендов о работе объектов культуры: 1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», библиотека № 3 (далее - МБУК «ЦБС», библиотека № 3); 2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», библиотека № 4 (далее - МБУК «ЦБС», библиотека № 4); 3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», библиотека № 5 (далее - МБУК «ЦБС», библиотека № 5); 4.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», библиотека № 11 (далее - МБУК «ЦБС», библиотека № 11) | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» | 2017 год | Информационная доступность объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.9. | Установка информационных табличек о расположении объектов культуры: 1.МБУК «ЦБС», библиотека № 5; 2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», библиотека № 7 (далее - МБУК «ЦБС», библиотека № 7) | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» | 2018 год | Информационная доступность объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.10. | Установка кнопки вызова с двусторонней связью на объектах культуры: 1.МБУ ДО «ШТБ»; 2.Муниципальное автономное учреждение муниципальная организация культуры «Парк культуры и отдыха» (далее - МАУ МОК «ПКиО»); 3.МБУ ДО «ДШИ № 1»; 4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусства № 2» (далее - МБУ ДО «ДШИ № 2») | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1. 2017 год; 2. 2018 год; 3. 2019 год; 4. 2019 год | Оказание помощи персоналом инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 7.1.11. | Работы по приведению в нормативное состояние порогов муниципальных учреждений культуры | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 2017-2019 годы | Возможность самостоятельного передвижения по муниципальным учреждениям культуры |
| 7.1.12. | Установка противоскользящего покрытия для входной группы: 1.Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Березниковский историко-художественный музей «Усадьба князей Голицыных»; 2.Муниципальное автономное учреждение муниципальная организация культуры «Детская музыкальная школа № 2 «Камертон» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1. 2019 год; 2. 2021 год | Улучшение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.13. | Установка пандуса на входную группу: Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Березниковский историко-художественный музей «Усадьба князей Голицыных» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 2020 год | Доступность филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Березниковский историко-художественный музей «Усадьба князей Голицыных» для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.14. | Разработка проектно-сметной документации: 1.Муниципальное автономное учреждение культуры «Березниковский драматический театр» (далее - МАУК «БДТ»): на ремонт входной группы; мужского санитарно-бытового помещения; обустройство дополнительных парковочных мест; установку светового табло и бегущей строки. 2.Ремонт крыльца и устройство пандуса в МБУК «ЦБС», библиотека № 3 и МБУК «ЦБС», библиотека № 6; 3.Санитарно-бытового помещения в МБУК «ЦБС»; 4.Санитарно-бытового помещения в и МБУК «ЦБС», библиотека № 6 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1. 2017-2021 годы; 2. 2017-2018 годы; 3. 2017 год; 4. 2022 год | Подготовительные работы по улучшению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах культуры |
| 7.1.15. | Ремонтные работы: 1.крыльца и обустройство пандуса в МБУК «ЦБС», библиотека № 6 и МБУК «ЦБС», библиотека № 3; 2.ремонт санитарно-бытового помещения в МБУК «ЦБС», библиотека № 6; 3.замена входной двери в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центральная библиотечная система», библиотека № 12 (далее - МБУК «ЦБС», библиотека № 12); 4.замена внутренней двери в МБУК «ЦБС», библиотека № 12; 5.ремонт входной группы МАУК «БДТ»; 6.обустройство мужского санитарно-бытового помещения в МАУК «БДТ»; 7.установка светового табло и бегущей строки в МАУК «БДТ»; 8.асфальтового покрытия на территории МБУ ДО «ДШИ № 1» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1. 2019-2023 годы; 2. 2023 год; 3. 2018 год; 4. 2018 год; 5. 2019 год; 6. 2017 год; 7. 2021-2025 годы; 8. 2017 год | Доступность муниципальных учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.16. | Приобретение тактильных мнемосхем: 1.Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Березниковский историко-художественный музей», «Алконост»; 2.МАУ «КДЦ» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1. 2017 год; 2. 2018 год | Информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.17. | Приобретение тактильных табличек, рельефных указателей для санитарно-бытовых помещений МАУК «БДТ» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 2017-2018 годы | Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.18. | Устройство автостоянки для парковки инвалидов и других маломобильных групп населения: 1.МБУ ДО «ДМШ № 1»; 2.МАУК «БДТ» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1. 2017 год; 2. 2018 год | Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.19. | Приобретение стационарного видеоувеличителя в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский историко-художественный музей» (далее - МБУК «БИХМ») | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 2020 год | Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.20. | Приобретение столов с микролифтом МБУК «БИХМ» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 2022 год | Улучшение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.21. | Приобретение FM-системы и радиоклассов для слабослышащих МБУК «БИХМ» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 2023 год | Улучшение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.1.22. | Приобретение информационных терминалов, киосков МБУК «БИХМ» | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденная постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899 (с ежегодной актуализацией) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 2024-2025 годы | Улучшение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |