МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021	№ 01-02-241

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640, за 2020 год.

# 2.Разместить настоящее постановление на официальном                     сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 04.03.2021     № 01-02-241

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640, за 2020 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования), обеспеченной временной трудовой занятостью | Управление образования администрации города Березники (далее - Управление образования) | человек | 640,0 | 640,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | Управление образования | единиц | 19,0 | 17,0 | -2,0 | В связи с эпидемиологической обстановкой был отменен ряд традиционных для участия конкурсов |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | % | 9,0 | 9,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля молодых людей (от общей численности молодежи муниципального образования «Город Березники»), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты | Управление образования | % | 35,0 | 35,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодежь муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: вовлечение молодежи в социально-экономические процессы муниципального образования «Город Березники«, создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 2.2. | Задача 1.1.Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации | Управление образования | человек | 630,0 | 630,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Создание системы поддержки молодых семей |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество клубов молодых семей, действующих на территории муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | единиц | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содействие досуговой занятости молодежи в муниципальном образовании «Город Березники«, выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мероприятий, организованных для молодежи муниципального образования «Город Березники» (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | Управление образования | единиц | 95,0 | 92,0 | -3,0 | Несколько мероприятий было отменено в связи с введением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции |
| 2.8. | Задача 1.4.Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.1. Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности | Управление образования | % | 19,0 | 19,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Целевой показатель 1.4.2. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Управление образования | % | 14,0 | 14,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | Задача 1.5.Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости |
| 2.12. | Целевой показатель 1.5.1. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости | Управление образования | человек | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | План на 2020 год, тыс.руб. | Факт за 2020 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (кол. 6-4) | 9 (кол. 7-5) | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики» | Управление образования | 8 523,6 | 200,0 | 8 125,7 | 200,0 | -397,9 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Молодежь муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | 8 523,6 | 200,0 | 8 125,7 | 200,0 | -397,9 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие молодежной политики» | Управление образования | 5 390,1 | 0,0 | 5 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  | 5 390,1 | 0,0 | 5 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования | 492,0 | 0,0 | 491,9 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие муниципальных учреждений» |  | 492,0 | 0,0 | 491,9 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие направлений деятельности молодежной политики» | Управление образования | 2 641,5 | 200,0 | 2 243,7 | 200,0 | -397,8 | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1 «Проведение мероприятий, направленных на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи» |  | 1 488,4 |  | 1 423,4 |  | -65,0 | 0,0 | В связи с введением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции отменено мероприятие «Ярмарка профессий и рабочих мест» |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2 «Организация деятельности и проведение мероприятий, направленных на создание системы поддержки молодых семей» |  | 31,0 |  | 31,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.3. | Мероприятие 3.3 «Содействие досуговой занятости молодежи в муниципальном образовании «Город Березники», выявление и продвижение талантливой молодежи» |  | 459,8 |  | 249,8 |  | -210,0 | 0,0 | Не проведены игры КВН, мероприятие «День молодежи» в связи с введением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 2.3.4. | Мероприятие 3.4 «Мероприятия, проекты, программы, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику» |  | 201,5 |  | 81,3 |  | -120,2 | 0,0 | В связи с введением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции ряд мероприятий, проектов, программ, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, отменен |
| 2.3.5. | Мероприятие 3.5 «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи» |  | 357,3 |  | 357,2 |  | -0,1 | 0,0 |  |
| 2.3.6. | Мероприятие 3.6 «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи» |  | 50,8 |  | 48,3 |  | -2,5 | 0,0 | В связи с введением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции отменено мероприятие по торжественному вручению паспортов |
| 2.3.7. | Мероприятие 3.7 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» |  | 52,7 | 200,0 | 52,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |