МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020							№ 347

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640, за 2019 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 18.03.2020 № 347

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640,

за 2019 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования), обеспеченные временной трудовой занятостью | Управление образования администрации города Березники (далее - Управление образования) | чел. | 640,0 | 640,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | Управление образования | ед. | 19,0 | 19,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | % | 9,0 | 9,1 | +0,1 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля молодых людей (от общей численности молодежи муниципального образования «Город Березники»), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты | Управление образования | % | 35,0 | 37,4 | +2,4 |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодежь муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: вовлечение молодежи в социально-экономические процессы муниципального образования «Город Березники, создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 2.2. | Задача 1.1.Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации | Управление образования | чел. | 630,0 | 630,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Создание системы поддержки молодых семей |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество клубов молодых семей, действующих на территории муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | ед. | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содействие досуговой занятости молодежи в муниципальном образовании «Город Березники», выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мероприятий, организованных для молодежи муниципального образования «Город Березники» (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | Управление образования | ед. | 95,0 | 100,0 | +5 |  |
| 2.8. | Задача 1.4.Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.1. Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности | Управление образования | % | 19,0 | 19,1 | +0,1 |  |
| 2.10. | Целевой показатель 1.4.2. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Управление образования | % | 14,0 | 14,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | Задача 1.5.Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости |
| 2.12. | Целевой показатель 1.5.1. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости | Управление образования | чел. | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | План на 2019 год, тыс.руб. | Факт за 2019 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (кол. 6-4) | 9 (кол.7-5) | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики» | Управление образования | 9 611,40 | 167,10 | 9 254,40 | 167,10 | -357,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Молодежь муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | 9 611,40 | 167,10 | 9 254,40 | 167,10 | -357,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие молодежной политики» | Управление образования | 4 942,80 | 0,00 | 4 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  | 4 942,80 | 0,00 | 4 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» |  | 492,70 | 0,00 | 139,40 | 0,00 | -353,30 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие муниципальных учреждений |  | 492,70 | 0,00 | 139,40 | 0,00 | -353,30 | 0,00 | В связи с тем, что подрядчиком нарушены сроки выполнения ремонтных работ в МАУ МКДЦ, средства не использованы |
| 2.5. | Основное мероприятие 3 «Развитие направлений деятельности молодежной политики» | Управление образования | 4 175,90 | 167,10 | 4 172,20 | 167,10 | -3,70 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |  | 1 445,00 | 0,00 | 1 444,90 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 3.2. Организация деятельности и проведение мероприятий, направленных на создание системы поддержки молодых семей |  | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Мероприятие 3.3. Содействие досуговой занятости молодежи в муниципальном образовании «Город Березники», выявление и продвижение талантливой молодежи |  | 1 507,70 | 0,00 | 1 507,40 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |  |
| 2.9. | Мероприятие 3.4. Мероприятия, проекты, программы, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику |  | 499,10 | 0,00 | 496,80 | 0,00 | -2,30 | 0,00 |  |
| 2.10. | Мероприятие 3.5. Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи |  | 332,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Мероприятие 3.6. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи |  | 209,60 | 0,00 | 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12. | Мероприятие 3.7. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |  | 50,00 | 167,10 | 50,00 | 167,10 | 0,00 | 0,00 |  |