## Прил. 1 к Постан. (прил. 6)
Приложение 1 к постановлению администрации города Березники от ________________ №_____
Приложение 6 к постановлению администрации города Березники от 28.12.2016 № 3835
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, объекта Соглашения за счет средств Концедента
тыс. руб. (Капитальные вложения определены в текущих ценах)
№ п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ссылка в Схемах | Направление | Название мероприятия | Сроки выполнения работ |  | Год ввода в эксплуатацию | Сумма финансирования Концедента
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого средства Концедента | [8 empty] | 330000
Мероприятия 2023 года | [8 empty] | 111111.1111
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 100363.6711
1 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Шарапы для многодетных семей | 2023 | 2023 | 2040 | 2077.4
2 | Сети водоснабжения | № 30225 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул Свердлова | 2023 | 2023 | 2023 | 33476.148
3 | Сети водоснабжения | № 30271 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Гражданская | 2023 | 2023 | 2023 | 9999.4116
4 | Сети водоснабжения | № 30237 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | , | 2023 | 2023 | 2023 | 37055.1375
5 | Сети водоснабжения | № 30570 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11 Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Набережная | 2023 | 2023 | 2024 | 1298.57
6 | Объекты и сети централизованного водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 2023 | 2023 | 2031 | 16457.004
| СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 10747.44
1 | Сети водоотведения | № 35697 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п. 3. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения до ГОС | 2023 | 2023 | 2023 | 5127.444
2 | КНС 3,4,5,6,7,Новожилово | № 20003, 20002, 20071, 20001, 20007, 20006 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.1. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоёмкое. | 2023 | 2023 | 2027 | 2799.996
3 | Сети водоотведения | новое строительство | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 2, п. 1. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | Строительство сетей водоотведения п. Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 2023 | 2023 | 2024 | 2820
Мероприятия 2024 года | [7 empty] | 218 888,889 (без учета НДС)
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 218888.8889
1 | Сети водоснабжения | 30712 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения м-н -К- от ул. Мира, 110, до ул.Свердлова, 158 (инв. номер 30712). Участок сети от ул. Мира, район дома № 82, до дома в районе ул. Мира, № 110, и от ВНС 18 до ул. Свердлова, район дома № 158 | 2024 | 2024 | 2024 | 44166.4036
2 | Сети водоснабжения | 30712 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения м-н -К- от ул. Мира, 110, до ул. Свердлова, 158 (инв. номер 30712). Участок сети по ул. Свердлова, напротив дома № 158 | 2024 | 2024 | 2024 | 3581.1537
3 | Сети водоснабжения | 30088 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения от насосной ст. № 10 по ул. Черепанова (инв. номер 30088). Участок сети от ул. Степанова, район дома № 14, до ул. Д. Бедного, район дома № 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 27239.8611
4 | Сети водоснабжения | 30256 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения от н/ст/ N 18 до ул. Мира (инв. номер 30256). Участок сети по ул. Мира, напротив дома № 116, до ул. Мира, напротив дома № 130 | 2024 | 2024 | 2024 | 1815.5006
5 | Сети водоснабжения | 30486 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Мира, дом 80 (инв. номер 30486). Участок сети от ул. Мира, напротив дома № 66, до ул. Мира, напротив дома № 80 | 2024 | 2024 | 2024 | 1505.1776
6 | Сети водоснабжения | 31297 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Водопроводная сеть 2655 м. от пересечения автодорог Кунгур-Соликамск и Березники БПКРУ-4 по ул. Хользунова до ул. Ленвенская (инв. номер 31297). Участок сети по ул. Хользунова, в райне дома № 114, до ул. Хользунова, район дома № 180 | 2024 | 2024 | 2024 | 38569.9908
7 | Сети водоснабжения | 6577 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Водопроводная сеть протяженностью 733,22м лит. Св., расположенная по адресу: ул. Ивана Дощеникова, ул. Прикамская, ул. Вологодская (инв. номер 6577). Участок сети от ул. Ивана Дощеникова, дом 20, до ул. Строгановская, дом 19 | 2024 | 2024 | 2024 | 23054.0701
8 | Сети водоснабжения | 30215 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Юбилейной и П. Коммуны (инв. номер 30215). Участок сети по ул. Парижской Коммуны, в районе дома 42, до ул. Парижской Коммуны, район дома 46 | 2024 | 2024 | 2024 | 2609.7064
9 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Ермака от ул. Л. Толстого, в районе дома № 61, до ул. Гражданская, в районе дома № 30 | 2024 | 2024 | 2024 | 4711.5685
10 | Сети водоснабжения | 30272 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения в п. Н-Зырянка (инв. номер 30272). Участок сети по ул. Шолохова, от точки А (напротив дома № 2) до точки Б (напротив дома № 12) | 2024 | 2024 | 2024 | 4166.6683
11 | Сети водоснабжения | 30272 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения в п. Н-Зырянка (инв. номер 30272). Участок сети по ул. Шахтерская, от точки А (напротив дома № 46) до точки Б (напротив дома № 31) | 2024 | 2024 | 2024 | 5279.38
12 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 2024 | 2024 | 2024 | 62189.4082

## Прил. 1.1 к Постан.(прил. 6)
Приложение 1.1 к постановлению администрации города Березники от ______________ №________
Приложение 6 к постановлению администрации города Березники от 28.12.2016 № 3835
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, объекта Соглашения за счет средств Концедента
тыс. руб. (Капитальные вложения определены в текущих ценах)
№ п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ссылка в Схемах | Направление | Название мероприятия | Сроки выполнения работ |  | Год ввода в эксплуатацию | Сумма финансирования Концедента
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого средства Концедента | [8 empty] | 330000
Мероприятия 2023 года | [8 empty] | 111111.1111
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 100363.6711
1 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Шарапы для многодетных семей | 2023 | 2023 | 2040 | 2077.4
2 | Сети водоснабжения | № 30225 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2. Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул. Свердлова | 2023 | 2023 | 2023 | 33476.148
3 | Сети водоснабжения | № 30271 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Гражданская | 2023 | 2023 | 2023 | 9999.4116
4 | Сети водоснабжения | № 30237 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Хользунова | 2023 | 2023 | 2023 | 37055.1375
5 | Сети водоснабжения | № 30570 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Набережная | 2023 | 2023 | 2024 | 1298.57
6 | Объекты и сети централизованного водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 2023 | 2023 | 2031 | 16457.004
| СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 10747.44
1 | Сети водоотведения | № 35697 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п. 3. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения до ГОС | 2023 | 2023 | 2023 | 5127.444
2 | КНС 3,4,5,6,7, Новожилово | № 20003, 20002, 20071, 20001, 20007, 20006 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.1. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоёмкое | 2023 | 2023 | 2027 | 2799.996
3 | Сети водоотведения | новое строительство | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 2, п. 1. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | Строительство сетей водоотведения п. Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 2023 | 2023 | 2024 | 2820
Мероприятия 2024 года | [7 empty] | 218 888,889 (без учета НДС)
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 218888.8889
1 | Сети водоснабжения | 30712 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения м-н -К- от ул. Мира, 110, до ул. Свердлова, 158 (инв. номер 30712). Участок сети от ул. Мира, район дома № 82, до дома в районе ул. Мира, № 110, и от ВНС 18 до ул. Свердлова, район дома № 158 | 2024 | 2024 | 2024 | 44166.4036
2 | Сети водоснабжения | 30712 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения м-н -К- от ул. Мира, 110, до ул. Свердлова, 158 (инв. номер 30712). Участок сети по ул. Свердлова, напротив дома № 158 | 2024 | 2024 | 2024 | 3581.1537
3 | Сети водоснабжения | 30088 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения от насосной ст. № 10 по ул. Черепанова (инв. номер 30088). Участок сети от ул. Степанова, район дома № 14, до ул. Д. Бедного, район дома № 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 27239.8611
4 | Сети водоснабжения | 30256 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения от н/ст/ N 18 до ул. Мира (инв. номер 30256). Участок сети по ул. Мира, напротив дома № 116, до ул. Мира, напротив дома № 130 | 2024 | 2024 | 2024 | 1815.5006
5 | Сети водоснабжения | 30486 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Мира, дом 80 (инв. номер 30486). Участок сети от ул. Мира, напротив дома № 66, до ул. Мира, напротив дома № 80 | 2024 | 2024 | 2024 | 1505.1776
6 | Сети водоснабжения | 31297 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Водопроводная сеть 2655м от пересечения автодорог Кунгур-Соликамск и Березники БПКРУ-4 по ул. Хользунова до ул. Ленвенская (инв. номер 31297). Участок сети по ул. Хользунова, в райне дома № 114, до ул. Хользунова, район дома № 180 | 2024 | 2024 | 2024 | 38569.9908
7 | Сети водоснабжения | 6577 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Водопроводная сеть протяженностью 733,22м лит. Св., расположенная по адресу: ул. Ивана Дощеникова, ул. Прикамская, ул. Вологодская (инв. номер 6577). Участок сети от ул. Ивана Дощеникова, дом 20, до ул. Строгановская, дом 19 | 2024 | 2024 | 2024 | 23054.0701
8 | Сети водоснабжения | 30215 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Юбилейной и П. Коммуны (инв. номер 30215). Участок сети по ул. Парижской Коммуны, в районе дома 42, до ул. Парижской Коммуны, район дома 46 | 2024 | 2024 | 2024 | 2609.7064
9 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Ермака от ул. Л. Толстого, в районе дома № 61, до ул. Гражданская, в районе дома № 30 | 2024 | 2024 | 2024 | 4711.5685
10 | Сети водоснабжения | 30272 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения в п. Н-Зырянка (инв. номер 30272). Участок сети по ул. Шолохова, от точки А (напротив дома № 2) до точки Б (напротив дома № 12) | 2024 | 2024 | 2024 | 4166.6683
11 | Сети водоснабжения | 30272 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения в п. Н-Зырянка (инв. номер 30272). Участок сети по ул. Шахтерская, от точки А (напротив дома № 46) до точки Б (напротив дома № 31) | 2024 | 2024 | 2024 | 5279.38
12 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 2024 | 2024 | 2024 | 62189.4082

## Прил. 1.2 к Постан.(прил. 6)
Приложение 1.2 к постановлению администрации города Березники от 05.04.2024 № 01-02-529
Приложение 6 к постановлению администрации города Березники от 28.12.2016 № 3835
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, объекта Соглашения за счет средств Концедента
тыс. руб. (Капитальные вложения определены в текущих ценах)
№ п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ссылка в Схемах | Направление | Название мероприятия | Сроки выполнения работ |  | Год ввода в эксплуатацию | Сумма финансирования Концедента
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого средства Концедента | [8 empty] | 330000
Мероприятия 2023 года | [8 empty] | 111111.1111
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 100363.6711
1 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Шарапы для многодетных семей | 2023 | 2023 | 2040 | 2077.4
2 | Сети водоснабжения | № 30225 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул. Свердлова | 2023 | 2023 | 2023 | 33476.148
3 | Сети водоснабжения | № 30271 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Гражданская | 2023 | 2023 | 2023 | 9999.4116
4 | Сети водоснабжения | № 30237 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Хользунова | 2023 | 2023 | 2023 | 37055.1375
5 | Сети водоснабжения | № 30570 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Набережная | 2023 | 2023 | 2024 | 1298.57
6 | Объекты и сети централизованного водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 2023 | 2023 | 2031 | 16457.004
| СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 10747.44
1 | Сети водоотведения | № 35697 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п. 3. Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения до ГОС | 2023 | 2023 | 2023 | 5127.444
2 | КНС 3,4,5,6,7,Новожилово | № 20003, 20002, 20071, 20001, 20007, 20006 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.1. Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоёмкое. | 2023 | 2023 | 2027 | 2799.996
3 | Сети водоотведения | новое строительство | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 2, п. 1. Редакция 2022г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | Строительство сетей водоотведения п. Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 2023 | 2023 | 2024 | 2820
Мероприятия 2024 года | [7 empty] | 218 888,889 (без учета НДС)
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 218888.8889
1 | Сети водоснабжения | 30712 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения м-н -К- от ул. Мира, 110, до ул. Свердлова, 158 (инв. номер 30712). Участок сети от ул. Мира, район дома № 82, до дома в районе ул. Мира, № 110, и от ВНС 18 до ул. Свердлова, район дома № 158 | 2024 | 2024 | 2024 | 44166.4036
2 | Сети водоснабжения | 30712 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения м-н -К- от ул. Мира, 110, до ул. Свердлова, 158 (инв. номер 30712). Участок сети по ул. Свердлова, напротив дома № 158 | 2024 | 2024 | 2024 | 3581.1537
3 | Сети водоснабжения | 30088 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения от насосной ст. № 10 по ул. Черепанова (инв. номер 30088). Участок сети от ул. Степанова, район дома № 14, до ул. Д. Бедного, район дома № 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 27239.8611
4 | Сети водоснабжения | 30256 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения от н/ст/ N 18 до ул. Мира (инв. номер 30256). Участок сети по ул. Мира, напротив дома № 116, до ул. Мира, напротив дома № 130 | 2024 | 2024 | 2024 | 1815.5006
5 | Сети водоснабжения | 30486 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Мира, дом 80 (инв. номер 30486). Участок сети от ул. Мира, напротив дома № 66, до ул. Мира, напротив дома № 80 | 2024 | 2024 | 2024 | 1505.1776
6 | Сети водоснабжения | 31297 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4. Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Водопроводная сеть 2655м от пересечения автодорог Кунгур-Соликамск и Березники БПКРУ-4 по ул. Хользунова до ул. Ленвенская (инв. номер 31297). Участок сети по ул. Хользунова, в райне лома № 114, до ул. Хользунова, район дома № 180 | 2024 | 2024 | 2024 | 38569.9908
7 | Сети водоснабжения | 6577 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11. Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Водопроводная сеть протяженностью 733,22м лит. Св. расположенная по адресу: ул. Ивана Дощеникова, ул. Прикамская, ул. Вологодская (инв. номер 6577). Участок сети от ул. Ивана Дощеникова, дом 20, до ул. Строгановская, дом 19 | 2024 | 2024 | 2024 | 23054.0701
8 | Сети водоснабжения | 30215 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Юбилейной и П. Коммуны (инв. номер 30215). Участок сети по ул. Парижской Коммуны, в районе дома 42, до ул. Парижской Коммуны, район дома 46 | 2024 | 2024 | 2024 | 2609.7064
9 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения по ул. Ермака от ул. Л. Толстого, в районе дома № 61, до ул. Гражданская, в районе дома № 30 | 2024 | 2024 | 2024 | 4711.5685
10 | Сети водоснабжения | 30272 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения в п. Н-Зырянка (инв. номер 30272). Участок сети по ул. Шолохова, от точки А (напротив дома № 2) до точки Б (напротив дома № 12) | 2024 | 2024 | 2024 | 4166.6683
11 | Сети водоснабжения | 30272 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Сеть водоснабжения в п. Н-Зырянка (инв. номер 30272). Участок сети по ул. Шахтерская, от точки А (напротив дома № 46) до точки Б (напротив дома № 31) | 2024 | 2024 | 2024 | 5279.38
12 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2. Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 2024 | 2024 | 2024 | 62189.4082