МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024	№ 01-02-491

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением администрации города Березники от 21.02.2019 № 503, за 2023 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением администрации города Березники                от 21.02.2019 № 503, за 2023 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                      в пункте 1 настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Березники

от 29.03.2024	         № 01-02-491

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования»,

утвержденной постановлением администрации города Березники от 21.02.2019 № 503,

за 2023 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Создать условия для максимального удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – муниципальное образование) в качественных услугах дошкольного образования |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (далее – МДОО) | Управление образования администрации города Березники (далее – Управление образования) | %, чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Очередь в дошкольные образовательные организации отсутствует |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечить доступность и качество начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | Управление образования | % | 1,66 | 2,08 | - 0,42 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создать условия для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть муниципальных организаций дополнительного образования (далее – МОДО) |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в МОДО Управления образования, в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет | Управление образования | % | 63,00 | 55,85 | -7,15 | Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, – 11864 чел., количество детей в возрасте от 7 до 18 лет по данным Пермьстата на 01.01.2023 (21241 чел.) |
| 1.7. | Задача 1.4.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время | Управление образования | % | 94,00 | 96,50 | + 2,50 | 17972 обучающихся охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от 18615 обучающихся |
| 1.9. | Задача 1.5.Создать условия для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 1.10. | Целевой показатель 1.5.1. Удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий (от общего количества участников) | Управление образования | % | 66,00 | 53,30 | -12,70 | Общее количество участников – 3097 чел., из них победителей и призеров – 1650 чел. |
| 1.11. | Задача 1.6.Обеспечить эффективное функционирование и развитие муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 1.12. | Целевой показатель 1.6.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах | Управление образования | % | 53,00 | 54,40 | +1,40 | Из 1840 педагогических работников 1001 педагог повысил квалификацию в разных формах (имеют квалификационную категорию) |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 2.1. | Цель 1: создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения муниципального образования в качественных услугах дошкольного образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МДОО разного вида |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей дошкольного возраста (от 1 года), получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в муниципальном образовании | Управление образования | % | 80,00 | 80,00 | 0,00 | Среднее количество детей, посещающих МДОО за 12 месяцев, – 8131 ребенок, что составляет 80 % от общей численности детского населения по данным Пермьстата на 01.01.2023 (10195 чел.). |
| 2.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МДОО |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОО разного вида |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании | Управление образования | % | 100,00 | 99,98 | -0,02 | Всего обучающихся в МОО учреждениях – 18615 чел., из них не подлежат обучению – 3 чел. (дети-инвалиды) |
| 3.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОО |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Повышение качества физкультурно-спортивных зон пришкольных территорий |
| 3.7 . | Целевой показатель 1.3.1. Доля пришкольных территорий, имеющих современную физкультурно-спортивную зону, отвечающую нормативным требованиям | Управление образования | % | 80,00 | 80,00 | 0,00 | В 2023 году выполнено устройство спортивной площадки МАОУ «Школа № 24 им. Ю.А.Гагарина» |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |
| 4.1. | Цель 1: создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОДО |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля услуг, оказываемых в МОДО, в расчете на 1 ребенка от 7 до 18 лет | Управление образования | % | 0,68 | 0,59 | -0,09 | Количество услуг, оказываемых МОДО, – 12557, количество детей в возрасте от 7 до 18 лет по данным Пермьстата на 01.01.2023 (21241 чел.) |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОДО |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОДО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» |
| 5.1. | Цель 1: создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечить доступность и высокое качество предоставления услуг в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости детей от 7 до 18 лет в каникулярное время |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля обучающихся МОО, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное время | Управление образования | % | 43,00 | 48,70 | +5,70 | Общее количество детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное время, – 10344 ребенка, количество детей в возрасте от 7 до 18 лет по данным Пермьстата на 01.01.2023 (21241 чел.) |
| 5.4. | Задача 1.2.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующего Муниципального автономного учреждения загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Дружба» (далее - МАУ ЗЛООД «Дружба») |
| 5.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля укомплектованности детьми МАУ ЗЛООД «Дружба» от общего количества мест | Управление образования | % | 95,00 | 94,11 | -0,89 | Общее количества детей, оздоровленных в ЗЛООД «Дружба», – 974 ребенка, количество мест в лагере - 1035 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» |
| 6.1. | Цель 1: создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие муниципального автономного учреждения «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» (далее – МАУ «ЦСОиРО») |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся) | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Задача 1.2.Обеспечить функционирование системы выявления и поддержки обучающихся (воспитанников) МОО, проявивших выдающиеся способности |
| 6.5. | Целевой показатель 1.2.1. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Управление образования | % | 85,00 | 86,42 | +1,42 | 16088 обучающихся (воспитанников) приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня от 18615 обучающихся (воспитанников) МОО |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» |
| 7.1. | Цель 1: обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Создать условия для информационно-методической, аналитической и технической поддержки Управления образования и подведомственных ему учреждений |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно (в течение 3 лет) повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку | Управление образования | % | 93,00 | 95,00 | +2,00 | Из 1967 педагогических работников своевременно (в течение 3 лет) 1869 человек повысили свою квалификацию через курсовую подготовку |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы | Управление образования | % | 22,00 | 36,25 | +14,25 | Из 1967 педагогических работников 713 человек обобщили опыт своей работы |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2023 год, тыс.руб. | Факт за 2023 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (кол. 7-4) | 11 (кол. 8-5) | 12 (кол. 9-6) | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования» | ВСЕГО, в том числе | 677 118,5 | 1 943 176,4 | 133 064,0 | 674 987,2 | 1 934 712,3 | 133 064,0 | - 2 131,3 | - 8 464,1 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 675 422,4 | 1 904 638,7 | 133 064,0 | 673 292,7 | 1 896 174,6 | 133 064,0 | - 2 129,7 | - 8 464,1 | 0,0 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее – МКУ ЦБУ) |  | 38 537,7 |  |  | 38 537,7 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) | 1 696,1 |  |  | 1 694,5 |  |  | -1,6 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | ВСЕГО, в том числе | 210 592,8 | 800 588,0 |  | 210 567,5 | 797 699,8 |  | - 25,3 | - 2 888,2 |  |  |
|  |  | Управление образования | 210 592,8 | 783 881,2 |  | 210 567,5 | 780 993,0 |  | - 25,3 | - 2 888,2 |  |  |
|  |  | МКУ ЦБУ |  | 16 706,8 |  |  | 16 706,8 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования» | Управление образования, МДОО, МКУ ЦБУ | 170 311,4 | 730 086,4 |  | 170 311,4 | 727 698,1 |  | 0,0 | -2 388,3 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | Управление образования, МДОО | 170 311,4 | 714 318,5 |  | 170 311,4 | 711 930,2 |  | 0,0 | -2 388,3 |  | Остаток денежных средств объясняется снижением фактической численности воспитанников в МДОО к планируемой численности воспитанников МДОО |
|  | Мероприятие 1.2 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | МКУ ЦБУ |  | 15 767,9 |  |  | 15 767,9 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МДОО | 14 572,3 | 29 511,8 |  | 14 555,6 | 29 490,1 |  | - 16,7 | - 21,7 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Текущие ремонты» | Управление образования, МДОО | 5 289,1 |  |  | 5 289,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 «Монтаж и пусконаладочные работы системы экстренного оповещения» | Управление образования, МДОО | 400,8 |  |  | 400,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3 «Озеленение (8.02)» | Управление образования, МДОО | 195,1 |  |  | 190,4 |  |  | - 4,7 |  |  | В связи с уточнением выполненного объема работ по спилу деревьев, находящихся на территории МАДОУ «Детский сад № 3» |
|  | Мероприятие 2.4 «Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС» | Управление образования, МДОО |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.5 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление образования, МДОО | 1 058,0 | 5 924,0 |  | 1 047,9 | 5 907,7 |  | -10,1 | - 16,3 |  | В связи с уточнением выполненного объема работ по ремонту входной группы в МАДОУ «Детский сад № 86» |
|  | Мероприятие 2.6 «Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья» | Управление образования, МДОО | 7 629,3 | 22 887,8 |  | 7 627,4 | 22 882,4 |  | -1,9 | -5,4 |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Основное мероприятие 3 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, МДОО | 25 709,1 |  |  | 25 700,5 |  |  | - 8,6 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 «Организация питания детей» | Управление образования, МДОО | 25 709,1 |  |  | 25 700,5 |  |  | - 8,6 |  |  | Средства не освоены из-за уменьшения количества дней посещения детьми МДОО (отсутствие ребенка по причинам - болезнь, отпуск родителей, закрытие МДОО на санитарные дни) |
|  | Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, МДОО, МКУ ЦБУ |  | 18 227,9 |  |  | 18 227,9 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | Управление образования, МДОО |  | 17 344,0 |  |  | 17 344,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.2 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (единовременное пособие молодому специалисту)» | Управление образования, МДОО |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.3 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг)» | Управление образования, МДОО |  | 307,8 |  |  | 307,8 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.4 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | МКУ ЦБУ |  | 276,1 |  |  | 276,1 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, МДОО, МКУ ЦБУ |  | 22 761,9 |  |  | 22 283,7 |  |  | - 478,2 |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | Управление образования, МДОО |  | 22 099,1 |  |  | 21 620,9 |  |  | - 478,2 |  | Компенсация части родительской платы в МДОО перечисляется после фактической оплаты родителями родительской платы за МДОО. Остаток объясняется уменьшением количества дней посещения детьми МДОО |
|  | Мероприятие 5.2 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | МКУ ЦБУ |  | 662,8 |  |  | 662,8 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» | ВСЕГО, в том числе | 264 695,5 | 1 099 424,4 | 133 033,4 | 262 861,8 | 1 095 471,0 | 133 033,4 | - 1 833,7 | - 3953,4 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 263 599,0 | 1 077 593,5 | 133 033,4 | 261 765,3 | 1 073 640,1 | 133 033,4 | - 1 833,7 | - 3 953,4 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ ЦБУ |  | 21 830,9 |  |  | 21 830,9 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | МКУ УКС | 1 096,5 |  |  | 1 096,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие общего образования» | Управление образования, МОО, МКУ ЦБУ | 161 264,4 | 976 687,1 | 68 198,9 | 160 861,4 | 973 376,0 | 68 198,9 | - 403,0 | 3 311,1 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях» | Управление образования, МОО | 161 264,4 | 955 234,8 |  | 160 861,4 | 951 923,7 |  | - 403,0 | - 3 311,1 |  | Остаток денежных средств объясняется снижением фактической численности обучающихся в МОО к планируемой численности обучающихся в МОО |
|  | Мероприятие 1.2 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | МКУ ЦБУ |  | 21 452,3 |  |  | 21 452,3 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования, МОО |  |  | 68 198,9 |  |  | 68 198,9 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МОО, МКУ УКС | 88 409,0 | 34 408,3 |  | 87 090,0 | 33 773,0 |  | -1 319,0 | -635,3 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» | Управление образования, МОО | 3 353,8 |  |  | 3 353,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 «Подвоз детей в образовательные учреждения» | Управление образования, МОО | 20 395,3 |  |  | 20 395,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3 «Реализация проекта «Мобильный учитель» | Управление образования, МОО | 83,5 |  |  | 83,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4 «Инженерный мониторинг строительных конструкций» | Управление образования, МОО | 503,8 |  |  | 503,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.5 «Текущие ремонты» | Управление образования, МОО | 20 939,7 |  |  | 20 939,2 |  |  | -0,5 |  |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Мероприятие 2.6 «Монтаж и наладка охранной сигнализации, монтаж линии ВОЛС» | Управление образования, МОО | 563,3 |  |  | 563,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.7 «Монтаж и пусконаладочные работы системы экстренного оповещения» | Управление образования, МОО | 1 566,6 |  |  | 1 566,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.8 «Благоустройство территории в целях реализации приоритетного проекта «Школьный двор» программы «Комфортный край» | Управление образования, МОО | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.9 «Озеленение (8.02)» | Управление образования, МОО | 330,1 |  |  | 330,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.10 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление образования, МОО | 1 671,2 | 336,2 |  | 1 671,2 | 336,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.11 «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» | Управление образования, МОО | 30 294,6 | 10 000,0 |  | 28 976,1 | 9 364,7 |  | - 1 318,5 | - 635,3 |  | Экономия средств в результате уточнения выполненного объема работ: по ремонту спортивного зала МАОУ СОШ № 12; по устройству открытой спортивной площадки МАОУ «Школа № 24 им. Ю.А. Гагарина»; по ремонту хоккейной площадки МАОУ «Школа № 22» |
|  | Мероприятие 2.12 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | МКУ УКС | 543,1 |  |  | 543,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.13. «Реализация мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения» | Управление образования, МОО |  | 660,0 |  |  | 660,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.14 «Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья» | Управление образования, МОО | 7 804,0 | 23 412,1 |  | 7 804,0 | 23 412,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, МОО | 14 069,1 | 49 165,5 | 60 961,6 | 13 957,4 | 49 165,5 | 60 961,6 | - 111,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1 «Организация питания детей» | Управление образования, МОО | 14 069,1 |  |  | 13 957,4 |  |  | - 111,7 |  |  | Средства не освоены из-за уменьшения количества дней посещения учащимися МОО (болезнь учащихся, закрытие общеобразовательных организаций на карантин по ОРВИ) |
|  | Мероприятие 3.2 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Управление образования, МОО |  | 49 131,8 | 60 961,6 |  | 49 131,8 | 60 961,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.3 «Организация бесплатного питания для обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Пермского края, вынужденно покинувших территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины» | Управление образования, МОО |  | 33,7 |  |  | 33,7 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, МОО, МКУ ЦБУ |  | 26 095,5 |  |  | 26 088,5 |  |  | - 7,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | Управление образования, МОО |  | 23 509,4 |  |  | 23 509,4 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.2 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (единовременное пособие молодому специалисту)» | Управление образования, МОО |  | 563,0 |  |  | 563,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.3 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (выплаты кандидатам и докторам наук)» | Управление образования, МОО |  | 352,2 |  |  | 345,2 |  |  | -7,0 |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Мероприятие 4.4 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг)» | Управление образования, МОО |  | 1 316,0 |  |  | 1 316,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4.5 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | МКУ ЦБУ |  | 354,9 |  |  | 354,9 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, МОО, МКУ ЦБУ |  | 9 862,6 |  |  | 9 862,6 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в структурных подразделениях образовательных организаций)» | Управление образования, МОО |  | 785,9 |  |  | 785,9 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 5.2 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» (организации услуг горячего питания для многодетных малоимущих семей, малоимущих семей)» | Управление образования, МОО |  | 9 053,0 |  |  | 9 053,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 5.3 «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | МКУ ЦБУ |  | 23,7 |  |  | 23,7 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | МКУ УКС, МОО | 553,4 |  |  | 553,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 «Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11» | МКУ УКС, МОО | 47,4 |  |  | 47,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.4 «Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов» | МКУ УКС, МОО | 506,0 |  |  | 506,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Управление образования, МОО | 399,6 | 3 001,6 |  | 399,6 | 3 001,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 7.1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Управление образования, МОО |  | 1 802,8 |  |  | 1 802,8 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 7.2 «Реализация мероприятия «Умею плавать!» | Управление образования, МОО | 399,6 | 1 198,8 |  | 399,6 | 1 198,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 8 «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление образования, МОО |  | 203,8 | 3 872,9 |  | 203,8 | 3 872,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8.1 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Управление образования, МОО |  | 203,8 | 3 872,9 |  | 203,8 | 3 872,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | ВСЕГО, в том числе | 138 743,6 | 10 334,6 |  | 138 704,3 | 10 334,6 |  | -39,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | Управление образования | 138 743,6 | 10 334,6 |  | 138 704,3 | 10 334,6 |  | -39,3 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие дополнительного образования детей» | Управление образования, МОДО | 133 452,4 |  |  | 133 452,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление образования, МОДО | 130 117,2 |  |  | 130 117,2 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 «Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования, МОДО | 3 335,2 |  |  | 3 335,2 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МОДО | 5 291,2 | 10 334,6 |  | 5 251,9 | 10 334,6 |  | -39,3 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» | Управление образования, МОДО | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 «Текущие ремонты» | Управление образования, МОДО | 1 271,4 |  |  | 1 259,5 |  |  | - 11,9 |  |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Мероприятие 2.3 «Ремонт теплохода» | Управление образования, МОДО | 807,4 |  |  | 780,0 |  |  | -27,4 |  |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Мероприятие 2.4 «Инженерный мониторинг строительных конструкций» | Управление образования, МОДО | 588,3 |  |  | 588,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.5 «Содержание детского технопарка «Кванториум» и мобильного технопарка «Кванториум» | Управление образования, МОДО | 2 082,7 | 8 879,3 |  | 2 082,7 | 8 879,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2.6 «Содержание центров цифрового образования детей «IT-куб» | Управление образования, МОДО | 341,4 | 1 455,3 |  | 341,4 | 1 455,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | ВСЕГО, в том числе | 20 219,0 | 32 079,5 |  | 20 115,2 | 30 591,1 |  | -103,8 | - 1 488,4 |  |  |
|  |  | Управление образования | 19 619,4 | 32 079,5 |  | 19 517,2 | 30 591,1 |  | - 102,2 | - 1 488,4 |  |  |
|  |  | МКУ УКС | 599,6 |  |  | 598,0 |  |  | - 1,6 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 10 626,1 |  |  | 10 626,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 10 626,1 |  |  | 10 626,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей и молодежи» | Управление образования | 8 993,3 | 32 079,5 |  | 8 891,1 | 30 591,1 |  | -102,2 | - 1 488,4 |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи» | Управление образования | 8 993,3 |  |  | 8 891,1 |  |  | - 102,2 |  |  | Экономия средств по транспортным расходам на доставку детей в детские загородные лагеря |
|  | Мероприятие 3.2 «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» | Управление образования |  | 32 079,5 |  |  | 30 591,1 |  |  | - 1 488,4 |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | МКУ УКС, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 599,6 |  |  | 598,0 |  |  | -1,6 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Реконструкция загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп» | МКУ УКС, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 599,6 |  |  | 598,0 |  |  | -1,6 |  |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» | ВСЕГО, в том числе | 9 743,6 | 95,0 |  | 9 708,4 | 95,0 |  | -35,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | Управление образования | 9 743,6 | 95,0 |  | 9 708,4 | 95,0 |  | -35,2 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Предоставление психологической поддержки населению» | Управление образования, МАУ «ЦСОиРО» | 7 944,0 |  |  | 7 944,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ), муниципальных учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ «ЦСОиРО» | 7 944,0 |  |  | 7 944,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ «ЦСОиРО» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» | Управление образования, МАУ «ЦСОиРО» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Поддержка, развитие общего и дополнительного образования» | Управление образования, МОО | 1 749,6 | 95,0 |  | 1 714,4 | 95,0 |  | -35,2 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 «Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи образовательных учреждений, выезды обучающихся и педагогов» | Управление образования, МОО | 1 749,6 |  |  | 1 714,4 |  |  | -35,2 |  |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Мероприятие 3.2 «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Управление образования, МОО |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» | ВСЕГО, в том числе | 33 124,0 | 654,9 | 30,6 | 33 030,0 | 520,8 | 30,6 | -94,0 | -134,1 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 33 124,0 | 654,9 | 30,6 | 33 030,0 | 520,8 | 30,6 | -94,0 | -134,1 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Предоставление услуг по информационному, методическому, техническому сопровождению» | Управление образования, МАУ «ЦСОиРО» | 3 316,9 |  |  | 3 316,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ «ЦСОиРО» | 3 316,9 |  |  | 3 316,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Управление образования | 28 314,2 |  | 30,6 | 28 311,4 |  | 30,6 | -2,8 |  | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1 «Содержание органов местного самоуправления» | Управление образования | 28 314,2 |  |  | 28 311,4 |  |  | -2,8 |  |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Мероприятие 3.2 «Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд» | Управление образования |  |  | 30,6 |  |  | 30,6 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Повышение престижности профессии в сфере образования» | Управление образования, МОО | 1 100,0 |  |  | 1 033,0 |  |  | -67,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 «Проведение конкурсов, проектов и других мероприятий в сфере образования» | Управление образования, МОО | 1 100,0 |  |  | 1 033,0 |  |  | -67,0 |  |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
|  | Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки работников образования» | Управление образования, МОО | 392,9 | 654,9 |  | 368,7 | 520,8 |  | -24,2 | -134,1 |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Управление образования, МОО | 392,9 | 654,9 |  | 368,7 | 520,8 |  | -24,2 | -134,1 |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |