МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022	№ 01-02-476

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 640, за 2021 год (далее - Отчет).

# 2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                   в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте  Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | Л.В.Мокрушин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 24.03.2022	   № 01-02-476

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сферы молодежной политики», утвержденной постановлением администрации города

от 11.03.2019 № 640, за 2021 года

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспеченной временной трудовой занятостью | Управление образования администрации города Березники (далее - Управление образования) | чел. | 640,0 | 640,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | Управление образования | ед. | 19,0 | 22,0 | +3,0 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений муниципального образования | Управление образования | % | 9,0 | 15,0 | +6,0 | Общая численность молодежи муниципального образования «Город Березники» Пермского края в возрасте 14-35 лет - 39 244 человека. Число молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений - 6013 человек |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля молодых людей (от общей численности молодежи муниципального образования), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты | Управление образования | % | 35,0 | 52,1 | +17,1 | Перевод части мероприятий в онлайн |
| 2. | Подпрограмма «Молодежь муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: вовлечение молодежи в социально-экономические процессы муниципального образования, создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 2.2. | Задача 1.1.Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации | Управление образования | чел. | 630,0 | 2 427,0 | +1797,0 | Существенное увеличение показателя вызвано проведением 9 серий онлайн программ «Диалог на равных» (статистика просмотров) |
| 2.4. | Задача 1.2.Создание системы поддержки молодых семей |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество клубов молодых семей, действующих на территории муниципального образования | Управление образования | ед. | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содействие досуговой занятости молодежи в муниципальном образовании «Город Березники», выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мероприятий, организованных для молодежи муниципального образования (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | Управление образования | ед. | 95,0 | 95,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | Задача 1.4.Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.2. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Управление образования | % | 14,0 | 14,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Целевой показатель 1.4.3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Управление образования | тыс. чел. | 25,1 | 25,2 | +0,1 |  |
| 2.11. | Задача 1.5.Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости |
| 2.12. | Целевой показатель 1.5.1. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости | Управление образования | чел. | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 2021 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (коли-чество: 6-4) | 9 (коли-чество: 7-5) | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики» | Управление образования администрации города Березники (далее – Управление образования) | 9 809,5 | 200,0 | 9 731,9 | 200,0 | -77,6 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Молодежь муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | 9 809,5 | 200,0 | 9 731,9 | 200,0 | -77,6 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1 «Развитие молодежной политики» | Управление образования | 5 414,6 | 0,0 | 5 414,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» |  | 491,7 | 0,0 | 481,4 | 0,0 | -10,3 | 0,0 | Остаток средств по ремонтным работам в Муниципальном автономном учреждении «Молодежный культурно-досуговый центр» в результате уточнения объемов работ |
| 5. | Основное мероприятие 3 «Развитие молодежной политики» | Управление образования | 3 903,2 | 200,0 | 3 835,9 | 200,0 | -67,3 | 0,0 |  |
| 6. | Мероприятие 3.1 «Проведение мероприятий, направленных на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи» |  | 1 900,7 |  | 1 900,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Мероприятие 3.2 «Организация деятельности и проведение мероприятий, направленных на создание системы поддержи молодых семей» |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Мероприятие 3.3 «Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи» |  | 1 145,0 |  | 1 138,3 |  | -6,7 | 0,0 | Средства, предусмотренные на организацию и проведение игры КВН среди молодежи, использованы в объеме фактической потребности |
| 9. | Мероприятие 3.4 «Мероприятия, проекты, программы, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику» |  | 341,9 |  | 341,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Мероприятие 3.5 «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи в рамках муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики» |  | 185,0 |  | 185,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Мероприятие 3.6 «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи» |  | 209,6 |  | 149,0 |  | -60,6 | 0,0 | Не проведена запланированная на май акция «Бессмертный полк» |
| 12. | Мероприятие 3.7 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» |  | 60,0 | 200,0 | 60,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |