МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022	№ 01-02-477

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 641, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров», утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 641, за 2021 год (далее - Отчет).

# 2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                                  сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | Л.В.Мокрушин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 24.03.2022	  № 01-02-477

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 № 641, за 2021 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере начального, основного и среднего общего образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Привлечение педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество привлечённых педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации | Управление образования администрации города Березники (далее - Управление образования) | чел. | 12,0 | 12,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество обеспеченных служебным жильем участников Программы | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) | чел. | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Количество студентов, обучающихся по целевому набору | Управление образования | чел. | 10,0 | 13,0 | +3,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: обеспечение эффективного функционирования и развитие действующих муниципальных общеобразовательных организаций в условиях внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Уменьшение вакансий педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество «закрытых» вакансий педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | чел. | 12,0 | 12,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Сохранение педагогических кадров в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество педагогических работников, продолжающих трудовую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях, получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения | Управление образования | чел. | 10,0 | 8,0 | -2,0 | 8 педагогов заключили договоры |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | отклонение (+, -) |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Привлечение педагогических кадров» | Управление образования | 11 109,8 | 0,0 | 10 353,8 | 0,0 | -756,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | 11 109,8 | 0,0 | 10 353,8 | 0,0 | -756,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1 «Предоставление единовременной компенсационной выплаты» | Управление образования | 10 000,0 | 0,0 | 9 971,0 | 0,0 | -29,0 | 0,0 | Экономия средств объясняется тем, что выплата одному участнику программы составила 1400,0 тыс.руб., при плане - 1428,5 тыс.руб. |
| 4. | Основное мероприятие 2 «Осуществление ежегодных выплат студентам, обучающимся по целевому набору» | Управление образования | 588,0 | 0,0 | 327,8 | 0,0 | -260,2 | 0,0 | Средства, запланированные на стипендиальное обеспечение, использованы в объеме фактической потребности (расходы запланированы на 10 человек, предоставили подтверждающие документы 7 человек) |
| 5. | Основное мероприятие 3 «Предоставление служебных жилых помещений привлеченным и трудоустроившимся педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей» | УИЗО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 4 «Предоставление мер муниципальной поддержки педагогическим работникам, продолжающим трудовую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципального образования «Город Березники» | Управление образования | 521,8 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | -466,8 | 0,0 | По состоянию на 31.12.2021 заключено 8 договоров с педагогическими работниками на предоставление возмещения части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения. Перечисление субсидии производится после предоставления платежных документов с отметкой кредитной организации (по состоянию на 31.12.2021 полный пакет документов к оплате предоставили 3 участника программы) |