МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021	№ 01-02-360

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2020 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 25.03.2021     № 01-02-360

годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры»,

утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2020 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей |
| 1.1. | Задача 1.1.Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг | Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры) | % | 95 | 100 | 5 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества художественного образования в сфере культуры |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1 Средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ) | Управление культуры | балл | 4,5 | 4,64 | 0,14 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | % | 14 | 22,18 | 8 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования | Управление культуры | % | 376 | 311 | -65 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обслуживание посетителей осуществлялось через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 1.8. | Задача 1.4.Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Управление культуры | % | 80 | 112,37 | 32,37 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению |
| 2.2. | Задача: 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество пользователей услугами библиотек | Управление культуры | человек | 54050 | 76634 | 22584 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Посещаемость музейных учреждений | Управление культуры | посещений на одного жителя в год | 0,58 | 1,63 | 1,05 |  |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество посещений муниципальных театров | Управление культуры | человек | 59600 | 19619 | -39981 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обслуживание посетителей осуществлялось через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество посещений парка культуры и отдыха | Управление культуры | человек | 173425 | 68232 | -105193 | Работа парка культуры и отдыха Муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2.7. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города |
| 2.8. | Целевой показатель 1.2.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Управление культуры | % | 38 | 25 | -13 | Не окончены работы на объекте Кинотеатр «Авангард» |
| 2.9. | Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 2.10. | Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние | Управление культуры | % | 25 | 45 | 20 |  |
| 2.11. | Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 2.12. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» |
| 3.1. | Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
| 3.2. | Задача: 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | человек | 160 | 220 | 60 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ | Управление культуры | % | 14,2 | 173,5 | 159,3 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДШИ к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры | Управление культуры | тыс. человек | 585,3 | 475,8 | -109,5 | Работа осуществлялась в условиях ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обслуживание посетителей осуществлялось через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» |
| 5.1. | Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры | Управление культуры | % | 80 | 198,46 | 118,46 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2020 год, тыс.руб. | Факт за 2020 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие сферы культуры» | Всего, в том числе | 305 902,5 | 279 832,1 | -26 070,4 |  |
|  |  | Управление культуры администрации города Березники (далее – Управление культуры), в том числе | 264 367,1 | 261 714,1 | -2 653,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 558,6 | 8 433,4 | -125,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 737,3 | 7 440,9 | -296,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 248 071,2 | 245 839,8 | -2 231,4 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), в том числе | 41 535,4 | 18 118,0 | -23 417,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 25 524,9 | 13 630,4 | -11 894,5 |  |
|  |  | краевой бюджет | 16 010,5 | 4 487,6 | -11 522,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования» | Всего, в том числе | 242 700,9 | 217 556,0 | -25 144,9 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 201 200,0 | 199 438,0 | -1 762,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 494,7 | 8 385,1 | -109,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 690,5 | 7 394,1 | -296,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 185 014,8 | 183 658,8 | -1 356,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС», в том числе | 41 500,9 | 18 118,0 | -23 382,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 25 490,4 | 13 630,4 | -11 860,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 16 010,5 | 4 487,6 | -11 522,9 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация культурного досуга» | Всего, в том числе | 171 405,9 | 170 702,9 | -703,0 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 171 405,9 | 170 702,9 | -703,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 161 445,9 | 161 148,9 | -297,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 270,8 | 6 974,4 | -296,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 689,2 | 2 579,6 | -109,6 |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Всего, в том числе | 160 295,1 | 159 998,1 | -297,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 160 295,1 | 159 998,1 | -297,0 | Возврат остатка субсидии в связи с наличием вакантных ставок в Муниципальном автономном учреждении культуры «Усольский дом народного творчества» |
| 2.1.2. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Всего, в том числе | 11 110,8 | 10 704,8 | -406,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 150,8 | 1 150,8 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 270,8 | 6 974,4 | -296,4 | Экономия по конкурсным процедурам |
|  |  | краевой бюджет | 2 689,2 | 2 579,6 | -109,6 | Экономия по конкурсным процедурам |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 61 664,8 | 37 760,5 | -23 904,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 28 360,2 | 27 423,6 | -936,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 22 135,0 | 21 198,4 | -936,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 805,5 | 5 805,5 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 419,7 | 419,7 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС», в том числе | 33 304,6 | 10 336,9 | -22 967,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 17 294,1 | 5 849,3 | -11 444,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 16 010,5 | 4 487,6 | -11 522,9 |  |
| 2.2.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Всего, в том числе | 22 630,1 | 21 693,5 | -936,6 |  |
|  |  | Управление культуры | 21 346,5 | 20 409,9 | -936,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 21 346,5 | 20 409,9 | -936,6 | 460,0 тыс.руб. – договор на разработку художественной концепции новой экспозиции в здании объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Усадьба Голицына». Услуга не выполнена. Срок исполнения по договору - 10.12.2020. Выставлена претензия о нарушении сроков выполнения услуги. 164,7 тыс.руб. – договор на авторский надзор по работам чердачного перекрытия. Оплата будет произведена, когда будет согласован отчет о реставрации в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. 84,5 тыс.руб. – договор на изготовление технической документации. Договор заключен 30.12.2020, срок работ - 90 рабочих дней. 227,4 тыс.руб. – экономия |
|  |  | МКУ «УКС» | 1 283,6 | 1 283,6 | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Всего, в том числе Управление культуры | 713,3 | 713,3 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 138,3 | 138,3 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 419,7 | 419,7 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 155,3 | 155,3 | 0,0 |  |
| 2.2.3 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего, в том числе Управление культуры | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Всего, в том числе | 33 321,4 | 10 353,7 | -22 967,7 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 300,4 | 1 300,4 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 650,2 | 650,2 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 650,2 | 650,2 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 32 021,0 | 9 053,3 | 22 967,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 16 010,5 | 4 565,7 | -11 444,8 | 7 100,6 тыс.руб. – контракт на приобретение и установку мобильного здания «Сельская библиотека» в с. Верх-Кондас. Срок исполнения - до 16.03.2021. 6 847,9 тыс.руб. – контракт на приобретение и установку мобильного здания «Сельская библиотека» в с. Ощепково. Срок исполнения - до 16.03.2021. 6 689,8 тыс.руб.- контракт на приобретение и установку мобильного здания «Сельская библиотека» в д. Турлавы. Срок исполнения - до 16.03.2021. 2 329,4 тыс.руб. – экономия |
|  |  | краевой бюджет | 16 010,5 | 4 487,6 | -11 522,9 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего, в том числе | 1 433,9 | 1 311,5 | -122,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 433,9 | 1 311,5 | -122,4 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия муниципального образования» | Всего, в том числе | 1 433,9 | 1 311,5 | -122,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 433,9 | 1 311,5 | -122,4 | Экономия по оплате коммунальных услуг в здании кинотеатра «Авангард» |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 8 196,3 | 7 781,1 | -415,2 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 8 196,3 | 7 781,1 | -415,2 | 100,0 тыс.руб. – договор на выполнение научно-реставрационного отчета. Результаты работ по осуществлению авторского надзора и подготовке отчета не представлены, в связи с чем с подрядчиком ведется претензионная работа. 315,2 тыс.руб. - экономия |
| 2.4.1. | Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр) | МКУ «УКС» | 5 680,3 | 5 493,8 | -186,5 |  |
| 2.4.2. | Строительство «Сельского дома культуры» на 100 мест в с. Березовка | МКУ «УКС» | 2 516,0 | 2 287,3 | -228,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» | Всего, в том числе | 45 044,9 | 44 913,4 | -131,5 |  |
|  |  | Управление культуры | 45 010,4 | 44 913,4 | -97,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 45 010,4 | 44 913,4 | -97,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 34,5 | 0,0 | -34,5 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка развития системы художественного образования» | Всего, в том числе | 44 286,3 | 44 189,7 | -96,6 |  |
|  |  | Управление культуры | 44 286,3 | 44 189,7 | -96,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 44 286,3 | 44 189,7 | -96,6 |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Всего, в том числе | 44 286,3 | 44 189,7 | -96,6 |  |
|  |  | Управление культуры | 44 286,3 | 44 189,7 | -96,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 44 286,3 | 44 189,7 | -96,6 | Возврат остатка субсидии в связи с наличием вакантных ставок в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Школа-театр балета г. Березники» |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 724,1 | 723,7 | -0,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 724,1 | 723,7 | -0,4 |  |
| 3.2.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Всего, в том числе | 724,1 | 723,7 | -0,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 724,1 | 723,7 | -0,4 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 34,5 | 0,0 | -34,5 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 34,5 | 0,0 | -34,5 |  |
| 3.3.1. | Реконструкция нежилого здания под размещение МБУДО «ШТБ» | МКУ «УКС» | 34,5 | 0,0 | -34,5 | Работы на объекте приостановлены, так как не принято окончательное решение о новом расположении объекта |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования» | Всего, в том числе | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
|  |  | Управление культуры | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | Всего, в том числе | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
|  |  | Управление культуры | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни муниципального образования» | Всего, в том числе | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
|  |  | Управление культуры | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 | 568,2 тыс.руб. - отмена мероприятий из-за карантина. 184,5 тыс.руб. - экономия по проведенным мероприятиям |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» | Всего, в том числе | 8 554,0 | 8 512,7 | -41,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 8 554,0 | 8 512,7 | -41,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 8 443,3 | 8 417,6 | -25,7 |  |
|  |  | краевой бюджет | 63,9 | 48,3 | -15,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 46,8 | 46,8 | 0,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего, в том числе | 8 130,1 | 8 106,6 | -23,5 |  |
|  |  | Управление культуры | 8 130,1 | 8 106,6 | -23,5 |  |
|  |  | местный бюджет | 8 083,3 | 8 059,8 | -23,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 46,8 | 46,8 | 0,0 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Содержание органов местного самоуправления» | Всего, в том числе | 8 083,3 | 8 059,8 | -23,5 |  |
|  |  | Управление культуры | 8 083,3 | 8 059,8 | -23,5 | Экономия по услугам связи и за счет возмещения расходов от Фонда социального страхования |
|  |  | местный бюджет | 8 083,3 | 8 059,8 | -23,5 |  |
| 5.1.2 | Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд | Всего, в том числе | 46,8 | 46,8 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 46,8 | 46,8 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 46,8 | 46,8 | 0,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | Всего, в том числе | 321,7 | 321,5 | -0,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 321,7 | 321,5 | -0,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 321,7 | 321,5 | -0,2 |  |
| 5.2.1. | Мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи» | Всего, в том числе | 321,7 | 321,5 | 0,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 321,7 | 321,5 | 0,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 321,7 | 321,5 | 0,2 | Экономия по летней оздоровительной кампании |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работников культуры» | Всего, в том числе | 102,2 | 84,6 | -17,6 |  |
|  |  | Управление культуры | 102,2 | 84,6 | -17,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,3 | 36,3 | -2,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 63,9 | 48,3 | -15,6 |  |
| 5.3.1. | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | местный бюджет | 38,3 | 36,3 | -2,0 | Экономия по приобретению путевок |
|  |  | краевой бюджет | 63,9 | 48,3 | -15,6 |  |